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ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
за 2022 год (подпрограмма 3)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района;
организовано и проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» (30.03.2022, 21.06.2022, 27.09.2022, 13.12.2022);
организовано и проведено 102 мероприятия по популяризации здорового образа жизни, кроме того 912 мероприятий профилактического характера, культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами и 104 спортивных. В мероприятиях приняли участие                             4611 обучающихся;
вовлечено во внеурочную деятельность 100% обучающихся общеобразовательных организаций, в дополнительное образование  - 66%, кроме того в деятельность РДШ вовлечено не менее 25% обучающихся. 
в средствах массовой информации и сети Интернет размещено 
239 информационных материалов, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения;
проведена 41 лекция и 116 бесед, из них совместно с врачом-наркологом - 17 лекций и 91 беседа, в том числе с несовершеннолетними детьми из «группы риска»;
проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» (28.06.2022, 26.07.2022, 30.08.2022, 20.09.2022).                    За 2022 год по Красносулинскому району, с учётом выездов рабочих групп, выявлено и уничтожено произрастание наркосодержащих растений на площади  3156 кв. м, весом 3530,1 кг.
проведено социально-психологическое тестирование среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района. В 2022/2023 учебном году в социально-психологическом тестировании приняли участие 2297 школьников и                        566 студентов, что составило 60,4 % от общего количества учащихся, подлежащих тестированию.
По результатам обработки данных отнесены к группе с явной рискогенностью социально-психологических условий 152 школьника и 37 студентов, или 6,8%  и 6,5% от общего количества участников СПТ соответственно.


2. Результаты реализации основных мероприятий 
подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 
В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий и 12 контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе» выполнено.
Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район». На официальном сайте Администрации Красносулинского района  мониторинг наркоситуации в районе размещается на регулярной основе.
Основное мероприятие 3.2. «Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» выполнено.
Повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании: 4 педагога прошли обучение в рамках VIII Международного научного форума «Интегративные подходы  в профилактике зависимостей и социально-опасного поведения в молодежной среде».
Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено в полном объеме.
Проведено 17 мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни,  активной жизненной позиции, проявляющейся в осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам, основными из них явились:  конкурсы агитбригад  «Скажи НЕТ!», антинаркотические месячники (26.05-2022-26.06.2022 и 01.12.2022-30.12.2022), направленные на формирование культуры здоровья и здорового образа жизни, на профилактику употребления наркотических средств и психоактивных веществ; Всероссийская акция «Сообщите, где торгуют смертью»; муниципальный этап регионального Конкурса социальной рекламы «Оборви нить» (25.06.2022-20.06.2022); создание и распространение роликов лидеров общественного мнения и активистов молодежного сообщества по недопущению употребления ПАВ; акция по уничтожению рекламы наркотических веществ «Очистим наши улицы!»; муниципальный  конкурс видеороликов «Ведём здоровый образ жизни»,  в котором приняли участие школы города и района (05.12.2022-20.12.2023); проведение антинаркотическим волонтерским  движением района встреч с молодежью о здоровом образе жизни (05.12.2022-30.12.2022); спортивно-массовые оздоровительные мероприятия, соревнования  под девизом «Спорту – ДА!», проводимые в школах (05.12.2022-30.12.2022).
Основное мероприятие 3.4. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» выполнено.
За 12 месяцев 2022 года в общеполитической газете «Красносулинский Вестник» размещено 104 статьи. В эфире МАУ «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» и на ютуб-канале телерадиокомпании размещено 4 ролика, они же транслировались на телеканале Сулин. 11 постов по социальным сетям, эти же посты транслировались на радио «Сулин».
Общее количество постов за 2022 год составляет - 131.
Основное мероприятие 3.5. «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» выполнено.
Организовано и проведено 102 мероприятия по популяризации здорового образа жизни, кроме того 912 мероприятий профилактического характера, культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами и 104 спортивных. В мероприятиях приняли участие                             4611 обучающихся.
Основное мероприятие 3.6. «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено.
130 несовершеннолетних состоят на профилактическом внутришкольном учете, за ними закреплены 124 наставника, 33 несовершеннолетних состоят на учете в ПДН и КДН и ЗП, находящихся под административным надзором. С несовершеннолетними на постоянной основе проводятся беседы по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. За отчетный период проведена 41 лекция и 116 бесед, из них совместно с врачом-наркологом - 17 лекций и 91 беседа.
Основное мероприятие 3.7. «Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам» выполнено.
Обеспечено взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви и сотрудников ПДН и КДН, в результате которого проведено 
124 профилактических беседы.
Основное мероприятие 3.8. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено.
В 2022 год в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» было осуществлено 4 выезда рабочей группы по выявлению посевов незаконнокультивируемых наркосодержащих растений и очагов дикорастущей конопли на территории Красносулинского района. Также с целью дополнительного выявления и уничтожения очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также их незаконной культивации, с апреля месяца специалистами поселений проводится обследование земель. В итоге выявлено и уничтожено очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади 3156 кв. метр весом 3530,1 кг.
Основное мероприятие 3.9. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено.
Проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 2297 школьников и 566 студентов Красносулинского района в возрасте от 13 лет и старше.
В период с февраля по сентябрь проведено 4 рейда по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков. Мониторинг новых надписей с рекламой запрещенных веществ проводится активистами молодежного самоуправления совместно с волонтерами антинаркотического движения при участии представителей казачества и сотрудников правоохранительных органов. Уничтожаются надписи, расположенные в общественных местах. 
По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 12 контрольных событий, 11 из которых достигнуты в установленные сроки. 
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы стала ситуация, связанная с обострением общественно-политической ситуации и проведением специальной военной операции, в связи с чем, собрания, митинги, демонстрации, шествия и другие публичные мероприятия в общественных местах не проводились, либо проводились с ограниченным количеством человек

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем освоенных бюджетных ассигнований составил 100%.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Подпрограммой 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 3 показателя, по 1 из которых фактическое значение соответствует плановому, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию»: плановое значение – 7,6%, фактическое значение – 7,6%.
Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию»: плановое значение – 59,0%; фактическое значение – 60,4% Увеличение планового значения показателя на 1,4% связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования.
Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 91,2%; фактическое значение – 93,9%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.3. – 1;

7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Для повышения эффективности реализации антикоррупционных мер, создания условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям терроризма и экстремизма создания условий для профилактики асоциальных явлений на территории Красносулинского района необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 
№ 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 
2023-2025 годах.



Управляющий делами 
Администрации района	И.Ю. Кишкинова

2


Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений» 
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2022 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок
окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном
объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	57.
	Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	58.
	Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации
	Проведение полного анализа наркоситуации совместно  с правоохранительными органами, врачом-наркологом  и органами системы профилактики
	-

	59.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация проведения мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе (ежеквартально)
	Организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района. На официальном сайте Администрации Красносулинского района  мониторинг наркоситуации в районе размещается на регулярной основе
	-

	60.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» (ежеквартально)
	Проведено 4  заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район»
	-

	61.
	Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы,
формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М.

начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы
	Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании посредством обучения и повышения квалификации
	-

	62.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение обучения работников системы образования по вопросам профилактики наркомании
	Повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании: 4 педагога прошли обучение в рамках VIII Международного научного форума «Интегративные подходы  в профилактике зависимостей и социально-опасного поведения в молодежной среде»
	-

	63.
	Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М.

начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	Проведение  мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	-

	64.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.08.2022
	Проведение спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни
	Проведено 17 мероприятий, направленных на профилактику наркомании, формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни,  активной жизненной позиции, проявляющейся в осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам
	-

	65.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.08.2022
	Х
	21.08.2022
	Проведение фестиваля молодежных субкультур «Сулин без наркотиков»
	фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков» не проводился
	в связи с обострением общественно-политической ситуации и  проведением специальной военной операции

	66.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С.
	30.09.2022
	Х
	30.09.2022
	Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией
	Проведены антинаркотические месячники, направленные на формирование культуры здоровья и здорового образа жизни, на профилактику употребления наркотических средств и психоактивных веществ; муниципальный этап регионального Конкурса социальной рекламы «Оборви нить», муниципальный  конкурс видеороликов «Ведём здоровый образ жизни»,  в котором приняли участие школы города и района
	-

	67.
	Основное мероприятие 3.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах
	Размещение в местных средствах массовой информации и сети «Интернет» информационных материалов, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	-

	68.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Размещение информации в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	За 12 месяцев 2022 года в СМИ и сети Интернет размещено: 104 статьи; 4 видеролика; 4 радиоэфира; 131 информационный материал в социальных сетях
	-

	69.
	Основное мероприятие 3.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни
	Организовано и проведено 102 мероприятия по популяризации здорового образа жизни, кроме того 912 мероприятий профилактического характера, культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами и 104 спортивных. В мероприятиях приняли участие  4611 обучающихся
	-

	70.
	Контрольное
событие муниципальной программы 3.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и распространение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	Среди учеников образовательных организаций в 2022 году разрабатывались и распространялись  информационные материалы (буклеты, памятки, листовки и т.д.); на сайтах, информационных стендах размещалась информация профилактического характера о пагубности употребления   наркотических средств, психотропных веществ, а также  об  ответственности за незаконный оборот, предусмотренный законодательством Российской Федерации . Общий тираж листовок - 750 штук
	-

	71.
	Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков
	За отчетный период проведена 41 лекция и 116 бесед, из них совместно с врачом-наркологом - 17 лекций и 91 беседа
	-

	72.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.6.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	130 несовершеннолетних состоят на профилактическом внутришкольном учете, за ними закреплены 124 наставника, 33 несовершеннолетних состоят на учете в ПДН и КДН и ЗП, находящихся под административным надзором. С несовершеннолетними на постоянной основе проводятся беседы по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно
	-

	73.
	Основное мероприятие 3.7. Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Снижение уровня наркозависимых: проведение медико-социальной реабилитации и лечениенаркопотребителей в стационарном отделении № 1 Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»; проведение лекций врачом-наркологом с сотрудниками организаций Красносулинского района
	Обеспечено взаимодействие  с Шахтинским филиалом ГБУ РО «Наркологический диспансер». проведено обследование 314 абитуриентов на наркотические вещества. наркотических веществ не выявлено
	-

	74.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.7.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация взаимодействия наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, немедицинских организаций, предоставляющих социальные услуги наркозависимым гражданам
	При взаимодействии Донской митрополии Русской Православной Церкви и органов  системы профилактики  в образовательных организациях района проведены лекторские группы с разъяснениями  вопросов об  ответственности  законных  представителей за употребление детьми  ПАВ; административной и уголовной ответственности  несовершеннолетних за сбыт и хранение  наркотических средств; альтернативных способах проведения досуга подростков;  о вовлечении  в спортивные секции и мероприятия; о тонкостях и привилегиях  волонтерского движения
	-

	75.
	Основное мероприятие 3.8. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления
	Проведение рейдов  в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей»
	-

	76.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.8.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Выявление и уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков
	Проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». Выявлено и уничтожено очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади 3156 кв. метр весом 3530,1 кг.
	-

	77.
	Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М.
	31.03.2022
	01.01.2022
	30.06.2022
	Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	Проведение социально-психологического тестирования среди обучающихся и воспитанников 
	-

	78.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.9.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С.
	31.03.2022
	Х
	31.05.2022
	Проведение среди обучающихся и воспитанников, социально-психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
	Проведено социально-психологическое тестирование среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района. В 2022/2023 учебном году в социально-психологическом тестировании приняли участие 2297 школьников и                        566 студентов, что составило 60,4 % от общего количества учащихся, подлежащих тестированию.
По результатам обработки данных отнесены к группе с явной рискогенностью социально-психологических условий 152 школьника и 37 студентов, или 6,8%  и 6,5% от общего количества участников СПТ соответственно
	-
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Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2022 год

	Наименование 
муниципальной 
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
	Источники
финансирования
	Объем расходов
(тыс. руб.), предусмотренных
	Факти-ческие
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муници-
пальной программой
	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 3.
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	всего 
	10,0
	10,0
	10,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	10,0
	10,0
	10,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 
мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	всего, 
	10,0
	10,0
	10,0
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Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений» 
за 2022 год
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя 
на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	13.
	Показатель 3.1.
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 
не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
	процент
	7,5
	7,6
	7,6
	

	14.
	Показатель 3.2.
Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию
	процент
	58,7
	59,0
	60,4
	Увеличение планового значения показателя на 1,4% связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования

	15.
	Показатель 3.3.
Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процент
	90,9
	91,2
	93,9
	Увеличение планового значения показателя произошло за счет увеличения обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом



