ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2022 год (подпрограмма 3)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района;

организовано и проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» (30.03.2022, 21.06.2022, 27.09.2022, 13.12.2022);

организовано и проведено 102 мероприятия по популяризации здорового образа жизни, кроме того 912 мероприятий профилактического характера, культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами и 104 спортивных. В мероприятиях приняли участие                             4611 обучающихся;

вовлечено во внеурочную деятельность 100% обучающихся общеобразовательных организаций, в дополнительное образование  - 66%, кроме того в деятельность РДШ вовлечено не менее 25% обучающихся.

в средствах массовой информации и сети Интернет размещено 
239 информационных материалов, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения;

проведена 41 лекция и 116 бесед, из них совместно с врачом-наркологом - 17 лекций и 91 беседа, в том числе с несовершеннолетними детьми из «группы риска»;

проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» (28.06.2022, 26.07.2022, 30.08.2022, 20.09.2022).                    За 2022 год по Красносулинскому району, с учётом выездов рабочих групп, выявлено и уничтожено произрастание наркосодержащих растений на площади  3156 кв. м, весом 3530,1 кг.

проведено социально-психологическое тестирование среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района. В 2022/2023 учебном году в социально-психологическом тестировании приняли участие 2297 школьников и                        566 студентов, что составило 60,4 % от общего количества учащихся, подлежащих тестированию.

По результатам обработки данных отнесены к группе с явной рискогенностью социально-психологических условий 152 школьника и 37 студентов, или 6,8%  и 6,5% от общего количества участников СПТ соответственно.

# 2. Результаты реализации основных мероприятий

# подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

# Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

# В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий и 12 контрольных событий.

# Основное мероприятие 3.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе» выполнено.

# Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район». На официальном сайте Администрации Красносулинского района  мониторинг наркоситуации в районе размещается на регулярной основе.

# Основное мероприятие 3.2. «Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» выполнено.

# Повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании: 4 педагога прошли обучение в рамках VIII Международного научного форума «Интегративные подходы  в профилактике зависимостей и социально-опасного поведения в молодежной среде».

# Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено в полном объеме.

Проведено 17 мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни,  активной жизненной позиции, проявляющейся в осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам, основными из них явились:  конкурсы агитбригад  «Скажи НЕТ!», антинаркотические месячники (26.05-2022-26.06.2022 и 01.12.2022-30.12.2022), направленные на формирование культуры здоровья и здорового образа жизни, на профилактику употребления наркотических средств и психоактивных веществ; Всероссийская акция «Сообщите, где торгуют смертью»; муниципальный этап регионального Конкурса социальной рекламы «Оборви нить» (25.06.2022-20.06.2022); создание и распространение роликов лидеров общественного мнения и активистов молодежного сообщества по недопущению употребления ПАВ; акция по уничтожению рекламы наркотических веществ «Очистим наши улицы!»; муниципальный  конкурс видеороликов «Ведём здоровый образ жизни»,  в котором приняли участие школы города и района (05.12.2022-20.12.2023); проведение антинаркотическим волонтерским  движением района встреч с молодежью о здоровом образе жизни (05.12.2022-30.12.2022); спортивно-массовые оздоровительные мероприятия, соревнования  под девизом «Спорту – ДА!», проводимые в школах (05.12.2022-30.12.2022).

# Основное мероприятие 3.4. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» выполнено.

За 12 месяцев 2022 года в общеполитической газете «Красносулинский Вестник» размещено 104 статьи. В эфире МАУ «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» и на ютуб-канале телерадиокомпании размещено 4 ролика, они же транслировались на телеканале Сулин. 11 постов по социальным сетям, эти же посты транслировались на радио «Сулин».

Общее количество постов за 2022 год составляет - 131.

# Основное мероприятие 3.5. «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» выполнено.

# Организовано и проведено 102 мероприятия по популяризации здорового образа жизни, кроме того 912 мероприятий профилактического характера, культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами и 104 спортивных. В мероприятиях приняли участие                             4611 обучающихся.

# Основное мероприятие 3.6. «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено.

130 несовершеннолетних состоят на профилактическом внутришкольном учете, за ними закреплены 124 наставника, 33 несовершеннолетних состоят на учете в ПДН и КДН и ЗП, находящихся под административным надзором. С несовершеннолетними на постоянной основе проводятся беседы по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. За отчетный период проведена 41 лекция и 116 бесед, из них совместно с врачом-наркологом - 17 лекций и 91 беседа.

# Основное мероприятие 3.7. «Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам» выполнено.

# Обеспечено взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви и сотрудников ПДН и КДН, в результате которого проведено 
124 профилактических беседы.

# Основное мероприятие 3.8. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено.

# В 2022 год в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» было осуществлено 4 выезда рабочей группы по выявлению посевов незаконнокультивируемых наркосодержащих растений и очагов дикорастущей конопли на территории Красносулинского района. Также с целью дополнительного выявления и уничтожения очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также их незаконной культивации, с апреля месяца специалистами поселений проводится обследование земель. В итоге выявлено и уничтожено очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади 3156 кв. метр весом 3530,1 кг.

# Основное мероприятие 3.9. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено.

# Проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 2297 школьников и 566 студентов Красносулинского района в возрасте от 13 лет и старше.

# В период с февраля по сентябрь проведено 4 рейда по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков. Мониторинг новых надписей с рекламой запрещенных веществ проводится активистами молодежного самоуправления совместно с волонтерами антинаркотического движения при участии представителей казачества и сотрудников правоохранительных органов. Уничтожаются надписи, расположенные в общественных местах.

# По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 12 контрольных событий, 11 из которых достигнуты в установленные сроки.

# Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

# 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы стала ситуация, связанная с обострением общественно-политической ситуации и проведением специальной военной операции, в связи с чем, собрания, митинги, демонстрации, шествия и другие публичные мероприятия в общественных местах не проводились, либо проводились с ограниченным количеством человек

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

# Объем освоенных бюджетных ассигнований составил 100%.

# Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Подпрограммой 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 3 показателя, по 1 из которых фактическое значение соответствует плановому, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию»: плановое значение – 7,6%, фактическое значение – 7,6%.

Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию»: плановое значение – 59,0%; фактическое значение – 60,4% Увеличение планового значения показателя на 1,4% связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования.

Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 91,2%; фактическое значение – 93,9%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.3. – 1;

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для повышения эффективности реализации антикоррупционных мер, создания условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям терроризма и экстремизма создания условий для профилактики асоциальных явлений на территории Красносулинского района необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 
№ 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 
2023-2025 годах.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57. | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 58. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Проведение полного анализа наркоситуации совместно с правоохранительными органами, врачом-наркологом и органами системы профилактики | - |
| 59. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Организация проведения мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе (ежеквартально) | # Организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района. На официальном сайте Администрации Красносулинского района мониторинг наркоситуации в районе размещается на регулярной основе | - |
| 60. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Проведение заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» (ежеквартально) | Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» | - |
| 61. | Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании посредством обучения и повышения квалификации | - |
| 62. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Проведение обучения работников системы образования по вопросам профилактики наркомании | Повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании: 4 педагога прошли обучение в рамках VIII Международного научного форума «Интегративные подходы в профилактике зависимостей и социально-опасного поведения в молодежной среде» | - |
| 63. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании | - |
| 64. | Контрольное событие муниципальной программы 3.3. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 31.12.2022 | Х | 31.08.2022 | Проведение спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | Проведено 17 мероприятий, направленных на профилактику наркомании, формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции, проявляющейся в осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам | - |
| 65. | Контрольное событие муниципальной программы 3.3. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 31.08.2022 | Х | 21.08.2022 | Проведение фестиваля молодежных субкультур «Сулин без наркотиков» | фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков» не проводился | в связи с обострением общественно-политической ситуации и проведением специальной военной операции |
| 66. | Контрольное событие муниципальной программы 3.3. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 30.09.2022 | Х | 30.09.2022 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией | Проведены антинаркотические месячники, направленные на формирование культуры здоровья и здорового образа жизни, на профилактику употребления наркотических средств и психоактивных веществ; муниципальный этап регионального Конкурса социальной рекламы «Оборви нить», муниципальный конкурс видеороликов «Ведём здоровый образ жизни», в котором приняли участие школы города и района | - |
| 67. | Основное мероприятие 3.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | Размещение в местных средствах массовой информации и сети «Интернет» информационных материалов, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | - |
| 68. | Контрольное событие муниципальной программы 3.4. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Размещение информации в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | За 12 месяцев 2022 года в СМИ и сети Интернет размещено: 104 статьи; 4 видеролика; 4 радиоэфира; 131 информационный материал в социальных сетях | - |
| 69. | Основное мероприятие 3.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | Организовано и проведено 102 мероприятия по популяризации здорового образа жизни, кроме того 912 мероприятий профилактического характера, культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами и 104 спортивных. В мероприятиях приняли участие 4611 обучающихся | - |
| 70. | Контрольное событие муниципальной программы 3.5. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и распространение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | # Среди учеников образовательных организаций в 2022 году разрабатывались и распространялись информационные материалы (буклеты, памятки, листовки и т.д.); на сайтах, информационных стендах размещалась информация профилактического характера о пагубности употребления наркотических средств, психотропных веществ, а также об ответственности за незаконный оборот, предусмотренный законодательством Российской Федерации . Общий тираж листовок - 750 штук | - |
| 71. | Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | За отчетный период проведена 41 лекция и 116 бесед, из них совместно с врачом-наркологом - 17 лекций и 91 беседа | - |
| 72. | Контрольное событие муниципальной программы 3.6. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | 130 несовершеннолетних состоят на профилактическом внутришкольном учете, за ними закреплены 124 наставника, 33 несовершеннолетних состоят на учете в ПДН и КДН и ЗП, находящихся под административным надзором. С несовершеннолетними на постоянной основе проводятся беседы по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно | - |
| 73. | Основное мероприятие 3.7. Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение уровня наркозависимых: проведение медико-социальной реабилитации и лечениенаркопотребителей в стационарном отделении № 1 Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»; проведение лекций врачом-наркологом с сотрудниками организаций Красносулинского района | Обеспечено взаимодействие с Шахтинским филиалом ГБУ РО «Наркологический диспансер». проведено обследование 314 абитуриентов на наркотические вещества. наркотических веществ не выявлено | - |
| 74. | Контрольное событие муниципальной программы 3.7. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Организация взаимодействия наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, немедицинских организаций, предоставляющих социальные услуги наркозависимым гражданам | При взаимодействии Донской митрополии Русской Православной Церкви и органов системы профилактики в образовательных организациях района проведены лекторские группы с разъяснениями вопросов об ответственности законных представителей за употребление детьми ПАВ; административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за сбыт и хранение наркотических средств; альтернативных способах проведения досуга подростков; о вовлечении в спортивные секции и мероприятия; о тонкостях и привилегиях волонтерского движения | - |
| 75. | Основное мероприятие 3.8. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | Проведение рейдов в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» | - |
| 76. | Контрольное событие муниципальной программы 3.8. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Выявление и уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков | # Проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». Выявлено и уничтожено очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади 3156 кв. метр весом 3530,1 кг. | - |
| 77. | Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | 31.03.2022 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Проведение социально-психологического тестирования среди обучающихся и воспитанников | - |
| 78. | Контрольное событие муниципальной программы 3.9. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 31.03.2022 | Х | 31.05.2022 | Проведение среди обучающихся и воспитанников, социально-психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Проведено социально-психологическое тестирование среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района. В 2022/2023 учебном году в социально-психологическом тестировании приняли участие 2297 школьников и 566 студентов, что составило 60,4 % от общего количества учащихся, подлежащих тестированию. По результатам обработки данных отнесены к группе с явной рискогенностью социально-психологических условий 152 школьника и 37 студентов, или 6,8% и 6,5% от общего количества участников СПТ соответственно | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Факти-ческие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муници- пальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | всего, | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Показатель 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | 7,5 | 7,6 | 7,6 |  |
| 14. | Показатель 3.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процент | 58,7 | 59,0 | 60,4 | Увеличение планового значения показателя на 1,4% связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования |
| 15. | Показатель 3.3. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 90,9 | 91,2 | 93,9 | Увеличение планового значения показателя произошло за счет увеличения обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом |