

	
Пояснительная информация
 к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района « Молодежная политика и социальная активность»
за  9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от  06.12.2018 № 1349. 
На реализацию муниципальной  программы в 2025 году предусмотрено ассигнование в сумме 798,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 365,7 тыс. рублей, бюджета района- 433,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 798,8 тыс. рублей.
 Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию до 01.10.2025 составило 425,9 тыс. рублей или 53,3% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках муниципальной программы Красносулинского района  «Молодежная политика и социальная активность» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы. 
Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
 Муниципальная программа Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Поддержка молодежных инициатив» (далее КМП 1);
Комплекс процессных мероприятий– «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде» (далее КМП 2);
Комплекс процессных мероприятий – «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (далее КМП 3);
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие инфраструктуры молодежной политики» (далее КМП 4).
Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 26.12.2024 № 321.
На реализацию КМП 1  в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 450,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –140,1 тыс. рублей, бюджета района- 309,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 450,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2025 составило 379,9 тыс. рублей или 84,4 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КМП 1 в 2025 году предусмотрено 3 показателя , достижение которых запланировано на конец 2025 года.
 В рамках КМП 1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач КМП 1  оценивается на основании 9 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: в установленный срок – 6.
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.
23.05.2025 Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в региональном форуме «Молодая волна»  (Контрольная точка 1.1.);
20.07.2025 Обеспечено участие представителя муниципалитета в слете работников сферы молодежной политики (Контрольная точка 1.2.);
08.07.2025 Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности  (Контрольная точка 1.3.);
12.09.2025 Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в образовательном форуме «Ростов»(Контрольная точка 1.4.);
30.09.2025 Проведено заседание Молодежной Администрации Красносулинского района (Мероприятие 2. Контрольная точка 1.3.);
30.06.2025 Проведено заседание молодежного Парламента (Мероприятие 2. Контрольная точка 1.4.);
На реализацию КМП 2 в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  257,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –140,1 тыс. рублей, бюджета района- 117,1 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью 257,2 тыс. рублей. Фактическое освоение на 01.10.2025 составило 46,0 тыс. рублей ( или 17,9 %).
В рамках КМП 2 в 2025 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.
В рамках КМП 2  в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач КМП 2 оценивается на основании 16  контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 12  контрольных точек, из них: в установленный срок – 11, с нарушением сроков-1.
Достижение 4  контрольных точек запланировано до конца года.
27.01.2025 Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Блокадный хлеб» (Контрольная точка 1.1);
20.06.2025 Проведена акция «Народный кинопоказ» (Контрольная точка 1.2.);
09.05.2025 Проведен муниципальный этап акции «Окна Победы» (Контрольная точка 1.3.);
09.05.2025 Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (Контрольная точка 1.4);
22.06.2025 Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Свеча памяти» (Контрольная точка 1.5);
22.08.2025 Проведены мероприятия, посвященные празднованию Дню Государственного флага Российской Федерации (Контрольная точка 1.6.);
30.06.2025 Проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья ( Контрольная точка 1.7);
30.06.2025 Проведены мероприятия, посвященные Дню борьбы против курения ( Контрольная точка 1.8);
01.09.2025 Проведены мероприятия в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни( Контрольная точка 1.9.);
29.09.2025 Обеспечено участие представителей муниципалитета в областной профилактической программе «Профилактикум»( Контрольная точка 1.10.);
01.07.2025 Проведены выездные профилактические мероприятия с молодежью Красносулинского района в первом полугодии (Мероприятие 2. Контрольная точка 1.2.);
01.09.2025 Разработана программа выездного профилактического мероприятия (Мероприятие 2. Контрольная точка 1.3.).
На реализацию КМП 3 в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –46,7 тыс. рублей, бюджета  района  – 3,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 50,0 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2025  составило 0,0 тыс. рублей ( или 0,0 %).
В рамказ КМП 3 в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года.
В рамках КМП 3  в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которых запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач КМП 3 оценивается на основании 5  контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3  контрольных точек, из них: в установленный срок – 3.
Достижение 2  контрольных точек запланировано до конца года.
30.05.2025 Принято участие в фестивале экологии и творчества «Экопоколение» волонтерами Красносулинского района (30.05.2025) ( Контрольная точка 1.2.);
20.06.2025 Выполнена квота по заявкам на международную премию #МЫВМЕСТЕ(Контрольная точка 1.3.);
20.09.2025 Опубликованы материалы о платформе «Добро.РФ» (Контрольная точка 1.4.).
На реализацию КМП 4 в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  41,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 38,8 тыс.. рублей, бюджета района- 2,8 тыс. рублей. В соответсвии со сводной бюджетной росписью 41,6 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2025 года составило 0,0 тыс. рублей (или 0,0 %).
В рамках КМП 4 в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2030 года.
В рамках КМП 4  в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которых запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры» оценивается на основании 5  контрольных точек.
 По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3  контрольных точек, из них: в установленный срок – 3.
Достижение 2  контрольных точек запланировано до конца года.
31.03.2025 Проведены тематические мероприятия для молодежи в 1 квартале (Контрольная точка 1.1.);
30.06.2025 Проведены тематические мероприятия для молодежи во 2  квартале (Контрольная точка 1.2.).
30.09.2025 Проведены тематические мероприятия для молодежи в 3 квартале (Контрольная точка 1.3)
В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий ( результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.
