|  | УТВЕРЖДЕН: __________Матвиенко Л.С. Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 15.10.2025 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Развитие физической культуры и спорта»

ЗА 9 месяцев 2025  года.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Цель муниципальной программы «Обеспечение жителей Красносулинского района возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов Красносулинского района и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | зеленый | Доля населения Красносулинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет | МП | процентов | - | - | - | - | 59,9 | Информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 2. | зеленый | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ГПРО | процентов | - | - | - | - | 81,41 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 131221,4 | 123112,1 | 123112,1 | 119934,0 | 89 393,9 | 66,0 |  |
| Федеральный бюджет | 2489,5 | 2489,5 | 2489,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 1276,1 | 1276,1 | 1276,1 | 789,0 | 789,0 | 61,8 |  |
| Бюджет района | 119346,5 | 119346,5 | 119346,5 | 119145,0 | 80 495,6 | 67,2 |  |
| Внебюджетные источники | 8109,3 | Х | Х | Х | 8109,3 | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 232,0 | 232,0 | 53,5 |  |
| Бюджет района | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 232,0 | 232,0 | 53,5 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры и спорта в Красносулинском районе» | 130787,9 | 122678,6 | 122648,6 | 119702,0 | 89161,9 | 66,1 |  |
| Федеральный бюджет | 2489,5 | 2489,5 | 2489,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 1276,1 | 1276,1 | 1276,1 | 789,0 | 789,0 | 61,8 |  |
| Бюджет района | 118913,0 | 118913,0 | 118913,0 | 118913,0 | 80263,6 | 67,5 |  |
| Внебюджетные источники | 8109,3 | Х | Х | Х | 8109,3 | 100,0 |  |