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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2019 № 332
г. Красный Сулин
О внесении изменений в 
приложение к распоряжению 
Администрации Красносулинского 
района от 19.12.2018 № 333

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 05.12.2019 № 1324 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346, от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 19.12.2018 № 333 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» на 2019 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                 на заместителя главы Администрации Красносулинского района                   Шаповалова В.Б.
Первый заместитель
главы Администрации 

Красносулинского района
Л.А. Хильченко
Распоряжение вносит 
отдел жизнеобеспечения района

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 13.12.2019 № 332
Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 19.12.2018 № 333

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Красносулинского района» на 2019 год

	№ п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный 
исполнитель,
соисполнитель, 
участник
(должность / 
ФИО)


	Ожидаемый
результат
(краткое 
описание)
	Плановый срок 

реализации

	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-раль-ный бюд-жет
	област-ной 
бюджет
	бюджет района
	бюд-жеты посе-лений
	внебюджетные источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1.
«Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б., 

начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	1022,6
	0,0
	0,0
	1022,6
	0,0
	0,0

	2
	ОМ 1.1. «Информирование населения по 
вопросам управления многоквартирными домами  и энергоэффективности в жилищной сфере»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.,  начальник отдела жизнеобеспечения района  
Лебединская И.В., главы Администраций  поселений 
	Повышение уровня информирован-ности населения 
о правах 
и обязанностях 
в сфере ЖКХ
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.,  начальник отдела жизнеобеспечения района  

Лебединская И.В., главы Администраций поселений
	Проведение  
общих собраний собственников жилых помещений  в многоквартирных жилых домах, размещение информационных материалов в средствах 
массовой информации
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	ОМ 1.2. «Проведение специализированных семинаров по 
вопросам 
управления многоквартирными домами для представителей органов государственной 
власти и  местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных 
групп  собственников помещений в многоквартирных домах»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.,  начальник отдела жизнеобеспечения района  
Лебединская И.В.
	Повышение качества управления многоквартир-ными домами
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.,  начальник отдела жизнеобеспечения района  
Лебединская И.В.
	Привлечение   представителей  органов государственной власти и  местного самоуправления, руководителей  
и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов 
или иных специализи-рованных потребительских кооперативов, представителей инициативных 
групп  собственников помещений в многоквартирных домах к участию в специализи-рованных семинарах по вопросам управления многоквартирными домами 
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	О М 1.3: 

«Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района   

Шаповалов В.Б., 

начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 

Неграмотнова Г.В.

	Обеспечение стоимости оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в части находящихся в собственности муниципального образования «Красносулин-ский район» жилых и нежилых помещений 
	31.12.2019
	1022,6
	0,0
	0,0
	1022,6
	0,0
	0,0

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.,

начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района

Неграмотнова Г.В.
	Оплата 
имущественного взноса по капитальному ремонту 
муниципального имущества в многоквартирных домах
	31.12.2019
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Подпрограмма 2.
«Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных 
услуг на территории

Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б., начальник 
отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского 
поселения – 
Грузинов П.А. 
	Х
	Х
	363171,1
	0,0
	332173,6
	4065,7
	26931,8
	0,0

	9
	О М 2.1:

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района  
Шаповалов В.Б., 

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В. 
	Повышение удовлетворен-ности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания, снижение 
уровня потерь 
при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10 
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б., 

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Выполнение предпроектных   работ  на объектах водоснабжения 

	31.12.2019
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	ОМ  2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.,

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.,   глава  Администрации Красносулинского городского 
поселения – 

Грузинов П.А.
	Повышение 
удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания, доведение до нормативных значений     качественных показателей  сбрасываемых сточных вод  
	31.12.2019
	348328,4
	0,0
	322203,6
	0,0
	26124,8
	0,0

	12
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.,  начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.,   глава  Администрации Красносулинского городского 
поселения – 

Грузинов П.А.
	Выполнение 
работ  по строительству ОСК  и реконструкции городских коллекторов              г. Красный Сулин


	31.12.2019
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13
	О М 2.3.: 

Приведение размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района  
Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского 
поселения – 
Грузинов П.А. 
	Ограничение роста платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствии 
с предельным индексом 
максимального роста размера платы граждан 
	31.12.2019
	3138,5
	0,0
	2903,0
	1,5
	234,0
	0,0

	14
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.,

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского 

поселения – 
Грузинов П.А. 
	Возмещение 
части платы граждан за услуги теплоснабжения и водоснабжения в объеме свыше установленных индексов максимального роста 

размера платы граждан за коммунальные услуги
	31.12.2019
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	О М 2.4.: 

Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Ковалев А.С., глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М., 
и.о. главы Администрации Углеродовского сельского поселения Ильяев С.Г. , глава Гуково-Гнилушевского  сельского поселения – Масевич М.В.
	Реализация работ по улучшению водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения 
	31.12.2019
	4604,2
	0,0
	0,0
	4064,2
	0,0
	0,0

	16
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.,

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В. 
глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Ковалев А.С., глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М., 
и.о. главы Администрации Углеродовского сельского поселения Ильяев С.Г.
	Работы по 
текущему 
содержанию объектов водоснабжения и водоотведения в сельских 
населенных пунктах.
Работы  по 
ремонту 
котельного оборудования котельных 
пос. Розет, 
пос. Молодежный
пос. Углеродов-ский.
Разработка 
схемы газификации 
х. Васецкий.

	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	ОМ 2.6. «Приобретение специализированной коммунальной техники»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.,

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского 

поселения – 
Грузинов П.А.
	Повышение удовлетворен-

ности населения Красносулинского района уровнем надежности предоставления коммунальных услуг
	31.12.2019
	7640,0
	0,0
	7067,0
	0,0
	573,0
	0,0

	18
	Контрольное событие муниципальной программы 2.6.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.,

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского 

поселения – 
Грузинов П.А.
	Приобретение 
2-х единиц коммунальной техники для Красносулин-ского г.п.
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	Х
	Х
	364193,7
	0,0
	332173,6
	5088,3
	26931,8
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) 
	Х
	Х
	2512,7
	0,0
	18,1
	2494,6
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнитель: Администрация Красносулинского района (УЗИО и МЗ Красносулинского района) 
	Х
	Х
	1022,6
	0,0
	0,0
	1022,6
	0,0
	0,0

	
	
	Участник: 

Администрация

Красносулинского городского поселения
	Х
	Х
	359087,3
	0,0
	332155,5
	0,0
	26931,8
	0,0 

	
	
	Участник:

Администрация Михайловского с.п.
	Х
	Х
	82,2
	0,0
	0,0
	82,2
	0,0
	0,0

	
	
	Участник:

Администрация Комиссаровского с.п.
	Х
	Х
	589,3
	0,0
	0,0
	589,3
	0,0
	0,0

	
	
	Участник:

Администрация 

Углеродовского г.п.
	Х
	Х
	799,7
	0,0
	0,0
	799,7
	0,0
	0,0

	
	
	Участник:

Администрация 

Гуково-Гнилушевского с.п.
	Х
	Х
	99,9
	0,0
	0,0
	99,9
	0,0
	0,0


Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова

