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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2025 № 291
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», решением Собрания депутатов Красносулинского района от 25.02.2025 № 349 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования», изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.



Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков




Постановление вносит
управление образования
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 23.11.2018 № 1319

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Красносулинского района «Развитие образования»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие образования»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие образования»

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования» (далее по тексту – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития системы образования Красносулинского района, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности. 
В Красносулинском районе функционирует 66 муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 35 общеобразовательных учреждений, 27 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования.
Методическое сопровождение образовательной деятельности осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический кабинет», бухгалтерское обслуживание осуществляет муниципальное автономное учреждение «Расчетный центр образования», хозяйственная часть осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Отдел хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений образования Красносулинского района», психолого-педагогическую помощь оказывает муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
В Красносулинском районе муниципальная программа действует 
с 2019 года и нацелена на повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, потребностям общества и каждого жителя Красносулинского района. 
Образование на всех уровнях организации общества рассматривается как ключевой фактор развития, формирующий привлекательную и ориентированную на все возраста среду для жизни в результате поддержки самоопределения и самореализации населения. В настоящее время в Красносулинском районе обеспечена стабильная работа системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Красносулинского района в сфере развития образовательного комплекса Красносулинского района являются:
развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
развитие современных механизмов и технологий общего образования, реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных учреждениях;
развитие эффективной системы дополнительного образования детей, формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;
создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно профессионального участия;
реализация проектов по ранней профориентации обучающихся.
Цели включают:
повышение доступности уровня образования к 2030 году 
до 100 процентов;
повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 100 процентов;
формирование к 2030 году эффективной системы непрерывного профессионального роста педагогических работников образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных учреждений высшего образования и научных организаций.
Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
Постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;
Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365;
Постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 885 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;
Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 474.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,
целями и показателями государственной программы Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Красносулинского района государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 (далее – государственная программа Ростовской области).
Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Ростовской области обеспечивается путем её формирования с учетом параметров государственной программы Ростовской области, включения мероприятий, показателей и результатов предоставления субсидий, обозначенных в правилах и заключенных соглашениях между Администрацией Красносулинского района и министерством общего и профессионального образования Ростовской области, а также выполнения обязательств, предусмотренных данными соглашениями.

4. Задачи муниципального управления, способы
их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачами являются:
обеспечение возможности детям получать качественное дошкольное общее, дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка;
обеспечение общедоступного и качественного образования, в том числе за счет создания новых и дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях;
реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях;
укрепление здоровья школьников и поддержка семей с детьми, включающие продолжение работы по организации качественного бесплатного горячего питания для всех учеников 1-4 классов;
совершенствование условий получения общего образования, дополнительного образования, лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
создание условий для эффективной работы педагогических работников, в том числе за счет обеспечения повышения квалификации, создания непрерывной системы профессионального роста педагогов. 
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Матвиенко Лада Святославовна, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района
	–
	управление образования Красносулинского района (начальник управления образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна)

	Период реализации муниципальной программы Красносулинского района
	–
	этап I: 2019-2024 годы;
этап II: 2025-2030 годы

	Цели муниципальной программы Красносулинского района
	–
	повышение доступности всех уровней образования к 2030 году до 100 процентов;
повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 100 процентов;
формирование к 2030 году эффективной системы непрерывного профессионального роста педагогических работников образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций

	Объем финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района за весь период реализации
	–
	13 566 160,4 тыс. рублей:
этап I: 8 817 718,9 тыс. рублей;
этап II: 4 748 441,5 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области
	–
	национальная цель: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности;
связь с государственной программой Ростовской области 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646




2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид
показателя

	Базовое значение показателя
	Значения показателей
по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2030 (справочно)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Цель муниципальной программы «Повышение доступности уровня образования» к 2030 году до 100,0 процентов

	1.1.
	Уровень образования
	ГП РО
	возрастание
	процент
	ведомственный
	–
	2023
	74,5
	75,6
	79,3
	81,7
	Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 
«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования»
	управление образования Красносулинского района
	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности
	–

	1.2.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе 
от 2 месяцев 
до 8 лет
	ССЭР
	возрастание
	процент
	ведомственный
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 
«Об утверждении «Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года»

	управление образования Красносулинского района
	завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 года
	–

	2. Цель муниципальной программы «Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной
на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 100,0 процентов»

	2.1.
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	ГП РО
	возрастание
	процент
	ведомственный
	–
	2023
	41,9
	42,1
	27,8
	30,0
	Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 
«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования»

	управление образования Красносулинского района
	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности
	–

	2.2.
	Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
	ССЭР
	возрастание
	на 7 тыс. человек
	ведомственный
	0,04
	2023
	0,04
	0,04
	0,04
	0,05
	решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 
«Об утверждении «Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года»
	управление образования Красносулинского района
	формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	–

	3. Цель муниципальной программы «Формирование к 2030 году эффективной системы непрерывного профессионального роста педагогических работников образования,
предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10,0 процентов
педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций»

	3.1.
	Доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций
	МП
	возрастание
	процентов
	ведомственный
	10,0
	2023
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	Постановление Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319 
«Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»
	управление образования Красносулинского района
	–
	–



Примечание.
Список используемых сокращений:
ГП РО – государственная программа Ростовской области;
ССЭР – Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утверждена решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365;
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения



3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»

	№
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов
от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями



	1
	2
	3
	4

	1. Муниципальные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов

	Муниципальный проект «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети»

Куратор: Матвиенко Лада Святославовна, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Ответственный за реализацию: управление образования Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы.

	1.1.1.
	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	уровень образования

	1.2. Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»

Куратор: Матвиенко Лада Святославовна, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Ответственный за реализацию: управление образования Красносулинского района
Срок реализации: 2025 год

	1.2.1.
	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях
	обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; 
в муниципальных общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; 
обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций

	уровень образования

	2. Комплексы процессных мероприятий

	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»

Ответственный за реализацию: управление образования Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы.

	2.1.1.
	Обеспечены условия для предоставления доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях
	создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, во всех муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение функционирования организаций дополнительного образования детей; 
успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района;
предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области;
создание специальных условий получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

	уровень образования

	2.1.2.
	Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей
путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, и детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях
	100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях и детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях;
100-процентный охват бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 1419 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обещающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Красносулинского района»
	уровень образования

	2.1.3.
	Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования
	создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях; обучение плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования; реализация инициативных проектов
	уровень образования

	2.1.4.
	Обеспечены безопасные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях, 
	обеспечение безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в 100 процентов образовательных организаций путем проведения капитальных и текущих ремонтов в муниципальных образовательных организациях, замены существующих оконных и дверных блоков, улучшение условий противопожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях
	уровень образования

	2.1.5.
	Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	повышение качества работы педагогических работников муниципальных образовательных организаций;
увеличение численности обучающихся участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
повышение привлекательности педагогической профессии;
увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства
	эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района»

Ответственный за реализацию: управление образования Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы

	2.2.1.
	Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации
	уровень образования

	2.2.2.
	Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Красносулинского района
	профинансированы расходы на содержание аппарата управления образования Красносулинского района; обеспечено успешное функционирование муниципальных и автономных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
	уровень образования

	2.2.3.
	Реализованы меры социальной поддержки по организации отдыха и оздоровления детей
	организована социальная поддержка по организации отдыха и оздоровления детей
	уровень образования





4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента,
источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации

	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования» (всего), в том числе:
	1 671 444,6
	1 518 219,7
	1 558 777,2
	4 748 441,5

	
	федеральный бюджет
	101 021,2
	98 325,0
	97 464,7
	296 810,9

	
	областной бюджет
	1 041 281,8
	1 027 931,8
	1 073 767,8
	3 142 981,4

	
	бюджет района
	476 150,5
	343 795,0
	339 376,8
	1 159 322,3

	
	внебюджетные источники
	52 991,1
	48 167,9
	48 167,9
	149 326,9

	2.
	Муниципальный проект «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети»
	8 500,0
	0,0
	0,0
	8 500,0

	
	областной бюджет
	7 939,0
	0,0
	0,0
	7 939,0

	
	бюджет района
	561,0
	0,0
	0,0
	561,0

	3.
	Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»
	74 068,6
	74 159,0
	74 268,2
	222 495,8

	
	федеральный бюджет
	73 949,6
	74 038,2
	74 083,8
	222 071,6

	
	областной бюджет
	119,0
	120,8
	184,4
	424,2

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе:
	1 478 140,7
	1 335 942,2
	1 373 380,1
	4 187 463,0

	
	федеральный бюджет
	27 071,6
	24 286,8
	23 380,9
	74 739,3

	
	областной бюджет
	975 927,0
	968 197,4
	1 011 655,6
	2 955 780,0

	
	бюджет района
	446 654,5
	316 096,8
	310 982,4
	1 073 733,7

	
	внебюджетные источники
	28 487,6
	27 361,2
	27 361,2
	83 210,0

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района», в том числе:
	110 735,3
	108 118,5
	111 128,9
	329 982,7

	
	областной бюджет
	57 296,8
	59 613,6
	61 927,8
	178 838,2

	
	бюджет района
	28 935,0
	27 698,2
	28 394,4
	85 027,6

	
	внебюджетные источники
	24 503,5
	20 806,7
	20 806,7
	66 116,9






III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»

1. Основные положения

	1.1. 
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	управление образования Красносулинского района, (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)

	1.2. 
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования»





2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей по годам
	Ответственный
за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030
(справочно)
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

	1.1.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	возрастания
	КПМ
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.2.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	возрастания
	КПМ
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.3.
	Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	возрастания
	КПМ
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.4.
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области
	возрастания
	КПМ
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.5.
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.6.
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по Красносулинскому району
	возрастания
	КПМ
	процент
	65,4
	2023
	65,4
	65,4
	65,4
	65,4
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.7.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании


	убывания
	МП
	процент
	1,2
	2023
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.8.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования


	возрастания
	ССЭР
	процент
	83,1
	2023
	83,1
	83,1
	83,1
	83,1
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.9.
	Количество штатных единиц водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно, которым обеспечены ежемесячные доплаты к заработной плате

	возрастания
	ГП
	штатных единиц
	–
	2023
	20,0
	20,0
	20,0
	–
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.10.
	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьниками автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.11.
	Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно
	возрастания
	КПМ
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.12.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
	возрастания
	МП
	процент
	–
	2023
	25,0
	50,0
	50,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.13.
	Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии
	возрастания
	КМП
	процент
	–
	2023
	95,8
	96,0
	96,2
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей
путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, и детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции 
в муниципальных образовательных организациях»

	2.1.
	Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием
	возрастания
	ГП
	человек
	2822
	2023
	2638
	2302
	2131
	2131
	управление образования Красносулинского района
	–

	2.2.
	Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания
	возрастания
	ГП
	человек
	–
	2023
	770
	770
	770
	770
	управление образования Красносулинского района
	

	2.3.
	Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания
	возрастания
	ГП
	человек
	–
	2023
	89
	–
	–
	–
	управление образования Красносулинского района
	–

	2.4.
	Доля родителей (законных представителей) обучающихся, получающих денежную выплату стоимости двухразового питания, по адаптированным основным общеобразовательным программам организованным муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	2.5.
	Количество детей, которым произведена оплата услуг по организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 1419 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обещающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Красносулинского района»
	возрастания
	МП
	процент
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	управление образования Красносулинского района
	–

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования»

	3.1
	Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет
	возрастания
	ГП
	процент
	99,89
	2023
	99,89
	99,89
	99,89
	99,89
	управление образования Красносулинского района
	–

	3.2.
	Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования

	возрастания
	ГП
	человек
	450
	2023
	450
	450
	450
	450
	управление образования Красносулинского района
	–

	3.3.
	Количество муниципальных образовательных организаций основного общего и среднего общего образования, охваченных мероприятием по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы
	возрастания
	КПМ
	единиц
	–
	2023
	22
	35
	35
	35
	управление образования Красносулинского района

	–

	3.4.
	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению
	возрастания
	ГП
	единиц
	–
	2023
	–
	1
	–
	–
	управление образования Красносулинского района

	–

	3.5.
	Количество реализованных инициативных проектов
	возрастания
	ГП
	единиц
	–
	2023
	2
	–
	–
	–
	управление образования Красносулинского района

	–

	4. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасные условия осуществления образовательной деятельности
в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования Красносулинского района»

	4.1.
	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году
	возрастания
	КПМ
	единиц
	–
	2023
	1
	2
	–
	–
	управление образования Красносулинского района
	–

	4.2.
	Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене существующих оконных и дверных блоков
	возрастания
	ГП
	единиц
	–
	2023
	2
	–
	–
	–
	управление образования Красносулинского района
	–

	5. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»

	5.1.
	Удельный вес численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций
	возрастания
	КПМ
	процент
	19,1
	2023
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	управление образования Красносулинского района
	–

	5.2.
	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	возрастания
	КПМ
	процент
	50,0
	2023
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	управление образования Красносулинского района
	–



Примечание.

Список используемых сокращений:
ГП РО – государственная программа Ростовской области;
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата
по годам реализации

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено выполнение муниципальных заданий образовательными организациями, осуществляющими предоставление дошкольного, начального, основного среднего и дополнительного образования
	оказание услуг
(выполнение работ)
	созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в 100 процентов муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего и среднего общего образования и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования

	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечено равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ

	процент
	–
	25
	50
	50

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3. 
«Обеспечен организованный подвоз к местам обучения школьниками автобусами в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих предоставление начального, основного среднего и дополнительного образования»

	приобретение товаров, работ и услуг, оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечен подвоз школьников к местам обучения, обеспечены ежемесячные доплаты к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся до места учебы и обратно с учетом установленной нагрузки
	процент
	100
	100
	100
	100


	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей
путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, и детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции 
в муниципальных образовательных организациях»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
«Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях»

	оказание услуг

	обеспечен стопроцентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, а также детей из многодетных семей и семей участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2.2. 
«Произведена оплата услуг по организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 1419 
«Об утверждении Порядка обеспечения питанием обещающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Красносулинского района»

	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечен стопроцентный охват питанием обучающихся общеобразовательных учреждений в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 1419 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обещающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Красносулинского района»
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.3.
	Мероприятие (результат) 2.3. 
«Произведена денежная выплата стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому»

	социальные выплаты
	выплаты социального характера родителям (законным представителям) стоимости двухразового питания
	процент
	100
	100
	100
	100


	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. 
«Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»
	приобретение товаров, 
работ и услуг
	оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции;
обеспечено обучение школьников первоначальным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздоровительное плавание

	единица
	–
	1
	–
	–

	3.2.
	Мероприятие (результат) 3.2. 
Проведены мероприятия по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Красносулинского района

	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечен охват детей на время в весенней и летний период времени обеспечением бутилированной водой в лагерях дневного пребывания, трудоустройством несовершеннолетних детей в период летней кампании
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасные условия осуществления образовательной деятельности 
в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования Красносулинского района»

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4.1. «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования Красносулинского района»
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечение безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в 100 процентов образовательных организаций путем замены существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях
	единиц
	2
	–
	–
	–

	4.2.
	Мероприятие (результат) 4.2. «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района»
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечение безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в 100 процентов образовательных организаций путем проведения капитального ремонта в муниципальных образовательных организациях
	единиц
	1
	–
	–
	–

	4.3.
	Мероприятие (результат) 4.3. «Разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта в муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района»
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечение безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в 100 процентов образовательных организаций путем разработки проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в муниципальных образовательных организациях
	единиц
	2
	–
	–
	–

	4.4.
	Мероприятие (результат) 4.4.
«Проведены текущие ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района»
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечение безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в 100 процентов образовательных организаций путем проведения текущих ремонтов в муниципальных образовательных организациях
	единиц
	73
	–
	–
	–



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), 
источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе:
	Х
	1 478 140,7
	1 335 942,2
	1 373 380,1
	4 187 463,0

	
	федеральный бюджет
	
	27 071,6
	24 286,8
	23 380,9
	74 739,3

	
	областной бюджет
	
	975 927,0
	968 197,4
	1 011 655,6
	2 955 780,0

	
	бюджет района
	
	446 654,5
	316 096,8
	310 982,4
	1 073 733,7

	
	внебюджетные источники
	
	28 487,6
	27 361,2
	27 361,2
	83 210,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечено выполнение муниципальных заданий образовательными организациями, осуществляющими предоставление дошкольного, начального, основного среднего и дополнительного образования» (всего), в том числе:

	Х
	1 225 032,1
	1 210 612,7
	1 281 772,5
	3 717 417,3

	
	областной бюджет
	Х
	836 931,8
	917 050,0
	992 887,1
	2 746 868,9

	
	из них:
	907 0701 1140172460 610
	212 406,7
	233 183,3
	256 416,1
	702 006,1

	
	
	907 0702 1140172460 610
	600 712,9
	659 446,0
	711 468,1
	1 971 627,0

	
	
	907 0703 1140172460 610
	13 874,9
	14 483,4
	15 065,6
	43 423,9

	
	
	907 1004 1140172180 240
	194,8
	194,8
	194,8
	584,4

	
	
	907 1004 1140172180 320
	9 742,5
	9 742,5
	9 742,5
	29 227,5

	
	бюджет района
	Х
	359 612,7
	266 201,5
	261 524,2
	887 338,4

	
	из них:
	907 0701 1140100590 610
	139 407,4
	94 600,6
	91 473,0
	325 481,0

	
	
	907 0702 1140100590 610
	161 996,5
	112 076,0
	108 494,5
	382 567,0

	
	
	907 0703 1140100590 610
	58 170,4
	59 524,9
	61 556,7
	179 252,0

	
	
	907 0703 1140100590 620
	38,4
	0,0
	0,0
	38,4

	
	внебюджетные источники
	Х
	28 487,6
	27 361,2
	27 361,2
	83 210,0

	3.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (всего), в том числе:
	Х
	30 791,3
	29 227,2
	29 227,2
	89 245,7

	
	бюджет района
	Х
	30 791,3
	29 227,2
	29 227,2
	89 245,7

	
	из них:
	907 0703 114010059Р 610
	29 036,1
	29 227,2
	29 227,2
	87 490,5

	
	
	907 0703 114016112Р 630
	1 716,8
	0,0
	0,0
	1 716,8

	
	
	907 0703 114016112Р 810
	38,4
	0,0
	0,0
	38,4

	4
	Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечен организованный подвоз к местам обучения школьниками автобусами в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих предоставление начального, основного среднего и дополнительного образования» (всего), в том числе:
	Х
	18 683,2
	14 409,1
	14 356,4
	47 448,7

	
	областной бюджет
	Х
	1 796,1
	1 796,1
	1 796,1
	5 388,3

	
	из них
	907 0702 1140171430 610
	1 796,1
	1 796,1
	1 796,1
	5 388,3

	
	бюджет района
	Х
	16 887,1
	12 613,0
	12 560,3
	42 060,4

	
	из них
	907 0702 1140100700 610
	16 887,1
	12 613,0
	12 560,3
	42 060,4

	5.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе:
	Х
	47 342,5
	40 342,7
	39 666,0
	127 351,2

	
	федеральный бюджет
	Х
	27 071,6
	24 286,8
	23 380,9
	74 739,3

	
	из них
	907 0702 11401L3040 610
	27 071,6
	24 286,8
	23 380,9
	74 739,3

	
	областной бюджет
	Х
	16 289,7
	15 348,1
	15 448,6
	47 086,4

	
	из них
	907 0702 11401L3040 610
	5 544,8
	5 331,3
	5 132,4
	16 008,5

	
	
	907 0702 11401S5250 610
	9 631,7
	10 016,8
	10 316,2
	29 964,7

	
	
	907 0702 11401S5260 610
	1 113,2
	0,0
	0,0
	1 113,2

	
	бюджет района
	Х
	3 981,2
	707,8
	836,5
	5 525,5

	
	из них
	907 0702 11401S5250 610
	680,6
	707,8
	836,5
	2 224,9

	
	
	907 0702 11401S5260 610
	78,7
	0,0
	0,0
	78,7

	
	
	907 0702 1140120520 610
	3 221,9
	0,0
	0,0
	3 221,9

	6.
	Мероприятие (результат) 2.2. 
«Произведена оплата услуг по организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 1419 
«Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	12 401,1
	6 194,3
	6 194,3
	24 789,7

	
	бюджет района
	Х
	12 401,1
	6 194,3
	6 194,3
	24 789,7

	
	из них
	907 0702 1140100700 610
	12 401,1
	6 194,3
	6 194,3
	24 789,7

	7.
	Мероприятие (результат) 2.3. 
«Произведена денежная выплата стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому» (всего), в том числе:
	Х
	1 032,5
	516,3
	516,3
	2 065,1

	
	бюджет района
	Х
	1 032,5
	516,3
	516,3
	2 065,1

	
	из них
	907 0702 1140100700 610
	1 032,5
	516,3
	516,3
	2 065,1

	8.
	Мероприятие (результат) 3.1. 
«Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» (всего), в том числе:
	Х
	1 647,5
	20 049,0
	1 647,4
	23 343,9

	
	областной бюджет
	Х
	1 538,7
	19 645,8
	1 523,8
	22 708,3

	
	из них
	907 0702 11401S4780 610
	1 538,7
	1 538,7
	1 523,8
	4 601,2

	
	
	907 0701 11401S4840 610
	0,0
	18 107,1
	0,0
	18 107,1

	
	бюджет района
	Х
	108,8
	403,2
	123,6
	635,6

	
	из них
	907 0702 11401S4780 610
	108,8
	108,8
	123,6
	341,2

	
	
	907 0701 11401S4840 610

	0,0
	294,4
	0,0
	294,4

	9.
	Мероприятие (результат) 3.2. «Проведены мероприятия по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Красносулинского района» (всего), 
в том числе:
	Х
	694,9
	0,0
	0,0
	694,9

	
	бюджет района
	Х
	694,9
	0,0
	0,0
	694,9

	
	из них
	907 0702 1140120430 610
	694,9
	0,0
	0,0
	694,9

	10.
	Мероприятие (результат) 4.1. «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (всего), в том числе:
	
	6 761,5
	0,0
	0,0
	6 761,5

	
	областной бюджет
	Х
	6 315,2
	0,0
	0,0
	6 315,2

	
	из них
	907 0701 11401S3740 610
	4 247,6
	0,0
	0,0
	4 247,6

	
	
	907 0702 11401S3740 610
	2 067,6
	0,0
	0,0
	2 067,6

	
	бюджет района
	Х
	446,3
	0,0
	0,0
	446,3

	
	из них
	907 0701 11401S3740 610
	300,2
	0,0
	0,0
	300,2

	
	
	907 0702 11401S3740 610
	146,1
	0,0
	0,0
	146,1

	11.
	Мероприятие (результат) 4.2. «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	121 647,7
	14 590,9
	0,0
	136 238,6

	
	областной бюджет
	Х
	113 055,5
	14 357,4
	0,0
	127 412,9

	
	из них
	902 0701 11401S4550 240
	111 258,2
	0,0
	0,0
	111 258,2

	
	
	907 0701 11401S4550 610
	0,0
	2 845,1
	0,0
	2 845,1

	
	
	907 0701 11401S4642 610
	907,9
	0,0
	0,0
	907,9

	
	
	907 0702 11401S4550 610
	0,0
	11 512,3
	0,0
	11 512,3

	
	
	907 0702 11401S4643 610
	889,4
	0,0
	0,0
	889,4

	
	бюджет района
	Х
	8 592,2
	233,5
	0,0
	8 825,7

	
	из них
	902 0701 11401S4550 240
	1 809,1
	0,0
	0,0
	1 809,1

	
	
	902 0701 1140120410 240
	5 985,6
	0,0
	0,0
	5 985,6

	
	
	907 0701 11401S4550 610
	0,0
	46,3
	0,0
	46,3

	
	
	907 0701 11401S4642 610
	70,4
	0,0
	0,0
	70,4

	
	
	907 0702 11401S4550 610
	0,0
	187,2
	0,0
	187,2

	
	
	907 0702 11401S4643 610
	146,6
	0,0
	0,0
	146,6

	
	
	907 0702 1140120440 240
	580,5
	0,0
	0,0
	580,5

	12.
	Мероприятие (результат) 4.3. «Разработана проектно-сметная документация для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	8 934,2
	0,0
	0,0
	8 934,2

	
	бюджет района
	Х
	8 934,2
	0,0
	0,0
	8 934,2

	
	из них
	907 0701 1140120420 610
	3 300,0
	0,0
	0,0
	3 300,0

	
	
	907 0702 1140120420 610
	4 700,0
	0,0
	0,0
	4 700,0

	
	
	907 0701 1140120420 460
	311,4
	0,0
	0,0
	311,4

	
	
	907 0702 1140120420 460
	622,8
	0,0
	0,0
	622,8

	13.
	Мероприятие (результат) 4.4. «Проведены текущие ремонты образовательных организаций» (всего), в том числе:
	Х
	3 172,2
	0,0
	0,0
	3 172,2

	
	бюджет района
	Х
	3 172,2
	0,0
	0,0
	3 172,2

	
	из них
	907 0701 1140100700 610
	263,2
	0,0
	0,0
	263,2

	
	
	907 0702 1140100700 610
	2 314,1
	0,0
	0,0
	2 314,1

	
	
	907 0703 114 01 00700 610
	594,9
	0,0
	0,0
	594,9





5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(ФИО, должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района или структурного подразделения Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено выполнение муниципальных заданий образовательными организациями, осуществляющими предоставление дошкольного, начального, основного среднего и дополнительного образования 
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	09 января
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района
	соглашения
	АЦК «Финансы»

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. «Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	12 января
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. «Представлен сводный полугодовой отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	10 июля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. «Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями»
	09 января
2025 г.
	(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	09 января
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района
	соглашения
	АЦК «Финансы»

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6. «Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	12 января
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7. «Представлен сводный полугодовой отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	10 июля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8. «Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями»
	09 января
2026 г.
	(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.1.9. «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	09 января
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района
	соглашения
	АЦК «Финансы»

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.1.10. «Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»

	12 января
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.1.11. «Представлен сводный полугодовой отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	10 июля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.1.12. «Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями»

	09 января
2027 г.
	(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1. «Заключены соглашения по обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
	09 января
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	соглашения
	АЦК «Финансы»

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2. «Проведена сертификация программ дополнительного образования»
	1 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	подтверждение сертификации программ
	информационная система отсутствует

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. «Выданы сертификаты обучающимся»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	подтверждение
	информационная система отсутствует

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4. «Освоены выданные сертификаты на получение дополнительного образования»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.2.5.
	Контрольная точка 1.2.5. «Заключены соглашения по обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
	09 января
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	соглашения
	АЦК «Финансы»

	1.2.6.
	Контрольная точка 1.2.6. «Проведена сертификация программ дополнительного образования»
	1 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	подтверждение сертификации программ
	информационная система отсутствует

	1.2.7.
	Контрольная точка 1.2.7. «Выданы сертификаты обучающимся»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	подтверждение
	информационная система отсутствует

	1.2.8.
	Контрольная точка 1.2.8. «Освоены выданные сертификаты на получение дополнительного образования»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.2.9.
	Контрольная точка 1.2.9. «Заключены соглашения по обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
	09 января
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	соглашения
	АЦК «Финансы»

	1.2.10.
	Контрольная точка 1.2.10. «Проведена сертификация программ дополнительного образования»
	1 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	подтверждение сертификации программ
	информационная система отсутствует

	1.2.11.
	Контрольная точка 1.2.11. «Выданы сертификаты обучающимся»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	подтверждение
	информационная система отсутствует

	1.2.12.
	Контрольная точка 1.2.12. «Освоены выданные сертификаты на получение дополнительного образования»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечен организованный подвоз к местам обучения школьниками автобусами в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих предоставление начального, основного среднего и дополнительного образования»
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4. «Предоставлен отчет о достижении значений результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.3.5.
	Контрольная точка 1.3.5. «Заключены соглашения за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение ежемесячной доплаты к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование»

	1.3.6.
	Контрольная точка 1.3.6. «Выплачена ежемесячная доплата к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», 

	1.3.7.
	Контрольная точка 1.3.7. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	1.3.8.
	Контрольная точка 1.3.8. «Предоставлен отчет о расходах иного межбюджетного трансферта»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	1.3.9.
	Контрольная точка 1.3.9. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	1.3.10.
	Контрольная точка 1.3.10. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.3.11.
	Контрольная точка 1.3.11. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	1.3.12.
	Контрольная точка 1.3.12. «Предоставлен отчет о достижении значений результатов»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.3.13.
	Контрольная точка 1.3.13. «Заключены соглашения за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение ежемесячной доплаты к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование»

	1.3.14.
	Контрольная точка 1.3.14. «Выплачена ежемесячная доплата к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», 

	1.3.15.
	Контрольная точка 1.3.15. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	1.3.16.
	Контрольная точка 1.3.16. «Предоставлен отчет о расходах иного межбюджетного трансферта»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	1.3.17.
	Контрольная точка 1.3.17. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	1.3.18.
	Контрольная точка 1.3.18. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.3.19.
	Контрольная точка 1.3.19. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	1.3.20.
	Контрольная точка 1.3.20. «Предоставлен отчет о достижении значений результатов»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.3.21.
	Контрольная точка 1.3.21. «Заключены соглашения за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение ежемесячной доплаты к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование»

	1.3.22.
	Контрольная точка 1.3.22. «Выплачена ежемесячная доплата к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	1.3.23.
	Контрольная точка 1.3.23. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	1.3.24.
	Контрольная точка 1.3.24. «Предоставлен отчет о расходах иного межбюджетного трансферта»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей
путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, и детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	2.1.4.
	Контрольная точка 2.1.4. «Предоставлен отчет о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.1.5.
	Контрольная точка 2.1.5. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	2.1.6.
	Контрольная точка 2.1.6. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.1.7.
	Контрольная точка 2.1.7. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	2.1.8.
	Контрольная точка 2.1.8. «Предоставлен отчет о достижении результатов»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.1.9.
	Контрольная точка 2.1.9. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	2.1.10.
	Контрольная точка 2.1.10. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.1.11.
	Контрольная точка 2.1.11. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	2.1.12.
	Контрольная точка 2.1.12. «Предоставлен отчет о достижении результатов»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2.2. Произведена оплата услуг по организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 1419 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Красносулинского района»
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	2.2.1.
	Контрольная точка 2.2.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	2.2.2.
	Контрольная точка 2.2.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.3.
	Контрольная точка 2.2.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	2.2.4.
	Контрольная точка 2.2.4. «Предоставлен отчет о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.5.
	Контрольная точка 2.2.5. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	2.2.6.
	Контрольная точка 2.2.6. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.7.
	Контрольная точка 2.2.7. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	2.2.8.
	Контрольная точка 2.2.8. «Предоставлен отчет о достижении результатов»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.9.
	Контрольная точка 2.2.9. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	2.2.10.
	Контрольная точка 2.2.10. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.11.
	Контрольная точка 2.2.11. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	2.2.12.
	Контрольная точка 2.2.12. «Предоставлен отчет о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Мероприятие (результат) 2.3. Произведена денежная выплата стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	2.3.1.
	Контрольная точка 2.3.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	2.3.2.
	Контрольная точка 2.3.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.3.3.
	Контрольная точка 2.3.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	2.3.4.
	Контрольная точка 2.3.4. «Предоставлен отчет о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.3.5.
	Контрольная точка 2.3.5. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	2.3.6.
	Контрольная точка 2.3.6. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.3.7.
	Контрольная точка 2.3.7. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	2.3.8.
	Контрольная точка 2.3.8. «Предоставлен отчет о достижении результатов»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.3.9.
	Контрольная точка 2.3.9. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	2.3.10.
	Контрольная точка 2.3.10. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.3.11.
	Контрольная точка 2.3.11. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	2.3.12.
	Контрольная точка 2.3.12. «Предоставлен отчет о достижении результатов»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	отчет
	информационная система отсутствует

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. 
Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 3.1.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	3.1.2.
	Контрольная точка 3.1.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.1.3. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	3.1.4.
	Контрольная точка 3.1.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	3.1.5.
	Контрольная точка 3.1.5. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование»

	3.1.6.
	Контрольная точка 3.1.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	3.1.7.
	Контрольная точка 3.1.7. «Предоставлен отчет о реализации мероприятий»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	3.1.8.
	Контрольная точка 3.1.8. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	3.1.9.
	Контрольная точка 3.1.9. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций


	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	3.1.10.
	Контрольная точка 3.1.10. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	3.1.11.
	Контрольная точка 3.1.11. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	3.1.12.
	Контрольная точка 3.1.12. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)

	отчеты
	информационная система отсутствует

	3.1.13.
	Контрольная точка 3.1.13. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	реестр соглашений
	АЦК «Планирование»

	3.1.14.
	Контрольная точка 3.1.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	3.1.15.
	Контрольная точка 3.1.15. «Предоставлен отчет о реализации мероприятий»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	3.1.16.
	[bookmark: _GoBack]Контрольная точка 3.1.16. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	3.1.17.
	Контрольная точка 3.1.17. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	3.1.18.
	Контрольная точка 3.1.18. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	3.1.19.
	Контрольная точка 3.1.19. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	3.1.20.
	Контрольная точка 3.1.20. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	3.1.21.
	Контрольная точка 3.1.21. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование»

	3.1.22.
	Контрольная точка 3.1.22. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	3.1.23.
	Контрольная точка 3.1.23. «Предоставлен отчет о реализации мероприятий»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	3.1.24.
	Контрольная точка 3.1.24. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	отчеты
	информационная система отсутствует

	3.2.
	Мероприятие (результат) 3.2. Проведены мероприятия по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Красносулинского района
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	3.2.1.
	Контрольная точка 3.2.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	3.2.2.
	Контрольная точка 3.2.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	отчет
	информационная система отсутствует

	3.2.3.
	Контрольная точка 3.2.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	3.2.4.
	Контрольная точка 3.2.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	3.2.5.
	Контрольная точка 3.2.5. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	3.2.6.
	Контрольная точка 3.2.6. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	3.2.7.
	Контрольная точка 3.2.7. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	3.2.8.
	Контрольная точка 3.2.8. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	3.2.9.
	Контрольная точка 3.2.9. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	3.2.10.
	Контрольная точка 3.2.10. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	3.2.11.
	Контрольная точка 3.2.11. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	3.2.12.
	Контрольная точка 3.2.12. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	4. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования Красносулинского района»

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4.1.
Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования Красносулинского района
	Х
	управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	4.1.1.
	Контрольная точка 4.1.1. «Заключены соглашения на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование»

	4.1.2.
	Контрольная точка 4.1.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	4.1.3.
	Контрольная точка 4.1.3. «Предоставлен отчет о реализации мероприятий»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	4.1.4.
	Контрольная точка 4.1.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	4.1.5.
	Контрольная точка 4.1.5. «Заключены соглашения на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	реестр соглашений
	АЦК «Планирование»

	4.1.6.
	Контрольная точка 4.1.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	4.1.7.
	Контрольная точка 4.1.7. «Предоставлен отчет о реализации мероприятий»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	4.1.8.
	Контрольная точка 4.1.8. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	4.1.9.
	Контрольная точка 4.1.9. «Заключены соглашения на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование»

	4.1.10.
	Контрольная точка 4.1.10. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	4.1.11.
	Контрольная точка 4.1.11. «Предоставлен отчет о реализации мероприятий»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	4.1.12.
	Контрольная точка 4.1.12. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	4.2.
	Мероприятие (результат) 4.2. 
Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района 
	Х
	управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района);
МКУ «ОКС» (Майоренко Александра Михайловна, директор МКУ «ОКС»)
	Х
	Х

	4.2.1.
	Контрольная точка 4.2.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальным ремонтам муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образованию Красносулинского района»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	4.2.2.
	Контрольная точка 4.2.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	4.2.3.
	Контрольная точка 4.2.3. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	4.2.4.
	Контрольная точка 4.2.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	4.2.5.
	Контрольная точка 4.2.5. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию инициативных проектов»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»


	4.2.6.
	Контрольная точка 4.2.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	4.2.7.
	Контрольная точка 4.2.7. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	4.2.8.
	Контрольная точка 4.2.8. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	4.2.9.
	Контрольная точка 4.2.9. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальным ремонтам муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образованию Красносулинского района»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	4.2.10.
	Контрольная точка 4.2.10. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	4.2.11.
	Контрольная точка 4.2.11. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	4.2.12.
	Контрольная точка 4.2.12. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	4.2.13.
	Контрольная точка 4.2.13. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию инициативных проектов»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	4.2.14.
	Контрольная точка 4.2.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	4.2.15.
	Контрольная точка 4.2.15. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	4.2.16.
	Контрольная точка 4.2.16. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	4.2.17.
	Контрольная точка 4.2.17. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальным ремонтам муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образованию Красносулинского района»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контратов»

	4.2.18.
	Контрольная точка 4.2.18. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	4.2.19.
	Контрольная точка 4.2.19. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	4.2.20.
	Контрольная точка 4.2.20. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	4.2.21.
	Контрольная точка 4.2.21. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию инициативных проектов»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»


	4.2.22.
	Контрольная точка 4.2.22. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	4.2.23.
	Контрольная точка 4.2.23. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	4.2.24.
	Контрольная точка 4.2.24. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	4.3.
	Мероприятие (результат) 4.3. 
Разработана проектно-сметная документация для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	4.3.1.
	Контрольная точка 4.3.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» 
	15 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	4.3.2.
	Контрольная точка 4.3.2. «Услуга оказана (работы выполнены)» 
	25 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	4.3.3.
	Контрольная точка 4.3.3. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	31 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	4.3.4.
	Контрольная точка 4.3.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует

	4.4.
	Мероприятие (результат) 4.4. Проведены текущие ремонты образовательных организаций
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	Х
	Х

	4.4.1.
	Контрольная точка 4.4.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на проведение текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» 
	15 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	4.4.2.
	Контрольная точка 4.4.2. «Услуга оказана (работы выполнены)» 
	25 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	4.4.3.
	Контрольная точка 4.4.3. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	31 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	4.4.4.
	Контрольная точка 4.4.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	информационная система отсутствует






IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	‒
	управление образования Красносулинского района, (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	‒
	муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования»





2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2030
(справочно)
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	1.1.
	Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	убывания
	МП
	процент
	0,01
	2023
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	управление образования Красносулинского района
	‒

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Красносулинского района»

	2.1.
	Обеспечено функционирование управления образования Красносулинского района
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского район
	‒

	2.2.
	Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подлежащих независимой оценке в текущем году
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского район
	‒

	2.3.
	Доля муниципальных услуг муниципальных бюджетных образовательных бюджетных учреждений Красносулинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Красносулинского района
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского район
	‒

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы меры социальной поддержки по организации отдыха и оздоровления детей»

	3.1.
	Обеспечено питание детей в пришкольных лагерях в каникулярное время
	возрастания
	ГП
	дето-дней
	0,0
	2023
	23 350
	23 350
	23 350
	‒
	управление образования Красносулинского район
	‒



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия
(результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата
по годам реализации

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»

	осуществление текущей деятельности
	снижение доли выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, на 0,01 процента от значения предыдущего года
	процент
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Красносулинского района»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
«Обеспечена деятельность управления образования Красносулинского района» 

	осуществление текущей деятельности
	профинансированы расходы на содержание аппарата управления образования Красносулинского района, выполнено муниципальное задание подведомственных учреждений
	‒
	‒
	‒
	‒
	‒

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечена деятельность муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных управлению образования Красносулинского района»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	успешное функционирование муниципальных (автономных) организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных управлению образования Красносулинского района
	единиц
	4
	4
	4
	4

	2.3.
	Мероприятие (результат) 2.3.
«Проведены мероприятия по формированию очередности детей в дошкольные образовательные учреждения в системе «Электронный детский сад»
	осуществление текущей деятельности
	упорядочение очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (отсутствие фактов включения в очередь одного и того же ребенка несколько раз)
	единиц
	27
	28
	28
	28

	2.4.
	Мероприятие (результат) 2.4.
«Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования системы защиты информации в системе «АИС Контингент»
	осуществление текущей деятельности
	выработаны меры, рекомендации и поручения по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы меры социальной поддержки по организации отдыха и оздоровления детей»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. 
«Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей» 
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечена реализация мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (приобретение путевок) за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 и частью 2 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»;
обеспечен охват детей на время в весенний и летний период времени обеспечением услугой по организации питания несовершеннолетних детей в период летней кампании за счет средств бюджета района и субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), 
источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации
(тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	110 735,3
	108 118,5
	111 128,9
	329 982,7

	
	областной бюджет
	Х
	57 296,8
	59 613,6
	61 927,8
	178 838,2

	
	бюджет района
	Х
	28 935,0
	27 698,2
	28 394,4
	85 027,6

	
	внебюджетные источники
	Х
	24 503,5
	20 806,7
	20 806,7
	66 116,9

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (всего), в том числе: 
	Х
	50 425,8
	52 224,5
	54 302,8
	156 953,1

	
	областной бюджет (всего),
	Х
	50 191,8
	52 224,5
	54 302,8
	156 719,1

	
	из них:
	907 0709 1140272040 120
	3 288,1
	3 431,8
	3 569,1
	10 289,0

	
	
	907 0709 1140272040 240
	98,8
	98,8
	98,8
	296,4

	
	
	907 1004 1140272220 320
	90,0
	90,0
	90,0
	270,0

	
	
	907 1004 1140272420 320
	46 714,9
	48 603,9
	50 544,9
	145 863,7

	
	бюджет района (всего),
	Х
	234,0
	0,0
	0,0
	234,0

	
	из них:

	907 1004 1140220480 320
	234,0
	0,0
	0,0
	234,0

	3.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
«Обеспечена деятельность управления образования Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	11 568,1
	11 475,0
	11 848,6
	34 891,7

	
	бюджет района (всего),
	Х
	11 568,1
	11 475,0
	11 848,6
	34 891,7

	
	из них:
	907 0709 1140200110 120
	10 450,2
	10 842,4
	11 216,1
	32 508,7

	
	
	907 0709 1140200190 240
	1 080,4
	595,2
	595,2
	2 270,8

	
	
	907 0113 1140299990 850
	37,5
	37,4
	37,3
	112,2

	4.
	Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечена деятельность муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	40 209,3
	36 608,8
	36 854,9
	113 673,0

	
	бюджет района (всего),
	Х
	15 705,8
	15 802,1
	16 048,2
	47 556,1

	
	из них:
	907 0709 1140200590 620
	3 878,3
	3 847,2
	3 991,4
	11 716,9

	
	
	907 0709 1140200590 610
	11 827,5
	11 954,9
	12 056,8
	35 839,2

	
	внебюджетные источники
	Х
	24 503,5
	20 806,7
	20 806,7
	66 116,9

	5.
	Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по формированию очередности детей в дошкольные образовательные учреждения в системе «Электронный детский сад» (всего), в том числе:
	Х
	485,6
	0,0
	0,0
	485,6

	
	бюджет района (всего),
	Х
	485,6
	0,0
	0,0
	485,6

	
	из них:
	907 0701 1140220470 240
	485,6
	0,0
	0,0
	485,6

	6.
	Мероприятие (результат) 2.4. «Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования системы защиты информации в системе «АИС Контингент» (всего), в том числе:
	Х
	78,8
	0,0
	0,0
	78,8

	
	бюджет района (всего),
	Х
	78,8
	0,0
	0,0
	78,8

	
	из них:
	907 0709 1140220450 240
	78,8
	0,0
	0,0
	78,8

	7.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей» (всего),
	Х
	7 967,7
	7 810,2
	8 122,6
	23 900,5

	
	областной бюджет
	Х
	7 105,0
	7 389,1
	7 625,0
	22 119,1

	
	из них:
	913 0709 1140272200 320
	1 362,4
	1 416,9
	1 473,6
	4 252,9

	
	
	913 0709 1140272200 240
	13,2
	13,7
	14,2
	41,1

	
	
	907 0709 11402S3130 610
	5 729,4
	5 958,5
	6 137,2
	17 825,1

	
	бюджет района (всего),
	Х
	862,7
	421,1
	497,6
	1 781,4

	
	из них:
	907 0709 11402S3130 610
	404,9
	421,1
	497,6
	1 323,6

	
	
	907 0709 1140220510 610
	457,8
	0,0
	0,0
	457,8



5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района или структурного подразделения Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства
в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 
	Х
	управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью»
	15 января
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Контрольная точка «Проведение обучения в ШПР для опекунов и попечителей» 
	31 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью»
	15 января
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. «Проведение обучения ШПР для опекунов и попечителей»
	31 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью»
	15 января
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6. «Проведение ШПР для опекунов и попечителей»
	31 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	информация
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Красносулинского района»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1.
«Обеспечена деятельность управления образования Красносулинского района»
	Х
	управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2.2.
«Обеспечена деятельность муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных управлению образования Красносулинского района»
	Х
	управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	2.2.1.
	Контрольная точка 2.2.1. «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	09 января
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района
	соглашения
	АЦК «Финансы»

	2.2.2.
	Контрольная точка 2.2.2. «Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	12 января
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.2.3.
	Контрольная точка 2.2.3. «Представлен сводный полугодовой отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	10 июля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
	Х
	информационная система отсутствует

	2.2.4.
	Контрольная точка 2.2.4. «Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями»
	09 января
2025 г.
	(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.2.5.
	Контрольная точка 2.2.5. «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	09 января
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района
	соглашения
	АЦК «Финансы»

	2.2.6.
	Контрольная точка 2.2.6. «Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	12 января
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.2.7.
	Контрольная точка 2.2.7. «Представлен сводный полугодовой отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	10 июля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
	Х
	информационная система отсутствует

	2.2.8.
	Контрольная точка 2.2.8. «Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями»
	09 января
2026 г.
	(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.2.9.
	Контрольная точка 2.2.9. «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	09 января
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района
	соглашения
	АЦК «Финансы»

	2.2.10.
	Контрольная точка 2.2.10. «Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	12 января
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.2.11.
	Контрольная точка 2.2.11. «Представлен сводный полугодовой отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	10 июля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
	Х
	информационная система отсутствует

	2.2.12.
	Контрольная точка 2.2.12. «Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями»
	09 января
2027 г.
	(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Мероприятие (результат) 2.3. 
«Проведены мероприятия по формированию очередности детей в дошкольные образовательные учреждения в системе «Электронный детский сад»
	Х
	управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	2.3.1.
	Контрольная точка 2.3.1. «Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)»
	25 января
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	Электронный детский сад

	2.3.2.
	Контрольная точка 2.3.2. «Работы выполнены (услуги оказаны)»
	31 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	Электронный детский сад

	2.3.3.
	Контрольная точка 2.3.3. «Заключен договор на выполнение работ 
(оказание услуг)»
	25 января
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	Электронный детский сад

	2.3.4.
	Контрольная точка 2.3.4. «Работы выполнены (услуги оказаны)»
	31 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	Электронный детский сад

	2.3.5.
	Контрольная точка 2.3.5. «Заключен договор на выполнение работ 
(оказание услуг)»
	25 января
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	Электронный детский сад

	2.3.6.
	Контрольная точка 2.3.6. «Работы выполнены (услуги оказаны)»
	31 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	Электронный детский сад

	2.4.
	Мероприятие (результат) 2.4.
«Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования системы защиты информации в системе «АИС Контингент»
	Х
	управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	2.4.1.
	Контрольная точка 2.4.1. «Заключен договор на выполнение работ 
(оказание услуг)»
	25 января
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	АИС Контингент

	2.4.2.
	Контрольная точка 2.4.2. «Работы выполнены (услуги оказаны)»
	31 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	‒
	АИС Контингент

	2.4.3.
	Контрольная точка 2.4.3. «Заключен договор на выполнение работ 
(оказание услуг)»
	25 января
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	‒
	АИС Контингент

	2.4.4.
	Контрольная точка 2.4.4. «Работы выполнены (услуги оказаны)»
	31 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	‒
	АИС Контингент

	2.4.5.
	Контрольная точка 2.4.5. «Заключен договор на выполнение работ 
(оказание услуг)»
	25 января
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	‒
	АИС Контингент

	2.4.6.
	Контрольная точка 2.4.6 «Работы выполнены (услуги оказаны)»
	31 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	‒
	АИС Контингент

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы меры социальной поддержки по организации отдыха и оздоровления детей»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. 
«Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей»
	Х
	управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района);
управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	Х
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 3.1.1. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»
	26 мая
2025 г.
	управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	‒
	информационная система отсутствует

	3.1.2.
	Контрольная точка 3.1.2. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»
	26 августа
2025 г.
	управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	‒
	информационная система отсутствует

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.1.3. «Мониторинг летней оздоровительной кампании»
	01 октября
2025 г.
	управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	‒
	информационная система отсутствует

	3.1.4.
	Контрольная точка 3.1.4. «Мониторинг финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»
	30 декабря
2025 г.
	управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	‒
	информационная система отсутствует

	3.1.5.
	Контрольная точка 3.1.5. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время»
	10 февраля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	3.1.6.
	Контрольная точка 3.1.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	31 июля
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	3.1.7.
	Контрольная точка 3.1.7. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	3.1.8.
	Контрольная точка 3.1.8. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	3.1.9.
	Контрольная точка 3.1.9. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»
	26 мая
2026 г.
	управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	‒
	информационная система отсутствует

	3.1.10.
	Контрольная точка 3.1.10. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»
	26 августа
2026 г.
	управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	‒
	информационная система отсутствует

	3.1.11.
	Контрольная точка 3.1.11. «Мониторинг летней оздоровительной кампании (федеральный)»
	01 октября
2026 г.
	управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	‒
	информационная система отсутствует

	3.1.12.
	Контрольная точка 3.1.12. «Мониторинг финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»

	30 декабря
2026 г.
	управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	‒
	информационная система отсутствует

	3.1.13.
	Контрольная точка 3.1.13. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время»
	10 февраля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»


	3.1.14.
	Контрольная точка 3.1.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	31 июля
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	3.1.15.
	Контрольная точка 3.1.15. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	3.1.16.
	Контрольная точка 3.1.16. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	3.1.17.
	Контрольная точка 3.1.17. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»
	26 мая
2027 г.
	управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	‒
	информационная система отсутствует

	3.1.18.
	Контрольная точка 3.1.18. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»
	26 августа
2027 г.
	управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	‒
	информационная система отсутствует

	3.1.19.
	Контрольная точка 3.1.19. «Мониторинг летней оздоровительной кампании (федеральный)»
	01 октября
2027 г.
	управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	‒
	информационная система отсутствует

	3.1.20.
	Контрольная точка 3.1.20. «Мониторинг финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»
	30 декабря
2027 г.
	управление социальной защиты населения (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения)
	‒
	информационная система отсутствует

	3.1.21.
	Контрольная точка 3.1.21. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время»
	10 февраля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	3.1.22.
	Контрольная точка 3.1.22. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	31 июля
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	3.1.23.
	Контрольная точка 3.1.23. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	3.1.24.
	Контрольная точка 3.1.24. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»
	30 декабря
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»





Управляющий делами 
Администрации района 	И.Ю. Кишкинова



Приложение № 1
к муниципальной программе 
Красносулинского района 
«Развитие образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,
находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района)

	№
п/п
	Наименование инвестиционного проекта

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости
	Источники
финансирования
	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей
	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования»

	Х
	Х
	Х
	Х
	всего
	113 067,3
	113 067,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	областной бюджет
	111 258,2
	111 258,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет района 
	1 809,1
	1 809,1
	0,0
	0,0

	Итого по объектам капитального строительства и реконструкции
	Х
	Х
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по объектам капитального ремонта
	Х
	Х
	всего
	113 067,3
	113 067,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет
	111 258,2
	111 258,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	1 809,1
	1 809,1
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»

	Х
	Х
	Х
	Х
	всего
	113 067,3
	113 067,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	областной бюджет
	111 258,2
	111 258,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет района 
	1 809,1
	1 809,1
	0,0
	0,0

	1.1.
	Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 16 «Искорка» расположенного по адресу: 346353, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная, 14
	МКУ «ОКС»
	№ 61-1-1-2-001557
от 17.02.2022
(проектная документация)
	всего
	113 067,3
	113 067,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	областной бюджет
	111 258,2
	111 258,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет района 
	1 809,1
	1 809,1
	0,0
	0,0



Примечание.
Список используемых сокращений:
МКУ «ОКС» ‒ Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства». 
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