Пояснительная информация к отчету

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Доступная среда»

за 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено финансирование в размере в размере 146,2  тыс. рублей за счет средств бюджета района.

По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 145,1 тыс. рублей (99,2 %).

В соответствии с постановлением  Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», приказом УСЗН Красносулинского района от 16.12.2022 № 68-од утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Доступная среда» на 2023 год.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной  инфраструктуры  для беспрепятственного доступа  и получения услуг инвалидами  и другими  маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов  и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2).

# На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году было направлено за счет средств бюджета района – 145,1 тыс. рублей, что составило 99,2 % плановых ассигнований подпрограммы (146,2 тыс. рублей).

# По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1  по итогам 6 месяцев 2023  года были достигнуты следующие результаты:

# Разработаны и утверждены паспорта доступности 9 объектов социальной инфраструктуры: 4-х объектов культуры; 5 объектов административные здания.

# Управлением образования Красносулинского района, произведена закупка тактильных мнемосхем для 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования и 5 общеобразовательных учреждений. На данные цели было направлено 145,1 тыс. рублей за счет средств бюджета района.

# По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2  достигнуты следующие результаты:

УСЗН Красносулинского района, совместно c представителями местных организаций «Всероссийское общество инвалидов» и «Всероссийское общество слепых» проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов.

По состоянию на 01.07.2023 в опросе приняли участие 78 инвалидов;

на курсах «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста», организованных на базе Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района (далее – МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района), по состоянию на 01.07.2023  прошли обучение 26 из 26 обратившихся граждан;

за 6 месяцев 2023 года опубликовано 3 статьи в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 2 информации, в т.ч. о работе пункта проката технических средств реабилитации, о работе социально – реабилитационного отделения дневного пребывания для граждан старшего поколения, организованных на базе МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района; об административной ответственности за неисполнение законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»  за 6 месяцев 2023 года, установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления контрольных событий основных мероприятий, в связи с чем, принятия дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за отчетный период представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник УСЗН

Красносулинского района                                                              Е. В. Евсеева

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная  среда»

отчетный период  6 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1: «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Ответственный исполнитель: Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.; Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | X | X | X | 146,2 | 146,2 | 145,1 | 1,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: «Совершенствование нормативно- правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | Сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | По состоянию на 01.07.2023: разработаны и утверждены паспорта доступности 9 объектов социальной инфраструктуры: 4-х объектов культуры; 5 объектов административные здания | X | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 1.2: «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации» | Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Проведение ремонта и оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры технически- ми средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 146,2 | 146,2 | 145,1 | 1,1 (экономия по фактически заключенному контракту). |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Произведена закупка тактильных мнемосхем для 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования и 5 общеобразовательных учреждений | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
| 6. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Начальник УСЗН Красносулинского района Е. В. Евсеева Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1: «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | Проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг отношения населения к проблемам инвалидов. По состоянию на 01.07.2023 в опросе приняли участие 78 инвалидов | X | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 9. | Основное мероприятие 2.3: «Обучение инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | Реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | по состоянию на 01.07.2023 на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» прошли обучение 26 из 26 обратившихся граждан |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.4: «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений, выпуск печатных информационных листков)» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | # Реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | # По состоянию на 01.07.2023 опубликовано 3 статьи в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 2 информации, в т.ч. информация об административной ответственности за неисполнения законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов; о работе пункта проката технических средств реабилитации и социального такси, об открытии отделения дневного пребывания для граждан старшего поколения, организованных на базе МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района | X | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 13. | ИТОГО по муниципальной программе | X | X | X | X | 146,2 | 146,2 | 145,1 | 1,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | X | X | X | 146,2 | 146,2 | 145,1 | 1,1 |

Исполнитель: Дубченко Светлана Александровна 5-26-94