РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2026 № 297

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение № 1 к постановлению

Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.02.2026 № 461 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

Красносулинского района Ростовской области»

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 07.04.2026 № 297

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 12.12.2018 № 1390

муниципальная программа

Красносулинского района «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

I. Стратегические приоритеты

в сфере реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Красносулинского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Красносулинский район подвержен угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности.

По многолетним наблюдениям (период 2015-2023 годы) в Красносулинском районе отмечалось 7 чрезвычайных ситуаций.

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации проведено дооснащение сил и средств современным оборудованием и техникой, создание современных систем оповещения, информирования населения и вызова экстренных служб (система-112), внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Для Красносулинского района ключевыми являются следующие проблемами:

недостаточное оснащение пожарной части и отдельных пожарных постов современной техникой, оборудованием, снаряжением для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района Ростовской области и обеспечения полного охвата территории противопожарным прикрытием;

недостаточный охват системой оповещения и экстренного информирования населения области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности на территории Красносулинского района;

в Красносулинском районе ежегодно возникает более 250 пожаров, техногенных и природных. Населенные пункты района 100% обеспеченны противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова.

С целью снижения масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходима современная система оповещения и экстренного информирования населения Красносулинского района.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

повышения уровня защищенности населения и территории Красносулинского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

дооснащения аварийно-спасательного формирования современной специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательного подразделения к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

подготовка (переподготовка) спасателей, имеющих право производить промышленные альпинистские и другие работы;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, дооснащение добровольных пожарных пожарным оборудования и снаряжением, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

развитие и совершенствование ЕДДС;

создание комплексной системы экстренного оповещения населения;

создание современной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района 
до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 19,0 процентов к 2022 году;

повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района;

модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района.

II. Паспорт

муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Красносулинского района | – | Шаповалов Валерий Борисович, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района | – | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | этап I: 2019-2024 годы; этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Красносулинского района | – | снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 19,0 процентов к 2022 году; повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района; модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района | – | 283552,8 тыс. рублей: этап I: 143970,1 тыс. рублей; этап II: 139582,7 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | – |

2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 19,0 процентов к 2022 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | МП | убывание | человек | ведомственный | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 3. Цель муниципальной программы «Модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация муниципальной системы оповещения | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 91,0 | 2023 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красносулинского района, координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений, а также безопасности людей на водных объектах Красносулинского района | снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| 1.1.2. | Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение высокой готовности органов управления и сил муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» | снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| 1.1.3. | Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района | повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод | снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области». Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов пожаров и чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами природного и техногенного характера; обеспечение защиты населения от пожаров природного и техногенного характера; обеспечение высокой готовности органов управления и аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» | повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.3.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; предотвращение происшествий на водных объектах; обеспечение высокой готовности органов управления и сил муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» | снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области». Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.4.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | обеспечение населения Красносулинского района современными системами вызова экстренных служб по единому номеру «112»; обеспечение эффективности взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района; своевременное оповещение населения Красносулинского района об угрозах, опасностях и возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района | снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; модернизация муниципальной системы оповещения |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1. | Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 29575,0 | 40228,7 | 33939,1 | 35839,9 | 139582,7 |
|  | бюджет района | 29575,0 | 40228,7 | 33939,1 | 35839,9 | 139582,7 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 19401,4 | 20700,6 | 13284,2 | 13772,4 | 67158,6 |
|  | бюджет района | 19401,4 | 20700,6 | 13284,2 | 13772,4 | 67158,6 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |
|  | бюджет района | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе: | 10125,6 | 19528,1 | 20654,9 | 22067,5 | 72376,1 |
|  | бюджет района | 10125,6 | 19528,1 | 20654,9 | 22067,5 | 72376,1 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | – | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | КПМ | убывание | единиц | ведомственный | 270 | 2023 | 265 | 261 | 258 | 256 | 250 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведенных тренировок с ДДС по реагированию на чрезвычайные ситуации | КПМ | возрастание | единиц | ведомственный | 12 | 2023 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество гидротехнических сооружений, обеспеченных локальной системой оповещения населения | КПМ | возрастание | единиц | ведомственный | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Количество застрахованных гидротехнических сооружения | КПМ | возрастание | единиц | ведомственный | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

ДДС – дежурно-диспетчерские службы.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Осуществление текущей деятельности | финансовое обеспечение для осуществления функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красносулинского района, координации, регулирования и контроля спасательных подразделений, а также безопасности людей на водных объектах Красносулинского района | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» | Иной тип мероприятия | реализация мероприятия (результата) направлена на проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» | Приобретение товаров, работ и услуг | финансовое обеспечение для поддержания в постоянной готовности объектовой локальной системы оповещения; финансовое обеспечение гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | Х | 19401,4 | 20700,6 | 13284,2 | 13772,4 | 67158,6 |
|  | бюджет района | Х | 19401,4 | 20700,6 | 13284,2 | 13772,4 | 67158,6 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» (всего), в том числе: | Х | 18874,0 | 20102,1 | 13284,2 | 13772,4 | 66032,7 |
|  | бюджет района, из них: | 914 0310 0240100590 110 | 15874,2 | 17376,1 | 12242,2 | 12730,4 | 58222,9 |
|  |  | 914 0310 0240100590 240 | 2739,6 | 2361,8 | 925,7 | 925,7 | 6952,8 |
|  |  | 914 0310 0240100590 850 | 119,9 | 291,7 | 116,3 | 116,3 | 644,2 |
|  |  | 914 0705 0240100590 240 | 140,3 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 212,8 |
| 3. | Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» | Х | 527,4 | 598,5 | 0,0 | 0,0 | 1125,9 |
|  | бюджет района, из них: | 914 0310 0240120030 240 | 527,4 | 598,5 | 0,0 | 0,0 | 1125,9 |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

на 2025-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» в 2025 году реализации | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» в 2026 году реализации | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» в 2027 году реализации | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» в 2028 году реализации | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 2 Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.1. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» в 2025 году реализации | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1.1. «Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2025 года» | 31.03.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.1.2. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года» | 30.06.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.1.3. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2025 года» | 30.09.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.1.4. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2025 года» | 30.12.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 2.1. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» в 2026 году реализации | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 2.3.1. | Контрольная точка 2.1.5. «Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2026 года» | 31.03.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.3.2. | Контрольная точка 2.1.6. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2026 года» | 30.06.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.3.4. | Контрольная точка 2.1.7. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2026 года» | 30.09.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.3.5. | Контрольная точка 2.1.8. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2026 года» | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 2.1. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» в 2027 году реализации | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 2.4.1. | Контрольная точка 2.1.9. «Проведено 2 тренировок с ДДС в первом квартале 2027 года» | 31.03.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.4.2. | Контрольная точка 2.1.10. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2027 года» | 30.06.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.4.3. | Контрольная точка 2.1.11. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2027 года» | 30.09.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.4.4. | Контрольная точка 2.1.12. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2027 года» | 30.12.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 2.1. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» в 2028 году реализации | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 2.5.1. | Контрольная точка 2.1.13. «Проведено 2 тренировок с ДДС в первом квартале 2028 года» | 31.03.2028 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.5.2. | Контрольная точка 2.1.14. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2028 года» | 30.06.2028 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.5.3. | Контрольная точка 2.1.15. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2028 года» | 30.09.2028 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 2.5.4. | Контрольная точка 2.1.16 «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2028 года» | 30.12.2028 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» в 2025 году реализации | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 3.2.1. | Контрольная точка 3.1.1. «Сформирован и размещен план-график на сайте закупок» | 13.01.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа План закупок | информационная система отсутствует |
| 3.2.2. | Контрольная точка 3.1.2. «Заключен контракт на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | 23.01.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Муниципальный контракт Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.2.3. | Контрольная точка 3.1.3. «Произведена приемка выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | 19.12.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 3.2.4. | Контрольная точка 3.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | 25.12.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» в 2025 году реализации | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Науменко Михаил Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 3.3.1. | Контрольная точка 3.1.5. «Сформирован и размещен план-график на сайте закупок» | 13.01.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа План закупок | информационная система отсутствует |
| 3.3.2. | Контрольная точка 3.1.6. «Заключен контракт на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | 23.01.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Муниципальный контракт Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.3.3. | Контрольная точка 3.1.7. «Произведена приемка выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | 19.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 3.3.4. | Контрольная точка 3.1.8. «Произведена оплата выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | 25.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

Используемые сокращения:

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»;

ДДС – дежурно-диспетчерские службы.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | – | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров | КПМ | возрастание | единиц | ведомственный | 168 | 2023 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров | КПМ | убывание | единиц | ведомственный | 37 | 2023 | 35 | 34 | 33 | 33 | 30 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Количество приобретенных средств пожаротушения | КПМ | возрастание | единиц | ведомственный | - | 2023 | 8 | - | - | - | - | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» | Иной тип мероприятия | Реализация мероприятия (результата) предусматривает повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | единиц | 168 | 2023 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретены средства пожаротушения» | Приобретение товаров, работ и услуг | Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения | единиц | - | 2023 | 8 | - | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

«Пожарная безопасность»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | Х | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |
|  | бюджет района | Х | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретены средства пожаротушения» (всего), в том числе: | Х | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |
|  | бюджет района, из них: | 914 0310 0240220260 240 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» на 2025-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» в 2025 году реализации |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года» | 31.03.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года» | 30.06.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года» | 30.09.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года» | 30.12.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» в 2026 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.1.5. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2026 года» | 31.03.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.1.6. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2026 года» | 30.06.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.1.7. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2026 года» | 30.09.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.1.8. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2026 года» | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» в 2027 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.1.9. «Проведен 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2027 года» | 31.03.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2027 года» | 30.06.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.4.3. | Контрольная точка 1.1.11. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2027 года» | 30.09.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.4.4. | Контрольная точка 1.1.12. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2027 года» | 30.12.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» в 2028 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1.1.9. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2028 года» | 31.03.2028 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.5.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2028 года» | 30.06.2028 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.5.3. | Контрольная точка 1.1.11. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2028 года» | 30.09.2028 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.5.4. | Контрольная точка 1.1.12. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2028 года» | 30.12.2028 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретены средства пожаротушения» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретены средства пожаротушения» в 2025 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Сформирован и размещен план-график на сайте закупок» | 01.05.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа План закупок | информационная система отсутствует |
| 1.7.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Заключен контракт на приобретение средств пожаротушения» | 14.05.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Муниципальный контракт Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.7.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров» | 19.05.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.7.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата поставленных товаров» | 21.05.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

Используемые сокращения:

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области».

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | – | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | КПМ | возрастание | единиц | ведомственный | 168 | 2023 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | КПМ | убывание | единиц | ведомственный | 9 | 2023 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» | Иной тип мероприятия | Реализация мероприятия (результата) предусматривает повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | единиц | 168 | 2023 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2025-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» в 2025 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года» | 31.03.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года» | 30.06.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2025 года» | 30.09.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года» | 30.12.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» в 2026 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.1.5. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2026 года» | 30.03.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.1.6. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2026 года» | 30.06.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.1.7. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2026 года» | 30.09.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.1.8. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2026 года» | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» в 2027 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.1.9. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2027 года» | 30.03.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.1.10. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2027 года» | 30.06.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.4.3. | Контрольная точка 1.1.11. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2027 года» | 30.09.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.4.4. | Контрольная точка 1.1.12. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2027 года» | 30.12.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» в 2028 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1.1.13. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2028 года» | 30.03.2028 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.5.2. | Контрольная точка 1.1.14. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2028 года» | 30.06.2028 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.5.3. | Контрольная точка 1.1.15. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2028 года» | 30.09.2028 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |
| 1.5.4. | Контрольная точка 1.1.16. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2028 года» | 30.12.2028 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Информация | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

Используемые сокращения:

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области».

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и

созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | – | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и

созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112 | КПМ | возрастание | тыс. единиц | ведомственный | 97,15 | 2023 | 97,2 | 97,4 | 97,5 | 98,0 | 100,0 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района | КПМ | возрастание | штук | ведомственный | 43 | 2023 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и

созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» | Осуществление текущей деятельности | поддержание высокой готовности единой дежурно-диспетчерской службы; функционирование системы-112 | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | Приобретение товаров, работ и услуг | поддержание высокой готовности единой дежурно-диспетчерской службы МКУ Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района» | Приобретение товаров, работ и услуг | поддержание высокой готовности системы оповещения населения Красносулинского района Ростовской области | процентов | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. «Произведена модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района» | Приобретение товаров, работ и услуг | расширение радиуса оповещения населения Красносулинского района Ростовской области | штук | - | - | - | 24 | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы

и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе: | Х | 10125,6 | 19528,1 | 20654,9 | 22067,5 | 72376,1 |
|  | бюджет района | Х | 10125,6 | 19528,1 | 20654,9 | 22067,5 | 72376,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 7525,6 | 7792,8 | 7948,7 | 8254,7 | 31521,8 |
|  | бюджет района, из них | 914 0310 0240420040 110 | 7069,9 | 7354,6 | 7648,7 | 7954,7 | 30027,9 |
|  |  | 914 0310 0240420040 240 | 455,7 | 438,2 | 300,0 | 300,0 | 1493,9 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 2600,0 | 3000,0 | 3290,0 | 3455,0 | 12345,0 |
|  | бюджет района, из них | 914 0310 0240420050 240 | 2600,0 | 3000,0 | 3290,0 | 3455,0 | 12345,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 5750,2 | 9416,2 | 10357,8 | 25524,2 |
|  | бюджет района, из них | 914 0310 0240420580 240 | 0,0 | 5750,2 | 9416,2 | 10357,8 | 25524,2 |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.4. «Произведена модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 2985,1 | 0,0 | 0,0 | 2985,1 |
|  | бюджет района, из них | 914 0310 0240420570 240 | 0,0 | 2985,1 | 0,0 | 0,0 | 2985,1 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются

5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и

созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2025-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» в 2025 году реализации» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» в 2026 году реализации» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» в 2027 году реализации» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» в 2028 году реализации» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» в 2025 году реализации» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.61. | Контрольная точка 1.2.1. «Произведена приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 23.12.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.6.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Произведена оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 25.12.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.6.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Сформирован и размещен план закупок для заключения муниципального контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на первое полугодие 2026 год» | 13.01.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.6.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Заключен контракт по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на первое полугодие 2026 год» | 04.12.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Муниципальный контракт Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» в 2026 году реализации» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1.2.5. «Произведена приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» за первое полугодие 2026 год» | 07.08.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.7.2. | Контрольная точка 1.2.6. «Произведена оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» за первое полугодие 2026 год» | 12.08.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.7.3. | Контрольная точка 1.2.7. «Сформирован и размещен закупок для заключения муниципального контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на второе полугодие 2026 год» | 01.03.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа План закупок | информационная система отсутствует |
| 1.7.4. | Контрольная точка 1.2.8. «Заключен контракт по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на второе полугодие 2026 год» | 20.05.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Муниципальный контракт Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» в 2027 году реализации» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.8.1. | Контрольная точка 1.2.9. «Произведена приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» за второе полугодие 2026 год» | 01.02.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.8.2. | Контрольная точка 1.2.6. «Произведена оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» за второе полугодие 2026 год» | 05.02.2027 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района» в 2026 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.9.1. | Контрольная точка 1.3.1. «Сформирован и размещен план закупок» | 26.02.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа План закупок | информационная система отсутствует |
| 1.9.2. | Контрольная точка 1.3.1. «Заключен муниципальный контракт» | 30.04.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Муниципальный контракт Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.4. «Произведена модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 1.4. «Произведена модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района» в 2026 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | - | - |
| 1.12.1. | Контрольная точка 1.4.1. «Сформирован и размещен план закупок» | 26.02.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Иной тип документа План закупок | информационная система отсутствует |
| 1.12.2. | Контрольная точка 1.4.1. «Заключен муниципальный контракт» | 30.04.2025 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Муниципальный контракт Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

Используемые сокращения:

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области».

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова