 Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Развитие физической культуры и спорта» 
отчетный период 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 №1350. 
На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 69 065,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 551,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 63 202,7  тыс. рублей, за счет средств бюджета поселений - 1 311,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 69 065,1 тыс. рублей. Расхождений нет.
Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.10.2021 составило 39 360,3 тыс. рублей, что составляет 57,0% от плановых бюджетных ассигнований , в том числе по участникам:
МАУСШ «Ника» – освоено 39 360,3  тыс. рублей из 69 065,1 тыс. рублей (или 66,5% от плановых бюджетных ассигнований);
администрация Красносулинского городского поселения – освоено 0,0 тыс. рублей из 2000,0 тыс. рублей (или 0,0% от плановых бюджетных ассигнований);
администрация Михайловского сельского поселения – освоено 0,0 тыс. рублей из 2909,4 тыс. рублей (или 0,0% от плановых бюджетных ассигнований);
администрация Красносулинского района отдел социальной политики -освоено 0,0 тыс. рублей из 4 980,0 тыс. рублей (или 0,0% от плановых бюджетных ассигнований).
[bookmark: _GoBack]Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме – 5 396,8 тыс. рублей (по состоянию на 01.10.2021 фактически освоено 4 820,2 тыс. рублей).
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 10.03.2021 № 40 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 380,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 380,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2021 составило 183,5 тыс. рублей за счет средств бюджета района (или 48,3% от плановых бюджетных ассигнований). 
В рамках плана реализации по подпрограмме 1 по состоянию на 01.10.2021 запланировано одного основного мероприятия и одного контрольного события. 
По состоянию на отчетную дату по подпрограмме 1 достигнуты следующие промежуточные результаты– в рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района» проведены спортивно-массовые мероприятия:
1. Чемпионат ЮФО по настольному теннису;
2. ХV Олимпиада Дона (настольный теннис);
3. ХV Олимпиада Дона (баскетбол девушки);
4. ХV Олимпиада Дона (волейбол девушки);
5. ХV Олимпиада Дона (волейбол юноши);
6. ХV Олимпиада Дона (баскетбол юноши);
7. Первенство по волейболу среди женских и мужских команд в зачет муниципального этапа Спартакиады Дона 2021;
8. Командные соревнования по настольному теннису в зачет муниципального этапа Спартакиады Дона 2021;
9. Командные соревнования по шахматам в зачет муниципального этапа Спартакиады Дона 2021;
10. Командные соревнования по гиревому спорту в зачёт муниципального этапа Спартакиады Дона 2021;
11. Командные соревнования по армреслингу в зачёт муниципального этапа Спартакиады Дона 2021;
12.Турнир по мини-футболу на приз главы Администрации Красносулинского района;
13. Соревнования по уличному баскетболу "Белый баскетбол";
14. ДФЛ "Дворовая футбольная лига" муниципальный этап;
15. Турнир по настольному теннису, посвящённый Дню города Красный Сулин.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2  в 2021 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 68 865,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 551,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 62 822,7 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений- 1311,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью- 68 685,1 тыс. рублей. Расхождений нет. Фактическое освоение средств на 01.10.2021 года составило 39 176,8 тыс. рублей (или 57,0 % от плановых бюджетных ассигнований), в том числе за счет средств областного бюджета 953,0 тыс. рублей.
В рамках плана реализации по подпрограмме 2 запланировано выполнение трехосновных мероприятий и трех контрольных событий.
По состоянию на 01.10.2021 по подпрограмме 2 достигнуты следующие промежуточные результаты:
в рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва» проведен зональный этап Спартакиады Дона 2021;
в рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений» заключены контракты ( №№ 78, 79, 80, 81 от 30.03.2021 и № 99 от 11.5.2021) на приобретение спортивного инвентаря и оборудования на общую сумму  1 020,3 тыс. рублей.
В рамках реализации основного мероприятия 2.6. «Благоустройство спортивных площадок» администрацией Михайловского сельского поселения в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0158300001921000006_77317 от 19.07.2021 на сумму 2 909,3 тыс. рублей были выполнены работы по объекту «Благоустройство универсальной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, в 10м. на северо-запад от дома №61 по ул. Зеленая с кадастровым номером:61:51:0020201:4197». (Акт о приемке выполненных работ №1 от 29.09.2021). Оплата будет произведена в течение 30 календарных дней. 
Администрацией Красносулинского городского поселения нарушен срок достижения контрольного события (01.10.2021), заключение муниципального контракта по объекту «Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Красный Сулин, ул. Ростовская,5/ Гагарина, 6» запланировано на 18.10.2021 г.
По основному мероприятию 2.8 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации в соответствии с заключенным муниципальным контрактом  от 26.10.2021 № 0358300008420000227_158295 ведется разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство спортивного центра в г. Красный Сулин Ростовской области», срок выполнения работ IV квартал 2021 года.
 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 9 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.



Заместитель главы Администрации
Красносулинского района 
по вопросам социального развития                                       Л.С.Матвиенко


Ведущий специалист 
отдела социальной политики 
Администрации 
Красносулинского района                                                      А.А. Манохина


Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 9 месяцев 2021 года

	№ п/п
	Номер
и наименование
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)
	Результат
реализации
(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончанияреализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.) и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»   
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	X
	X
	X
	380,0
	380,0
	183,5
	196,5

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района»
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	Рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий
	11.01.2021
	30.12.2021
	380,0
	380,0
	183,5
	196,5
освоение
денежных средств
заплани-ровано на
IV квартал  2021 года

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.
Проведение массовых спортивных межпоселенческих мероприятий, приобретение наградной атрибутики
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	По состоянию на 01.10.2021 года проведено 15 спортивно- массовых межпоселенческихмероприятий

	X
	30.12.2021
	X
	X
	X
	Х

	4.
	Подпрограмма 2.   «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района»
	Всего, в том числе
	X
	X
	X
	68 685,1
	68 685,1
	39 176,8
	29 508,3

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	X
	X
	X
	4 980,0
	4 980,0
	0,0
	4 980,0

	
	
	Директор 
МАУСШ «Ника» 
Гайдук В.Д.
	X
	X
	X
	58 795,7
	58 795,7
	39 176,8
	19 618,9

	
	
	Глава Администрации Красносулинского городского поселения 
Грузинов П.А.
	X
	X
	X
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	2 000,0

	
	
	Глава Администрации Михайловского сельского поселения 
Дубравина С.М.
	X
	X
	X
	2 909,4
	2 909,4
	0,0 
	2 909,4

	5.
	Основное  мероприятие 2.1  «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва»
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных,  межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях, включая мероприятия  в рамках реализации ВФСК ГТО
	11.01.2021
	30.12.2021
	57 775,3
	57 775,3
	38 156,5
	19 618,8
освоение
денежных средств
заплани-ровано на IV квартал
2021 года

	6.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1.
Участие Красносулинских спортсменов в областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях; выполнение муниципального задания в полном объеме

	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	По состоянию на 01.10.2021 года был проведен зональный этап Спартакиады Дона 2021

	X
	30.12.2021










	X
	X
	X
	Х

	7.
	Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений
	Директор 
МАУСШ «Ника» 
Гайдук В.Д.

	Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием населения Красносулинского района
	11.01.2021
	30.06.2021
	1 020,4
	1 020,4
	1020,3
	0,1
экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур

	8.
	Контрольное событие муниципальной  программы 2.2.
«Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений»

	Директор 
МАУСШ «Ника» 
Гайдук В.Д.
	Приобретен спортивный инвентарь и оборудование в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки для видов спорта, включенных в программу всероссийских Спартакиад учащихся, молодежи и сильнейших спортсменов
	Х
	30.06.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	99.
	Основное мероприятие 2.6. «Благоустройство спортивных площадок»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Х
	4 909,4
	4 909,4
	0,0
	4 909,4
освоение денежных средств
заплани-ровано на
IV квартал 2021 года

	
	
	Глава Администрации Красносулинского городского поселения 
Грузинов П.А.
	Создание устройства для спортивных площадок, обеспечивающих возможность населения заниматься спортом
	24.05.2021
	30.12.2021
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	

	
	
	Глава Администрации Михайловского сельского поселения 
Дубравина С.М.
	
	24.05.2021
	30.12.2021
	2 909,4
	2 909,4
	0,0
	

	10.
	Контрольное событие муниципальной  программы 2.6.
«Благоустройство спортивных площадок»
	Глава Администрации Красносулинского городского поселения 
Грузинов П.А.
	Заключение  муниципального контракта на благоустройство спортивной  площадки в Красносулинском городском  поселении и Михайловском сельском поселении 
	Х
	01.10.2021

	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Глава Администрации Михайловского сельского поселения 
Дубравина С.М.
	
	Х
	19.07.2021
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	111.
	Основное мероприятие 2.8 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации»
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики)

	Разработка проектно-сметной документации по объекту спорта
	11.01.2021
	30.12.2021
	4 980,0
	4 980,0
	0,0
	4 980,0 освоение заплани-ровано в IV квартале 2021 года

	112.
	Контрольное событие муниципальной  программы 2.8 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации»

	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики)
	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 26.10.2020                   №  0358300008420000227_158295   проектно-сметная документация будет разработана в IVквартале 2021 года
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Итого по муниципальной программе  
	Х
	X
	X
	X
	69 065,1
	69 065,1
	39 360,3
	29 704,8

	
	
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики)
	Х
	Х
	Х
	4 980,0
	4 980,0 
	0,0
	4 980,0

	
	
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	Х
	Х
	Х
	59 175,7
	59 175,7
	39 360,3
	19 815,4

	
	
	Глава Администрации Красносулинского городского поселения 
Грузинов П.А.
	Х
	Х
	Х
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	2 000,0

	
	
	Глава Администрации Михайловского сельского поселения 
Дубравина С.М.
	Х
	Х
	Х
	2909,4
	2909,4
	0,0
	2909,4




Заместитель главы Администрации
Красносулинского района 
по вопросам социального развития                                                                                                         Л.С.Матвиенко


Ведущий специалист отдела социальной политики
Администрации Красносулинского района                                                                                             А.А. Манохина
