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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 № 629
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района 
«Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства Сухина А.Н.
Первый заместитель
главы Администрации 

Красносулинского района
Л.А. Хильченко

Постановление вносит 

отдел сельского хозяйства

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 12.05.2022 № 629
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для сохранения доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района 
от 20.12.2019 № 1468 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

В феврале 2021 года были поданы пакеты документов в Министерство сельского хозяйства Ростовской области на участие в конкурсном отборе в программе «Комплексное развитие сельских территорий» по трем мероприятиям: «Современный облик сельских территорий», «Благоустройство сельских территорий» и «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». 
В соответствии с письмом Минсельхоза России от 24.05.2021 
№ ОЛ-10-27/8438 о результатах рассмотрения заявочной (проектной) документации все 9 проектов, поданных на участие в конкурсе, Михайловского, Киселевского, Пролетарского, Садковского сельских поселений и Горненского городского поселения, прошли успешный отбор. Выделение денежных средств по всем объектам запланировано на 
2022-2023 годы.
Подготовлены документы для приобретения жилья гражданину, постоянно проживающему на сельской территории и осуществляющему деятельность в социальной сфере. 

На постоянной основе ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов для работы в сельской местности. 
В 2021 году сельхозтоваропроизводителей, нуждающихся в квалифицированных специалистах, не выявлено.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено.
Подготовлены документы для приобретения жилья гражданину, постоянно проживающему на сельской территории и осуществляющему деятельность в социальной сфере.

Основное мероприятие 1.2 «Содействие занятости сельского населения» выполнено. На постоянной основе ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов для работы в сельской местности. 
В 2021 году сельхозтоваропроизводителей, нуждающихся в квалифицированных специалистах, не выявлено.
В рамках подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий
Основное мероприятие 2.1 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия, прошли конкурсный отбор два объекта: «Распределительные газопроводы в с. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области», «Распределительные газопроводы в х. Дудкино Красносулинского района Ростовской области», что позволит обеспечить газом жителей двух хуторов.
Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство сельских территорий» выполнено.
В рамках реализации данного мероприятия прошли конкурсный три проекта:

1. «Благоустройство детской игровой площадки по ул. Центральная б/н р.п. Горный Красносулинского района Ростовской области», по адресу: 
ул. Центральная б/н р.п. Горный Красносулинского района Ростовской области. Создание и обустройство детской игровой площадки позволит укрепить физическое здоровье детей, организовать активный отдых и создаст условия для личного роста школьников и формирование активной жизненной позиции;
2. «Благоустройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, с/п Михайловское, х. Холодный Плес, в 70 м на юго-запад от дома № 1 по ул. Комарова», по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, с/п. Благоустройство спортивной площадки обеспечит жителей хутора местом для занятий физической культурой. Тренажеры позволят спортивные занятия сделать массовыми и привлечь молодежь и жителей хутора к здоровому образу жизни;
3. «Благоустройство земельного участка зоны отдыха со сценической площадкой», по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, 
х. Пролетарка, ул. Советская, 22 а. Создание условий для отдыха детей и взрослого населения в результате обустройства земельного участка зоны отдыха со сценической площадкой предоставит возможность проведения на данной территории спортивно-массовых и социально-значимых мероприятий различного уровня, приуроченных ко Дню семьи, Дню защиты детей, Дню физкультурника и другим общественным датам.

Основное мероприятие 2.3 «Создание современного облика сельских территорий» выполнено. 
В рамках реализации данного мероприятия оказывалась помощь в подготовке документации по 4 объектам:

1. «Капитальный ремонт МБУК "СДК Михайловского СП" расположенного по адресу: Ростовская область, Краносулинский муниципальный район, х. Михайловка, ул. Ленина,18»;

2. «Капитальный ремонт СДК х. Грачев, расположенного по адресу: Ростовская область, Краносулинский район, х. Грачев, ул. Школьная дом 17»;

3. «Капитальный ремонт СДК х. Холодный Плес расположенного по адресу: Ростовская область, Краносулинский муниципальный район, х. Холодный Плес, ул. Октябрьская, 2А»;

4. «Реконструкция сельского Дома культуры в с. Киселево Красносулинского района Ростовской области» по адресу: Ростовская область, Краносулинский муниципальный район, с. Киселево, ул. Мичурина, 2.

 Все документы прошли конкурсный отбор, объем бюджетных средств предусмотрен в бюджете Михайловского и Киселевского сельских поселений на 2022-2023 годы, что позволит удовлетворить потребность населения в культурно-досуговых мероприятиях, поспособствует формированию здорового образа жизни населения, организации культурного досуга, приобщение жителей поселений к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремёслам.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении 
№ 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 28 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 «О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетные ассигнования не предусмотрены.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы за 2021 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 5 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения не достигнуты.
Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района»: плановое значение – 43%; фактическое 
значение – 43%. 
Показатель 2 «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств»: плановое значение – 72%; фактическое значение – 72%.
Показатель 3 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»: плановое значение – 40,3%; фактическое значение – 40,3%.
Показатель 4 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой»: плановое значение – 70%, фактическое значение – 70%.
Показатель 5 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности»: плановое значение – 58%, фактическое значение – 58%.

Показатель 1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»: плановое значение – 54, фактическое значение - 0. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 3 – 1;
степень достижения целевого показателя 4 – 1;
степень достижения целевого показателя 5 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 0.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (5/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,8 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,83 х 0,5 + 0,8 х 0,3 = 0,65 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы
Для достижения поставленной цели и выполнения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 30.12.2021 № 396 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год и в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программ в 
2022 году.
Управляющий делами
Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2021 год
	№ п/п
	Номер и

наименование
	Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический

срок
	Результаты
	Причины не реализации /реализации не в полном

объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	ОМ 1.1.

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	Привлечение квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан
	Ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан, Подготовлен пакет документов для приобретения жилья гражданину, постоянно проживающему на сельской территории и осуществляющему деятельность в социальной сфере
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.


	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.
	15.12.2021
	Х
	15.12.2021
	Заключение соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету района между Министерством сельского хозяйства Ростовской области и Администрацией Красносулинского района
	Предоставлено письмо участника мероприятия по улучшению жилищных условий граждан о переносе финансирования на 2022 год
	

	4.
	ОМ 1.2. Содействие занятости сельского населения
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	Приток квалифицированных специалистов для работы в сельской местности
	Ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов для работы в сельской местности
	

	5.
	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	6.
	ОМ 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности
	Создаются благоприятные условия для жизнедеятельности сельского населения, повышается уровень социально-инженерного обустройства в сельской местности
	

	7.
	ОМ 2.2. Благоустройство сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.;

глава Администрации Михайловского сельского поселения

Дубравина С.М.;

глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.;
глава Администрации Горненского городского поселения 
Корчагин П.Ю.
	15.12.2021
	01.01.2021
	15.12.2021
	Создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, уличного освещения, ливневых стоков и других видов благоустройства, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения
	Прошли конкурсный отбор проекты на создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства 3-х зон отдыха, уличного освещения, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных 
групп населения
	

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.

Предоставление документов в Минсельхозпрод области для прохождения конкурсного отбора
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.;

глава Администрации Михайловского сельского поселения

Дубравина С.М.;

глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.;

глава Администрации Горненского городского поселения 
Корчагин П.Ю.
	15.12.2021
	Х
	15.12.2021
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий Михайловского, Пролетарского сельских поселений и Горненского городского поселения
	В рамках реализации данного мероприятия прошли конкурсный отбор проекты на создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства 3-х зон отдыха для обеспечения жителей хуторов местом для занятий физической культурой, для привлечения молодежи к здоровому образу жизни по благоустройству территорий Михайловского, Пролетарского сельских поселений и Горненского городского поселения
	

	9.
	ОМ 2.3. Создание современного 
облика сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения в сельской местности
	Прошли конкурсный отбор документы на создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства 2-х распределительных газопроводов, 3-х капитальных ремонтов домов культуры и реконструкция 1-ого дома культуры
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и

наименование


	Единица

измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года

(при наличии)

	
	
	
	2020
	2021
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

	1.
	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района
	процент
	43
	43
	43
	-

	2.
	Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
	процент
	71
	72
	72
	-

	3.
	Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
	процент
	40,2
	40,3
	40,3
	-

	4.
	Показатель 4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой
	процент
	70
	70
	70
	-

	5.
	Показатель 5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности
	процент
	58
	58
	58
	-

	Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

	6.
	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
	квадратный метр
	-
	54
	-
	Участником мероприятия по улучшению жилищных условий предоставлено заявление о переносе финансирования на 2022 год


