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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2025 № 504
г. Красный Сулин
О внесении изменений
в приложение № 1 к постановлению
Администрации Красносулинского района 
от 07.12.2018 № 1364

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 08.07.2025 № 390 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красносулинского района 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов», постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.



Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков




Постановление вносит
Отдел культуры и искусства


Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 06.08.2025 № 504

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 07.12.2018 № 1364

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Красносулинского района «Развитие культуры»

I. Стратегические приоритеты
муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие культуры»

1. Оценка текущего состояния 
сферы реализации муниципальной программы 
Красносулинского района «Развитие культуры»

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» (далее также − муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.
Красносулинский район – один из развитых и интересных в культурном отношении районов Ростовской области. Об этом свидетельствуют как количественные, так и качественные показатели культурной жизни района, обладающего бесспорными достижениями в различных областях самодеятельного творчества, признанными в Красносулинском районе и за его пределами.
Реализацию конституционного права жителей района «на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям» обеспечивает развитая сеть общедоступных учреждений культуры. На территории Красносулинского района расположены 76 учреждений культуры.
Для организации досуга населения особая роль отведена учреждениям культурно-досугового типа, их в районе 35, из них 32 расположены в сельской местности и организованы в 15 юридических лиц. В учреждения культурно-досугового типа ведет работу 281 клубное формирование, число участников в них составляет 4903 человека, 10 коллективов имеют звание народный. 
По итогам 2023 года учреждениями культурно-досугового типа проведено 
8017 культурно-массовых мероприятий, количество посетителей в 2023 году – увеличилось на 8,0 процентов.
Библиотечное обслуживание по итогам 2023 года получало 
33 222 пользователя (46,5 процентов от населения Красносулинского района) 
в 36 библиотеках (из них 26 расположены в сельской местности), объединены 
в 4 юридических лица. Из них 658 человек получали услугу посредством комплекса информационно-библиотечного обслуживания. 
Непрерывную профессиональную подготовку кадров в сфере культуры и искусства обеспечивают 3 муниципальные детские школы искусств 
(из них 1 расположена в сельской местности). Детские школы искусств Красносулинского района реализуют дополнительные образовательные программы по нескольким специализациям: на отделениях инструментального и вокального исполнительства, изобразительного, хореографического и театрального искусства. В то же время программы детских школ искусств рассчитаны и на тех детей, которые не ставят перед собой целью стать профессионалами, такие учащиеся осваивают общеразвивающие программы. По итогам 2023 года в школах искусств обучалось 820 учащихся. Охват детей эстетическим образованием составляет 13,3 процента.
Важная роль в Красносулинском районе отведена сохранению этнокультурного достояния. В районе зарегистрировано 118 мастеров декоративно-прикладного искусства. За последний год их число увеличилось на 9 человек. 

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в том числе:
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»; 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»; 
Областным законом от 03.11.2017 № 1217-ЗС «О развитии библиотечного дела в Ростовской области»;
постановлением Правительства Ростовской области от 14.03.2022 № 163 «Об утверждении региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области».
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период 
до 2030 года, в том числе в сфере культуры, определены следующие цели:
возможности для самореализации и развития талантов;
сохранение населения, здоровья и благополучия людей;
комфортная и безопасная среда.
В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:
сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России; 
продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
содействие развитию творческих (креативных) индустрий;
создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры.
Приоритетные направления развития сфер культуры также определены:
Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;
Стратегией развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р;
Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;
Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года, утвержденной решением собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.
В 2021 и 2024 годах ключевыми направлениями развития отрасли культуры являлась реализация следующих региональных проектов в рамках национального проекта «Культура»: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Ростовская область)».

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,
целями и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Красносулинского района государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 (далее – государственная программа Ростовской области). 
Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для Красносулинского района.
В рамках реализации национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» предусмотрено достижение следующих показателей: 
«Число посещений культурных мероприятий» к концу 2030 года – 5160,0 тыс. единиц;
«Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» к концу 2030 года – 130,0 процентов.

4. Задачи муниципального управления
в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры основными задачами являются: 
сохранение исторического и культурного наследия Красносулинского района;
развитие театрального, музыкального и хореографического искусства;
развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;
улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры и искусства;
условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;
повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства.
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Матвиенко Лада Святославна, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)

	Период реализации муниципальной программы Красносулинского района
	–
	этап I: 2019-2024 годы;
этап II: 2025-2030 годы

	Цели муниципальной программы Красносулинского района
	–
	сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Красносулинского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы Красносулинского района
	–
	1 158 663,4 тыс. рублей
этап I: 808 733,6 тыс. рублей
этап II: 349 929,8 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области
	–
	национальные цели: возможности для самореализации и развития талантов; сохранение населения, здоровья и благополучия людей; комфортная и безопасная среда;
государственные программы: государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653




2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Вид
показателя
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030 (справочно)
	
	
	
	

	Цель муниципальной программы «Сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства
Красносулинского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом»

	1.1.
	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
	ГП
РО; ССЭР
	возрастание
	процентов
	ведомственный
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0
	130,0
	Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района

	создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Число посещений культурных мероприятий
	ГП
РО
	возрастание
	тысяч единиц
	ведомственный
	2092,3
	2023
	3044,4
	3392,8
	3741,2
	5160,0
	Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района

	увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 год 
	информационная система отсутствует



Примечание.
Список используемых сокращений:
ГП РО – государственная программа Ростовской области;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;
ССЭР – стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365

2.2. План достижения показателей муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» в 2025 году

	№
п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2025 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	Цель муниципальной программы «Сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства 
Красносулинского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом»

	1.1.
	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
	ГП РО
	процентов
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	110,0

	1.2.
	Число посещений культурных мероприятий
	ГП РО
	тысяч единиц
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	3044,4



Примечание.
Список используемых сокращений:
ГПРО – государственная программа Ростовской области;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения
3. Структура муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	№ 
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов 
от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства»

	Ответственный за реализацию: Отдел культуры и искусства Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.1.1.
	Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры 
	обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры 
	число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

	1.1.2.
	Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства
	обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства 
	число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

	1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства»

	Ответственный за реализацию: Отдел культуры и искусства Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.2.1.
	Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»
	обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач 
	условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности



4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы,
структурного элемента/ источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	134 788,8
	102 041,6
	113 099,4
	349 929,8

	
	федеральный бюджет
	319,0
	224,6
	233,1
	776,7

	
	областной бюджет
	651,8
	2 129,6
	679,3
	3 460,7

	
	бюджет района
	128 256,5
	94 150,9
	106 650,5
	329 057,9

	
	внебюджетные источники
	5 561,5
	5 536,5
	5 536,5
	16 634,5

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» (всего), в том числе:
	129 145,1
	96 238,5
	107 067,3
	332 450,9

	
	федеральный бюджет
	319,0
	224,6
	233,1
	776,7

	
	областной бюджет
	651,8
	2 129,6
	679,3
	3 460,7

	
	бюджет района
	122 612,8
	88 347,8
	100 618,4
	311 579,0

	
	внебюджетные источники
	5 561,5
	5 536,5
	5 536,5
	16 634,5

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе:
	5 643,7
	5 803,1
	6 032,1
	17 478,9

	
	бюджет района
	5 643,7
	5 803,1
	6 032,1
	17 478,9




5. Показатели муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры» в разрезе поселений, входящих в состав Красносулинского района

	№
п/п
	Наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района
	Базовое значение
	Значение показателя
по годам

	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027

	1. Показатель «Условия для воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности», процентов

	1.1.
	Красносулинский район
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.1.
	Божковское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.2.
	Владимировское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.3.
	Горненское городское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.4.
	Гуково-Гнилушевское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.5.
	Долотинское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.6.
	Ковалевское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.7.
	Комиссаровское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.8.
	Киселевское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.9.
	Красносулинское городское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.10.
	Михайловское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.11.
	Пролетарское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.12.
	Садковское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.13.
	Табунщиковское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.14.
	Углеродовское городское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	1.1.15.
	Ударниковское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	116,0

	2. Показатель «Число посещений культурных мероприятий», тысяч единиц

	2.2.
	Красносулинский район
	1262,3
	2023
	1856,6
	2066,69
	2276,71

	2.2.1.
	Божковское сельское поселение
	148,6
	2023
	222,8
	247,6
	272,36

	2.2.2.
	Владимировское сельское поселение
	99,7
	2023
	149,6
	166,19
	182,81

	2.2.3.
	Горненское городское поселение
	17,3
	2023
	23,1
	26,0
	28,9

	2.2.4.
	Гуково-Гнилушевское сельское поселение
	21,7
	2023
	31,4
	34,84
	38,33

	2.2.5.
	Долотинское сельское поселение
	10,9
	2023
	14,8
	16,45
	18,1

	2.2.6.
	Ковалевское сельское поселение
	33,8
	2023
	50,7
	56,35
	61,98

	2.2.7.
	Комиссаровское сельское поселение
	120,3
	2023
	180,5
	200,58
	220,64

	2.2.8.
	Киселевское сельское поселение
	166,9
	2023
	249,8
	277,55
	305,31

	2.2.9.
	Красносулинское городское поселение
	417,1
	2023
	597,4
	666,92
	736,44

	2.2.10.
	Михайловское сельское поселение
	82,0
	2023
	123,0
	136,65
	150,32

	2.2.11.
	Пролетарское сельское поселение
	17,9
	2023
	26,9
	29,86
	32,84

	2.2.12.
	Садковское сельское поселение
	46,2
	2023
	69,3
	77,0
	84,7

	2.2.13.
	Табунщиковское сельское поселение
	22,0
	2023
	33,0
	36,7
	40,37

	2.2.14.
	Углеродовское городское поселение
	37,9
	2023
	54,3
	60,7
	66,98

	2.2.15.
	Ударниковское сельское поселение
	20,0
	2023
	30,0
	33,3
	36,63




 

III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)

	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры»

	1.1.
	Количество участников клубных формирований
	возрастание
	МП
	единиц
	921
	2023
	923
	924
	925
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-

	1.2.
	Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек
	возрастание
	МП
	тысяч единиц
	346,2
	2023
	461,1
	518,77
	576,4
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-

	1.3.
	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ
	возрастание
	МП
	тысяч единиц
	479,9
	2023
	719,8
	799,76
	879,74
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-

	1.4.
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области
	возрастание
	ГПРО
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства»

	2.1.
	Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием
	возрастание
	МП
	процентов
	13,3
	2023
	12,0
	12,0
	12,0
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-

	2.2.
	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ
	возрастание
	МП
	тысяч единиц
	4,57
	2023
	6,9
	7,6
	8,38
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-

	2.3.
	Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной начисленной заработной плате учителей Красносулинского района
	возрастание
	МП
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-



Примечание.
Список используемых сокращений:
ГПРО – государственная программа Ростовской области
МП – муниципальная программа 
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района в полном объеме»
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Красносулинского района, в отношении которых Отдел культуры и искусства Красносулинского района выполняет функции и полномочия учредителя
	единиц
	2
	2023
	2
	2
	2

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. 
«Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Красносулинского района»
	приобретение товаров
	укрепление материальной базы учреждений культуры
	единиц
	1
	2023
	2
	1
	1

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3. Проведены мероприятия по оснащению учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением»
	приобретение товаров
	укрепление материально-технической базы учреждений культуры
	единиц
	2
	2023
	-
	3
	-

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4. «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия»
	приобретение товаров, работ, услуг
	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития за счет проведения муниципальными учреждениями культурных мероприятий
	единиц
	7
	2023
	6
	-
	-

	1.5.
	Мероприятие (результат) 1.5. «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры»
	приобретение товаров, работ, услуг
	укрепление материальной базы учреждений культуры
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1

	
	
	выплаты физическим лицам
	оказание государственной поддержки и стимулирование профессиональной деятельности работников культуры 
	человек
	-
	2023
	1
	-
	-

	1.6.
	Мероприятие (результат) 1.6. «Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта помещения»
	приобретение товаров, работ, услуг
	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности
	единиц
	-

	2023
	1
	-
	-

	1.7.
	Мероприятие (результат) 1.7. «Проведены мероприятия по приобретению тактильного оборудования для инвалидов»
	приобретение товаров, работ, услуг
	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности
	единиц
	-

	2023
	1
	-
	

	1.8.
	Мероприятие (результат) 1.8. «Проведены противопожарные мероприятия муниципальными учреждениями культуры»
	приобретение товаров, работ, услуг
	создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры 
	единиц
	-

	2023
	-
	1
	

	1.9.
	Мероприятие (результат) 1.9. «Проведены мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры»
	приобретение товаров, работ, услуг
	создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры 
	единиц
	-

	2023
	3
	-
	-

	1.10.
	Мероприятие (результат) 1.10. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры»
	приобретение товаров, работ, услуг
	создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры 
	единиц
	-
	2023
	2
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района в полном объеме»
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования Красносулинского района, в отношении которых Отдел культуры и искусства Красносулинского района выполняет функции и полномочия учредителя
	единиц
	3
	2023
	3
	3
	3

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2.2. «Проведены мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования»
	приобретение товаров, работ, услуг
	создание безопасных и благоприятных условий нахождения обучающихся в учреждениях дополнительного образования
	единиц
	-

	2023
	-
	1
	-

	2.3.
	Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования»
	приобретение товаров, работ, услуг
	создание безопасных и благоприятных условий нахождения обучающихся в учреждениях дополнительного образования
	единиц
	-

	2023
	1
	-
	-





4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий,
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» (всего), в том числе:
	Х
	129 145,1
	96 238,5
	107 067,3
	332 450,9

	
	федеральный бюджет
	
	319,0
	224,6
	233,1
	776,7

	
	областной бюджет
	
	651,8
	2 129,6
	679,3
	3 460,7

	
	бюджет района
	
	122 612,8
	88 347,8
	100 618,4
	311 579,0

	
	внебюджетные источники
	
	5 561,5
	5 536,5
	5 536,5
	16 634,5

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района в полном объеме» (всего), в том числе:
	Х
	71 315,6
	44 254,9
	55 503,6
	171 074,1

	
	бюджет района, из них
	Х
	69 213,7
	42 178,0
	53 426,7
	164 818,4

	
	
	906 0801 1040100590 610
	69 213,7
	42 178,0
	53 426,7
	164 818,4

	
	внебюджетные источники
	Х
	2 101,9
	2 076,9
	2 076,9
	6 255,7

	3.
	Мероприятие (результат) 1.2. 
«Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	763,9
	653,0
	679,1
	2 096,0

	
	областной бюджет, из них
	Х
	586,4
	609,9
	628,1
	1 824,4

	
	
	906 0801 10401S4180 610
	586,4
	609,9
	628,1
	1 824,4

	
	бюджет района, из них
	Х
	177,5
	43,1
	51,0
	271,6

	
	
	906 0801 10401S4180 610
	41,5
	43,1
	51,0
	135,6

	
	
	906 0801 1040100700 610
	136,0
	0,0
	0,0
	136,0

	4.
	Мероприятие (результат) 1.3. 
«Проведены мероприятия по оснащению учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением» (всего), в том числе:
	Х
	0,0
	1 574,2
	0,0
	1 574,2

	
	областной бюджет, из них
	Х
	0,0
	1 470,3
	0,0
	1 470,3

	
	
	906 0801 10401S3900 610
	0,0
	1 470,3
	0,0
	1 470,3

	
	бюджет района, из них
	Х
	0,0
	103,9
	0,0
	103,9

	
	
	906 0801 10401S3900 610
	0,0
	103,9
	0,0
	103,9

	5.
	Мероприятие (результат) 1.4. 
«Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия» (всего), в том числе:
	Х
	597,6
	0,0
	0,0
	597,6

	
	бюджет района, из них
	Х
	597,6
	0,0
	0,0
	597,6

	
	
	906 0801 1040120170 610
	597,6
	0,0
	0,0
	597,6

	6.
	Мероприятие (результат) 1.5. 
«Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры» (всего), в том числе:
	Х
	389,1
	277,5
	288,5
	955,1

	
	федеральный бюджет, из них
	Х
	319,0
	224,6
	233,1
	776,7

	
	
	906 0801 10401L5190 610
	319,0
	224,6
	233,1
	776,7

	
	областной бюджет, из них
	Х
	65,4
	49,4
	51,2
	166,0

	
	
	906 0801 10401L5190 610
	65,4
	49,4
	51,2
	166,0

	
	бюджет района, из них
	Х
	4,7
	3,5
	4,2
	12,4

	
	
	906 0801 10401L5190 610
	4,7
	3,5
	4,2
	12,4

	7.
	Мероприятие (результат) 1.6. 
«Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта помещения» (всего), в том числе:
	Х
	155,0
	0,0
	0,0
	155,0

	
	бюджет района, из них
	Х
	155,0
	0,0
	0,0
	155,0

	
	
	906 0801 1040100700 610
	155,0
	0,0
	0,0
	155,0

	8.
	Мероприятие (результат) 1.7. 
«Проведены мероприятия по приобретению тактильного оборудования для инвалидов» (всего), в том числе:
	Х
	12,0
	0,0
	0,0
	12,0

	
	бюджет района, из них
	Х
	12,0
	0,0
	0,0
	12,0

	
	
	906 0801 1040100700 610
	12,0
	0,0
	0,0
	12,0

	9.
	Мероприятие (результат) 1.8. «Проведены противопожарные мероприятия муниципальными учреждениями культуры» (всего), в том числе:
	Х
	0,0
	195,1
	0,0
	195,1

	
	бюджет района, из них
	Х
	0,0
	195,1
	0,0
	195,1

	
	
	906 0801 1040120530 610
	0,0
	195,1
	0,0
	195,1

	10.
	Мероприятие (результат) 1.9. «Проведены мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры» (всего), в том числе:
	Х
	5 451,0
	0,0
	0,0
	5 451,0

	
	бюджет района, из них
	Х
	5 451,0
	0,0
	0,0
	5 451,0

	
	
	906 0801 1040185010 540
	5 451,0
	0,0
	0,0
	5 451,0

	11.
	Мероприятие (результат) 1.10. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры» (всего), в том числе:
	Х
	812,0
	0,0
	0,0
	812,0

	
	бюджет района, из них
	Х
	812,0
	0,0
	0,0
	812,0

	
	
	906 0801 1040100700 610
	812,0
	0,0
	0,0
	812,0

	12.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района в полном объеме» (всего), в том числе:
	Х
	48 507,7
	49 235,0
	50 596,1
	148 338,8

	
	бюджет района, из них
	Х
	45 048,1
	45 775,4
	47 136,5
	137 960,0

	
	
	906 0703 1040100590 610
	45 048,1
	45 775,4
	47 136,5
	137 960,0

	
	внебюджетные источники
	Х
	3 459,6
	3 459,6
	3 459,6
	10 378,8

	13.
	Мероприятие (результат) 2.2. «Проведены мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования» (всего), в том числе:
	Х
	0,0
	48,8
	0,0
	48,8

	
	бюджет района, из них
	Х
	0,0
	48,8
	0,0
	48,8

	
	
	906 0703 1040120530 610
	0,0
	48,8
	0,0
	48,8

	14.
	Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования» (всего), в том числе:
	Х
	1 141,2
	0,0
	0,0
	1 141,2

	
	бюджет района, из них
	Х
	1 141,2
	0,0
	0,0
	1 141,2

	
	
	906 0703 1040100700 610
	1 141,2
	0,0
	0,0
	1 141,2




5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(ФИО, должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района в полном объеме»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	2.
	Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	1 февраля 2025 г.,
1 февраля 2026 г.,
1 февраля 2027 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	3.
	Контрольная точка 1.1.2. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района»
	28 ноября 2025 г.,
28 ноября 2026г.,
28 ноября 2027г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	предварительный отчет о выполнении муниципального задания
	информационная система отсутствует

	4.
	Контрольная точка 1.1.3. «Оплата произведена»
	28 декабря 2025 г.,
28 декабря 2026 г.,
28 декабря 2027 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	5.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Красносулинского района»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	6.
	Контрольная точка 1.2.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 марта 2025 г.,
1 августа 2025 г.,
1 марта 2026 г.,
1 марта 2027 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	7.
	Контрольная точка 1.2.2. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров»
	30 апреля 2025 г.,
1 сентября 2025 г.,
30 апреля 2026 г.,
30 апреля 2027 г.,
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	8.
	Контрольная точка 1.2.3. «Товары приобретены»
	1 июня 2025 г.,
1 сентября 2025 г.,
1 июня 2026 г.,
1 июня 2027 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт приобретения товара
	информационная система отсутствует

	9.
	Контрольная точка 1.2.4. «Оплата произведена»
	1 июля 2025 г.,
1 октября 2025 г.,
1 июля 2026 г.,
1 июля а 2027 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт оплаты товара
	информационная система отсутствует

	10.
	Мероприятие (результат) 1.3. «Проведены мероприятия по оснащению учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	11.
	Контрольная точка 1.3.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 марта 2026 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	12.
	Контрольная точка 1.3.2. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров»
	30 апреля 2026 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	13.
	Контрольная точка 1.3.3. «Товары приобретены»
	1 июня 2026 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства 
Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт приобретения товара
	информационная система отсутствует

	14.
	Контрольная точка 1.3.4. «Оплата произведена»
	1 июля 2026 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт оплаты товара
	информационная система отсутствует

	15.
	Мероприятие (результат) 1.4. «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	16.
	Контрольная точка 1.4.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 марта 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	17.
	Контрольная точка 1.4.2. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг»
	10 декабря 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	18.
	Контрольная точка 1.4.3. «Товары, работы, услуги приобретены»
	25 декабря 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт приобретения товара, работы, услуги
	информационная система отсутствует

	19.
	Контрольная точка 1.4.4. «Оплата произведена»
	28 декабря 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт оплаты товара, работы, услуги
	информационная система отсутствует

	20.
	Мероприятие (результат) 1.5. 
«Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	21.
	Контрольная точка 1.5.1. 
«Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 марта 2025 г.,
1 марта 2026 г.,
1 марта 2027 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	22.
	Контрольная точка 1.5.2. 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров»
	30 апреля 2025 г.,
30 апреля 2026 г.,
30 апреля 2027 г.,
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства 
Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	23.
	Контрольная точка 1.5.3. «Товары приобретены»
	1 июня 2025 г.,
1 июня 2026 г.,
1 июня 2027 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт приобретения товара
	информационная система отсутствует

	24.
	Контрольная точка 1.5.4. «Оплата произведена»
	1 июля 2025 г.,
1 июля 2026 г.,
1 июля 2027 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт оплаты товара
	информационная система отсутствует

	25.
	Контрольная точка 1.5.5. 
«Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»

	1 марта 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	26.
	Контрольная точка 1.5.6. «Выплата осуществлена»
	1 июня 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт выплаты
	информационная система отсутствует

	27.
	Мероприятие (результат) 1.6. 
«Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта помещения»

	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	28.
	Контрольная точка 1.6.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	7 марта 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	29.
	Контрольная точка 1.6.2. 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг»
	30 апреля 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	30.
	Контрольная точка 1.6.3. «Товары, работы, услуги приобретены»
	1 июля 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт приобретения товара, работы, услуги
	информационная система отсутствует

	31.
	Контрольная точка 1.6.4. «Оплата произведена»
	1 августа 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт оплаты товара, работы, услуги
	информационная система отсутствует

	32.
	Мероприятие (результат) 1.7. «Проведены мероприятия по приобретению тактильного оборудования для инвалидов»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	33.
	Контрольная точка 1.7.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	7 марта 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	34.
	Контрольная точка 1.7.2. 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров»
	30 апреля 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	35.
	Контрольная точка 1.7.3. «Товары приобретены»
	1 июля 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт приобретения товара
	информационная система отсутствует

	36.
	Контрольная точка 1.7.4. «Оплата произведена»
	1 августа 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт оплаты товара
	информационная система отсутствует

	37.
	Мероприятие (результат) 1.8. «Проведены противопожарные мероприятия муниципальными учреждениями культуры»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района 
(Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	38.
	Контрольная точка 1.8.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 марта 2026 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	39.
	Контрольная точка 1.8.2. 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг»
	30 апреля 2026 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	40.
	Контрольная точка 1.8.3. «Товары, работы, услуги приобретены»
	1 июля 2026 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт приобретения товара, работы, услуги
	информационная система отсутствует

	41.
	Контрольная точка 1.8.4. «Оплата произведена»
	1 августа 2026 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт оплаты товара, работы, услуги
	информационная система отсутствует

	42.
	Мероприятие (результат) 1.9. 
«Проведены мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)

	Х
	Х

	43.
	Контрольная точка 1.9.1. «Заключено соглашение с Администрацией сельского поселения» 
	1 апреля 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)

	соглашение о представлении межбюджетного трансферта
	информационная система отсутствует

	44.
	Контрольная точка 1.9.2. «Оплата произведена»
	25 декабря 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт перечисления межбюджетного трансферта
	информационная система отсутствует

	45.
	Мероприятие (результат) 1.10. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	46.
	Контрольная точка 1.10.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 мая 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	47.
	Контрольная точка 1.10.2. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг»
	01 июля 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	48.
	Контрольная точка 1.10.3. «Товары, работы, услуги приобретены»
	01 ноября 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт приобретения товара, работы, услуги
	информационная система отсутствует

	49.
	Контрольная точка 1.10.4. «Оплата произведена»
	25 декабря 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт оплаты товара, работы, услуги
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства»

	50.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
«Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района в полном объеме»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	51.
	Контрольная точка 2.1.1. 
«Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	1 февраля 2025 г.,
1 февраля 2026 г.,
1 февраля 2027 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник  Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	52.
	Контрольная точка 2.1.2. 
«Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»
	28 ноября 2025 г.,
28 ноября 2026г.,
28 ноября 2027г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	предварительный отчет о выполнении муниципального задания
	информационная система отсутствует

	53.
	Контрольная точка 2.1.3. «Оплата произведена»
	28 декабря 2025 г.,
28 декабря 2026 г.,
28 декабря 2027 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	54.
	Мероприятие (результат) 2.2. «Проведены мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	55.
	Контрольная точка 2.2.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 марта 2026 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	56.
	Контрольная точка 2.2.2. 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг»
	30 апреля 2026 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	57.
	Контрольная точка 2.2.3. «Товары, работы, услуги приобретены»
	1 июля 2026 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт приобретения товара, работы, услуги
	информационная система отсутствует

	58.
	Контрольная точка 2.2.4. «Оплата произведена»
	1 августа 2026 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт оплаты товара, работы, услуги
	информационная система отсутствует

	59.
	Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	60.
	Контрольная точка 2.3.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 мая 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	61.
	Контрольная точка 2.3.2. 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг»
	01 июля 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	62.
	Контрольная точка 2.3.3. «Товары, работы, услуги приобретены»
	01 ноября 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт приобретения товара, работы, услуги
	информационная система отсутствует

	63.
	Контрольная точка 2.3.4. «Оплата произведена»
	25 декабря 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	документ, подтверждающий факт оплаты товара, работы, услуги
	информационная система отсутствует





IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)

	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030 (справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования
финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	1.
	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
	возрастание
	КПМ
	процентов
	99,9
	2023
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-



Примечание.
Список используемых сокращений:
КПМ – комплекс процессных мероприятий
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030 (справочно)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования
финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	осуществление текущей деятельности
	обеспечение финансирования содержания аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	осуществление текущей деятельности
	обеспечение финансирования функций аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Примечание.
Список используемых сокращений:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий,
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» (всего), 
в том числе:
	Х
	5 643,7
	5 803,1
	6 032,1
	17 478,9

	
	бюджет района
	Х
	5 643,7
	5 803,1
	6 032,1
	17 478,9

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	5 480,6
	5 720,9
	5 949,9
	17 151,4

	
	бюджет района (всего), из них:
	Х
	5 480,6
	5 720,9
	5 949,9
	17 151,4

	
	
	906 0804 1040200110 120
	5 480,6
	5 720,9
	5 949,9
	17 151,4

	3.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	Х
	163,1
	82,2
	82,2
	327,5

	
	бюджет района (всего), из них:
	Х
	163,1
	82,2
	82,2
	327,5

	
	
	906 0804 1020000190 240
	163,1
	82,2
	82,2
	327,5


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(ФИО, должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования
финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	отчет о выполнении мероприятия
	информационная система отсутствует

	2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	отчет о выполнении мероприятия
	информационная система отсутствует
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