ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ»

(отчетный период 9 месяцев 2021 года)
Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 4056,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3555,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 501,0 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 4056,9 тыс. рублей, расхождений нет.

По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило 2615,9 тыс. рублей, или  (64,5 %), в том числе за счет средств областного бюджета – 2302,2тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 313,7тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» (далее – подпрограмма 2);
подпрограмма 3 «Развитие казачьей культуры» (далее – подпрограмма 3).

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Красносулинского района от 26.12.2020 № 288 (в редакции распоряжений Администрации Красносулинского района от 23.03.2021 № 54, от 24.09.2021 № 255).

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 3652,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3555,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 96,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2302,2 тыс. рублей, предусмотренных из средств областного бюджета.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 за отчетный период достигнуты следующие результаты: 

обеспечено несение государственной и иной службы казачьей дружины, проведено:
263 мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма;
662 мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
384 мероприятия по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;
187 мероприятия по охране окружающей среды.
- проведено 2 заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (протокол № 1 от 30.03.2021, протокол № 2 от 02.07.2021);

26.03.2021 проведен «Внеочередной Большой  Круг ЮКО «Сулинский Юрт», 09.08.2021 проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт».
На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 404,3 тыс. рублей из средств бюджета района. Фактическое освоение средств составило 313,7 тыс. рублей.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 за отчетный период достигнуты следующие результаты:
учебный процесс организован, отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района отсутствуют.
Обучающиеся казачьих образовательных учреждений за отчетный период 2021 года  приняли  участие: 
во II Международном конкурсе творческих работ «Здравствуй, Дон!» дистанционно;

в фотоконкурсе «Казачка красавица»;

в конкурсе презентаций «Казачество в моей семье»;

во Всероссийскиом конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»;

в конкурсе «Сохраним историческую память о казаках - героях Великой Отечественной войны», посвящённом 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проводимом Общероссийской общественно-государственной детско-юношеская организацией  «Российское движение школьников» и Московским государственным университетом технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет); 
в празднике «День матери-казачки»;

в конкурсе «Казачий быт»;

в спортивных соревнованиях «Казак без службы не казак»;

проведены классные часы 24.09.2021 на тему «Казак – защитник Родины»;

в сентябре был организован цикл обучающих семинаров для преподавателей казачьих образовательных организаций по  темам: «Традиционная православная казачья культура», «Семейное воспитание и уклад у казаков Дона».
На реализацию подпрограммы 3 в 2021 году  финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 за отчетный период достигнуты следующие результаты:
на базе  МБОУ СОШ № 10 осуществляет  деятельность музей «Истории и культуры Донского казачества»:  работают отряды, воспитательная деятельность которых направлена на изучение культуры, традиций, быта Донского казачества: «Сулинские кадеты»; «Донцы»; «Казачья доблесть»; «Донцы - молодцы»; «Сулинские орлята»  и др;

работают кружки  казачьей направленности: «Казачья сторонка»; «Казачий фольклор»;  «Основы православной культуры», «Казачка рукодельница»;

на сайте Всевеликого Войска Донского размещено 10 статей о деятельности казачьих обществ Красносулинского района, на официальном  сайте Администрации Красносулинского района в разделе «ЮКО «Сулинский Юрт» размещено 15 статей, в газете «Красносулинский вестник» опубликовано 10 статей, телекомпанией «Сулин» выпущено 9 видеороликов, в социальных сетях – 61.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» за 9 месяцев 2021 года приведен в приложении к пояснительной информации.
Заместитель Главы Администрации 

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                             А.Н. Сухин
Согласовано:

Главный бухгалтер Администрации

Красносулинского района                                                        И.Н. Карапетова
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Поддержка казачьих обществ» за 9 месяцев 2021 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюд-жетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                          Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	3652,6
	3652,6
	2302,2
	1350,4

	2.
	ОМ 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Пигарева С.А
	Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических и культурных проблем Красносулинского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Красносулинского района;

расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления
	01.01.2021
	31.12.2021
	3555,9
	3555,9
	2302,2
	1253,7

Освоение денежных средств запланировано в

 IV 
квартале 

2021 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 
Обеспечение несения государственной и иной службы казачьей дружины.
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                          Сухин А.Н.
	Обеспечено несение государственной и иной службы казачьей дружины, по состоянию на 01.10.2021 года проведено:
- 263 мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма;

- 662 мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- 384 мероприятия по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;

- 187 мероприятий по охране окружающей среды.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Пигарева С.А
	Совершенствование системы взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями
	01.01.2021
	31.12.2021
	96,7
	96,7
	0,0
	96,7

освоение денежных средств заплани-ровано в IV
квартале

2021 года

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  

Проведение заседаний Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (ежеквартально).
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                          Сухин А.Н..
	Проведено 2 заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулин-ского района 
(протокол № 1 от 30.03.2021, протокол № 2 02.07.2021)
	Х
	31.12.2021

	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  

Проведение «Большого отчетного Круга ЮКО «Сулинский Юрт».
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                          Сухин А.Н.
	 «Внеочередной Большой  Круг ЮКО «Сулинский Юрт» проведен 26.03.2021 года.

«Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» был проведен  9 августа 2021 года
	Х
	30.08.2021

	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  

Поощрение народных казачьих дружинников за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                          Сухин А.Н.
	Поощрение народных казачьих дружинников запланировано на IVквартал 2021 года 

	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                          Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	404,3
	404,3
	313,7
	90,6


	9..
	ОМ 2.1. Обеспечение предоставления образовательных услуг с использованием казачьего компонента
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент; максимальный охват детей и подростков программой изучения культуры традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края
	01.01.2021
	31.12.2021
	404,3
	404,3
	313,7
	90,6
 освоение денежных средств заплани-ровано на IV
квартал

2021

 года

	10. 
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. 

Организация учебного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Учебный процесс организован, отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района отсутствуют.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	ОМ 2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Пигарева С.А
	Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, адаптация к жизни в обществе
	Х
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  

Проведение мероприятий в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, с участием представителей ЮКО «Сулинский Юрт
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                          Сухин А.Н.
	За  9 месяцев 
2021 года
обучающиеся
приняли  участие
-во II Международном конкурсе творческих работ «Здравствуй, Дон!» дистанционно.

- в фотоконкурсе 
«Казачка красавица»

-в конкурсе 
презентаций 
«Казачество
в моей семье».

-во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество».

- в конкурсе 
«Сохраним 
историческую память
 о казаках - героях 
Великой 
Отечественной войны»
-  в празднике «День матери-казачки»
-  в конкурсе «Казачий
 быт»

-  в спортивных соревнованиях«Казак без службы не казак».
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  

Проведение среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивной эстафеты.
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                          Сухин А.Н.
	Проведение среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивной эстафеты запланировано в IV квартале 2021 года
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Подпрограмма 3 «Развитие казачьей культуры»
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                          Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	ОМ 3.1. Мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                          Сухин А.Н.

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Увеличение количества граждан, участвующих в культурных мероприятиях, направленных на развитие казачьей культуры
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.  


	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                          Сухин А.Н.
	Организация участия казачьих творческих коллективов в районных и областных мероприятиях.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 3.2. Мероприятия по организации информационного обеспечения  населения Красносулинского района  о деятельности казачьих обществ
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Пигарева С.А
	Увеличение посещений населением Красносулинского района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством казаков
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2. 

Информирование жителей Красносулинского района о деятельности казачьих обществ через средства массовой информации.
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                          Сухин А.Н.
	По состоянию на 01.10.2021 года размещено: 

на сайте Всевеликого Войска Донского размещено 10 статей о деятельности казачьих обществ Красносулинского района, на официальном  сайте Администрации Красносулинского района в разделе «ЮКО «Сулинский Юрт» размещено 15 статей, в газете «Красносулинский вестник» опубликовано 10 статей, телекомпанией «Сулин» выпущено 9 видеороликов, в социальных сетях – 61
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	19..
	Итого по муниципальной  программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	4056,9
	4056,9
	2615,9
	1441,0

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями)
	Х
	Х
	
	3652,6
	3652,6
	2302,2
	1253,7

	
	
	Участник – управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	404,3
	404,3
	313,7
	90,6


Заместитель Главы Администрации 

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства                                                                                                                                 А.Н. Сухин
1

