	На 01.04.2026
[image: ]В 2026 году на территории Красносулинского  района реализуются 3  национальных  проекта, которые являются основными социально-значимыми для жителей района:
- «Семья»;
- «Молодежь и дети»; 
- «Инфраструктура для жизни».




1. Национальный проект «Семья»:
1.1. В рамках реализации национального проекта «Семья» (региональный проект «Многодетная семья» в 2026 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 24 913,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 21 316,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 3 596,6 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по состоянию на 01.04.2026 составило –                                6 653,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 6 234,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 419,1 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение по национальному проекту «Семья» (региональный проект «Многодетная семья») в Красносулинском районе предусмотрено на реализацию следующих мероприятий:
1.1.1. повышение рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня.
Финансовое обеспечение реализации мероприятия в 2026 году составляет                               7 386,5 тыс. рублей (в том числе услуги банка 99,2 тыс. рублей), из них:
за счет средств федерального бюджета – 7 141,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 245,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2026 на повышение рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня, направлено 5 111,4  тыс. рублей (в том числе услуги банка 40,1 тыс. рублей), из них:
за счет средств федерального бюджета – 4 969,9 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 141,5 тыс. рублей.
По состоянию на текущую дату заключенные контракты на реализацию мероприятия по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня – отсутствуют.
1.1.2. оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям,  семьям с детьми и  участниками специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также членам их семей. 
Финансовое обеспечение реализации мероприятия в 2026 году составляет                               17 526,7 тыс. рублей (в том числе услуги банка 240,0 тыс. рублей), из них: 
за счет средств федерального бюджета – 14 175,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 3 351,6 тыс. рублей;
Заключено 11 социальных контрактов с семьями с детьми, две из которых многодетные:
- по мероприятию «Поиск работы» – 2,
- по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» – 4, 
- по мероприятию «Ведение личного подсобного хозяйства» – 5.
По состоянию на 01.04.2026  оказана государственная социальная помощь в размере 1 542,1 тыс.рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 1 264,5 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 277,6 тыс. рублей.
1.2. В рамках реализации национального проекта «Семья» (региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 3 221,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 3 152,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 64,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 4,6 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию мероприятия: Капитальный ремонт комнат № 18-20, 22 в здании Литер А МБУК КСР «Межпоселенческая центральная библиотека», расположенном по адресу:                          г. Красный Сулин, ул. Ленина, 7.
Дата объявления конкурсных процедур до 01.05.2026. Плановая дата заключения контракта: 29.05.2026. Плановая дата завершения работ: 31.08.2026.
Смещение сроков произошло в результате необходимости согласования с Министерством культуры Ростовской области замены объекта: «Капитальный ремонт системы отопления в зданиях МБУК КСР «МЦБ» на «Капитальный ремонт в зданиях МБУК КСР «МЦБ», вследствие того, что «Капитальный ремонт системы отопления в зданиях МБУК КСР «МЦБ» был реализован в 2025 году за счет  средств налогового вычета.

2. Национальный проект «Молодежь и дети».
2.1. В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Педагоги и наставники») в 2026 году предусмотерено финансовое обеспечение в размере – 72 417,6  тыс. рублей, в том числе: 
за счет федерального бюджета – 72 312,9 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 104,7 тыс. рублей.
Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.04.2026 составило – 17 942,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 17 914,0 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 28,0 тыс. рублей.
2.1.1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.
Финансовое обеспечение данного мероприятия в  2026 году составляет      64 370,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
По состоянию на 01.04.2026 освоено – 15 839,4 тыс. рублей.
2.1.2. Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях.  
Финансовое обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в  2026 году составляет 5 234,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 5 129,7  тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 104,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2026 освоено – 1 397,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 1 369,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 28,0 тыс. рублей.
2.1.3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и  федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных  образовательных организаций.
Финансовое обеспечение данного мероприятия в 2026 году составляет              2 812,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 
По состоянию на 01.04.2026 освоено – 705,0 тыс. рублей.
2.2. В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Все лучшее детям») в 2026 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 339,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 316,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 22,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования выделены на реализацию мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» для оплаты по контракту 2025 года.
По состоянию на 01.04.2026 освоено – 22,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.
за счет средств бюджета района – 22,4 тыс. рублей.
В соответствии с контрактом от 21.04.2025 № 25/1 на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключным между МБОУ СОШ № 6 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851) поставка осуществлена 27.08.2025 (срок поставки товара по контракту – 01.09.2025). Оплата по контракту произведена 01.11.2025 в сумме 22,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района. Оплата за счет средств областного бюджета будет произведена в апреле 2026 года. 

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни».
3.1. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»), предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 364 002,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 361 322,0 тыс.рублей;
за счет средств бюджета района – 1 570,8 тыс.рублей;
за счет средств бюджетов поселений – 1 109,7 тыс.рублей.
Срок реализации 2026 год, предполагается выполнить следующие  мероприятия: 
3.1.1. Ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного назначения:
3.1.1.1. Ремонт автомобильной дороги «от поворота на х.Михайловка до а/д «Подъезд от магистрали «Дон» к пос.Ново-Михайловка» Красносулинского района Ростовской области. Общий объем финансирования составляет 77 020,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 76 250,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 770,4 тыс.рублей.
13.03.2026 размещена закупка по отбору подрядной организации. 
Плановой срок заключения контракта – 15.04.2026.
3.1.1.2. Ремонт автомобильной дороги «от автомобильной дороги «г. Новошахтинск – г. Гуково» к газонаполнительной станции (переезд)» Красносулинского района Ростовской области. Общий объем финансирования составляет 48 212,2 тыс.рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 47 730,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 482,2 тыс. рублей.
13.03.2026 размещена закупка по отбору подрядной организации. 
Плановый срок заключения контракта – 15.04.2026.
3.1.2. Ремонт внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного назначения:
3.1.2.1. Ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, х. Михайловка, ул. Садовая, ул. Юбилейная. Общий объем финансирования составляет 31 815,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 31497,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 318,2 тыс. рублей.
26.02.2026 размещена закупка по отбору подрядной организации. 
Плановый срок заключения контракта: 10.04.2026.
3.1.2.2. Ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Виноградная. Общий объем финансирования составляет 20 199,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 19 997,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 202,1 тыс. рублей. 
Размещено извещение: от 03.3.2026 № 0358300434926000004. 
Подрядчик определен: ООО «КаменскАвтодор». 
Плановый срок заключения контракта: 07.04.2026.
3.1.2.3. Ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Смоленская. Общий объем финансирования составляет 10 791,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 10 683,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 108,0 тыс. рублей.
Размещено извещение: от 06.03.2026 № 0358300434926000007.
Подрядчик определен: ООО «КаменскАвтодор». 
Плановый срок заключения контракта: 10.04.2026.
3.1.2.4. Ремонт участка внутрипоселковой дороги и тротуара, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Ленина. Общий объем финансирования составляет – 33 484,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 33 149,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 334,9 тыс. рублей. 
Размещено извещение: от 03.03.2026 № 0358300434926000005. 
Подрядчик определен: АО «Региональные дороги». 
Плановый срок заключения контракта: 07.04.2026.
3.1.2.5. Ремонт участка внутрипоселковой дороги и тротуара, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Карла Маркса (от ул. Первомайская до ул. Комсомольская). Общий объем финансирования составляет 6 073,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 6 013,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 60,8 тыс. рублей. 
Размещено извещение: от 03.03.2026 № 0358300434926000006.
Подрядчик определен: ООО «КаменскАвтодор».
Плановый срок заключения контракта – 07.04.2026.
3.1.2.6. Ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября. Общий объем финансирования составляет – 40 379,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 39 975,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 403,9 тыс. рублей.
Размещено извещение: от 03.03.2026 № 0358300434926000003.
Подрядчик определен: АО «Региональные дороги». 
Плановый срок заключения  контракта: 07.04.2026.
3.1.2.7. Выделены лимиты из областного бюджета в размере 57 321,0 тыс. рублей для оплаты муниципального контракта от 23.06.2025                                                              № 0158300005825000002 на ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Восточная, ул. Придорожная в р.п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области, заключенного с ООО «Т-ТРАНС» Юридический адрес: 344002, Ростовская область,  г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 4Б,стр. 1, офис 7, ИНН 6162085200, (Директор – Селезнев Николай Михайлович). 
Цена контракта 57 900,0 тыс. рублей.  
Сроки выполнения работ с 23.06.2025 по 01.11.2025. 
Техническая готовность объекта 100%. 
В 2025 году произведена оплата за счет средств бюджета  района в размере 579,0 тыс.рублей.
3.1.2.8. Выделены лимиты из областного бюджета в размере 16 708,8 тыс. рублей для оплаты муниципального контракта от 15.09.2025                                                         № 0158300000725000005-622263-334626 на ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, х. Гуково, ул. Краснопартизанская, заклюбченного с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (Директор – Газанчян Наири Грантович). 
Цена контракта 24 110,8 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ с 15.09.2025 по 01.11.2025.
Техническая готовность объекта 100%. 
В 2025 году профинансировано 7 402,1 тыс.рублей,  в том числе средства областного бюджета 7160,9 тыс. рублей, средства бюджета района – 241,2 тыс.рублей.
3.1.2.9. Выделены лимиты из областного бюджета в размере 21 996,3 тыс. рублей для оплаты муниципального контракта от 15.09.2025                                                 № 0158300003825000002-719262-437314 на ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, с/п Садковское, х. Садки, ул. Чехова, ул. Набережная, пер. Антрацитовый, ул. Южная с АО «Региональные дороги» Юридический адрес: 346355, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Буровая, д.29, ИНН 6148006319 (Директор – Шапошников Александр Геннадьевич). 
Цена контракта 22 218,5 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ с 15.09.2025 по 01.11.2025.
Техническая готовность объекта 100%. 
В 2025 году оплачена местная доля в размере 222,2 тыс. рублей. В марте 2026 года оплачена сумма кредиторской задолженности в размере 21 996,3 тыс. рублей. 
3.2. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»  (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») предусмотрено финансовое обеспечение по проекту в 2026 году составляет 41 916,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 11 439,1 тыс. рублей,  за счет средств  областного бюджета – 27 710,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 766,6 тыс. рублей.  
3.2.1. Финансовое обеспечение в размере  29 418,7 тыс.рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 27 477,0 тыс. рублей,за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 1 941,7 тыс. рублей предусмотрено на  оплату выполненных работ по объекту 2025 года «Общественная территория, распложенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1». 
Муниципальный контракт № 0158300000325000005_110549 от 22.08.2025 на выполнение подрядных работ по благоустройству объекта «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1» с ООО «ЭЛТЕХСНАБ». Юридический адрес: 386138, Республика Ингушетия, р-н Назрановский, с. Яндаре, ул. Иссы Абасовича Барханоева, д. 19, ИНН 0608060596 (Директор –  Евлоев Магомед Гириханович).
Цена контракта 39 215,9 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 10 декабря 2025 года.
Подрядчиком предъявлены работы на площадке ЕИС, ведется приемка Заказчиком.
3.2.2. Предусмотрены плановые бюджетные ассигнования на 2026 год в размере 12 497,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий. По состоянию на 01.04.2026 – общественная территория предлагаемая к реализации не определена.
3.3. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»  (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Красносулинским городским поселением в 2026-2027 годах предусмотрена реализация работ по благоустройству объекта – победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  «Общественная территория по ул. Центральная», расположенная по адресу: Ростовская обл., Красносулинский, р-н, г. Красный Сулин, ул. Центральная». 
Муниципальный заказчик: Администрация Красносулинского городского поселения.
Общий объем финансирования по объекту составляет 153 636,4 тыс. рублей,  в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 91 848,5 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 1 874,5  тыс. рублей;
за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 59 913,4 тыс. рублей.
Лимит финансирования в 2026 году составляет – 93 853,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 91 845,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 874,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 132,5 тыс. рублей.
Срок выполнения работ: 
в 2026 году: с даты заключения контракта  по 30.11.2026;
в 2027 году: с 01.01.2027 по 30.10.2027.
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме:                             от 06.03.2026 № 015830000032000006 (изменения от 26.03.2026).
Подведение итогов запланировано на 15.04.2026.
Заключение контракта запланировано до 27.04.2026. 
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