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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2023 № 412
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.
Первый заместитель

главы Администрации
Красносулинского района
Л.А. Хильченко
Постановление вносит 
отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 28.04.2023 № 412
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
за 2022 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В целях создания условий для обеспечения устойчивости развития агропромышленного комплекса в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы 
в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
увеличен объем производства валовой продукции сельского хозяйства на 4,6 процента;

увеличен объем отгруженной продукции пищевой промышленности вырос на 1 процент;
увеличены доходы сельских жителей, осуществляющих свою трудовую деятельность в сельхозорганизациях, посредством роста заработной платы 
на 11,3 процента;
увеличена доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства на 30 процента;
увеличен объем производства молока на 39,7% в крестьянском (фермерском) хозяйстве;

увеличено поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности на 2,1% к уровню прошлого года.
Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,
а также сведения о достижение контрольных событий 
Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы. 
В рамках подпрограммы 2 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено шесть основных мероприятий и шесть контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» выполнено. Для стимулирования страхования посевов сельскохозяйственных культур, сельхозтоваропроизводителям района доведена информация по условиям страхования и о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, а так же условия получения несвязанной поддержки на застрахованные площади.
В Красносулинском районе разработана структура посевных площадей на 2022 год с учетом рекомендаций зональной системы земледелия, обеспечивающая выполнение целевых показателей государственной программы. Доля зерновых и зернобобовых составляет 68% от площади пашни (79,4 тыс. га), что соответствует зональной системе земледелия; технические культуры посеяны на площади 31,9 тыс. га (27% от площади пашни); овощи, бахча, картофель 1,1 тыс. га (0,9%); кормовые культуры 0,9 тыс. га (0,8%). 

Основное мероприятие 2.2. «Развитие отрасли растениеводства» выполнено. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур 
составила 34,0 ц/га, валовой сбор 270 тыс. тонн. Валовый сбор кукурузы составил 21,6 тыс. тонн, при средней урожайности 24,4 ц/га. Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, увеличения производства продукции растениеводства сельхозтоваропроизводителями района было засеяно 18032 га элитными семенами, а также было внесено 8412 тонн минеральных удобрений в действующем веществе.

Основное мероприятие 2.3. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено. Произведено на убой скота и птицы в живом весе 17145,3 тонн, что на 46% выше аналогичного показателя уровня прошлого года, повышение обусловлено возобновлением работы 3 участков по выращиванию индейки. Всеми категориями хозяйств произведено молока 10,5 тыс. тонн.

Основное мероприятие 2.4. «Развитие отрасли животноводства» выполнено. Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности выросло на 2,1% к уровню прошлого года. 
Основное мероприятие 2.5. «Содействие в развитии переработки сельскохозяйственной продукции» выполнено. Увеличение объема производства готовой продукции в 2022 году составило на 3% больше от уровня предыдущего года.
Основное мероприятие 2.6. «Содействие в развитии малых форм хозяйствования на селе» выполнено. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было приобретено 9 единиц сельскохозяйственной техники. В 2022 году у ИП главы КФХ Санникова В.Н. увеличены объемы производства молока на 39,7% по сравнению с предыдущим годом.

По муниципальной программе предусмотрено выполнение шести контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 5, достигнуто не в полном объеме – 1.
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
Стабильность работы сельхозорганизаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, достигается за счет увеличения объемов, производимой продукции, а не за счет улучшения ее качества. Так не все сельхозтоваропроизводители применяют в процессе выращивания сельхоз культур достаточное количество минеральных удобрений и средств защиты растений, для получения более качественного зерна. В связи с тем, что на зерновом рынке качество зерна мало влияет на его спрос, сельхозпродукция всегда востребована, поэтому экономически выгоднее выращивать большие объемы не улучшая её качество. С этим сформировалась устойчивая зависимость от складывающихся цен на зерновом рынке. 
Хозяйственная деятельность в сельском хозяйстве имеет тенденцию к производству сырья без её переработки. При рекордных урожаях зерновых культур в нашем районе ежегодно перерабатывается на муку и крупу всего порядка 2 тыс. тонн.
Структура производства продукции животноводства в Красносулинском районе в значительной степени представлена личными подсобными хозяйствами граждан. Доля производства скота и птицы в живом весе в личных подсобных хозяйствах занимает порядка 45 процентов. Крестьянско-фермерскими хозяйствами из общего объема производиться менее одного процента. 
Так как основное производство продукции приходится на личные подсобные хозяйства граждан, это не удовлетворяет потребности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Длительный срок окупаемости влияет на инвестиционную привлекательность отрасли животноводства, что усложняет переход личных хозяйств в самостоятельные предпринимательские единицы. В этом направлении объединение в снабженческо- сбытовые кооперативы представляется наиболее перспективным направлением. 
Определяющими факторами, сдерживающими развитие и создание новых производств, являются: отсутствие привлекательных необремененных площадей; инфраструктурные ограничения.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 
«О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью составил 
2721,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2258,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 462,7 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей. 
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
2716,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2254,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 461,8 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных средств составил – 5,0 тыс. рублей – экономия средств по фактически сложившимся расходам.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
за 2022 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 11 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателю фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям плановые значения не достигнуты.
Показатель 1. «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства»: плановое значение – 5,8 млрд рублей; фактическое 
значение – 8,1 млрд рублей. Увеличение валового сбора озимой пшеницы, ячменя.
Показатель 2. «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»: плановое 
значение – 102,0%; фактическое значение – 101,5%. 
Показатель 3. «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства»: плановое значение – 25,7%; фактическое значение – 30%. Увеличение объемов производства мяса.
Показатель 4. «Объем отгруженной продукции пищевой промышленности»: плановое значение – 0,2023 млрд. рублей; фактическое значение – 0,2030 млрд. рублей. Повышение цен на продукцию, а также увеличение объемов производства.
Показатель 5. «Индекс производства пищевых продуктов 
(в сопоставимых ценах)»: плановое значение – 100,2%; фактическое 
значение – 100,4%. 
Показатель 2.1. «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий»: плановое значение – 209100 тонн; фактическое значение – 270056 тонны. Увеличение применения минеральных удобрений, благоприятные погодные условия.

Показатель 2.5. «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений»: плановое 
значение – 6,0%; фактическое значение – 25,9%. Увеличение площади засеваемой элитными семенами обусловлено государственной поддержкой на возврат части затрат на приобретение элитных семян.

Показатель 2.6. «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)»: плановое значение – 3,49%; фактическое значение – 0,0%. Маленькая доля застрахованных площадей обусловлено стабильными погодными условиями влияющие на произрастание сельхоз культур.
Показатель 2.7. «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)»: плановое значение – 7,5 тыс. тонн; фактическое значение – 17,1 тыс. тонн. Увеличение производства мяса птицы в живом весе. 
Показатель 2.8. «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение – 1,4 тыс. тонн; фактическое значение – 2,2 тыс. тонн. 
Показатель 2.12. «Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе»: плановое значение – 7300 тонн действующего вещества; фактическое значение – 8412 тонн действующего вещества. В целях получения боле высоких урожаев.

Показатель 2.13. «Сохранение посевных площадей»: плановое 
значение – 96068,4 гектаров; фактическое значение – 113415 гектаров. Согласно структуре посевных площадей, соответствующей рекомендациям зональной системы земледелия.

Показатель 2.15. «Количество работающих крестьянских (фермерских) хозяйств на 31.12.2022»: плановое значение – 126 единиц; фактическое значение – 126 единиц.

Показатель 2.16. «Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств на 31.12.2022»: плановое значение – 16 единиц; фактическое значение – 1 единицы; Отсутствие претендентов.

Показатель 2.17. «Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе)»: плановое значение – 4,0 тыс. тонн; фактическое значение – 15,1 тыс. тонн. Увеличение производства мяса.
Показатель 2.18. «Производство молока в хозяйствах всех категорий»: плановое значение – 10,56; фактическое значение – 10,5. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 3 – 1;
степень достижения целевого показателя 4 – 1;
степень достижения целевого показателя 5 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.5. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.6. – 0;
степень достижения целевого показателя 2.7. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.8. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.12. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.13. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.15 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.16 – 0;
степень достижения целевого показателя 2.17 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.18 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,87 (14/16), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (1/1).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
2716,3 тыс. рублей / 2721,3 тыс. рублей = 1,0.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,0 / 1,0 = 1,0, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,87 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,94, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.
Условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году соблюдены в полном объеме.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
Для достижения поставленной цели и выполнения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 
№ 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 27.01.2023 № 20 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2023 год, в соответствии с которым будут реализовываться основные мероприятия.
Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий
муниципальной программы за 2022 год
	№

п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)
	Плановый срок

окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации 
не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 2 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	X
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.
	Основное мероприятие 2.1.

Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Стимулирование использования механизма страхования посевов сельскохозяйственных культур,

достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия.

Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Для стимулирования страхования посевов сельскохозяйственных культур, сельхозтоваропроизводителям района доведена информация по условиям страхования и о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, а так же условия получения несвязанной поддержки на застрахованные площади.

В Красносулинском районе структура посевных площадей разработана с учетом рекомендаций зональной системы земледелия, обеспечивающая выполнение целевых показателей государственной программы. Доля зерновых и зернобобовых 
составляет 68% от площади пашни 
(79,5 тыс. га), что соответствует зональной системе земледелия; технические культуры посеяны на площади 31,9 тыс. га 
(27% от площади пашни); овощи, бахча, картофель 1,1 тыс. га (0,9%); 
кормовые культуры 0,9 тыс. га (0,8%)
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	1. Сохранение посевных площадей, на уровне 96 068,4 га.

2. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) на уровне 2,64%
	1. В 2022 году посевная площадь в Красносулинском районе составила 113415 га;
2. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 0,0%
	

	4.
	Основное мероприятие 2.2.

Развитие отрасли растениеводства
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Повышение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение производства продукции растениеводства
	Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, увеличения производства продукции растениеводства сельхозтоваропроизводителями района было засеяно 18032 га элитными семенами, а также было внесено 8412 тонн минеральных удобрений в действующем веществе
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	1. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений не менее 6,0%.

2. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий не менее 
196,8 тыс. тонн
	1. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 25,9%

2. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составляет 270 тыс. тонн
	

	6.
	Основное мероприятие 2.3.
Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
животноводстве
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) составил 101,0% к советующему периоду предыдущего года
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,0 тыс. тонн
	Производства молока семейной молочной фермой К(Ф)Х Санникова В.Н. увеличилось на 39,7% Произведено 2,2 тыс. тонн молока
	

	8.
	Основное мероприятие 2.4.
Развитие отрасли животноводства
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Увеличение производства продукции животноводства, сохранение или увеличение поголовья сельскохозяйственных животных
	Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности выросло на 2,1% к уровню прошлого года
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.10.2022
	Х
	31.10.2022
	1. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составит 4,47 тыс. тонн.
2. Недопущение снижения численности маточного поголовья сельхозживотных в хозяйствах всех форм собственности имевшегося по состоянию на 01.01.2023
	1. Произведено на убой скота и птицы в живом весе 17,1 тыс. тонн, увеличение 
на 46% от уровня прошлого года
	

	10.
	Основное мероприятие 2.5.
Содействие в развитии переработки сельскохозяйственной продукции
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Увеличение объемов производства готовой продукции
	Увеличение объема производства готовой продукции составило на 3% больше по сравнению с предыдущим годом
	

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Объем отгруженной продукции пищевой промышленности составит 0,2023 млрд. рублей
	Объем отгруженной продукции пищевой промышленности составил 
0,2030 млрд. рублей
	

	12.
	Основное мероприятие 2.6.
Содействие в развитии малых форм хозяйствования на селе
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2022
	01.01.2022
	30.11.2022
	Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств. Увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Рост занятости в сельской местности
	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было приобретено 9 единиц сельскохозяйственной техники.
У ИП главы КФХ Санникова В.Н. увеличены объемы производства молока на 39,7% по сравнению с предыдущим годом
	

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.6.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	30.11.2022
	Х
	30.11.2022


	Подача заявок на конкурсный отбор Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области на получение грантов в количестве 1 единиц
	На постоянной основе ведется информационно-разъяснительная работа с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, об условиях участия в областном конкурсном отборе для получения грантовой поддержки
	Отсутствие претендентов


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2022 год
	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
	Фактические расходы
(тыс. рублей)

	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	всего
	2721,3
	2721,3
	2716,3

	
	
	федеральный бюджет
	2258,6
	2258,6
	2254,5

	
	
	областной бюджет
	462,7
	462,7
	461,8

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	2.
	Подпрограмма 2. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	всего
	2721,3
	2721,3
	2716,3

	
	
	федеральный бюджет
	2258,6
	2258,6
	2254,5

	
	
	областной бюджет
	462,7
	462,7
	461,8

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	3.
	Основное мероприятие 2.2.
Развитие отрасли растениеводства
	всего
	2721,3
	2721,3
	2716,3


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района
 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица

измерения
	Значения показателей муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя 

на конец отчетного года 

(при наличии)

	
	
	
	2021
	2022
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	1
	Показатель 1. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства
	млрд рублей
	7,1
	5,8
	8,1
	Увеличение валового сбора озимой пшеницы, ячменя

	2
	Показатель 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах)
	процентов
	115,0
	102,0
	101,5
	Уменьшение валового сбора зерновых и зернобобовых культур

	3
	Показатель 3. Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства
	процентов
	28,6
	25,7
	30,0
	Увеличения объемов производства мяса

	4
	Показатель 4. Объем отгруженной продукции пищевой промышленности
	млрд рублей
	0,1975
	0,2023
	0,2030
	Увеличение объемов производства пищевых продуктов и повышение цен

	5
	Показатель 5. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)
	процентов
	100,4
	100,2
	100,4
	Увеличение объемов производства пищевых продуктов

	Подпрограмма 2. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

	6
	Показатель 2.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий
	тонн
	284183
	209100
	270056
	Увеличение применения минеральных удобрений, благоприятные погодные условия

	7
	Показатель 2.5. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
	процентов
	16,8
	6,0
	25,9
	Увеличение площади, засеваемой элитными семенами, обусловлено государственной поддержкой на возврат части затрат на приобретение элитных семян

	8
	Показатель 2.6. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)
	процентов
	0,26
	3,49
	0,0
	Маленькая доля застрахованных площадей обусловлено стабильными погодными условиями влияющие на произрастание сельхоз культур

	9
	Показатель 2.7. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тыс. тонн
	7,8
	7,5
	17,1
	Увеличение производства мяса птицы в живом

	10
	Показатель 2.8. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. тонн
	1,6
	1,4
	2,2
	Производства молока обеспечено семейной животноводческой фермой ИП Главы К(Ф)Х Санникова В.Н.

	11
	Показатель 2.12. Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе
	тонн действующего вещества
	8184
	7300
	8412
	В целях получения боле высоких урожаев

	12
	Показатель 2.13. Сохранение посевных площадей
	гектаров
	107313,0
	96068,4
	113415,0
	Согласно структуре посевных площадей, соответствующей рекомендациям зональной системы земледелия

	13
	Показатель 2.15. Количество работающих крестьянских (фермерских) хозяйств на 31.12.2022
	единиц
	119
	126
	126
	-

	14
	Показатель 2.16. Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств на 31.12.2022
	единиц
	2
	16
	1
	Отсутствие претендентов

	15
	Показатель 2.17.

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе)
	тыс. тонн
	5,55
	4,0
	15,1
	Увеличение производства мяса

	16
	Показатель 2.18.

Производство молока в хозяйствах всех категорий
	тыс. тонн
	10,6
	10,56
	10,5
	Сокращение производства обусловлено уменьшением поголовья


