Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Развитие физической культуры и спорта» 
за отчетный период 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 №1350. 
На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 84 833,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета района. В соответствии со сводной бюджетной росписью –  84 984,9 тыс. рублей. Расхождение составляет 151,3 тыс. рублей за счет увеличения средств бюджета района. Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 04.06.2024 № 267 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в установленные сроки.
Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.07.2024 составило 39 432,1 тыс. рублей, что составляет 46,4% от бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью.
Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме – 7 885,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 фактически освоено – 4 782,7 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 13.12.2023 № 317 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 416,9 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 416,9 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2024 составило 305,4 тыс. рублей за счет средств бюджета района (или 73,3%). 
В рамках плана реализации по подпрограмме 1 по состоянию на 01.07.2024 запланировано реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события. 
По состоянию на отчетную дату по подпрограмме 1 достигнуты следующие промежуточные результаты – в рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района» проведено 48 спортивно-массовых мероприятий, основные из которых: Чемпионат ЮФО по настольному теннису; соревнования муниципального этапа Спартакиады Дона 2024 по видам спорта: армрестлинг, волейбол (жен., муж.), гиревой спорт, ГТО, дартс, инвалидный спорт (шашки, шахматы), мини-футбол, легкая атлетика, рыболовный спорт, настольный теннис, перетягивание каната, плавание, уличный баскетбол, шашки, шахматы.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2  в 2024 году в соответствии со сводной бюджетной росписью запланированы бюджетные ассигнования в сумме 84 568,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2024 составило                        39 126,5 тыс. рублей за счет средств бюджета района (или 46,3%).
В рамках плана реализации по подпрограмме 2 запланировано выполнение одного основного мероприятия и одного контрольного события.
По состоянию на 01.07.2024 по подпрограмме 2 достигнуты следующие промежуточные результаты:
в рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва» проведен зональный этап Спартакиады Дона 2024; Кроме того, прошли следующие спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия: Гран-при 2024 года по быстрым шахматам среди учащихся Ростовской области; Турнир по волейболу на Приз Героя СССР И.А. Чистова среди команд района (муж); муниципальный и зональные  этапы Спартакиады среди обучающихся профессиональных  образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2023-2024 учебного года, посвященной Году атамана М.И. Платова; муниципальный этап Соревнований  «Школьная регбийная Ростсельмаш-лига» по тэг-регби среди команд 2013-2014 г.р. (3-4 класс) общеобразовательных организаций; Открытое зимнее первенство по бадминтону, посвященное Дню защитника отечества; муниципальный этап  школьной лиги Ростовской области по баскетболу 3х3 - «Атомная энергия спорта: Планета баскетбола - Оранжевый атом» сезон 2023-2024 годов; муниципальный этап областной Спартакиады допризывной и призывной молодежи 2024 года, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; Открытый турнир по футболу «Весенний Кубок»; Открытый турнир по мини-футболу; муниципальные этапы Областных спартакиад школьников: по волейболу «Серебряный мяч», по футболу «Кожаный мяч», по футболу среди сельских территорий «Колосок»; Спартакиада школьников по комплексу игровых видов и др. 
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.



Заместитель главы Администрации
Красносулинского района 
по вопросам социального развития                                                Л.С. Матвиенко



Главный специалист 
отдела социальной политики 
Администрации  Красносулинского района                               Е.А. Мякинченко


Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 6 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат
реализации
(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.) и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»   
	Директор МАУДО СШ «Ника» 
Гайдук В.Д.;
Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	X
	X
	X
	416,9
	416,9
	 305,4
	111,5

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района»
	Директор МАУДО СШ «Ника» 
Гайдук В.Д.;
Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий
	09.01.2024
	30.12.2024
	416,9
	416,9
	305,4
	111,5
Освоение средств запланировано на II полугодие 2024 года

	3.
	Контрольное событие  1.1.

	Директор МАУДО СШ «Ника» 
Гайдук В.Д.
	По состоянию на 01.07.2024  проведено 48 спортивно -массовых межпоселенческих мероприятий
	X
	30.12.2024
	X
	X
	X
	Х

	4.
	Подпрограмма 2.   «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района»
	Всего, в том числе
	X
	X
	X
	84 416,7
	84 568,0
	39126,7
	45441,3

	
	
	Директор 
МАУДО СШ «Ника» 
Гайдук В.Д.
	X
	X
	X
	84 416,7
	84 568,0
	39126,7
	45441,3

	5.
	Основное  мероприятие 2.1  «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва»
	Директор МАУДО СШ «Ника» 
Гайдук В.Д.;
Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных,  межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях, включая мероприятия  в рамках реализации ВФСК ГТО
	11.01.2024
	30.12.2024
	84 416,7
	84 568,0
	39126,7
	45441,3
Освоение средств запланировано на II полугодие 2024 года

	6.
	Контрольное событие  2.1.

	Директор МАУДО СШ «Ника» 
[bookmark: _GoBack]Гайдук В.Д.;
Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	В период с 29 по 30 июня 2024 гола в Усть-Донецком районе был проведен зональный этап Спартакиады Дона 2024

	X
	30.12.2024



	X
	X
	X
	Х

	7.
	Итого по муниципальной программе  
	Х
	X
	X
	X
	84 833,6
	84 984,9
	39432,1
	45552,8

	
	
	Директор МАУДО СШ «Ника» 
Гайдук В.Д.
	Х
	Х
	Х
	84 833,6
	84 984,9
	39432,1
	45552,8




Заместитель главы Администрации
Красносулинского района по 
вопросам социального развития                                                                                                                 Л.С. Матвиенко

Главный специалист 
отдела социальной политики
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