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1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение 
на конец отчетного периода
	Прогнозное значение 
на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	1. Цель муниципальной программы «Повышение доступности всех уровней образования к 2030 году до 100,0 процентов»

	1.1.
	зеленый
	Уровень образования
	ГП РО
	процент
	-
	-
	-
	-
	74,5
	-
	показатель годовой (достижение запланировано 
на конец 2025 года)

	1.2.
	зеленый
	Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе 
от 2 месяцев 
до 8 лет
	ССЭР
	процент
	-
	-
	-
	-
	100,0
	-
	показатель годовой (достижение запланировано 
на конец 2025 года)

	2.
	2. Цель муниципальной программы «Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей,
 основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 100,0 процентов»

	2.1
	зеленый
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	ГП РО
	процент
	-
	-
	-
	-
	41,9
	-
	показатель годовой (достижение запланировано 
на конец 2025 года)

	2.2.
	зеленый
	Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
	ССЭР
	процент
	-
	-
	-
	-
	0,04
	-
	показатель годовой (достижение запланировано 
на конец 2025 года)

	3.
	3. Цель муниципальной программы «Формирование к 2030 году эффективной системы непрерывного профессионального роста педагогических работников образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10,0 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций»

	3.1.
	зеленый
	Доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций
	МП
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-
	показатель годовой (достижение запланировано 
на конец 2025 года)























5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования» (всего), в том числе:
	1 775 347,3
	1 721 100,7
	1 721 100,7
	1 282 203,8
	1 223 148,2
	68,9
	-

	Федеральный бюджет
	101 021,2
	101 021,2
	101 021,2
	84 332,7
	74 137,1
	73,4
	-

	Областной бюджет
	1 132 874,5
	1 133 127,5
	1 133 127,5
	873 183,0
	810 220,5
	71,5
	-

	Бюджет района
	486 952,0
	486 952,0
	486 952,0
	324 688,2
	298 831,9
	61,4
	-

	Внебюджетные источники
	54 499,6
	-
	-
	-
	39 958,7
	73,3
	-

	Муниципальный проект «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети»
	8 500,0
	8 500,0
	8 500,0
	8 160,7
	8 160,7
	96,0
	-

	Областной бюджет
	7 939,0
	7 939,0
	7 939,0
	7 609,5
	7 609,5
	95,9
	-

	Бюджет района
	561,0
	561,0
	561,0
	551,2
	551,2
	98,3
	-

	Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»
	74 068,6
	74 068,6
	74 068,6
	57 354,3
	57 354,3
	77,4
	-

	Федеральный бюджет
	73 949,6
	73 949,6
	73 949,6
	57 261,1
	57 261,1
	77,4
	-

	Областной бюджет
	119,0
	119,0
	119,0
	93,2
	93,2
	78,4
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе:
	1 588 719,5
	1 558 976,4
	1 558 976,4
	1 156 950,6
	1 090 376,9
	68,6
	-

	Федеральный бюджет
	27 071,6
	27 071,6
	27 071,6
	27 071,6
	16 876,0
	62,3
	-

	Областной бюджет
	1 075 046,9
	1 075 299,9
	1 075 299,9
	830 493,0
	772 393,8
	71,9
	-

	Бюджет района
	456 604,9
	456 604,9
	456 604,9
	299 386,0
	279 246,1
	61,2
	-

	Внебюджетные источники
	29 996,1
	-
	-
	-
	21 860,9
	72,9
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района», в том числе:
	104 059,2
	79 555,7
	79 555,7
	59 738,3
	67 256,4
	64,6
	-

	Областной бюджет
	49 769,6
	49 769,6
	49 769,6
	34 987,3
	30 124,0
	60,5
	-

	Бюджет района
	29 786,1
	29 786,1
	[bookmark: _GoBack]29 786,1
	24 751,0
	19 034,6
	63,9
	-

	Внебюджетные источники
	24 503,5
	-
	-
	-
	18 097,8
	73,9
	




	






