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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 612

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Глава Администрации
Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит
Управление социальной защиты населения
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 06.05.2022 № 612
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Социальная поддержка граждан» за 2021 год
Раздел 1.
Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год
В целях создания условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 
№ 1360 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан;

произведены различные социальные денежные выплаты;

обеспечено финансирование текущей деятельности управления;

осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по: организации отдыха детей в каникулярное время; на приобретение компьютерной техники для УСЗН Красносулинского района; на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;
обеспечена деятельность МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;
обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;

осуществлен контроль качества предоставляемых МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района социальных услуг в соответствии со стандартами социального обслуживания;

организовано проведение аттестации информационной системы УСЗН Красносулинского района на соответствие требованиям безопасности информации;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;

проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2021 году достигнуты, задачи выполнены в пределах плановых ассигнований и количества обратившихся граждан.

Достижение данных результатов привело:

к повышению уровня жизни отдельных категорий граждан, усилению социальной поддержки семей с детьми, снижению социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки;

к обеспечению доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения, созданию условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие граждан;
улучшению социальной обстановки в Красносулинском районе.
Раздел 2.
Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий. 
В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация пятнадцати основных мероприятий и одно контрольное событие.
Основное мероприятие 1.1 «Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе» выполнено. Производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 49 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района на сумму 3 732,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 685 ветеранов труда Ростовской области на сумму 10 011,3 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2957 ветеранов труда на сумму 
38 705,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 31 тружеников тыла - по льготным медикаментам, для 90 тружеников тыла - по бесплатному проезду на общую сумму 314,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 66 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, на сумму 675,8 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2111 граждан, работающих и проживающих в сельской местности, на сумму 103 910,6 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.7 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» выполнено. Направлено 22 996,5 тыс. рублей на предоставление 
1809 семьям субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Основное мероприятие 1.8 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» выполнено. Выплачены социальные пособия на погребение умершего 109 гражданам и возмещена стоимость услуг по погребению специализированной службе за 23 человека на общую сумму 
825,6 тыс. рублей. 
Основное мероприятие 1.9 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» выполнено. Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области (далее – УСЗН Красносулинского района) обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения на сумму 18 522,5 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.10 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)» выполнено. Обеспечено финансирование текущей деятельности управления на сумму 479,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.11 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» выполнено. 3 713 инвалидам, ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны, ветеранам боевых действий, «чернобыльцам» предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 29 610,9 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.12 «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» выполнено. 159 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 2 425,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.13 «Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации» выполнено. Меры социальной поддержки представлены 106 гражданам на сумму 3 605,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.14 «Расходы на приобретением компьютерной техники для УСЗН Красносулинского района» выполнено. В рамках выполнения данного мероприятия была приобретена компьютерная техника на общую сумму 419,9 тыс. рублей: системные блоки (4 шт.), мониторы (4 шт.), проводные клавиатуры и оптические «мыши» (по 4 шт.), МФУ (4 шт.); программное обеспечение: «Astra Linux Common Edition» (3 шт.), «Microsoft Win Pro» (1 шт.).
Основное мероприятие 1.15 «Мероприятия по аттестации информационной системы УСЗН Красносулинского района на соответствие требованиям безопасности информации» выполнено. Аттестация информационной системы УСЗН Красносулинского района на соответствие требованиям безопасности информации проведена на общую сумму 1 630,5 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение одного контрольного события - предоставление мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, которое было достигнуто в установленные сроки и выполнено в полном объеме.
В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация восьми основных мероприятий, пяти приоритетных основных мероприятий и два контрольных события.
Запланированные восемь основных мероприятий, пять приоритетных основных мероприятий подпрограммы 2 выполнены.
Основное мероприятие 2.1 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» выполнено. УСЗН Красносулинского района осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2021 году было приобретено санаторно-курортных и оздоровительных путевок на отдых 318 детей, компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки получили 37 человек на общую сумму 12 564,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2 «Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей» выполнено. За период с 01.06.2021 по 18.11.2021 УСЗН Красносулинского района застраховано 318 детей на общую сумму 6,4 тыс. рублей. Подвоз детей к местам отдыха и обратно управлением не проводился, в связи с тем, что лагеря по оздоровлению детей осуществляли подвоз детей своим автотранспортом.
Основное мероприятие 2.3 «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время» выполнено в срок. Управлением образования Красносулинского района за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В 2021 году оздоровлено 1 842 ребенка на сумму 4 455,1 тыс. рублей.
Приоритетное основное мероприятие 2.4 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни выплачены 786 малообеспеченным семьям на 837 детей на сумму 6 368,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.5 «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 637 многодетным семьям на 2 287 детей на общую сумму 10 977,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6 «Выплата пособия на ребенка» выполнено. Пособие на ребенка выплачено 1 227 малообеспеченным семьям на 2 374 ребенка на сумму 32 421,7 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.7 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» выполнено. 203 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 1 206,2 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.8 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 460 детей на сумму 39 318,4 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.9 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» выполнено. 77 семей реализовали свое право на региональный материнский капитал на сумму 9 069,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.11 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» выполнено. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачено 5 женщинам на 5 детей, всего на сумму 548,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.12 «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» выполнено. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 149 женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – выплачено на 633 ребенка. Государственные пособия выплачены на сумму 36 386,2 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.13 «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» выполнено. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачена 545 семьям на сумму 53 309,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.14 «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» выполнено. Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно выплачена на 2 212 детей на сумму 231 289,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено выполнение двух контрольных событий: обеспечение оздоровления детей в каникулярное время, которое состоялось досрочно – были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в которых оздоровлено в каникулярное время 1842 ребенка; меры социальной поддержки, государственные социальные гарантия беременным женщинам и семьям, имеющим детей - предоставлены своевременно и в полном объеме.
В рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и два контрольных события.
Основное мероприятие 3.1 «Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан» выполнено. Обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан; муниципальное задание выполнено – СРО (65 чел. или 100%), ОСО (1 950 чел. или 100,0%). 

Основное мероприятие 3.2 «Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» выполнено. Организованы мероприятия для решения проблем пожилых 
людей – услуги мобильной бригады, проводятся мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия – различная консультативная помощь, помощь в доставке на дом лекарственных средств, проведение в социальных комнатах различных социально-реабилитационных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; в период Пасхальной недели организованы поздравления с праздником для 
487 получателей социальных услуг; проведение курсов и кружков приостановлено в связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19. 

Основное мероприятие 3.3 «Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» выполнено. К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях ВОВ 1941-1945 годов, а также военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 годов выплачена единовременная материальная помощь 17 гражданам; на территории района с 1 по 9 мая 2021 года для участников Великой Отечественной войны силами УСЗН и Центра были организованы праздничные поздравления с участием музыкальных коллективов школ, коллективов художественной самодеятельности, дворовые мини-концерты (музыкальная открытка. Кроме того, спонсорами была оказана:

финансовая помощь: 30 чел. - участникам ВОВ, труженикам тыла, малолетним узникам, вдовам УВОВ на общую сумму 52,0 тыс. рублей;
выданы бесплатные продуктовые наборы: 222 чел. получили бесплатные продуктовые наборы - участники ВОВ, вдовы, малолетние узники и труженики тыла на общую сумму 117,8 тыс. рублей;
выданы бесплатные промтоварные наборы: получили 47 человек на общую сумму 35,2 тыс. рублей (одеяла, наборы полотенец, полотенца);

Благотворительным фондом «Русь», совместно с председателем Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Шахтинской епархии иереем Владиславом Евгеньевичем Косьяновым, предоставлены бесплатные продуктовые наборы для 30 малолетних узников Красносулинского района.
Оказана помощь в благоустройстве придомовой территории силами социальных работников с привлечением волонтерских отрядов СОШ Красносулинского района 83 ветеранам Великой Отечественной войны.

Основное мероприятие 3.4 «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» выполнено. Организованы доставки пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации Красносулинского района. Мобильной бригадой было доставлено в медицинские организации 331 пожилых граждан старше 65 лет. Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады составило 213,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.5 «Финансовое обеспечение проведения комплекса противопожарных мероприятий» выполнено. В СРО 3, расположенного по адресу: г. Красный Сулин, ул. Монтажников, 9, установлена и функционирует адресно-аналоговая система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансовое обеспечение комплекса противопожарных мероприятий в СРО 3 составило 204,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Старшее поколение» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые было достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 
В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

мониторинг исполнения основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы и рассмотрение по итогам 2021 года исполнения плана реализации муниципальной программы на заседаниях комиссии Администрации Красносулинского района;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

своевременное заключение:

Дополнительное соглашение № 55-СО/1 от 28.01.2021 к Соглашению 
от 30.01.2020 № 55-СО о предоставлении из областного бюджета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время;
Дополнительное соглашение № 1 от 25.01.2021 к Соглашению 
от «28» января 2020 года № 5-ФО о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;
Соглашение от «26» января 2021 года № 13-ФОК о предоставлении из областного бюджета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов;

регулярный мониторинг реализации мероприятий, достижения показателей, результатов муниципального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Красносулинский район)» в части приоритетных основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

мониторинг по итогам полугодия и за 2021 год исполнения муниципального задания МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района;
постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств из областного, федерального бюджетов и бюджета района в установленные сроки.
Факторы, повлекшие неисполнение основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде, отсутствуют. 
Раздел 4
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 869 529,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет –362 024,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 475 414,2 тыс. рублей;
бюджет района – 7 290,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 24 800,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 28 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 «О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью составил 844 729,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет –362 024,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 475 414,2 тыс. рублей;
бюджет района – 7 290,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 864 642,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 359 105,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 473 452,0 тыс. рублей;
бюджет района – 7 285,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 24 800,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 4 887,2 тыс. рублей, из них:

4,7 тыс. рублей - в связи с принимаемыми мерами по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19);

4 697,6 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной защиты;
19,6 тыс. рублей – в связи с некратностью предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплат;
165,0 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности и в связи с фактически сложившимися расходами;
0,3 тыс. рублей – ассигнования запланированы в тысячах рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено одиннадцать показателей, по пяти из которым, фактические значения соответствуют плановым, по трем показателям фактические значения меньше плановых значений и по трем показателям фактические значения превышают плановые значения.
Показатель 1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района: плановое значение – 12,3%; фактическое з
начение – 11,8%.
Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения: плановое значение – 100,0%; фактическое 
значение – 100,0%.

Показатель 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района: плановое 
значение – 8,5%; фактическое значение – 8,5%.

Показатель 1.1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Красносулинского района: плановое значение – 26,5%; фактическое значение – 26,2%.

Показатель 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.
Показатель 1.3. Доля рабочих мест в УСЗН Красносулинского района, обеспеченных компьютерной техникой для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям: плановое 
значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.1. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году: плановое значение – коэффициент 1; фактическое значение – 
коэффициент 1,15.

Показатель 2.2. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе: плановое значение – 25,6%; фактическое значение – 29,8%.

Показатель 2.3. Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте 
от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях: плановое значение – 25,0%; фактическое значение – 27,57%.

Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района со средней заработной платой по Ростовской области: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 102,0 %.

Показатель 3.2. Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Красносулинского района, доставленных в медицинские организации, в общей численности граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 2,8%; фактическое значение – 2,8%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1. = 0,96;

степень достижения целевого показателя 2. = 1;

степень достижения целевого показателя 3. = 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. = 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.2. = 1;

степень достижения целевого показателя 1.3. = 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. = 1,15;

степень достижения целевого показателя 2.2. = 1,16;

степень достижения целевого показателя 2.3. = 1,1;

степень достижения целевого показателя 3.1. = 1,02;

степень достижения целевого показателя 3.2. = 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации.
2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (33/33), что характеризует высокий уровень эффективности реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (32/32).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

839 842,3 тыс. рублей / 844 729,5 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 0,99 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1 * 0,2 = 1 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году составила 4 887,2 тыс. рублей. Основные причины экономии: принимаемые меры по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки, некратность предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплат, отсутствие потребности, планирование ассигнований в тысячах рублей.
Софинансирование расходов бюджета Красносулинского района осуществлялось:

По основному мероприятию 2.3 «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время». В целях реализации основного мероприятия 2.3., участником муниципальной программы - управлением образования Красносулинского района, был организован отдых 1 842 ребенка в каникулярное время на «пришкольных площадках». Объем фактических затрат управления образования за отчетный период составил 4 455,1 тыс. рублей - на приобретение продуктов питания для детей, посещающих в каникулярное время «пришкольные площадки». Основное мероприятие было реализовано в соответствии с Дополнительным соглашением № 55-СО/1 от 28.01.2021 к Соглашению от 30.01.2020 № 55-СО «О предоставлении из областного бюджета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время».
По основному мероприятию 1.14 «Расходы на приобретением компьютерной техники для УСЗН Красносулинского района» управлением были приобретены компьютерная техника и программное обеспечение в объеме: системные блоки (4 шт.), мониторы (4 шт.), проводные клавиатуры и оптические «мыши» (по 4 шт.), МФУ (4 шт.), «Astra Linux Common Edition» 
(3 шт.), «Microsoft Win Pro» (1 шт.). Фактические затраты управления составил 419,9 тыс. рублей. Основное мероприятие было реализовано в соответствии с Соглашением от «26» января 2021 года № 13-ФОК «О предоставлении из областного бюджета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов».
По основному мероприятию 3.4 «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района было доставлено в медицинские организации 331 пожилых граждан старше 65 лет на общую сумму 
213,6 тыс. рублей. Основное мероприятие было реализовано в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 25.01.2021 к Соглашению 
от «28» января 2020 года № 5-Ф «О предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации».

Условия софинансирования были полностью соблюдены в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Фактически полученные доходы МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
за 2021 год, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Красносулинского района, составляют 
24 800,0 тыс. рублей. Данные доходы были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Центра в сумме 
15 687,7 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов, капитальных вложений и прочие расходы в сумме 9 112,3 тыс. рублей.
Раздел 7.
Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы

Для достижения целей и задач муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» необходима дальнейшая реализация программных мероприятий.

Приказом УСЗН Красносулинского района от 22.12.2021 № 80-од утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» на 2022 год.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 
№ 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022-2024 годах.

Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации 
муниципальной программы Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан» 
за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8 
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства по социальной поддержки отдельных категорий граждан; улучшения качества жизни отдельных категорий граждан
	социальные обязательства государства перед населением выполнены; социальная поддержка отдельных категорий граждан усилена; качество жизни отдельных категорий граждан - улучшена
	-

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе предоставлена в установленные сроки и установленных объемах
	производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 49 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района
	-

	3.
	Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 
685 ветеранов труда Ростовской области
	-



	4.
	Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 
2957 ветеранов труда
	-

	5.
	Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	меры социальной поддержки труженикам тыла предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 31 труженика тыла - по льготным медикаментам; 
для 90 тружеников тыла - по бесплатному проезду
	-

	6.
	Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в количестве 66 чел.
	-

	7.
	Основное мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 
2111 граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	-

	8.
	Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены гражданам в установленные сроки и в установленных объемах
	1809 семьям своевременно и в полном объеме предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	-

	9.
	Основное мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	материальная и иная помощь для погребения предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах
	109 гражданам своевременно и в полном объеме выплачена материальная помощь для погребения умерших и возмещено специализированной службе за 23 человека
	-

	10.
	Основное мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм
	созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; фактическое освоение средств составило 
100 процентов
	-

	11.
	Основное мероприятие 1.10. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм
	обеспечено финансирование текущей деятельности управления; фактическое освоение средств составило 
99,6 процентов
	-



	12.
	Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг – 3713 человек
	-

	13.
	Основное мероприятие 1.12. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах
	159 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата
	-

	14.
	Основное мероприятие 1.13. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	меры социальной поддержки представлены своевременно и в полном объеме 106 гражданам
	-

	15.
	Основное мероприятие 1.14. Расходы на приобретением компьютерной техники для УСЗН Красносулинского района
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	26.05.2021
	создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в части приобретения компьютерной техники для УСЗН Красносулинского района 
	компьютерная техника: системные блоки (4 шт.), мониторы (4 шт.), проводные клавиатуры и оптические «мыши» (по 4 шт.), МФУ 
(4 шт.) и программное обеспечение: «Astra Linux Common Edition» (3 шт.), «Microsoft Win Pro» (1 шт.) – приобретены; фактическое освоение средств составило 
99,6 процентов
	-

	16.
	Основное мероприятие 1.15. Мероприятия по аттестации информационной системы УСЗН Красносулинского района на соответствие требованиям безопасности информации
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	08.10.2021


	31.12.2021
	создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в части аттестации информационной системы УСЗН Красносулинского района на соответствие требованиям безопасности информации
	аттестация информационной системы УСЗН Красносулинского района на соответствие требованиям безопасности информации – проведена; фактическое освоение средств составило 
100 процентов
	-

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан
	социальные обязательства государства перед населением выполнены своевременно и в полном объеме, что усилило социальную поддержку отдельных категорий граждан
	-

	18.
	Подпрограмма 2. «Совершенствова-ние мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева;

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	повышение уровня жизни семей с детьми; выполнение в полном объеме обязательств государства по социальной поддержке семей с детьми 
	обязательства государства по социальной поддержке семей с детьми выполнены в полном объеме; уровень жизни семей с детьми - улучшен
	-

	19.
	Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечение оздоровления детей 

от 6 до 18 лет из малоимущих семей Красносулинского района
	приобретено санаторно-курортных и оздоровительных путевок на отдых 318 детей; компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки получили 37 человек
	-

	20.
	Основное мероприятие 2.2. Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.06.2021
	18.11.2021
	создание условий для обеспечения оздоровления детей 

от 6 до 18 лет из малоимущих семей Красносулинского района
	за период оздоровления с 01.06.20021 по 18.11.2021 года застраховано 318 детей; перевозка детей к местам отдыха и обратно не осуществлялась, в связи с наличием собственных автопарков в лагерях
	-

	21.
	Основное мероприятие 2.3. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	01.09.2021
	22.03.2021
	01.09.2021
	обеспечение оздоровления детей;

предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Красносулинского района на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время
	субсидия предоставлена; организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, оздоровлено 1842 ребенка в каникулярное время
	-

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	30.07.2021
	Х
	27.06.2021
	обеспечение оздоровления детей в каникулярное время: март, июнь 2021 года
	обеспечено оздоровление детей в каникулярное время: - 
в марте 2021 года (с 22.03.2021 по 26.03.2021 - 651 ребенок; - 
в июне 2021 года (с 07.06.2021 по 27.06.2021 – 1 191 ребенок)
	-

	23.

	Приоритетное основное 
мероприятие 2.4.
Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	меры социальной поддержки детям первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни произведены в полном объеме 786 малообеспеченным семьям (на 837 ребенка)
	-

	24.
	Основное мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей 
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	меры социальной поддержки детям из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные денежные выплаты произведены в полном объеме и предоставлены 519 многодетным семьям на 1701 ребенка; компенсации расходов на оплату коммунальных услуг предоставлено 118 семьям на 586 детей
	-

	25.
	Основное мероприятие 2.6.
Выплата пособия на ребенка 
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	пособие на ребенка выплачено в полном объеме 1227 малообеспеченным семьям на 2374 ребенка
	-

	26.
	Приоритетное основное 
мероприятие 2.7. 

Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	меры социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	203 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты в полном объеме для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
	-

	27.
	Приоритетное основное 
мероприятие 2.8. 

Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	меры социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 460 детей в полном объеме
	-

	28.
	Приоритетное основное 
мероприятие 2.9. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	77 семей реализовали свое право на региональный материнский капитал 
	-

	29.
	Основное мероприятие 2.11. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	меры социальной поддержки в виде единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	назначено и выплачено ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 5 женщинам на 5 детей; все пособия выплачены в полном объеме
	-

	30.
	Основное мероприятие 2.12.
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 149 женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет – выплачено на 633 ребенка; все пособия выплачены в полном объеме
	-

	31.
	Приоритетное основное 
мероприятие 2.13. 

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021


	меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачены в полном объеме 545 семьям
	-

	32.

	Основное мероприятий 2.14. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. 
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021


	меры социальной поддержки семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно выплачены в полном объеме на 2212 детей
	-

	33
	Контрольное событие муниципальной программы 2.
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В; участник - начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	организация своевременного и в полном объеме предоставления 

мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий беременным женщинам и семьям, имеющим детей
	меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии беременным женщинам и семьям, имеющим детей - предоставлены своевременно и в полном объеме
	-

	34.
	Подпрограмма 3. «Старшее поколение»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.;

Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения; создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; улучшение социальной обстановки в Красносулинском районе

	доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан - обеспечена; реализованы позитивные установки в обществе на активное долголетие; социальная обстановка в Красносулинском районе - улучшена
	-

	35.
	Основное мероприятие 3.1. Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан 
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения;
выполнение муниципального задания
	доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан – обеспечена;
муниципальное задание выполнено (СРО – 65 чел., 
или 100%, ОСО - 1950 чел., 
или 100,0%)
	-

	36.
	Основное мероприятие 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	31.12.2021
	01.01.2021


	31.12.2021
	создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие;

повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан в районе, оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи
	для пожилых людей функционируют: «Курсы компьютерной грамотности» - прошли обучение 26 чел., услуги мобильной бригады получили 2 046 чел., в «Школе активного долголетия» проведены занятия с 9 100 чел.;

оказано консультативной помощи по различным направлениям – 1 928 пожилым гражданам; 

оказано содействие 13 969 чел. в доставке на дом лекарственных препаратов; 

в социальных комнатах проводятся социально-реабилитационные, физкультурно-оздоровительные мероприятия; в период Пасхальной недели организованы поздравления с праздником для 487 получателей социальных услуг; проведение курсов и кружков приостановлено в связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19
	-

	37.
	Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.;

Директор МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	09.05.2021
	01.05.2021


	09.05.2021


	оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан 
	к празднованию 76-летию Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях 
ВОВ 1941-1945 годов, а также военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 годов выплачена единовременная материальная помощь 17 гражданам; 
с 01 по 09 мая 2021 года проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (участие в акциях: "Бессмертный полк-онлайн", «Георгиевская ленточка», "Письмо Победы", "Окна Победы", в акции «Радость Победы» исполнение песни «Синий платочек», в акции «Красная гвоздика», проводимая благотворительным фондом «Память поколений», участие в флешмобе «Рисуем с детьми Вечный огонь», вручение продуктовых и промтоварных наборов и т.д.)
	-

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.;

Директор МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	09.05.2021


	Х


	09.05.2021
	проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов
	единовременная материальная помощь ко дню Победы выплачена;

в период подготовки празднования 76-годовщины Победы приняли участие в онлайн акциях, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, вручены продуктовые и промтоварные наборы ветеранам ВОВ
	-

	39.
	Основное мероприятие 3.4. Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	Директор МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи
	доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильной бригадой, в медицинские организации – обеспечена в количестве 331 чел.
	-

	40.
	Основное мероприятие 3.5. Финансовое обеспечение проведения комплекса противопожарных мероприятий
	Директор МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	31.12.2021
	28.09.2021
	31.12.2021
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения, в части установки системы пожарной сигнализации в СРО 3
	доступность, качество и безопасности социального обслуживания граждан – обеспечена; адресно-аналоговая система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ЦСО, расположенного по адресу: г. Красный Сулин, ул. Монтажников, д. 9 
(СРО № 3) - установлена
	-

	41.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.;

Директор МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021


	повышение доступности, качества и безопасности предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для граждан старшего поколения


	социальные обязательства для обеспечения доступности, качества и безопасности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан старшего поколения реализуются в установленные сроки и в полном объеме
	-


Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия
	Источники финансиро-вания
	Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных
	Факти-ческие расходы

(тыс. руб.)

	
	
	муниципа-льной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» 
	всего 
	869 529,5
	844 729,5
	864 642,3

	
	федеральный бюджет
	362 024,8
	362 024,8
	359 105,1

	
	областной бюджет 
	475 414,2
	475 414,2
	473 452,0

	
	бюджет района
	7 290,5
	7 290,5
	7 285,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	24 800,0
	Х
	24 800,0

	Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	всего 
	239 666,1
	239 666,1
	237 865,4

	
	федеральный бюджет
	35 692,1
	35 692,1
	35 642,1

	
	областной бюджет 
	199 730,5
	199 730,5
	197 984,5

	
	бюджет района
	4 243,5
	4 243,5
	4 238,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0


	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 
мероприятие 1.1. Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе

	всего 
	3 734,4
	3 734,4
	3 732,0

	Основное 
мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области
	всего 
	10 266,5
	10 266,5
	10 011,3

	Основное 
мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	всего 
	39 136,8
	39 136,8
	38 705,4

	Основное 
мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
	всего 
	325,5
	325,5
	314,1

	Основное 
мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	всего 
	681,8
	681,8
	675,8

	Основное 
мероприятие 1.6 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	всего 
	103 926,8
	103 926,8
	103 910,6

	Основное 
мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	всего 
	24 017,4
	24 017,4
	22 996,5

	Основное 
мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения
	всего 
	829,0
	829,0
	825,6

	Основное 
мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
	всего 
	18 522,6
	18 522,6
	18 522,5

	Основное 
мероприятие 1.10. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)
	всего 
	481,2
	481,2
	479,1

	Основное 
мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)
	всего 
	29 621,1
	29 621,1
	29 610,9

	Основное 
мероприятие 1.12. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	всего 
	2 462,3
	2 462,3
	2 425,4

	Основное 
мероприятие 1.13. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
	всего 
	3 608,7
	3 608,7
	3 605,8

	Основное 
мероприятие 1.14. Расходы на приобретение компьютерной техники для УСЗН Красносулинского района
	всего 
	421,5
	421,5
	419,9

	Основное 
мероприятие 1.15.
Мероприятия по аттестации информационной системы УСЗН Красносулинского района на соответствие требованиям безопасности информации
	всего 
	1 630,5
	1 630,5
	1 630,5

	Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
	всего 
	441 003,2
	441 003,2
	437 921,5

	
	федеральный бюджет
	326 332,7
	326 332,7
	323 463,0

	
	областной бюджет 
	114 370,0
	114 370,0
	114 158,1

	
	бюджет района
	300,5
	300,5
	300,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0


	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 
мероприятие 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
	всего 
	12 583,7
	12 583,7
	12 564,3

	Основное 
мероприятие 2.2. Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей
	всего 
	6,4
	6,4
	6,4

	Основное 
мероприятие 2.3. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время
	всего 
	4 455,3
	4 455,3
	4 455,1

	Приоритетное основное мероприятие 2.4.
 Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
	всего 
	6 381,5
	6 381,5
	6 368,6

	Основное 
мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей
	всего 
	10 980,0
	10 980,0
	10 977,9

	Основное 
мероприятие 2.6. Выплата пособия на ребенка
	всего 
	32 423,5
	32 423,5
	32 421,7

	Приоритетное основное мероприятие 2.7.
Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
	всего 
	1 207,2
	1 207,2
	1 206,2

	Приоритетное основное мероприятие 2.8.
Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет
	всего 
	39 453,9
	39 453,9
	39 318,4

	Приоритетное основное мероприятие 2.9.
Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
	всего 
	9 081,3
	9 081,3
	9 069,1

	Основное 
мероприятие 2.11. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
	всего 
	549,0
	549,0
	548,9

	Основное 
мероприятие 2.12. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	всего 
	36 773,1
	36 773,1
	36 386,2

	Приоритетное основное мероприятие 2.13.
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	всего 
	55 768,8
	55 768,8
	53 309,0



	Основное 
мероприятие 2.14. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
	всего
	231 339,5
	231 339,5
	231 289,7

	Подпрограмма 3. «Старшее поколение»
	всего 
	188 860,2
	164 060,2
	188 855,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	161 313,7
	161 313,7
	161 309,4

	
	бюджет района
	2 746,5
	2 746,5
	2 746,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0


	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	24 800,0
	Х
	24 800,0

	Основное 
мероприятие 3.1. Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан 
	всего 
	163 551,3
	163 551,3
	163 551,3

	Основное 
мероприятие 3.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

	всего
	86,3
	86,3
	86,3

	Основное 
мероприятие 3.4..

Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	всего
	218,3
	218,3
	213,6

	Основное 
мероприятие 3.5.
Финансовое обеспечение проведения комплекса противопожарных мероприятий
	всего
	204,3
	204,3
	204,2


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Социальная поддержка граждан» 
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя 
на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2020 
год
	2021 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»

	1.
	Показатель 1.
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района
	процентов
	15,5
	12,3
	11,8
	отклонение фактического показателя от планового (-0,5%) объясняется уменьшением числа безработных граждан по состоянию 
на 01.01.2022 в сравнении с 01.01.2021 на - 
2,7 тыс. человек

	2.
	Показатель 2. 
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	3.
	Показатель 3.
Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района

	процентов
	8,5
	8,5
	8,5
	-

	Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»



	4.
	Показатель 1.1.
Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, 
в общей численности населения Красносулинского района


	процентов
	26,5
	26,5
	26,2
	отклонение фактического показателя от планового (-0,3%) объясняется уменьшением доли малоимущего населения в Красносулинском районе 

	5.
	Показатель 1.2.
Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением


	процентов
	100,00
	100,0
	100,0
	-

	6.
	Показатель 1.3.

Доля рабочих мест в УСЗН Красносулинского района, обеспеченных компьютерной техникой для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям

	процентов
	-
	100,0
	100,0
	-

	Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

	7.
	Показатель 2.1.
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году
	коэффици-ент
	1,06
	1,0
	1,15
	отклонение фактического показателя от планового (+0,15%) объясняется улучшением демографической ситуации в Красносулинском районе, за счет введения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

	8.
	Показатель 2.2. 
Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе
	процентов
	25,6
	25,6
	29,8
	отклонение фактического показателя от планового (+4,2%) объясняется увеличением уровня прожиточного min с 1,5 до 2 при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

	9.
	Показатель 2.3.
Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте 
от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях
	процентов
	27,15
	25,0
	27,57
	отклонение фактического показателя от планового (+2,57%) объясняется увеличением охвата детей в летний период 2021 года (+ 179 детей)


	Подпрограмма 3 «Старшее поколение»

	10.
	Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района со средней заработной платой по Ростовской области
	процентов
	105,4
	100,0
	102,0
	отклонение фактического показателя от планового (+2,0%) объясняется исполнением письма министерства труда и социального развития Ростовской области № 27-3.3.1/10317 от 03.11.2021 о необходимости выполнения в течение 2021 года показателя «соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности» на уровне не ниже 
102,0 процента от средней заработной платы по Ростовской области

	11.
	Показатель 3.2. Доля граждан старше 
65 лет, проживающих в сельской местности Красносулинского района, доставленных в медицинские организации, в общей численности граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности муниципального образования «Красносулинский район»
	процентов
	35,0
	2,8
	2,8
	-



