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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2024 № 359
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Постановление вносит
Управление социальной
2
защиты населения


Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 11.04.2024 № 359

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Социальная поддержка граждан»
за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан;
произведены различные социальные денежные выплаты;
обеспечено финансирование текущей деятельности управления;
осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по: организации отдыха детей в каникулярное время; на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;
обеспечена деятельность МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;
обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;
осуществлен контроль качества предоставляемых МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района социальных услуг в соответствии со стандартами социального обслуживания;
осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах плановых ассигнований и количества обратившихся граждан.
Достижение данных результатов привело:
к повышению уровня жизни отдельных категорий граждан, усилению социальной поддержки семей с детьми, снижению социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки;
к обеспечению доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения, созданию условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие граждан;
улучшению социальной обстановки в Красносулинском районе.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий. 
В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация двенадцати основных мероприятий и одно контрольное событие.
Основное мероприятие 1.1 «Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе» выполнено. Производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 46 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района на сумму 4854,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 622 ветеранов труда Ростовской области на сумму 17359,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2533 ветеранов труда на сумму 
63926,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 47 тружеников тыла на общую сумму 
596,7 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 60 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, на сумму 993,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2312 граждан, работающих и проживающих в сельской местности, на сумму 126612,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.7 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» выполнено. Направлено 16614,3 тыс. рублей на предоставление 1292 семьям субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Основное мероприятие 1.8 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» выполнено. Выплачены социальные пособия на погребение умершего 101 гражданину и возмещена стоимость услуг по погребению специализированной службе за 11 человек на общую сумму 
859,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.9 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» выполнено. Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области (далее – УСЗН Красносулинского района) обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения на сумму 25947,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.10 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)» выполнено. Обеспечено финансирование текущей деятельности управления на сумму 386,2 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.11 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» выполнено. 3293 инвалидам, ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны, ветеранам боевых действий, «чернобыльцам» предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 30943,5 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.12 «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» выполнено. 148 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 
2476,5 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение одного контрольного события – предоставление мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, которое было достигнуто в установленные сроки и выполнено в полном объеме.
В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация восьми основных мероприятий, четырех приоритетных основных мероприятий и два контрольных события.
Запланированные восемь основных мероприятий, четыре приоритетных основных мероприятий подпрограммы 2 выполнены.
Основное мероприятие 2.1 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» выполнено. УСЗН Красносулинского района осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2023 году было приобретено санаторно-курортных и оздоровительных путевок на отдых 430 детей, выплачено 119 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки, на общую сумму 18814,8 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.2 «Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей» выполнено. За период с 01.06.2023 по 01.09.2023 УСЗН Красносулинского района застраховано 430 детей, перевезено к месту отдыха и обратно 32 ребенка находящихся в социально опасном положении на общую сумму 129,0 тыс. рублей. 
Основное мероприятие 2.3 «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время» выполнено. Управлением образования Красносулинского района за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В 2023 году оздоровлено 1875 детей на сумму 5409,3 тыс. рублей.
Приоритетное основное мероприятие 2.4 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни выплачены 556 малообеспеченным семьям на 597 детей на сумму 4757,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.5 «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 692 многодетным семьям на 2325 детей на общую сумму 14926,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.6 «Выплата пособия на ребенка» выполнено. Пособие на ребенка выплачено 1430 малообеспеченным семьям на 2793 ребенка на сумму 26944,0 тыс. рублей.
Приоритетное основное мероприятие 2.7 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» выполнено. 
324 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 2277,0 тыс. рублей.
Приоритетное основное мероприятие 2.8 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 322 ребенка на сумму 20759,7 тыс. рублей.
Приоритетное основное мероприятие 2.9 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» выполнено. 56 семей реализовали свое право на региональный материнский капитал на сумму 6873,9 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.14 «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» выполнено. Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно выплачена на 1758 детей на сумму 113655,9 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.15 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией» выполнено. Ежемесячная выплата семьям, имеющим детей с фенилкетонурией выплачена на 3 детей на сумму 193,2 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.16 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» выполнено. Созданы условия для обеспечения оздоровления детей в каникулярное время на общую сумму 344,2 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение» предусмотрена реализация пять основных мероприятий и два контрольных события.
Основное мероприятие 3.1 «Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан» выполнено. Обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан; муниципальное задание выполнено – 
СРО 60 чел. или 100%, ОСО - 2056 чел. или 112,4%, ОДП – 23 чел. или 115,0%. Общая сумма направленных средств составила 216217,6 тыс. рублей. 
Основное мероприятие 3.2 «Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» выполнено. Созданы условия для формирования в обществе позитивных установок на активное долголетие, повышен уровень информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Красносулинском районе, удовлетворены потребности пожилых граждан в социальной помощи: проведена различная консультативная помощь, помощь в доставке на дом лекарственных средств, с пенсионерами проводилась профилактическая работа о способах совершения краж и мошенничества, проводились занятия физкультурой и спортом (скандинавская ходьба, занятия на спортивных тренажерах лечебной физкультурой), проведена работа по реабилитации людей перенесших инсульт, работа с инвалидами старше 18 лет с ментальными и когнитивными нарушениями. Пенсионеры проводят досуг в различных кружках. Проведены различные мероприятия, приуроченные к проведению: «Дня добрых дел», декады пожилых людей, Международному дню и декаде инвалидов.
Основное мероприятие 3.3 «Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» выполнено. Проведены различные мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 
к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, в рамках непрограммных мероприятий выплачена единовременная материальная помощь 9 гражданам; на территории района с 1 по 9 мая 2023 года для участников Великой Отечественной войны силами УСЗН и Центра были организованы праздничные поздравления с участием музыкальных коллективов школ, коллективов художественной самодеятельности, участие в акциях: «Песни военных лет» «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». 
Кроме того, спонсорами была оказана:
финансовая помощь: 11 чел. – участникам ВОВ, труженикам тыла, малолетним узникам, вдовам УВОВ на общую сумму 45,5 тыс. рублей;
выданы бесплатные продуктовые наборы: 162 чел. получили бесплатные продуктовые наборы – участники ВОВ, вдовы, малолетние узники и труженики тыла на общую сумму 61,1 тыс. рублей;
выданы бесплатные промтоварные наборы: получили 16 человек на общую сумму 26,5 тыс. рублей;
оказана помощь в благоустройстве придомовой территории силами социальных работников с привлечением волонтерских отрядов СОШ Красносулинского района 55 ветеранам Великой Отечественной войны, также проведена уборка 21 памятника и 41 захоронения на закрепленных территориях. 
Основное мероприятие 3.4 «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» выполнено. Организованы доставки пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации Красносулинского района. Мобильной бригадой было доставлено в медицинские организации 
3718 пожилых граждан старше 65 лет. Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады составило 457,2 тыс. рублей.
Основное мероприятие 3.7 «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению массажного кресла и бесшовного водопроницаемого покрытия для спортивной площадки» выполнено досрочно. В отделение дневного пребывания МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, расположенного по адресу: г. Красный Сулин, ул. Монтажников, д. 9, приобретено массажное кресло и бесшовное водопроницаемое покрытие для спортивной площадки. Финансовое обеспечение мероприятия составило 581,0 тыс. рублей.
Предусмотренные по подпрограмме 3 «Старшее поколение» два контрольных события муниципальной программы – состоялись.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы 

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:
мониторинг исполнения основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы и рассмотрение по итогам кварталов 2023 года исполнения планов реализации муниципальной программы на заседаниях комиссии Администрации Красносулинского района;
рациональное и эффективное использование бюджетных средств;
своевременное заключение:
соглашения от 09.02.2022 № 18к между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (организация отдыха детей в каникулярное время);
соглашения от 02.02.2022 № 18МБ между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации);
соглашения от 28.07.2023 № 4 о предоставлении из бюджета Красносулинского района МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации (финансовое обеспечение мероприятий по приобретению массажного кресла и бесшовного водопроницаемого покрытия для спортивной площадки);
регулярный мониторинг реализации мероприятий, достижения показателей, результатов муниципального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Красносулинский район)» в части приоритетных основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;
мониторинг по итогам полугодия и за 2023 год исполнения муниципального задания МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района;
постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств из областного, федерального бюджетов и бюджета района в установленные сроки.
Факторы, повлекшие неисполнение основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде, отсутствуют. 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 725824,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 144022,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 545059,7 тыс. рублей;
бюджет района – 9082,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 27 660,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 
«О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 698164,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 144022,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 545059,7 тыс. рублей;
бюджет района – 9082,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
723907,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 143941,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 543284,8 тыс. рублей;
бюджет района – 9021,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 27660,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 1916,5 тыс. рублей, из них:
1833,2 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной защиты;
23,6 тыс. рублей – в связи с некратностью предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплат;
59,5 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности и в связи с фактически сложившимися расходами;
0,2 тыс. рублей – в связи с планированием ассигнований в тысячах рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено десять показателей, по пяти из которых, фактические значения соответствуют плановым, по двум показателям фактические значения превышают плановые значения, по трем показателям фактические значения меньше плановых.
Показатель 1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района: плановое значение – 10,9%; фактическое значение – 7,0%.
Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.
Показатель 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района: плановое значение – 8,9%; фактическое значение – 8,9%.
Показатель 1.1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Красносулинского района: плановое значение – 18,9%; фактическое значение – 18,9%.
Показатель 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2.1. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году: плановое значение – коэффициент 0,9; фактическое значение – 
коэффициент 1,0.
Показатель 2.2. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе: плановое значение – 17,5%; фактическое значение – 16,8%.
Показатель 2.4. Показатель результативности предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время - доля исполненных дето-дней в лагерях дневного пребывания от планового количества дето-дней: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 99,7%.
Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района со средней заработной платой по Ростовской области: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 103,0 %.
Показатель 3.2. Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Красносулинского района, доставленных в медицинские организации, в общей численности граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 27,0%; фактическое значение – 27,0%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1. = 1,56;
степень достижения целевого показателя 2. = 1;
степень достижения целевого показателя 3. = 1;
степень достижения целевого показателя 1.1. = 1;
степень достижения целевого показателя 1.2. = 1;
степень достижения целевого показателя 2.1. = 1,11;
степень достижения целевого показателя 2.2. = 1,04;
степень достижения целевого показателя 2.4. = 0,99;
степень достижения целевого показателя 3.1. = 1,03;
степень достижения целевого показателя 3.2. = 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации.
2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (29/29), что характеризует высокий уровень эффективности реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (28/28).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
696247,7 тыс. рублей / 698164,2 тыс. рублей = 0,99.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1 / 0,99 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1 * 0,2 = 1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составила 1916,5 тыс. рублей. Основные причины экономии: заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки, некратность предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплат, отсутствие потребности, планирование ассигнований в тысячах рублей.
Софинансирование расходов бюджета Красносулинского района осуществлялось:
По основному мероприятию 2.3 «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время». В целях реализации основного мероприятия 2.3, участником муниципальной программы – управлением образования Красносулинского района, был организован отдых 1875 детей в каникулярное время на «пришкольных площадках». Объем фактических затрат управления образования за отчетный период составил 5409,3 тыс. рублей – на приобретение продуктов питания для детей, посещающих в каникулярное время «пришкольные площадки». Основное мероприятие было реализовано в соответствии с соглашением от 09.02.2022 № 18к между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (организация отдыха детей в каникулярное время).
По основному мероприятию 3.4 «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» 
МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района было доставлено в медицинские организации 3718 пожилых граждан старше 65 лет на общую сумму 457,2 тыс. рублей. Основное мероприятие было реализовано в соответствии с Соглашением от 02.02.2022 № 18МБ между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии.
Условия софинансирования были полностью соблюдены в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».
Фактически полученные доходы МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2023 год, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Красносулинского района, составляют 27660,0 тыс. рублей. Данные доходы были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Центра в сумме 18525,1 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов, капитальных вложений и прочие расходы в сумме 9134,9 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Для достижения целей и задач муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» необходима дальнейшая реализация программных мероприятий.
Приказом УСЗН Красносулинского района от 08.12.2023 № 31-од утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» на 2024 год.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 25.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах.
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Приложение № 1
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района
«Социальная поддержка граждан» 
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	Х
	Х
	Х
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства по социальной поддержки отдельных категорий граждан; улучшения качества жизни отдельных категорий граждан
	социальные обязательства государства перед населением выполнены; социальная поддержка отдельных категорий граждан усилена; качество жизни отдельных категорий граждан - улучшена
	-

	2.
	Основное мероприятие 1.1 Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе предоставлена в установленные сроки и установленных объемах
	производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 46 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района
	-

	3.
	Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 622 ветеранов труда Ростовской области
	-

	4.
	Основное мероприятие 1.3 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 2533 ветеранов труда
	-

	5.
	Основное мероприятие 1.4 Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	меры социальной поддержки труженикам тыла предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 47 тружеников тыла
	-

	6.
	Основное мероприятие 1.5 Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в количестве 60 чел.
	-

	7.
	Основное мероприятие 1.6 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 2312 граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	-

	8.
	Основное мероприятие 1.7 Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены гражданам в установленные сроки и в установленных объемах
	1292 семьям своевременно и в полном объеме предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	-

	9.
	Основное мероприятие 1.8 Предоставление материальной и иной помощи для погребения
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	материальная и иная помощь для погребения предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах
	101 гражданину своевременно и в полном объеме выплачена материальная помощь для погребения умерших и возмещено специализированной службе за 
11 человек
	-

	10.
	Основное мероприятие 1.9 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм
	созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; фактическое освоение средств составило 100 процентов
	-

	11.
	Основное мероприятие 1.10 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)

	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм
	обеспечено финансирование текущей деятельности управления; фактическое освоение средств составило 97,4 процентов
	-


	12.
	Основное мероприятие 1.11 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах

	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 3293 человека
	-

	13.
	Основное мероприятие 1.12 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах

	148 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата
	-

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 1
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023

	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан
	социальные обязательства государства перед населением выполнены своевременно и в полном объеме, что усилило социальную поддержку отдельных категорий граждан

	-

	15.
	Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Е. В. Евсеева;
Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М. П.
	Х
	Х
	Х
	повышение уровня жизни семей с детьми; выполнение в полном объеме обязательств государства по социальной поддержке семей с детьми 
	обязательства государства по социальной поддержке семей с детьми выполнены в полном объеме; уровень жизни семей с детьми - улучшен
	-

	16.
	Основное мероприятие 2.1 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023

	обеспечение оздоровления детей 
от 6 до 18 лет из малоимущих семей Красносулинского района
	приобретено санаторно-курортных и оздоровительных путевок на отдых 430 детей; выплачено 119 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки 
	-

	17.
	Основное мероприятие 2.2 Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	29.08.2023
	01.06.2023
	29.08.2023
	создание условий для обеспечения оздоровления детей от 6 до 18 лет из малоимущих семей Красносулинского района
	за период оздоровления детей в отчетном году застраховано 430 детей;
за отчетный период перевезено к месту отдыха и обратно 32 ребенка, находящихся в социально опасном положении
	-

	18.
	Основное мероприятие 2.3 Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М. П.
	25.07.2023
	20.03.2023
	25.07.2023
	обеспечение оздоровления детей;
предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Красносулинского района на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время
	субсидия предоставлена; организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, оздоровлено 1875 ребенка в каникулярное время
	-

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М. П.
	24.06.2023
	Х
	24.06.2023
	обеспечение оздоровления детей в каникулярное время: март, июнь 2023 г.
	обеспечено оздоровление детей в каникулярное время:
в марте 2023 года (с 20.03.2023 по 24.03.2023 – 805 детей;
в июне 2023 года (с 01.06.2023 по 24.06.2023 – 1070 детей)
	-

	20.
	Приоритетное основное мероприятие 2.4
Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023

	31.12.2023
	меры социальной поддержки детям первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни произведены в полном объеме 556 малообеспеченным семьям (на 597 детей)
	-

	21.
	Основное мероприятие 2.5 Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей 
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023

	31.12.2023
	меры социальной поддержки детям из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные денежные выплаты произведены в полном объеме и предоставлены 692 многодетным семьям на 2325 детей; компенсации расходов на оплату коммунальных услуг предоставлено 130 семьям на 636 детей
	-

	22.
	Основное мероприятие 2.6
Выплата пособия на ребенка 
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023

	31.12.2023
	пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	пособие на ребенка выплачено в полном объеме 1430 малообеспеченным семьям на 2793 ребенка
	-

	23.
	Приоритетное основное мероприятие 2.7 
Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023

	31.12.2023
	меры социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	324 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты в полном объеме для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
	-

	24.
	Приоритетное основное мероприятие 2.8 
Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023

	31.12.2023
	меры социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 322 ребенка в полном объеме
	-

	25.
	Приоритетное основное мероприятие 2.9
Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023

	31.12.2023
	меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	56 семей реализовали свое право на региональный материнский капитал 
	-

	26.
	Основное мероприятие 2.14 Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023

	31.12.2023
	меры социальной поддержки семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно выплачены в полном объеме на 
1758 детей
	-

	27.
	Основное мероприятие 2.15 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2023
	01.01.2023

	31.12.2023
	меры социальной поддержки семьям, имеющим детей с фенилкетонурией предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей с фенилкетонурией выплачены в полном объеме на 
3 детей
	-

	28.
	Основное мероприятие 2.16 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М. П.
	30.06.2023
	26.04.2023

	30.06.2023
	обеспечено оздоровление детей в каникулярное время в установленные сроки и в установленных объемах
	созданы условия для обеспечения оздоровления детей в каникулярное время;
фактическое освоение средств составило 99,9 процентов
	

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 2
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В; участник-начальник управления образования Красносулинского района М. П. Дремина
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023

	организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий беременным женщинам и семьям, имеющим детей
	меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии беременным женщинам и семьям, имеющим детей - предоставлены своевременно и в полном объеме
	-




	30.
	Подпрограмма 3 «Старшее поколение»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.;
Директор МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	Х
	Х
	Х
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения; создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; улучшение социальной обстановки в Красносулинском районе	
	доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан - обеспечена; реализованы позитивные установки в обществе на активное долголетие; социальная обстановка в Красносулинском районе – улучшена
	-

	31.
	Основное мероприятие 3.1 Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан 
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	31.12.2022
	01.01.2022

	31.12.2022
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения;
выполнение муниципального задания
	доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан – обеспечена;
муниципальное задание выполнено (СРО – 60 чел., или 100%, ОСО – 2056 чел., или 112,4%, ОДП – 23 чел., или 115,0%)
	-

	32.
	Основное мероприятие 3.2 Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия
	Директор МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	31.12.2023
	01.01.2023

	31.12.2023
	создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие;
повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Красносулинском районе, оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи
	для пожилых людей функционируют: 
«Курсы компьютерной грамотности» прошли обучение 53 чел., в «Школе активного долголетия» проведены занятия с 23114 чел.; по курсу «Финансовая грамотность для старшего поколения» прошли обучение 1275 чел.; проведена профилактическая работа о способах совершения краж и мошенничества с 4103 пенсионерами;
на базе ЦСО открыта школа по уходу и реабилитации для граждан осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами услугами которой воспользовалось 19 чел.;
в отделении дневного пребывания проводятся:
занятия физкультурой и спортом (скандинавская ходьба, занятия на спортивных тренажерах лечебной физкультурой), данной услугой воспользовались 423 чел.;
ведется работа по реабилитации людей перенесших инсульт;
работа с инвалидами старше 18 лет с ментальными и когнитивными нарушениями;
проводятся лечебные массажи, пальчиковая гимнастика;
психологическая и сенсорная разгрузка с применением соляных ламп и ароматерапии;
осуществляется прием кислородных коктейлей, серебряной воды; 
проведены культурно-досуговые мероприятия:
«вот пасха – запах теплых куличей» с маломобильными пенсионерами; 
для инвалидов с ментальными нарушениями проведено конкурсно-игровое мероприятие «День добрых дел»; 
ко «Дню города» проведена экскурсия «Мой любимый город», получатели услуг ознакомились с парками и памятниками города Красный Сулин, прослушали историю о развитии города; проведено праздничное мероприятие посвященное Международному дню пожилых людей «Возраст жизни не помеха»;
проведено музыкальное мероприятие подготовленное МБОУ Гимназии № 1 г. Красный Сулин, спортивно-развлекательная программа «Нам все по плечу» посвященные Международному дню инвалидов;
в СРО провели музыкальные мероприятие «Пасхальный звон»; проведены мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей: «Возраст жизни не помеха», концерт «Как молоды мы были», при участии детского Волонтерского отряда «Твори добро» МБОУ СОШ № 6; 
проведен новогодний праздник «Все равно будем верить в мечту» в социально-реабилитационных отделениях, получателям социальных услуг были вручены новогодние подарки; 
в пункте проката средств реабилитации получили помощь 
114 чел.; оказано консультативной помощи по различным направлениям – 838 пожилым гражданам; 
оказано содействие 12505 чел. в доставке на дом лекарственных препаратов; 221 чел. проводили досуг в кружках: «Умелые ручки», «Мастерица», «Золотой возраст», «Селяночка», «Берегиня», «Досуг», «Встреча», «Сударушка», «Белая ладья», «Соседушки», «Цветочный рай», «Мир кукол», «Цветоводы» «Золотая ладья», «Хуторянка», «Бабушкин сундучок».
	-

	33.
	Основное мероприятие 3.3 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.;
Директор МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	09.05.2023

	01.05.2023













	09.05.2023













	оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи
	к празднованию 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках непрограммных мероприятий выплата единовременной материальной помощи 9 гражданам; с 01 по 09 мая 2023 года проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (организация праздничных поздравлений с участием музыкальных коллективов школ, коллективов художественной самодеятельности, активное участие в акциях: «Песни военных лет» «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»; вручение продуктовых и промтоварных наборов и т.д.)
	-

	34.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.;
Директор МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	09.05.2023


	Х




	09.05.2023







	проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	единовременная материальная помощь в рамках непрограммных мероприятий ко дню Победы выплачена;
в период подготовки празднования 78-годовщины Победы приняли участие в акциях, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; вручены продуктовые и промтоварные наборы ветеранам ВОВ
	-







	35.
	Контрольное событие муниципальной программы 3
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.;
Директор МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для граждан старшего поколения
	социальные обязательства для обеспечения доступности, качества и безопасности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан старшего поколения реализуются в установленные сроки и в полном объеме
	-

	36.
	Основное мероприятие 3.4 Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	Директор МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	31.12.2023
	01.01.2023

	31.12.2023
	оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи
	доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильной бригадой, в медицинские организации обеспечена в количестве 3718 чел.
	-

	37.
	Основное мероприятие 3.7 Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению массажного кресла и бесшовного водопроницаемого покрытия для спортивной площадки
	Директор МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	09.08.2023
	28.07.2023

	09.08.2023
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
	приобретено и функционирует массажное кресло и бесшовное водопроницаемое покрытие для спортивной площадки, для наиболее эффективной деятельности системы социального обслуживания при удовлетворении потребности пожилых граждан в социальной помощи
	-







Приложение № 2
к отчету о реализации 
муниципальной программы
Красносулинского района
«Социальная поддержка граждан» 
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных
	Фактические расходы
 (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» 
	всего 
	725 824,2
	698 164,2
	723 907,7

	
	федеральный бюджет
	144 022,4
	144 022,4
	143 941,4

	
	областной бюджет 
	545 059,7
	545 059,7
	543 284,8

	
	бюджет района
	9 082,1
	9 082,1
	9 021,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	27 660,0
	Х
	27 660,0

	Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	всего 
	293 172,4
	293 172,4
	291 567,8

	
	федеральный бюджет
	33 455,2
	33 455,2
	33 420,0

	
	областной бюджет 
	254 417,6
	254 417,6
	252 907,5

	
	бюджет района
	5 299,6
	5 299,6
	5 240,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.1 Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе
	всего 
	4 903,1
	4 903,1
	4 854,1

	Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области
	всего 
	18 057,3
	18 057,3
	17 359,0

	Основное мероприятие 1.3 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	всего 
	64 563,5
	64 563,5
	63 926,4

	Основное мероприятие 1.4 Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов
	всего 
	648,1
	648,1
	596,7

	Основное мероприятие 1.5 Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	всего 
	1 100,1
	1 100,1
	993,0

	Основное мероприятие 1.6 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	всего 
	126 617,6
	126 617,6
	126 612,0

	Основное мероприятие 1.7 Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

	всего 
	16 619,1
	16 619,1
	16 614,3

	Основное мероприятие 1.8 Предоставление материальной и иной помощи для погребения
	всего 
	864,9
	864,9
	859,1

	Основное мероприятие 1.9 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
	всего 
	25 947,0
	25 947,0
	25 947,0

	Основное мероприятие 1.10 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)
	всего 
	396,5
	396,5
	386,2

	Основное мероприятие 1.11 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)
	всего 
	30 945,4
	30 945,4
	30 943,5

	Основное мероприятие 1.12 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	всего 
	2 509,8
	2 509,8
	2 476,5

	Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
	всего 
	215 396,0
	215 396,0
	215 084,1

	
	федеральный бюджет
	110 567,2
	110 567,2
	110 521,4

	
	областной бюджет 
	103 997,3
	103 997,3
	103 732,5

	
	бюджет района
	831,5
	831,5
	830,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.1 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
	всего 
	18 823,2
	18 823,2
	18 814,8

	Основное мероприятие 2.2 Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей
	всего 
	129,1
	129,1
	129,0

	Основное мероприятие 2.3 Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время
	всего 
	5 424,5
	5 424,5
	5 409,3

	Приоритетное основное мероприятие 2.4
 Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
	всего 
	4 839,5
	4 839,5
	4 757,0

	Основное мероприятие 2.5 Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей
	всего 
	14 940,7
	14 940,7
	14 926,1

	Основное мероприятие 2.6 Выплата пособия на ребенка
	всего 
	26 944,3
	26 944,3
	26 944,0

	Приоритетное основное мероприятие 2.7
Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
	всего 
	2 288,6
	2 288,6
	2 277,0

	Приоритетное основное мероприятие 2.8
Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет
	всего 
	20 771,5
	20 771,5
	20 759,7

	Приоритетное основное мероприятие 2.9
Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
	всего 
	6 990,4
	6 990,4
	6 873,9

	Основное мероприятие 2.14 Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
	всего
	113 706,3
	113 706,3
	113 655,9

	Основное мероприятие 2.15 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией
	всего
	193,5
	193,5
	193,2

	Основное мероприятие 2.16 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
	всего
	344,4
	344,4
	344,2

	Подпрограмма 3 «Старшее поколение»
	всего 
	217 255,8
	189 595,8
	217 255,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	186 644,8
	186 644,8
	186 644,8

	
	бюджет района
	2 951,0
	2 951,0
	2 951,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	27 660,0
	Х
	27 660,0

	Основное мероприятие 3.1 Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан 
	всего 
	216 217,6
	188 557,6
	216 217,6

	Основное мероприятие 3.4 Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	всего
	457,2
	457,2
	457,2

	Основное мероприятие 3.7
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению массажного кресла и бесшовного водопроницаемого покрытия для спортивной площадки
	всего
	581,0
	581,0
	581,0
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Сведения о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений 
 значений показателя на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2022
	2023
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»

	1.
	Показатель 1.
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района
	процентов
	12,4
	10,9
	7,0
	отклонение фактического показателя от планового (-3,9%) объясняется уменьшением фактического количества граждан от запланированного числа граждан с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума (-2,8 тыс. чел.), в связи с увеличением средней заработной платы по Красносулинскому району в 2023 году

	2.
	Показатель 2. 
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	3.
	Показатель 3.
Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района
	процентов
	8,9
	8,9
	8,9
	-

	Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	4.
	Показатель 1.1.
Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, 
в общей численности населения Красносулинского района
	процентов
	19,0
	18,9
	18,9

	-


	5.
	Показатель 1.2.
Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	6.
	Показатель 1.3.
Доля рабочих мест в УСЗН Красносулинского района, обеспеченных компьютерной техникой для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям
	процентов
	100,0
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

	7.
	Показатель 2.1.
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году

	коэффициент
	0,8
	0,9

	1,0

	-

	8.
	Показатель 2.2. 
Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе
	процентов
	19,8
	17,5
	16,8

	отклонение фактического показателя от планового (-0,7%) объясняется увеличением доходов граждан (увеличение средней заработной платы в Красносулинском районе в отчетном периоде) и снижением обращений граждан за мерами социальной поддержки семей с детьми

	9.
	Показатель 2.4. Показатель результативности предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время - доля исполненных дето-дней в лагерях дневного пребывания от планового количества дето-дней
	процентов
	0,0
	100,0
	99,7
	отклонение фактического показателя от планового (-0,3%) в части предоставления субсидии объясняется некратностью предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера стоимости питания на 1-го ребенка 

	Подпрограмма 3 «Старшее поколение»

	10.
	Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района со средней заработной платой по Ростовской области
	процентов
	103,0
	100,0
	103,0
	отклонение фактического показателя от планового (+3,0%) объясняется исполнением письма министерства труда и социального развития Ростовской области № 27-3.3.1/10409 от 14.12.2023 о выполнении по итогам 2023 года показателя «соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности» на уровне не ниже 103,0 процента от средней заработной платы по Ростовской области

	11.
	Показатель 3.2. Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Красносулинского района, доставленных в медицинские организации, в общей численности граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности муниципального образования «Красносулинский район»
	процентов
	30,0
	27,0
	27,0
	-
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