Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2018           № 1343.

На реализацию муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью в 2024 году предусмотрено 351 269,2 тыс. рублей, в том числе:

из средств областного бюджета – 277 005,0 тыс. рублей;

из средств бюджета района – 64 909,7 тыс. рублей;

из средств бюджетов поселений – 9 354,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 года фактически освоено – 147 431,0 тыс. рублей за счет средств:

областного бюджета – 109 775,5 тыс. рублей;

бюджета района – 32 963,8 тыс. рублей;

бюджетов поселений – 4 691,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.12.2023 № 364 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2024 год, в соответствии с которым осуществляется реализация основных мероприятий и приоритетного основного мероприятия подпрограмм  муниципальной программы.

На реализацию основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 346 706,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение  средств составило 145 462,9 тыс. рублей или 42,0%.

Срок исполнения по основным мероприятиям и приоритетному основному мероприятию не наступил. По итогам I полугодия 2024 года достигнуты следующие результаты:

ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 48 346,7 тыс. рублей. Фактически освоено 30 995,7 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия заключены муниципальные контракты:

от 04.12.2023 № 0358300008423000195-616155-627409 по зимнему содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района в 2024 году (с 01.01.2024 по 31.03.2024);

от 12.03.2024 № 0358300008424000018-616155-159395 выполнение работ по Содержание межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (летние виды работ) на 2024 год;

от 22.01.2024 № 6 по устройству ограждения на а/д «ст.Новомихайловская – п.Розет» Красносулинского района;

от 28.02.2024 № 11 на дополнительное зимнее содержание межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района в 2024 году (февраль, март);

от 25.03.2024 № 15 на работы по восстановлению элементов обустройства на автомобильной дороге «п. Пригородный – п. Черевково» Красносулинского района.

Заключены Соглашения с отраслевым министерством, с администрациями городских поселений на выполнение работ по содержанию внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения. В отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений осуществлена передача полномочий на обеспечение организации дорожной деятельности, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Администрациями сельских поселений выполнены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в рамках заключенных муниципальных контрактов.

ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 118 317,7 тыс. рублей. Фактически освоено 16 077,2 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия заключены муниципальные контракты:

от 10.06.2024 № 0358300008424000040-616155-159395 на ремонт межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района;

от  09.04.2024 № 0358300434924000006-603706-334626 на ремонт внутрипоселковой  дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-он, г. Красный Сулин, ул. Матросова, протяженностью 1,516  км.;

от 09.04.2024 № 0358300434924000005-603706-334626 на ремонт участков внутрипоселковых автомобильных дорог расположенных по адресу:  Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин (ул. Центральная, протяженностью 0,167 км, ул. Центральная – Северо-Восточная, протяженностью 2,200 км, ул. Бакинская, протяженностью 0,140 км, ул. Димитрова, протяженностью 0,135 км.);

от 13.06.2024 № 0358300434924000009-603706-334626 на ремонт участков внутрипоселковых автомобильных дорог, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-он, г. Красный Сулин (ул. Объездная, ул. Металлистов, протяженностью 2776,7 м.).

ПОМ 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 180 041,8 тыс. рублей. Фактически освоено 98 390,0 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия продолжаются работы по реконструкции автомобильного мостового перехода по ул. Межевая в г. Красный Сулин, в рамках  заключенного муниципального контракта на выполнение работ от 21.06.2023 № 0358300434923000019_298575.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2024 год за счет средств бюджета района предусмотрено 4 563,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года, фактическое освоение средств составило 1 968,1 тыс. рублей или 43,1% от ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

ОМ 2.1. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения». В рамках реализации данного основного мероприятия управлением образования Красносулинского района в мае 2024 года выполнены мероприятия по обеспечению участия детей в общеобластном конкурсе «Безопасное колесо!». Фактическое исполнение мероприятия составило 60,2%.

ОМ 2.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 4500,0 тыс. рублей. Фактически освоено 1930,2 тыс. рублей. В рамках реализации указанного основного мероприятия заключены муниципальные контракты на осуществление пассажирских перевозок на 9 маршрутах Красносулинского района. Перевозки осуществляются на регулярной основе в течение года.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель главы

Администрации района

по вопросам жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и благоустройства 		               В.Б.Шаповалов

Колесникова Е.В.

8-86367-5-35-51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.) и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. | Х | Х | Х | 346706,2 | 346706,2 | 145462,9 | 201243,3 |
| 2. | ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района; финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района | Обеспечено содержание 751,096 км межпоселковых и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 48346,7 | 48346,7 | 30995,7 | 17351,0 освоение средств запланировано во II полугодии 2024 года |
| 2.1 |  | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 24235,2 | 24235,2 | 20004,1 | 4231,1 |
| 2.2 |  | Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 24111,5 | 24111,5 | 10991,6 | 13119,9 |
| 3. |  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.) | Заключены муниципальные контракты: зимнее содержание межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района в 2024 году; содержание межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (летние виды работ) на 2024 год; содержание межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (дополнительные зимние виды работ): устройство ограждения на а/д «ст.Новомихайловская - п.Розет» Красносулинского района; работы по восстановлению элементов обустройства на автомобильной дороге «п. Пригородный – п. Черевково» Красносулинского района | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4. |  | ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Заключить муниципальные контракты на ремонт внутригородских и межпоселковых автомобильных дорог. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 118317,7 | 118317,7 | 16077,2 | 102240,5 освоение средств запланировано во III квартале 2024 года |
| 5. |  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.), заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Заключены муниципальные контракты: по ремонту межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (участки межпоселковых автодорог от п.Пригородный к п.Алмазный); на ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-он, г.Красный Сулин, ул. Матросова, протяженностью 1,516 км.; на ремонт участков внутрипоселковых автомобильных дорог расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин (ул. Центральная, протяженностью 0,167 км, ул. Центральная – Северо-Восточная, протяженностью 2,200 км, ул.Бакинская, протяженностью 0,140 км, ул. Димитрова, протяженностью 0,135 км.); на ремонт участков внутрипоселковых автомобильных дорог,расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-он, г. Красный Сулин( ул. Объездная, ул. Металлистов, протяженностью 2776,7 м.) | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 6. |  | ПОМ 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ от 21.06.2023 № 0358300434923000019_298575 на выполнение работ по реконструкции автомобильного мостового перехода по ул. Межевая в г. Красный Сулин, Красносулинского района Ростовской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 180041,8 | 180041,8 | 98390,0 | 81651,8 освоение средств запланировано во II полугодии 2024 года |
| 7. |  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Работы по реконструкции автомобильного мостового перехода по ул. Межевая в г. Красный Сулин, Красносулинского района Ростовской области продолжаются в соответствии с графиком выполнения работ, техническая готовность объекта 55,7% | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 8. |  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. | Х | Х | Х | 4563,0 | 4563,0 | 1968,1 | 2594,9 |
| 9. |  | ОМ 2.1: Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное колесо». | 01.01.2024 | 31.05.2024 | 63,0 | 63,0 | 37,9 | 25,1 освоение средств запланировано во II полугодии 2024 года |
| 10. |  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное колесо» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Обеспечено участия детей в мероприятии «Безопасное колесо». | Х | 31.05.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 11. |  | ОМ 2.2: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В. | Обеспечено 9 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4500,0 | 4500,0 | 1930,2 | 2569,8 освоение средств запланировано во II полугодии 2024 года |
| 12. |  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В. | Заключено 10 муниципальных контрактов на обеспечение 9 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 13. |  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 351269,2 | 351269,2 | 147431,0 | 203838,2 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель: Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; Участники: главы сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района | Х | Х | Х | 40735,2 | 40735,2 | 21934,3 | 18800,9 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель: Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; Участник: Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района; Участники: главы сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района | Х | Х | Х | 24111,5 | 24111,5 | 10991,6 | 13119,9 |
|  |  |  | Участник: заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Х | Х | Х | 286359,5 | 286359,5 | 114467,2 | 171892,3 |
|  |  |  | Участник: начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Х | Х | Х | 63,0 | 63,0 | 37,9 | 25,1 |

Главный специалист отдела

жизнеобеспечения района

Администрации Красносулинского района 									    Е.В. Колесникова