[bookmark: _GoBack]Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» 
отчетный период 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2018           № 1343. 
На реализацию муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью в 2024 году предусмотрено 351 269,2 тыс. рублей, в том числе:
из средств областного бюджета – 277 005,0 тыс. рублей;
из средств бюджета района – 64 909,7 тыс. рублей;
из средств бюджетов поселений – 9 354,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2024 года фактически освоено – 147 431,0 тыс. рублей за счет средств:
областного бюджета – 109 775,5 тыс. рублей;
бюджета района – 32 963,8 тыс. рублей;
бюджетов поселений – 4 691,7 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:
«Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.12.2023 № 364 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2024 год, в соответствии с которым осуществляется реализация основных мероприятий и приоритетного основного мероприятия подпрограмм  муниципальной программы.
На реализацию основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 346 706,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение  средств составило 145 462,9 тыс. рублей или 42,0%. 
Срок исполнения по основным мероприятиям и приоритетному основному мероприятию не наступил. По итогам I полугодия 2024 года достигнуты следующие результаты:
ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 48 346,7 тыс. рублей. Фактически освоено 30 995,7 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия заключены муниципальные контракты:
от 04.12.2023 № 0358300008423000195-616155-627409 по зимнему содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района в 2024 году (с 01.01.2024 по 31.03.2024);
от 12.03.2024 № 0358300008424000018-616155-159395 выполнение работ по Содержание межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (летние виды работ) на 2024 год;
от 22.01.2024 № 6 по устройству ограждения на а/д «ст.Новомихайловская – п.Розет» Красносулинского района;
от 28.02.2024 № 11 на дополнительное зимнее содержание межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района в 2024 году (февраль, март);
от 25.03.2024 № 15 на работы по восстановлению элементов обустройства на автомобильной дороге «п. Пригородный – п. Черевково» Красносулинского района.
Заключены Соглашения с отраслевым министерством, с администрациями городских поселений на выполнение работ по содержанию внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения. В отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений осуществлена передача полномочий на обеспечение организации дорожной деятельности, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Администрациями сельских поселений выполнены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в рамках заключенных муниципальных контрактов.
ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 118 317,7 тыс. рублей. Фактически освоено 16 077,2 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия заключены муниципальные контракты:
от 10.06.2024 № 0358300008424000040-616155-159395 на ремонт межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района;
от  09.04.2024 № 0358300434924000006-603706-334626 на ремонт внутрипоселковой  дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-он, г. Красный Сулин, ул. Матросова, протяженностью 1,516  км.;
от 09.04.2024 № 0358300434924000005-603706-334626 на ремонт участков внутрипоселковых автомобильных дорог расположенных по адресу:  Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин (ул. Центральная, протяженностью 0,167 км, ул. Центральная – Северо-Восточная, протяженностью 2,200 км, ул. Бакинская, протяженностью 0,140 км, ул. Димитрова, протяженностью 0,135 км.);
от 13.06.2024 № 0358300434924000009-603706-334626 на ремонт участков внутрипоселковых автомобильных дорог, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-он, г. Красный Сулин (ул. Объездная, ул. Металлистов, протяженностью 2776,7 м.).
ПОМ 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 180 041,8 тыс. рублей. Фактически освоено 98 390,0 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия продолжаются работы по реконструкции автомобильного мостового перехода по ул. Межевая в г. Красный Сулин, в рамках  заключенного муниципального контракта на выполнение работ от 21.06.2023 № 0358300434923000019_298575.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2024 год за счет средств бюджета района предусмотрено 4 563,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года, фактическое освоение средств составило 1 968,1 тыс. рублей или 43,1% от ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.
ОМ 2.1. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения». В рамках реализации данного основного мероприятия управлением образования Красносулинского района в мае 2024 года выполнены мероприятия по обеспечению участия детей в общеобластном конкурсе «Безопасное колесо!». Фактическое исполнение мероприятия составило 60,2%.
ОМ 2.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 4500,0 тыс. рублей. Фактически освоено 1930,2 тыс. рублей. В рамках реализации указанного основного мероприятия заключены муниципальные контракты на осуществление пассажирских перевозок на 9 маршрутах Красносулинского района. Перевозки осуществляются на регулярной основе в течение года.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.


Заместитель главы 
Администрации района 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и благоустройства 		               В.Б.Шаповалов


Колесникова Е.В.
8-86367-5-35-51
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ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» 
отчетный период 6 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Результат реализации 
(краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.) и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	346706,2
	346706,2
	145462,9
	201243,3

	2.
	ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.; 
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., 
администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района;
финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	Обеспечено содержание 751,096  км межпоселковых и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения


	01.01.2024
	31.12.2024
	48346,7
	48346,7
	30995,7
	17351,0
освоение средств запланировано во II полугодии 2024 года
 

	2.1
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	01.01.2024
	31.12.2024
	24235,2
	24235,2
	20004,1
	4231,1

	2.2
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	01.01.2024
	31.12.2024
	24111,5
	24111,5
	10991,6
	13119,9

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.) 

	Заключены муниципальные контракты:
зимнее содержание межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района в 2024 году;
содержание межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (летние виды работ) на 2024 год;
содержание межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (дополнительные зимние виды работ):
устройство ограждения на а/д «ст.Новомихайловская - п.Розет» Красносулинского района;
работы по восстановлению элементов обустройства на автомобильной дороге «п. Пригородный – п. Черевково» Красносулинского района
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.,
заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	Заключить муниципальные контракты на ремонт внутригородских и межпоселковых автомобильных дорог.
	01.01.2024
	31.12.2024
	118317,7
	118317,7
	16077,2
	102240,5
освоение средств запланировано во III квартале 2024 года


	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.), заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.

	Заключены муниципальные контракты:
по ремонту межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (участки межпоселковых автодорог от п.Пригородный к п.Алмазный);
на ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-он,
г.Красный Сулин, ул. Матросова, протяженностью 1,516 км.;
на ремонт участков внутрипоселковых автомобильных дорог расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин 
(ул. Центральная, протяженностью 0,167 км, 
ул. Центральная – Северо-Восточная, протяженностью 2,200 км, ул.Бакинская, протяженностью 0,140 км,
ул. Димитрова, протяженностью 0,135 км.);
на ремонт участков внутрипоселковых автомобильных  дорог,расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-он, г. Красный Сулин( ул. Объездная, ул. Металлистов, протяженностью 2776,7 м.)
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ПОМ 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ от 21.06.2023 № 0358300434923000019_298575 на выполнение работ по реконструкции автомобильного мостового перехода по ул. Межевая в г. Красный Сулин,
Красносулинского района Ростовской области
	01.01.2024
	31.12.2024
	180041,8
	180041,8
	98390,0
	81651,8
освоение средств запланировано во II полугодии 2024 года

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; 
 заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	Работы по реконструкции автомобильного мостового перехода по ул. Межевая в г. Красный Сулин,
Красносулинского района Ростовской области продолжаются в соответствии с графиком выполнения работ, техническая готовность объекта 55,7%
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	4563,0
	4563,0
	1968,1
	2594,9

	9.
	ОМ 2.1: Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное  колесо».
	01.01.2024
	31.05.2024
	63,0
	63,0
	37,9
	25,1
освоение средств запланировано во II полугодии 2024 года

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное  колесо»
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечено участия детей в мероприятии «Безопасное  колесо».

	Х
	31.05.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	ОМ 2.2: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б., 
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.
	Обеспечено 9 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	01.01.2024
	31.12.2024
	4500,0
	4500,0
	1930,2
	2569,8
освоение средств запланировано во II полугодии 2024  года

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. 

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б., 
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.
	Заключено 10 муниципальных контрактов на обеспечение 9 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	351269,2
	351269,2
	147431,0
	203838,2

	
	
	Ответственный исполнитель: 
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.;
Участники: 
главы сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	40735,2
	40735,2
	21934,3
	18800,9

	
	
	Ответственный исполнитель: 
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.;
Участник: 
Финансово-экономическое управление
Администрации Красносулинского района;
Участники: 
главы сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	24111,5
	24111,5
	10991,6
	13119,9

	
	
	Участник:
заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	Х
	Х
	Х
	286359,5
	286359,5
	114467,2
	171892,3

	
	
	Участник:
начальник  управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	63,0
	63,0
	37,9
	25,1




Главный специалист отдела 
жизнеобеспечения района 
Администрации Красносулинского района 									    Е.В. Колесникова

