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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2021 № 597

г. Красный Сулин
Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы Красносулинского района 

«Развитие культуры» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» за 2020 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Постановление вносит

Отдел культуры и искусства
Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 17.05.2021 № 597
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Развитие культуры» за 2020 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год
В целях создания условий для сохранения историко-культурного наследия Красносулинского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 5 муниципальных бюджетных учреждений культуры Красносулинского района;
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (далее – МБУ ДО «ДШИ № 1») выполнен ремонт коридора 1 этажа здания, заменен узел учета тепловой энергии;

в муниципальном бюджетном учреждении культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее – МБУК КСР «МЦБ»), выполнено устройство запасного выхода в здании МБУК КСР «МЦБ», приобретены стулья в количестве 100 штук, приобретены библиотечные фонды, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 3 отдела МБУК КСР «МЦБ»;
в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий Красносулинский Районный дворец культуры» (далее – МБУК МК «РДК»), выполнен ремонт части фасада здания, ремонт фойе, текущий ремонт мемориала «Победа», приобретены резервный источник питания, тепловая завеса, противопожарная дверь.
детскими школами искусств Красносулинского района проведено 25 концертных мероприятий на территории Красносулинского района;
в период самоизоляции, когда очное участие в конкурсах невозможно, благодаря сети Интернет, получили широкое распространение и стремительное развитие дистанционные конкурсы. Учащиеся детских школ искусств в 2020 году приняли участие и стали лауреатами и дипломантами зональных, областных, региональных, международных и всероссийских конкурсах, фестивалях и олимпиадах. Количество участников конкурсных мероприятий в 2020 году составило 346 человек;
библиотеками МБУК КСР «МЦБ» в 2020 году было выдано 236408 экземпляров документов, число посещений составило – 341305, из них: удаленных пользователей – 172235. Комплексом информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) в 20 населенных пунктах района, не имеющих стационарных библиотек, на 24 пунктах выдачи было обслужено 757 читателей, число посещений составило 3085, выдано (просмотрено) документов – 7650 экземпляров;
МБУК «МК РДК» было проведено 327 культурно-досуговых мероприятий, количество посетителей составило 183090 человек;
обеспечена деятельность Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

2. Результаты реализации основных мероприятий,
а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы.
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры». В результате исполнения мероприятия МБУК КСР «МЦБ» приобретены стулья в количестве 100 штук, приобретены библиотечные фонды, выполнено устройство запасного выхода в здании. МБУК МК «РДК» выполнен ремонт части фасада здания, ремонт фойе, текущий ремонт мемориала «Победа», приобретены резервный источник питания, тепловая завеса, противопожарная дверь. В здании МБУ ДО «ДШИ № 1» выполнен ремонт коридора, заменен узел учета тепловой энергии. В Гуково-Гнилушевском, Михайловском и Садковском сельских поселениях проведены восстановительные работы на 4-х воинских захоронениях. В Киселевском сельском поселении разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию сельского дома культуры. Во Владимировском сельском поселении начато строительство сельского дома культуры.
Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно - досуговой деятельности» выполнено.
В ходе исполнения основного мероприятия осуществлено выполнение муниципального задания МБУК МК «РДК» и обеспечено его финансовое обеспечение.

Важнейшей задачей специалистов МБУК МК «РДК» является улучшение качества и доступности предоставляемых услуг, повышение уровня вовлеченности жителей в социально - культурную жизнь района.

Оперативно размещались анонсы мероприятий на сайтах местных СМИ, сайте МБУК МК «РДК» (http://rdksulin.ru/), а также в социальных сетях.
В течение 2020 года, на базе МБУК МК «РДК» проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

15 марта в РДК, прошел отборочный тур районного смотра-конкурса «Минута славы - Твой шанс», в конкурсе приняли участие жители Красносулинского района разновозрастной категории.
В рамках Международного Дня танца в апреле в МБУК МК «РДК», был организован фестиваль коллективов «Его величество - танец».
С апреля по май во Дворце культуры в рамках проекта «Слава тебе, победитель – солдат», прошёл районный фотоконкурс, конкурс изобразительного искусства «Храним в сердцах огонь Победы». В результате в онлайн-режиме участвовала 51 работа со всего района. 
В апреле в МБУК МК «РДК» прошла районная патриотическая онлайн - акция «День Победы», в которой приняли участие жители Красносулинского района.

В течение апреля и мая была проведена онлайн-выставка «Связь поколений» в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники» с участием детей, педагогов и мастеров декоративно-прикладного искусства. 

На территории Красносулинского района (на рынках, в магазинах, в интернет-сообществах и на сайте www.dksulin.ru) прошла районная акция «Праздничный репортаж «С великой Победой поздравляем». Поздравления в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, жителей района с 75-летним юбилеем Великой Победы слышали сотни Красносулинцев. Прошла районная акция «Бессмертный полк» Красносулинского района. Жители района до 6 мая присылали свои фотографии ветеранов Великой Отечественной войны на электронную почту МБУК МК «РДК», в результате из 723 участников акции был составлен видеоклип и опубликован в прямом эфире в группах социальных сетей «В Контакте» и «Одноклассники», а также на сайте МБУК МК «РДК». 
1 июня МБУК МК «РДК» подготовлен и проведен цикл мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Для всех юных художников и художниц, мастериц и умелых ручек прошел в онлайн режиме районный открытый творческий конкурс «Счастливое детство», «Я и мой питомец». В нем приняли участие более 250-ти детей, которые продемонстрировали свои творческие работы. Также в онлайн-режиме прошел праздничный концерт «Счастливая планета Детства», в котором ребята смогли увидеть самые яркие номера детских творческих коллективов МБУК МК «РДК».
8 июня в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники», на сайте МБУК МК «РДК» и администрации Красносулинского района в режиме онлайн прошел праздничный концерт, посвященный Дню социального работника «Есть такая профессия-социальный работник».
В День России МБУК МК «РДК» подготовлен большой праздничный выпуск «Воспеваю Отечество - величавую Русь», офлайн-концерт "Люблю тебя, моя Россия".

В июле в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники», на сайте районного Дворца культуры в режиме онлайн прошел районный смотр-конкурс «Творчество без границ». В конкурсе приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители Красносулинского района.

10 областной слет работников культуры «Донские зори» проходил в режиме онлайн. Команда работников культуры Красносулинского района в юбилейном слете завоевала почетное 1-е место.

С 4 по 10 ноября, на территории Красносулинского района проходил фестиваль «Сила России в дружбе народов», где жители нашего района увидели в онлайн режиме, самобытную народную культуру всех национальностей проживающих на территории Красносулинского района.
В День рождения Деда Мороза в МБУК МК «РДК» прошел онлайн концерт «Рыжее настроение», в нем принимали участие детские творческие коллективы МБУК МК «РДК».

28 ноября в МБУК МК «РДК» прошел финал районного конкурса талантов «Минута славы - твой шанс!». В конкурсе приняли 22 участника.

Большой цикл мероприятий подготовили работники культуры к новогодним праздникам. С 23 декабря по 29 декабря, в фойе МБУК МК «РДК», для учащихся СОШ проходило театрализованное представление у елки «Новый год по-новому».
27 декабря в районном Дворце культуры прошел районный вокальный конкурс «Голос-2020».
Основное мероприятие 1.3. «Развитие библиотечного дела» выполнено не в полном объеме.
В рамках основного мероприятия 1.3. осуществлено выполнение муниципального задания МБУК КСР «МЦБ» и его финансовое обеспечение.
МБУК КСР «МЦБ» является участниками всех значимых акций, общественных событий, массовых праздников, внося свой достойный вклад в формирование социокультурной среды Красносулинского района.
2020 год открыли мероприятия, посвященные 160-летию со дня рождения А.П. Чехова. Подростки и молодежь стали участниками литературного вечера «Певец человеческой души», литературно-музыкальной композиции «Союз волшебных звуков, чувств и дум», литературно-музыкального часа «Жизнь раскинулась вольною степью», тематического вечера «Такой разный Чехов» и др.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, муниципальные библиотеки Красносулинского района временно, с 27 марта, перешли на дистанционное обслуживание пользователей. Интернет создал возможности для дистанционного библиотечного обслуживания и формирования устойчивого интереса к деятельности библиотек. Рабочей площадкой для общения с читателями на период самоизоляции стали 5 сайтов муниципальных библиотек района, на которых представлена информация для различных групп читателей. Специалистами библиотек было разработано 16 онлайн-мероприятий, посвященных Великой Победе. Среди них: сетевые акции «Помним. Чтим. Гордимся. Благодарим», «И в тылу ковалась Победа», поэтический флешмоб «Строки, опаленные войной», виртуальные выставки «Города – Герои», «Штыком и пером», «Награды – героям» и др. Число участников составило – 6192.
Специалистами МЦБ на интернет-платформе «Спасибозавсе.рф» размещено 94 материала о наших земляках-ветеранах Великой Отечественной войны.

МБУК КСР «МЦБ» проведена IV Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой». Интерес к этой акции среди библиотек России растет. В 2020 году в ней приняли участие 63 региона Российской Федерации (в 2019 году 54). Продолжением популяризации творчества Н.М. Павловой по повышению экологической культуры и развитию творческого потенциала детей стал Межрегиональный детский творческий конкурс «Зелёное пёрышко», организованный МЦБ при поддержке Ростовской региональной историко-краеведческой общественной организации «Наше наследие». Участниками конкурса стали 1195 детей из 41 региона Российской Федерации.
Библиотекари и читатели МЦБ откликнулись на объявленную Информационным центром ФСИН России акцию «Твои друзья – книги» и собрали 400 экземпляров художественной отечественной и зарубежной разно жанровой литературы. 16 июля совместно с сотрудниками Красносулинского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО была осуществлена благотворительная передача комплекта книг в ФКУ ИК-14 в г. Новочеркасске и заключено соглашение о взаимном сотрудничестве.

В областном конкурсе «Лучший работник сельского учреждения культуры», среди победителей, удостоенных денежного поощрения среди победителей стала заведующая Михайловским отделом № 13 им. А. П. Чехова МБУК КСР «МЦБ» Можаева Н. С.
Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере искусства» выполнено не в полном объеме в связи с удаленностью сельских поселений от месторасположения детских школ искусств. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.4. осуществлено выполнение муниципального задания детскими школами искусств Красносулинского района и обеспечено его финансовое обеспечение.
На основании муниципального задания детские школы искусств Красносулинского района осуществляют образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет. В соответствии с лицензией, обучение проводится по следующим специальностям: фортепиано, скрипка, аккордеон, баян, балалайка, академический вокал, гитара, домра, изобразительное искусство, театральное искусство, хореографическое искусство.
Число учащихся, обучающихся по предпрофессиональным программам, с каждым годом увеличивается, в 2019 году - 294 учащихся, в 2020 году их количество составило 317 человек. Всего в детских школах искусств Красносулинского района обучается 745 человек (в 2019 году -775 человек).
Образовательный процесс ведётся в неразрывной связи с воспитательной работой, приоритетным направлением которой, является формирование духовности, нравственности, патриотизма, развитие творческой, познавательной стороны личности, развитие общего кругозора.

Учащиеся детских школ искусств, в 2020 году приняли участие и стали лауреатами и дипломантами зональных, областных, региональных, международных и всероссийских конкурсах, фестивалях и олимпиадах, не только в Ростовской области, но и в других городах России: Курск, Москва, Самара и др. Это – конкурсы юных пианистов, исполнителей на струнных инструментах, исполнителей на народных инструментах, юных вокалистов, юных художников и театралов.

В 2020 году 5 выпускников поступили в высшие и средне-специальные учреждения культуры и искусства.

По подпрограмме 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2 контрольных события, 2 контрольных события не достигнуты в связи с закрытием библиотек во 2 квартале 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, а так же в связи с удаленностью сельских поселений от месторасположения детских школ искусств.
В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий. 

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» выполнено. 

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района» выполнено.

Обеспечена деятельность аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

По подпрограмме 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
 муниципальной программы
В 2020 году на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры» оказывали влияние следующие факторы:
закрытие учреждений культуры во 2 квартале 2020 года, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Ростовской области;
удаленность сельских поселений Красносулинского района от месторасположения детских школ искусств и плохое транспортное сообщение с поселениями Красносулинского района, что привело к исполнению показателя муниципальной программы «Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием» не в полном объеме;
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 132142,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2222,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 48205,0 тыс. рублей;

бюджет района – 73757,4 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 3376,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4581,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 111 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и сводной бюджетной росписью составил 124184,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2222,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 48205,0 тыс. рублей;

бюджет района – 73757,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 131046,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1841,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 48147,8 тыс. рублей;

бюджет района – 73728,4 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 3372,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3955,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 471,2 тыс. рублей, из них:
436,5 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур;

34,7 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.
5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, по 6 показателям не достигнуты плановые значения.
Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения) посещений учреждений культуры в год»: плановое значение – 7,4 человека; фактическое значение - 7,1 человек. Показатель не выполнен в связи с закрытием учреждений культуры во 2 квартале 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Ростовской области.
Показатель 2 «Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием» – фактическое значение показателя в 2020 году составляет 11,9 процента при плановом значении 12,0 процентов. Показатель не выполнен в связи с удаленностью сельских поселений от месторасположения детских школ искусств (60-70 км.).
Показатель 1.1. «Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)»: плановое значение - 5,5 единицы, фактическое значение 4,6 единиц. Показатель не выполнен в связи с закрытием учреждений культуры во 2 квартале 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Ростовской области.

Показатель 1.2. «Количество выданных документов из фондов библиотек»: плановое значение - 439,9 тыс. экз., фактическое значение – 236,4 тыс. экз. Показатель не выполнен в связи с закрытием учреждений культуры во 2 квартале 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Ростовской области.

Показатель 1.3. «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»: плановое значение - 90 единиц, фактическое значение - 144 единицы. Перевыполнение показателя связано с передачей из Донской Государственной Публичной библиотеки 4078 экземпляров книг.

Показатель 1.4. «Количество участников клубных формирований»: плановое значение - 880 единиц, фактическое значение – 880 единиц.
Показатель 1.5. «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов. 
Показатель 1.6. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области»: плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 2.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы Красносулинского района»: плановое значение - 95 процентов, фактическое значение – 99,1 процента. 
Показатель 2.2. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы Красносулинского района»: плановое значение - 95 процентов, фактическое значение – 99,4 процента. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 = 0,96;

степень достижения целевого показателя 2 = 0,99;

степень достижения целевого показателя 1.1 = 0,84;

степень достижения целевого показателя 1.2 = 0,54;

степень достижения целевого показателя 1.3 = 1,6;

степень достижения целевого показателя 1.4 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.6 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 = 1,04;

степень достижения целевого показателя 2.2 = 1,05.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет – 0,8 (8/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (6/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Красносулинского района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (СРм = 6/6).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
127090,2 тыс. руб. / 127561,40 тыс. руб. = 0,99
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района. 
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1/0,99 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,8 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1 * 0,2 = 0,81, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.
В процессе реализации муниципальной программы не все основные мероприятий выполнены в полном объеме. В ходе реализации мероприятий сложилась экономия в объеме 471,2 тыс. рублей.
При реализации основных мероприятий были утверждены бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов в объеме 428,8 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет - 400,5 тыс. руб., бюджет района – 28,3 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на подключения библиотек к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в объеме 15,1 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет –14,1 тыс. руб., бюджет района – 1,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в Киселевском сельском поселении – 9200,0 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 8592,8 тыс. руб., бюджет поселения – 607,2 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в Владимировском сельском поселении - 41626,7 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 38879,3 тыс. руб., бюджет поселения – 2747,4 тыс. руб. Бюджетные ассигнования за счет расходов, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы» выделенные Гуково-Гнилушевскому сельскому поселению - 83,4 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 77,875 тыс. руб., бюджет поселения – 5,525 тыс. руб., Михайловскому сельскому поселению 166,8 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 155,75 тыс. руб., бюджет поселения – 11,050 тыс. руб., Садковскому сельскому поселению 83,4 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 77,875 тыс. руб., бюджет поселения – 5,525 тыс. руб. Условия софинансирования соблюдены в установленных объемах в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».
На реализацию муниципальной программы в 2020 году муниципальными учреждениями культуры были направлены средства, полученные от приносящей доход деятельности, в объеме 4198,9 тыс. рублей, что составляет 3,0 процента от общего объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы. Средства израсходованы на оплату труда работников учреждений культуры, оплату коммунальных расходов, приобретение основных средств, материальных запасов и прочие расходы в сумме 3955,9 тыс. рублей.
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы «Развитие культуры» необходима дальнейшая её реализация. Приказом Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 21.12.2020 № 46 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год. Решением Собрания депутатов от 28.12.2020 № 110 «О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены объемы финансирования на 2021 - 2023 годы.

Управляющий делами
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программы Красносулинского района

«Развитие культуры» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 2020 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины 
не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	Запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»
	Ответственный исполнитель начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация 4 основных мероприятий
	4 основных мероприятия реализованы в полном объеме
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры
	Х
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х

	
	
	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Приобретение стульев, огнетушителей. Устройство запасного выхода в здании МБУК КСР «МЦБ». Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. человек населения 90 единиц
	Приобретены огнетушители и стулья в количестве 100 штук;

Выполнены работы по устройству запасного выхода;
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. человек населения составило -144 единицы
	

	
	
	Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Текущий ремонт Мемориала «Победа». Ремонт части фасада здания МБУК МК «РДК». Ремонт фойе МБУК МК «РДК». Приобретение противопожарной двери и тепловой завесы
	Выполнен ремонт мемориала «Победа», ремонт части фасада здания, ремонт фойе МБУК МК «РДК»;

Приобретена тепловая завеса и противопожарная дверь
	

	
	
	Участник: директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	31.12.2020
	01.01.2020
	12.08.2020
	Ремонт коридора 1 этажа в здании МБУ ДО «ДШИ№1»;

Монтаж узла учета тепловой энергии в здании
МБУ ДО «ДШИ№1»
	Выполнен ремонт коридора 1 этажа и монтаж узла учета тепловой энергии в здании 
МБУ ДО «ДШИ №1»
	

	
	
	Участник: глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Строительство СДК
	Выполнены общестроительные работы согласно графика выполнения мероприятий по строительству объекта
	

	
	
	Участник: глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Разработка ПСД на строительство и реконструкцию СДК
	Разработана ПСД на строительство и реконструкцию СДК
	

	
	
	Участник: И.о. главы Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Шушпанова А.В.;

Участник: глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
Участник: глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.
	31.12.2020
	11.03.2020


	18.11.2020
	Проведение восстановительных работ на 4-х воинских захоронениях
	Проведены восстановительные работы на 4-х воинских захоронениях
	

	3.


	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.


	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Приобретение стульев, огнетушителей. Устройство запасного выхода в здании МБУК КСР «МЦБ». Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. человек населения 90 единиц
	Приобретены огнетушители и стулья в количестве 100 штук;

Выполнены работы по устройству запасного выхода;
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. человек населения составило -144 единицы
	

	
	
	Участник: и. о. директора МБУК МК «РДК» Титовский С.П.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Текущий ремонт Мемориала «Победа». Ремонт части фасада здания МБУК МК «РДК». Ремонт фойе МБУК МК «РДК». Приобретение противопожарной двери и тепловой завесы
	Выполнен ремонт мемориала «Победа», ремонт части фасада здания, ремонт фойе МБУК МК «РДК»;

Приобретена тепловая завеса и противопожарная дверь
	

	
	
	Участник: директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	31.12.2020
	Х
	12.08.2020


	Ремонт коридора 1 этажа в здании 
МБУ ДО «ДШИ№1»;

Монтаж узла учета тепловой энергии в здании МБУ ДО «ДШИ№1»

	Выполнен ремонт коридора 1 этажа и монтаж узла учета тепловой энергии в здании
МБУ ДО «ДШИ №1»
	

	
	
	Участник: глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Строительство СДК
	Выполнены общестроительные работы согласно графика выполнения мероприятий по строительству объекта
	

	
	
	Участник: глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Разработка ПСД на строительство и реконструкцию СДК
	Разработана ПСД на строительство и реконструкцию СДК
	

	
	
	Участник: И.о. главы Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Шушпанова А.В.;

Участник: глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.

Участник: глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.
	31.12.2020
	Х
	18.11.2020
	Проведение восстановительных работ на 4-х воинских захоронениях
	Проведены восстановительные работы на 4-х воинских захоронениях
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой 
деятельности
	Х
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х

	
	
	Участник: и. о. директора МБУК МК «РДК» Титовский С.П.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; 

повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	Обеспеченна деятельность учреждения
в полном объеме.
Доведена средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры до 100% 

от средней
заработной платы в Ростовской области.
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Участник: и. о. директора
 МБУК МК «РДК» Титовский С.П.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Количество участников клубных формирований – 880 человек
	Количество участников клубных формирований составило 880 человек
	

	6.
	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела
	Х
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х

	
	
	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;

применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов
	Обеспечена деятельность учреждения в полном объеме.

Доведена средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры до 100% 

от средней
заработной платы в Ростовской области
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.

	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.

	31.12.2020
	Х
	31.12.2020


	Количество выданных документов из фондов библиотек 
439,9 тыс.
экземпляров;

количество посещений библиотек (на одного жителя в год) – 5,5 единиц
	Количество выданных документов из фондов библиотек составило 

236,4 тыс. экземпляров. 
Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) составило 4,6 единиц
	Не выполнено в связи с закрытием библиотек во 2 квартале 2020 года, в связи с неблагоприятной эпидемио-логической обстано-вкой в Ростов-ской области

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере искусства 
	Х
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х

	
	
	Участник: директор 
МБУ ДО «ДШИ № 1»
Тунников А.И.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение деятельности учреждения
	Обеспечена деятельность учреждений в полном объеме, доведена средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования до 100% 

от средней
заработной платы учителей в Ростовской области
	

	
	
	Участник: директор 
МБУ ДО «ДШИ № 2» Землянухин В.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение деятельности учреждения
	Обеспечена деятельность учреждений в полном объеме, доведена средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования до 100% 

от средней
заработной платы учителей в Ростовской области
	

	
	
	Участник: директор 
МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение деятельности учреждения
	Обеспечена деятельность учреждений в полном объеме, доведена средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования до 100% 

от средней
заработной платы учителей в Ростовской области
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Участники: 
директор 
МБУ ДО «ДШИ № 1» 
Тунников А.И., 
Директор
МБУ ДО«ДШИ № 2»
Землянухин В.А.,
директор 
МБУ ДО Платовская 
«ДШИ № 3»
Князева Л.Е.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Процент охвата детей художественно эстетическим образованием - 12,0%
	Охват детей художественно эстетическим образованием – 11,9%
	

	10.
	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие культуры»
	Ответственный исполнитель:

начальник 
Отдела культуры 
и искусства Красносулинского 
района 
Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация 2-х основных мероприятий
	Мероприятия реализованы 
в полном объеме и в установленные сроки
	

	11.
	Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
	Ответственный исполнитель:

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Создание эффек-тивной системы управления реализа-цией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, дости-жения ее целей и задач
	Обеспечена деятельность учреждений для достижения целей и задач по мероприятиям муниципальной программы
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Ответственный исполнитель:

Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района
	Отсутствуют отрицательные отзывы на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского 
района 
от жителей района, обеспечение деятельности учреждения культуры в полном объеме
	

	13.
	Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Ответственный исполнитель:

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач
	Обеспечена деятельность учреждений для достижения целей и задач по мероприятиям муниципальной программы
	

	14
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Ответственный исполнитель:

Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района
	Отсутствуют отрицательные отзывы на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского 
района 
от жителей района, обеспечена деятельность учреждений культуры в полном объеме
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района

«Развитие культуры»
за 2020 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы 
за 2020 год
	Наименование 
муниципальной 
 программы, подпрограммы,

основного

мероприятия
	Источники

финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных
	Фактические

расходы

(тыс. руб.)

	
	
	Муниципаль-ной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»
	всего
	132142,4
	124184,7
	131046,1

	
	федеральный бюджет
	2222,3
	2222,3
	1841,7

	
	областной бюджет 
	48205,0
	48205,0
	48147,8

	
	бюджет района
	73757,4
	73757,4
	73728,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	3376,7
	Х
	3372,3

	
	внебюджетные 

источники
	4581,0
	Х
	3955,9

	Подпрограмма 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»
	всего 
	129271,2
	121313,5
	128193,0

	
	федеральный бюджет
	2222,3
	2222,3
	1841,7

	
	областной бюджет 
	48205,0
	48205,0
	48147,8

	
	бюджет района
	70886,2
	70886,2
	70875,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	3376,7
	Х
	3372,3

	
	внебюджетные источники
	4581,0
	Х
	3955,9

	Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры»
	всего
	56355,0
	52978,3
	55918,5


	Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности»
	всего 
	21235,8
	19695,8
	20872,1

	Основное мероприятие 1.3. «Развитие библиотечного дела»
	всего 
	22968,6
	22919,0
	22945,2

	Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере искусства»
	всего 
	28711,8
	25720,4
	28457,2

	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»
	всего 
	2871,2
	2871,2
	2853,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	2871,2
	2871,2
	2853,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	всего 
	2699,9
	2699,9
	2687,0

	Основное мероприятие 2.2 «Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	всего
	171,3
	171,3
	166,1


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие культуры» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной
программы
	Обоснование отклонений 
 значений показателя на конец 
 отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2019
	2020
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»

	1.
	Показатель 1.
Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения) посещений учреждений культуры в год
	человек
	8,5
	7,4
	7,1
	Показатель не выполнен в связи с закрытием учреждений культуры во 2 квартале 2020 года, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Ростовской области.

	2.
	Показатель 2.
Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием
	процентов
	11,4
	12,0
	11,9
	Показатель не выполнен в связи с удаленностью сельских поселений от месторасположения детских школ искусств (60-70 км)


	Подпрограмма 1 «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»

	3.
	Показатель 1.1.
Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)
	единиц
	6,1
	5,5
	4,6
	Показатель не выполнен в связи с закрытием библиотек во 2 квартале 2020 года, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Ростовской области

	4
	Показатель 1.2.

Количество выданных документов из фондов библиотек
	тыс. экз.
	508,5
	439,9
	236,4
	Показатель не выполнен в связи с закрытием учреждений культуры во 2 квартале 2020 года, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Ростовской области

	5.
	Показатель 1.3.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
	единиц
	86
	90
	144
	Увеличение в связи с передачей из Донской Государственной Публичной Библиотеки 4078 экземпляров книг

	6.
	Показатель 1.4.
Количество участников клубных формирований
	единиц
	875
	880
	880
	-

	7.
	Показатель 1.5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области
	процент
	100
	100
	100
	-

	8.
	Показатель 1.6.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области
	процент
	100
	100
	100
	-

	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	9.
	Показатель 2.1.
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы Красносулинского района
	процентов
	99,6
	95
	99,1
	Бюджетные средства выделенные муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы в 2020 году освоены в полном объеме

	10.
	Показатель 2.2.
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы Красносулинского района
	процентов
	99,9
	95
	99,4
	Бюджетные средства выделенные аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы в 2020 году освоены в полном объеме



