## реализуемые, вкл 100
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
находящиеся в стадии реализации за 12 месяцев 2020 года, по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру |  | Муниципальное образование, на территории которого реализуется проект | Курирующий отраслевой орган исполнительной власти | Принадлежность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Отрасль реализации | Период реализации проекта (годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Планируе-мый объем освоения инвестиций в основной капитал в 2020 г. (млн рублей) | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей) на 20.01.2021 |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта (МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | Информация о текущей реализации инвестиционного проекта (земельный участок, финансирование проекта, ПСД, госэксперртиза, СМР) на 20.01.2021 | Проблемные вопросы по состоянгию на 20.01.2021 | За кем закреплено из специалистов органов власти (ФИО, отдел, тел)
[8 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) |  | с начала реализац. проекта | в 2020 г.
| 1 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики | да | ОАО УК "Донуголь" | Строительство по проекту: "Вскрытие, подготовка и отработка шахтой "Шерловская-Наклонная" запасов угля пласта К2 ниже изогипсы -500 в северо-восточной части шахтного поля шахты "Обуховская №1" ОАО "Донуголь" | угольная промышленность | 2013 | 2029 | 3800.9 | 3140.9 | 660 | 570 | 3260 | 612.5 | 361 | ОАО "Донуголь" 346513, г.Шахты, пер.Енисейский , 11, тел.8(8636)27-92-60,27-62-61,27-92-62, e-mail-office@donugol@inbox. Ru И.о. директора Моисеенко Павел Юрьевич | Ростовская область, Красносулинский район, 2,5 км к югу от х.Грязновка Божковского с/п | Осуществляется строительство воздухопадающего ствола № 2 с поверхности и проведение горных выработок в шахте, производится закупка оборудования. Возведен строительный каркас вентиляторной установки главного проветривания АВР-22. Ведется монтаж оборудования. | Необходим ремонт участка автодороги межмуниципального значения М-4 – х. Божковка на участке от М-4 до станции Божковская (8,85 км), автодорогу местного значения, ведущую далее вдоль железнодорожной линии "Новомихайловская - Чапаевка-Ростовская" до начала технологической дороги к промплощадке шахты "Шерловская-Наклонная" (6,20 км), а также технологическую дорогу (3,96 км). | Иванова Е.В. - начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района 88636752478
| 2 | Красносулинский и Октябрьский р-ны, г.Шахты, г.Новошахтинск Ростовской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Роствоской области | да | ООО "Экострой-Дон" | Строительство и эксплуатация Красносулинского Межмуниципального Экологического Отходоперерабатывающего Комплекса в Ростовской области мощностью до 250 000 тонн в год (1-й этап). Проект предполагает создание МЭОК по сортировке и переработке твердых коммунальных (ТКО) и промышленных отходов (ПО), строительство «карты» полигона для захоронения неперерабатываемых отходов, строительство мусороперегрузочных станций, а также оптимизацию логистической схемы по сбору и транспортированию ТКО. | ЖКХ | 2013 | 2022 | 1261 | 1261 | 0 | 98.2 | 220.8 | 11.67 | 320 | ООО "Экострой-Дон". 346500, Ростовская область, г. Шахты, проспект Карла Маркса, дом 110, оф. 301. Тел. +7(8636) 26-32-14. Электронная почта: ecos-don@yandex.ru Директор - Минина Зухра Болатбековна. 84956250639 - Марина секретарь Мининой | Ростовская область, Красносулинский район, примерно 2 км по направлению на Юго-Запад от п. Аютинский | Региональным оператором ООО «Экострой-Дон» приобретен в собственность земельный участок с кадастровым номером 61:18:0600022:567. В 2017 году разработана проектно-сметная документация по объекту. По проекту получено положительное заключение экологической экспертизы. В июле 2019 года проектная документация направлена на прохождение главгосэкспертизы. Получено отрицательное заключение, по причине изменения пассивной дегазации на активную дегазацию. В связи, с чем возникла необходимость для повторного прохождения экологической экспертизы. В целях получения положительного заключения государственной экологической экспертизы региональным оператором направлена проектная документация в адрес Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. По информации Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для получения положительного заключения экологической экспертизы необходимо проведение публичных слушаний материалов оценки воздействия на окружающую среду. В августе текущего года проведены публичные слушания, после чего проектная документация направлена на прохождение государственной экологической экспертизы. Срок начала строительства – 01.02.2021, завершения и ввод объекта в эксплуатацию – 30.09.2022.
| 3.4 | Красносулинский район | ГК "Автодор", Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "МАК-Лоджистик" | Строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса | Автомобильные дороги | 2015 | 2021 | 260 | 260 | 0 | 50 | 253.2 | 45.3 | 70 | ООО "МАК-Лоджистик",347805 г.Каменск-Шахтинский, ул.Освобождения 16; 8(86365) 4-87-57; macklodgistic@mail.ru; Исаев Расул Саладиевич генеральный директор | Ростовская область, Красносулинский район, в 1 км по направлению на запад от х. Пушкин, контактное лицо Крылов Николай Александрович 8-86365-5-12-44, Кобелев Сергей Николаевич 89281252484 | Строительно-монтажные работы по второй МФЗ выполнены на 98%. Выполнено присоединение к сетям водоснабжения (в виде добычи подземных вод) и водоотведения.Присоединение к сетям газоснабжения планируется выполнить в 2020 году. Введена в эксплуатацию АЗС. Строительство торговых павильонов, кафе, ТСО и гостиницы завершено. | отсутвие в Красносулинском районе, в х.Пушкин водоснабжения. Будет протянут сетевой газ до участка вместе со строительством АГНКС.
[8 empty] | 2015 | 2021 | 380 | 135 | 245 | 10 | 379.3 | 7.9 | 70 |  | Ростовская область, Красносулинский район, в 7,5 км по направлению на юг от х. Пушкин, контактное лицо Крылов Николай Александрович 8-86365-5-12-44, Кобелев Сергей Николаевич 89281252484 | Строительно-монтажные работы по первой МФЗ выполнены в полном объеме. Выполнено присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения. Выполнено газоснабжение. Введены в эксплуатацию торговые павильоны, кафе, АЗС и гостиница. В настоящее время организация получает разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Станция технического обслуживания». | выданы ТУ на водоснабжение в Красносулинском районе, на Аютинских дачах. Присоединены к водоводу существующему проходящий через земельный участок ООО Мак-Лоджистик. Прибор учета установлен . Осуществляется проверка воды лабораторией.
| 5 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Глава КФХ Чернышева Е.Н. | развитие и расширение действующего Южного парка птиц Малинки, 2 очередь | Культурное развитие, туризм, экотуризм, зоопарки | 2017 | 2024 | 980 | 0 | 980 | 100 | 487 | 100 | 150 | Южный парк птиц Малинки (КФХ ИП Чернышева), Ростовская область, Красносулинский район, на территории ПСХ «Соколовское», +79281316678, +79261406644, anjesup@mail.ru, park@malinkibirds.ru, Чернышева Елена Николаевна ( конт. лицо Потанина Анжела Витальевна) | Ростовская область, Красносулинский район, на территории ПСХ «Соколовское», Чернышева Елена Николаевна | На территории действующего парка строятся вольеры для хищных птиц, копытных животных, пингвинов, журавлей и т.д. По окончании строительства вольеров будут организованы работы по подведению коммуникаций. Обустраиваются искусственные водоёмы для обитания животных, максимально приближенных к естественным условиям. Проводятся работы по обустройству мест отдыха. Приобретен земельный участок, на котором планируется строительство "Сафари-парка" | реконструкции подъезда к Южному парку птиц Малинки от автодороги М-4 (ремонт автодороги); предоставление земельного участка под расширение парка; предоставление земельного участка под парковочные места (парковку)
| 6 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "ЮжСталь" | Создание комплекса по производству 720 тыс. тонн литой заготовки в год | промышленное производство | 2018 | 2022 | 4567 | 2283.5 | 2283.5 | 1500 | 1100 | 400 | 300 | Ростовская область, г. красный Сулин, ул. Заводская, 1, генеральный директор Мусадинов Яманша Тасимович 89381312001 | Ростовская область, г. красный Сулин, ул. Заводская, 1, генеральный директор Мусадинов Яманша Тасимович 89381312001 | Руководством предприятия достигнута договоренность с иностранными инвесторами по финансовому участию в реализации проекта. Ведется подготовка договора на открытие кредитной линии. В настоящее время ведется подготовка проектной документации по созданию комплекса. Заключен контракт на поставку оборудования с зарубежными поставщиками и поставщиками РФ. Заключены договора с проектными и конструкторскими организациями. 80% оборудования, заключенного по договорам с поставщиками РФ, получено и поставлено на площадку. Ведутся монтажные работы и работы по установке оборудования.
| 7 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Самков С.С. | Фитнес-центр, Площадь 630 м2, Планируется 2 тренажерных зала и 4 зала для групповых занятий, диетолог, 3 раздевалки с душевыми, комнаты отдыха тренеров. | Спорт и здоровье | 2017 | 2021 | 13 | 10 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | ИП Самков Сергей Станиславович; г.Красный Сулин РО ул.Новоселовская д.38 кв.6; тел.:89064285907, 1977sss.5@mail.ru; Контактное лицо: Самков С.С. | Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Заводская,1 Тел.: 89064285907 Самков С.С. | Подключены коммуникации: газ, электричество, вода и канализация. Проведена перепланировка помещений. Введена в эксплуатацию отопительная система. Проводится косметический ремонт, покупка оборудования. На сегодняшний день приобретено 2 кардио тренажера и 1 мультифункциональная станция, 10 силовых тренажеров, гантельный ряд и свободные веса на общую сумму 3 200,0 рублей | Недостаточно личных средств для покупки тренажеров и спортивного инвентаря
| 8 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "Шахта Садкинская-Северная" | Строительство шахты "Садкинская-Северная" с проектной мощностью 1500 тыс.тонн угля в год | угольная промышленность | 2020 | 2022 | 73.8 | 73.8 | 0 | 48.8 | 36.5 | 11.5 | 1000 | 345500, Ростовская область, г. Шахты, ул Советская, д. 193, оф.6, тел. =7(8636)22-61-01, e-mail: dirsadk@mail.ru, директор Кириленко Вячеслав Васильевич | Ростовская область, Красносулинский район, СПК Родина, в 3,0 км на юго-запад от х.Зайцевка | Производится разработка проектной документации "Строительство шахты "Садкинска-Северная" | Получение технических условий на технологическое присоединение от ПАО "МРСК Юга" (Необходимы для завершения проектных работ)
|  | ИТОГО: Красносулинский район | [7 empty] | 11335.7 | 7164.2 | 4171.5 | 2379 | 5746.8 | 1190.87 | 2283
|  | Первый заместитель главы Адмнистрации Красносулинского района |  |  | Хильченко Л.А.
Исп. Иванова Е.В.. 8-86367-5-24-78

## перспективные
Таблица № 2
Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в перспективе
| № п/п | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Инициатор инвестиционного проекта на территории Ростовской области (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О руководителя, контактного лица / инвестор (в случае отличия), контактные данные) | Наименование инвестиционного проекта | Необходимая инженерно-транспортная инфраструктура (газо-, энерго-, водоснабжение, водоотведение; железнодорожные пути, автодороги) по объектам нового строительства | Предварительный объем инвестиций в проект (млн. рублей) |  |  | Планируемое число новых рабочих мест (человек) | Информация о текущем состоянии переговоров | Предполагаемая заявленная мощность
[6 empty] | всего | собственные | привлеченные |  |  | газ | электроэнергия
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## приостановленные
Таблица № 3
Инвестиционные проекты, приостановленные в текущем году
№ п/п | Местонахождение объекта | Инициатор инвестиционного проекта / наименование объекта | Мощность | Общая стоимость (млн. рублей) | Причины приостановления процесса реализации проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ростовская область, Красносулинский район, 3,3 км на северо-восток от с. Табунщиково. | ИП Даллари Ромен Оникович | «Развитие оленеводства (маралов) в Красносулинском районе» (750 голов) | 150 | В настоящее время активная стадия реализации проекта по разведению маралов в Красносулинском районе временно приостановлена в связи с тем, что в настоящее время получение права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к данному проекту, находятся в стадии судебного разбирательства. Окончательное решение еще не принято.
2 | 346312, Ростовская область, Красносулинский район, поселок Молодежный, территория ДСК | ИП Исаев И.Р | Строительство магазина с кафе-столовой | 3.5 | Земельный участок находится в собственности, проведены земляные работы, ведутся строительные работы, готовность объекта составляет 50 %. Реализация проекта временно приостановлена в связи со сложностями в финансировании.
3 | Ростовская обл, Красносулинский р-н, на территории СПК "Клевцово", 6,8 км на юго-восток от г. Красный Сулин, | Директор Исаев Рамзан Мусаевич | Строительство листопрокатного производства объемом до 1 млн. тонн в год | 52000 | Руководством компании проведены переговоры с рядом иностранных инвесторов по вопросу финансирования проекта. Началу активной стадии реализации проекта препятствуют сложности в привлечении финансирования
52153.5
Итого:

## завершенные в 2020
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
реализованные в 2020 г , по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Курирующий отраслевой орган исполнительн. власти | Принадлеж-ность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Период реализации проекта (годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей) |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта (МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица)
[6 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) | с начала реализац. проекта | в текущем году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики , Глава Администрации Красносулинского района | нет | Управляющая организация: ООО "Ветропарки ФРВ" ООО Второй ветропарк ФРВ" | Реализация проекта "Каменско-Красносулинская ВЭС- Южная площадка. Ветряная электрическая станция. Промышленное производство | 2019 | 2020 | 10270 | 3081 | 7189 | 10270 | 10270 | 5 | ООО" Второй ветропарк ФРВ" Управляющая организация: ООО "Ветропарки ФРВ" 123112, г. Москва, Набережная пресненская, д.10, этаж 15, пом.1, тел. (495)и788-32-42 (доб. 2033001), генеральный директор Матвеев А.А. | Ростовская область, Красносулинский район, Божковское сельское поселение
2 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Санников Виктор Николаевич | Вторая очередь реализации проекта по развитию семейной животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления (строительство нового корпуса, приобретение оборудования, приобретение 70 голов скота) | 2018 | 2020 | 30 | 15 | 15 | 30 | 16 | 5 | ИП глава К(Ф)Х Санников Виктор Николаевич, 346318, РО, Красносулинский район, х. Холодный Плёс, ул. Строительная, дом 16, кв. 1, 8 863 55 419 83, 89281016101@yandex.ru | 346318, РО, Красносулинский район, х. Холодный Плёс, Санников Виктор Николаевич
3 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики , Глава Администрации Красносулинского района | нет | Управляющая организация: ООО "Ветропарки ФРВ" ООО "Третий ветропарк ФРВ" | Реализация проекта "ВЭС. Гуково-1 | 2019 | 2020 | 8060.9091 | 2015.2273 | 6045.7 | 8072.8 | 6188.7 | 5 | ООО" Третий ветропарк ФРВ" Управляющая организация: ООО "Ветропарки ФРВ" 123112, г. Москва, Набережная пресненская, д.10, этаж 15, пом.1, тел. (495)и788-32-42 (доб. 2033001), генеральный директор Матвеев А.А. | Ростовская область, Красносулинский район, Ковалевское сельское поселение
4 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "Донской камень" | Строительство предприятия по производству щебня строительного, 350 тыс.тонн | 2020 | 2020 | 100 | 30 | 70 | 100 | 100 | 120 | ООО ДОНСКОЙ КАМЕНЬ, 346399, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, РАЙОН КРАСНОСУЛИНСКИЙ, ХУТОР ГРАЧЕВ, 1.2 КМ. ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ Х ГРАЧЕВ | ООО ДОНСКОЙ КАМЕНЬ, Ростовская область, Октябрьский р-н, хутор Веседый ул.Садовая 1б