Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее –  муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445.
На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 114213,4 тыс. рублей, в том числе – 67760,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 46453,4 тыс. рублей за счёт средств бюджета района. По состоянию на 01.07.2023 года фактическое освоение средств составило 15982,9 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с распоряжением Администрации Красносулинского района от 27.01.2023 № 21 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.
Подпрограммой 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрено 4 основных мероприятия и 4 контрольных события.

Для достижения конечного результата по состоянию на 01.07.2023 года проведены следующие мероприятия:

по основному мероприятию 1.1 «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» заключён муниципальный контракт №0358300008422000216_289859 от 14.11.2022 года с ООО «Сокол», оказаны услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»;
по основному мероприятию 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» В январе  2023 года  получены   замечания  Госэкспертизы    в  части   уточнения источников финансирования работ. Договор на проведение Госэкспертизы проекта заключен 16.05.2023 года. 
По основному мероприятию 1.4.  «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на водных объектах в Красносулинском районе» проведена работа по заключению контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений плотины Соколовского водохранилища на р. Кундрючья Красносулинского района Ростовской области», подрядная организация приступила к выполнению работ, срок реализации до 31.12.2023 года.

По основному мероприятию 1.2 «Сохранение и развитие зеленых насаждений»  реализация контрольного события запланирована на IV квартал 2023 года.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году за счет средств бюджета района предусмотрено 50,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2023 года фактически освоено 23,9 тыс. рублей, освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2023 года.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:
В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения» был проведён Всероссийский  конкурсе на лучший стенд (уголок)  «Эколята – молодые защитники Природы».
По результатам реализации основного мероприятия 2.2 «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения», В период с 22 марта по 5 июня на территории Ростовской области традиционно проведены Дни защиты от экологической опасности. Их основной целью является объединение усилий всех государственных и общественных организаций, населения в решении проблем охраны окружающей среды. Также, на территории Красносулинского района 8 апреля 2023 года проведён «День древонасаждения», в рамках акции «Сад памяти». В Красносулинском районе представители власти, активисты, школьники и рядовые жители провели  работы по озеленению города. В поселениях Красносулинского района приняли участие более 200 человек. Традиционно посадка деревьев состоялась в социально значимых местах района, это и работы по уличному озеленению, и работы по реконструкции скверов – парков, а также озеленение мемориальных и памятных мест, аллеях около школ искусств и музыкальных школ. Было высажено более 300 саженцев акаций и шиповника, сосен, тополей и ясеней. Составлен реестр размещения посадочного материала в каждом поселении. Информация о проведении Дня древонасаждения, в рамках акции «Сад памяти» размещена на сайте Администрации Красносулинского района, а также на сайтах Администраций городских и сельских поселений.

Также, в Международной акции «Сад памяти» приняли участие дети средней образовательной школы № 22 и  МБОУ Табунщиковская СОШ совместно с ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения», инспекторским составом отдела охраны государственного природного заказчика Горненский в п. Донлесхоз, где было высажено 22 саженца сосны крымской и клёна остролистого.

На территории Красносулинского района проведены мероприятия экологической направленности, приуроченных к Всемирному Дню окружающей среды:

- 20.03.2023 года по 15.04.2023 года – месячник чистоты – обеспечение надлежащего состояния территории Красносулинского района после зимнего периода;

- 05.04.2023 года – Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России»;

- 27.04.2023 – обеспечено участие во Всероссийском конкурсе на лучший стенд (уголок) «Эколята – молодые защитники Природы»;

- 26.05.2023 – внеурочное занятие по пропаганде раздельного сбора мусора «Разделяй, культурный человек!».

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользования» за отчетный период 2023 года предоставлен в приложении к пояснительной информации.
Заместитель главы

Администрации Красносулинского района-

начальник отдела сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды                                                               А.Н.Сухин                                                                                                                                      
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района
 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
отчетный период 6 месяцев 2023 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс. рублей) и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1

«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	Заместитель главы администрации Красносулинского района-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	X
	X
	X
	114163,4
	114791,4
	15950,0
	98841,4

	2.
	Основное мероприятие 1.1.

«Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений - ОАО «Шахта «Бургустинская»             
	Директор 

МКУ «ОКС» 

Кучеренко Т.А. 
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	01.01.2023
	31.12.2023
	38280,0
	38280,0
	15950,0
	22330,0 Освоение денежных средств запланирова-но во II полугодии 2023 года

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 

	Директор 

МКУ «ОКС» 
Кучеренко Т.А.


	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 14.11.2022 №0358300008422000216_289859 оказаны услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»
	X
	31.12.2023
	X
	X
	X
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2  «Сохранение и развитие зеленых насаждений» 
	Директор 

МКУ «ОКС» 

Кучеренко Т.А.
	Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды
	01.01.2023
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 
	Директор 

МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	Мероприятия по сохранению и развитию зеленых насаждений запланированы в октябре 2023 года
	Х
	31.12.2023
	X
	X
	X
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3.

«Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»
	Начальник отдела жизнеобеспечения Красносулинского района Лебединская И.В.
	Реализация проекта по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул. Фурманова»
	01.01.2023
	31.12.2023
	3335,2
	3335,2
	0,0
	3335,2

Освоение денежных средств запланирова-но во II полугодии

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б..
	Сформирована повторная заявка  подрядчиком 31.03.2023,  замечания по комплектности документов  устранены  02.05.2023 года.   Договор на проведение  Госэкспертизы проекта  заключен 16.05.2023 № 3542Д-23/ГГЭ-34444/27/БС
	Х
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на водных объектах в Красносулинском районе»
	Начальник 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района ростовской области» Маляренко А.В.
	Сбор пакета документов для выполнения Капитального ремонта объекта: «Гидротехнические сооружения плотины Соколовского водохранилища на р. Кундрючья Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	31.12.2023
	72548,2
	73176,2
	0,0
	73176,2

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Начальник 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района ростовской области» Маляренко А.В.
	Проведена работа по подготовки документов для заключения контракта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	Начальник управления образования Красносулинского района
Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	50,0
	50,0
	32,9
	17,1

	11.
	Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	Начальник управления образования Красносулинского района
Дремина М.П.
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	01.01.2023
	31.12.2023
	50,0
	50,0
	32,9
	17,1
 Освоение денежных средств запланирова-но во II полугодии 2023 года

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

	Начальник управления образования Красносулинского района
Дремина М.П.
	Проведён «День древонасаждения», в рамках акции «Сад памяти». В Красносулинском районе представители власти, активисты, школьники и рядовые жители провели  работы по озеленению города
	Х
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов»
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.
	Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры
	01.01.2023
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.

	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.
	Распространено 6 статей, проведено 24 мероприятие 
	Х
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.

1

2
	Итого по муниципальной программе  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»                 

 
	Всего
	X
	X
	X
	114213,4
	114841,4
	15982,9
	98858,5

	
	
	Ответственный исполнитель: Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	X
	X
	X
	3335,2
	3335,2
	0,0
	3335,2

	
	
	Соисполнитель: управление образования Красносулинского района
	X
	X
	X
	50,0
	50,0
	32,9
	26,1

	
	
	Участник 1:
МКУ «ОКС»
	X
	X
	X
	38280,0
	38280,0
	15950,0
	22330,0

	
	
	Участник 2: 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	X
	X
	X
	72548,2
	73176,2
	0,0
	73176,2


Заместитель главы
       Администрации Красносулинского района-

       начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды                                                               А.Н.Сухин
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