## реализуемые, вкл 100
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
находящиеся в стадии реализации за 9 месяцев 2022 года, по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру |  | Муниципальное образование, на территории которого реализуется проект | Курирующий отраслевой орган исполнительной власти | Принадлежность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Отрасль реализации | Период реализации проекта(годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Планируемый объем освоения инвестиций в основной капитал в 2022 г. (млн рублей) | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей)на 30.09.2022 |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта(МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | Информация о текущей реализации инвестиционного проекта (земельный участок, финансирование проекта, ПСД, госэксперртиза, СМР)на 30.09.2022 | Проблемные вопросы по состоянию на 30.09.2022 | За кем закреплено из специалистов органов власти (ФИО, отдел, тел)
[8 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) |  | с начала реализац. проекта | в 2022 г.
| 1 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики | да | ОАО УК "Донуголь" | Строительство по проекту: "Вскрытие, подготовка и отработка шахтой "Шерловская-Наклонная" запасов угля пласта К2 ниже изогипсы -500 в северо-восточной части шахтного поля шахты "Обуховская №1" ОАО "Донуголь" | угольная промышленность | 2013 | 2029 | 3800.9 | 3140.9 | 660 | 180.9 | 4130.5 | 413.6 | 361 | ОАО "Донуголь" 346513, г.Шахты, пер.Енисейский , 11, тел.8(8636)27-92-60,27-62-61,27-92-62, e-mail-office@donugol@inbox. Генеральный директор Старков Алексей Константинович | Ростовская область, Красносулинский район, 2,5 км к югу от х.Грязновка Божковского с/п | • Построен подземный горизонт -500 метров: пройдены магистральные Коренной и Надкоренной штреки, суммарной протяжённостью 4210 метров. • Построен на полную протяжённость (2771м) новый Воздухоподающий наклонный ствол №2 сечением 17 м2. • Построена и введена в эксплуатацию новая вентиляторная установка главного проветривания (ВУГП) АВР-22, шахта переведена на более устойчивый всасывающий способ проветривания.• Построен и введён в работу водоотлив на горизонте -740 метров.• Осуществляется переоборудование главного водоотлива горизонта -500 метров более мощными насосами ЦНС-300/540 – выполнено на 35%.• Полностью завершены горные работы по подготовке выемочных столбов восточного крыла центральной панели северо-восточной части шахтного поля шахты «Обуховская № 1», в общем объёме 18 150 метров.Начата подготовка горно-проходческими работами запасов западного крыла центральной панели северо-восточной части шахтного поля шахты «Обуховская № 1». По состоянию на 01.10.2022 года пройдено 4 811 метр. | необходимость ремонта участка автодороги межмуниципального значения М-4 – х. Божковка на участке от М-4 до станции Божковская (8,85 км), автодорогу местного значения, ведущую далее вдоль железнодорожной линии «Новомихайловская - Чапаевка-Ростовская» до начала технологической дороги к промплощадке шахты «Шерловская-Наклонная» (6,20 км), а также названую технологическую дорогу (3,96 км). По своим характеристикам эти дороги могут быть отнесены к IV категории. | Иванова Е.В. - начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района 88636752478
| 2 | Красносулинский и Октябрьский р-ны, г.Шахты, г.Новошахтинск Ростовской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Роствоской области | да | ООО "Экострой-Дон" | Строительство и эксплуатация Красносулинского Межмуниципального Экологического Отходоперерабатывающего Комплекса в Ростовской области мощностью до 250 000 тонн в год (1-й этап). Проект предполагает создание МЭОК по сортировке и переработке твердых коммунальных (ТКО) и промышленных отходов (ПО), строительство «карты» полигона для захоронения неперерабатываемых отходов, строительство мусороперегрузочных станций, а также оптимизацию логистической схемы по сбору и транспортированию ТКО. | ЖКХ | 2013 | 2023 | 1261 | 504.4 | 756.6 | 127.3 | 221.3 | 17.65 | 241 | ООО "Экострой-Дон". 346500, Ростовская область, г. Шахты, проспект Карла Маркса, дом 110, оф. 301. Тел. +7(8636) 26-32-14. Электронная почта: ecos-don@yandex.ru Директор - Минина Зухра Болатбековна. 84956250639 - Марина секретарь Мининой | Ростовская область, Красносулинский район, примерно 2 км по направлению на Юго-Запад от п. Аютинский | Региональным оператором ООО «Экострой-Дон» приобретен в собственность земельный участок с кадастровым номером 61:18:0600022:567.В 2017 году разработана проектно-сметная документация по объекту. По проекту получено положительное заключение экологической экспертизы.В июле 2019 года проектная документация направлена на прохождение главгосэкспертизы. Получено отрицательное заключение, по причине изменения пассивной дегазации на активную дегазацию. В связи, с чем возникла необходимость для повторного прохождения государственной экспертизы.Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза». В соответствии с указанием Росприроднадзора, проектно-сметная документация направлена на повторную государственную экологическую экспертизу. Объявлено проведение общественных обсуждений. Срок получения заключения — 31.10.2022. Сроки ввода в эксплуатацию объекта скорректированы до конца 2023 года. | получение положительного заключения главгосэкспертизы
| 3.4 | Красносулинский район | ГК "Автодор", Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "МАК-Лоджистик" | Строительство АГНКС | Автомобильные дороги | 2021 | 2022 | 190 | 105.03 | 84.97 | 171.7 | 82.3 | 64 | 0 | ООО "МАК-Лоджистик",347819 г.Каменск-Шахтинский, ул.Героев пионеров 67Б 8(86365) 4-87-57; macklodgistic@mail.ru; Исаев Расул Саладиевич генеральный директор | Красносулинский район, в 1 км по направлению на запад от х.Пушкин | Земельный участок в собственности, инвестиционный договор заключен. АГНКС планируется к вводу 30.11.22г | отсутствие газа в х.Пушкин Красносулинского района. Будет протянут сетевой газ до участка вместе со строительством АГНКС.
[8 empty] | 2021 | 2022 | 160 | 77.22 | 82.78 | 142.6 | 23.8 | 6.4 | 0 |  | Красносулинский район, в 7,5 км по направлению на юг от х.Пушкин | АГНКС в июне 2022 введена в эксплуатацию.
| 5 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Глава КФХ Чернышева Е.Н. | развитие и расширение действующего Южного парка птиц Малинки, 2 очередь | Культурное развитие, туризм, экотуризм, зоопарки | 2017 | 2024 | 980 | 0 | 980 | 100 | 612 | 125 | 150 | Южный парк птиц Малинки (КФХ ИП Чернышева), Ростовская область, Красносулинский район, на территории ПСХ «Соколовское», +79281316678, +79261406644, anjesup@mail.ru, park@malinkibirds.ru, Чернышева Елена Николаевна ( конт. лицо Потанина Анжела Витальевна, Лебедева Марина Петровна) | Ростовская область, Красносулинский район, на территории ПСХ «Соколовское», Чернышева Елена Николаевна | На территории действующего парка строятся вольеры для хищных птиц, копытных животных, пингвинов, журавлей и т.д. По окончании строительства вольеров будут организованы работы по подведению коммуникаций. Обустраиваются искусственные водоёмы для обитания животных, максимально приближенных к естественным условиям. Проводятся работы по обустройству мест отдыха. Приобретен земельный участок, на котором планируется строительство "Сафари-парка" | реконструкции подъезда к Южному парку птиц Малинки от автодороги М-4 (ремонт автодороги); предоставление земельного участка под расширение парка; предоставление земельного участка под парковочные места (парковку)
| 6 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "ЮжСталь" | Создание комплекса по производству 720 тыс. тонн литой заготовки в год | промышленное производство | 2018 | 2023 | 2736 | 2736 | - | 1393.2 | 1267.5 | 228.1 | 667 | Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Заводская, 1,e-mail: info@ugsteel.ru, генеральный директор Аббасов Ширин Абубакир оглы, контактное лицо Яровой Николай Васильевич 89081942390 | Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Заводская, 1, e-mail: info@ugsteel.ru, генеральный директор Аббасов Ширин Абубакир оглы, контактное лицо Яровой Николай Васильевич 89081942390 | Разработка ПСД.Выполнение СМР и ПНР. Документация на водовод и насосную станцию находится на гос. экспертизе. Получены технические условия на электроснабжение подстанции. Приобретена газовая котельная для отопления АБК. Получены технические условия на подключение новой подстанции. Ведется ремонт нового АБК. Приобретен станок (плазморезка). Продолжаются подготовительные работы по пусконаладочному процессу и строительству газоочистки. В планах руководства восстановление железнодорожных путей. | Обеспечение внешним электроснабжением (нехватка мощностей ~ 45 МВт)
| 7 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО УК «Южуголь» | Строительство шахты «Садкинская -Северная» (мощьность 1,5 млн. тонн в год) | Угольная отрасль | 2007 | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 32 | 239.8 | 6.9 | 940 | ООО УК « Южуголь»,119017, г.Москва, Кадашёвская набережная,д.6/1/2, строение1,этаж 5, кабинет 523. Штейнцайг Роман Михайлович | Ростовская обл.Красносулинский р-он, СПК «Родина», в 3,25 км на юго-восток от хутора Зайцевка. | Земельный участок 61:18:0600010:507-находится в собственности ООО «Шахта Садкинская-Северная», финансирование проекта осуществляется за счет заемных средств, ПСД проходит экологическую экспертизу, после прохождения экологической экспертизы ПСД будет направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза», СМР будут осуществляться после положительного заключения и выдачи разрешения на строительство.
| 8 | Красносулинский район | Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | нет | ООО "Завод ТЕХНО" | Проект "Линия АГРО"Строительство новых технологических линий по производству субстрата из сырья собственного производства» | Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий | 2021 | 2022 | 441.8 | 441.8 | 0 | 119 | 2.9 | 2.9 | 35 | Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г.Красный Сулин, 1 км на северо-восток от улицы Содружества, № 1 директор - Абакунов В.Г. руководитель проекта - Новолоков Д.Ю., тел. 8 (86367) 50-800 | Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г.Красный Сулин, 1 км на северо-восток от улицы Содружества, № 1 директор - Абакунов В.Г., руководитель проекта - Новолоков Д.Ю.,тел. 8 (86367) 50-800 | Проведены инженерно-геологические изыскания, в процессе проведения процедура анализа оферт на проектирование Линии АГРО
| 9 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики Ростовской области | да | АО НЗНП | Комбинированная установка по производству автомобильных бензинов мощностью 894 тыс. тонн в год, включая установку по производству СУГ | нефтепереработка | 2019 | 2024 | 68225.5 | 12962.8 | 55262.3 | 1797.9 | 16800 | 4860 | 419 | Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й. Петров Алексей Анатольевич | Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й. | Земельный участок(адрес, кадастровый номер, площадь, форма собственности, стадия оформления)- 61:56:0110002:680, площадью 24200 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская обл, р-н Красносулинский, Киселевское сельское поселение, собственность АО «НЗНП»;- 61:56:0110002:2289, площадью 265278 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская область, р-н Красносулинский, Киселевское сельское поселение, с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым № 61:56:0110002:343, находится в аренде у АО «НЗНП»;- 61:56:0110002:2321, площадью 587071 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, северо-западная часть Новошахтинского кадастрового района., собственность АО «НЗНП»;- 61:56:0110002:2358, площадью 792059 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская обл, р-н Красносулинский, Киселевское сельское поселение, собственность АО «НЗНП».В рамках реализации инвестиционного проекта планируется строительство комбинированной установки по производству автомобильных бензинов мощностью 893 тыс.тн/год, включающая следующие производственные объекты: установка гидроочистки бензиновых фракций мощностью 893 тыс.тн/год; установка изомеризации бензинов мощностью 245 тыс.тн/год; установка каталитического риформинга бензинов мощностью 461 тыс.тн/год; 20 новых объектов общезаводского хозяйства.Разработана проектная документация. По завершению разработки проекта санитарно-защитной зоны, проектная документация будет подана для прохождения Государственных экспертиз. Законтрактовано оборудование длительной поставки производства UOP. Выбрана подрядная организация для производства строительно монтажных работ. | Получено положительное заключение ГЭЭ и ГГЭ проектной документации. Ведется разработка рабочей документации
| 10 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики Ростовской области | да | АО НЗНП | Строительство комплекса глубокой переработки нефтяного сырья и средних дистиллятов | нефтепереработка | 2020 | 2027 | 129703.7 | 11673.3 | 118030.4 | 17590.1 | 6300 | 1689.5 | 597 | Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й. Петров Алексей Анатольевич | Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й. | Земельный участок(адрес, кадастровый номер, площадь, форма собственности, стадия оформления)- 61:56:0110002:680, площадью 24200 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская обл, р-н Красносулинский, Киселевское сельское поселение, собственность АО «НЗНП»;- 61:56:0110002:2289, площадью 265278 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская область, р-н Красносулинский, Киселевское сельское поселение, с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым № 61:56:0110002:343, находится в аренде у АО «НЗНП»;- 61:56:0110002:2321, площадью 587071 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, северо-западная часть Новошахтинского кадастрового района., собственность АО «НЗНП»;В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создание следующих производственных объектов: комбинированная установка гидрокрекинга мощностью 2,57 млн.тн/год; секция производства водорода мощностью 70 тыс.тн/год; установка производства серы 1-й очереди мощностью 21 тыс.тн/год; установка замедленного коксования мощностью 1,86 млн. тн/год; установка производства серы 2-й очереди мощностью 95 тыс. тн/год.В настоящее время разработан бизнес-план проекта, ведется разработка базовых проектов и выпуск проектной и рабочей документации. | с 2021 года ведется работа по заключению договоров купли-продажи основного технологического оборудования ( 100 % импортное оборудование). Начало поставок оборудования было запланировано с июня 2022, траншами до 2025 года. Основной поставщик технологического оборудования компания ELP. Получено положительное заключение ГЭЭ и ГГЭ проектной документации. Ведется разработка рабочей документации
| 11 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Синенко Мария Анатольевна | Строительство магазина хлебобулочных изделий (98,9 кв.м) | торговля | 2022 | 2023 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | Индивидуальный предприниматель Синенко Мария Анатольевна, г. Красный Сулин, ул. Советская, 27 а, 89185077203, Almoskalenko@yandex.ru | г. Красный Сулин, ул. Ленина, 29 Индивидуальный предприниматель Синенко Мария Анатольевна, 89185077203, Almoskalenko@yandex.ru | Приобретен земельный участок. Ведется строительство: возведены стены, произведены кровельные работы, идут внутренние отделочные работы.
| 12 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Черкашин Сергей Викторович | Строительство объекта коммерческого назначения (магазин смешанной группы товаров) | Торговля | 2022 | 2022 | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 7 | 10 | Черкашин Сергей Викторович, индивидуальный предприниматель, юр. адрес: Ростовская обл., Красносулинский район, г. Красный Сулин, пр-д. Сталеваров, 21, факт. адрес: Ростовская обл., Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 41. Контактное лицо: Саламахин Алексей Николаевич, 8-928-11-948-99, e-mail: councellor_a@mail.ru | Ростовская область, МО: Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября, 5 а, ИП Черкашин Сергей Викторович. Контактное лицо: Саламахин Алексей Николаевич | Земельный участок принадлежит правообладателю на вещном праве собственности, планировочные работы произведены в течение 2022 г., финансирование обеспечивается за счет личных финансовых средств, ПСД изготовлена в течение 2022 г., проведение госэкспертизы не требуется, начало СМР - 2022 г., завершение СМР 4-й квартал 2022 г.
| 13 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "ТрансЛогистика" | Строительство здания дорожного сервиса | обслуживание пассажиров | 2022 | 2023 | 12 | 12 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 5 | Ростовская область город Зверево улица Советская 1Л ООО "ТрансЛогистика" директор Чеканов Игорь Геннадьевич ( тел +7-903-439-11-87) | 6.3 км на юг от хутора Пушкин Пролетарское сельское поселение Красносулинский район | договор аренды земельного участка, собственное финансирование проекта
| 14 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Абраамян Матевос Хачатурович | Строительство ресторанно-гостиничного комплекса | сервис и туризм | 2018 | 2023 | 15 | 15 | 0 | 2 | 12 | 2 | 20 | Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Матросова,5, Индивидуальный предприниматель Абраамян Матевос Хачатурович, 89381005003, mateo-007@mail.ru | Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 30, Индивидуальный предприниматель Абраамян Матевос Хачатурович, 89381005003, mateo-007@mail.ru | Приобретен земельный участок. Ведется строительство: возведены стены, произведены кровельные работы, идут внутренние отделочные работы.
|  | ИТОГО: Красносулинский район | [7 empty] | 219539.9 | 43677.45 | 175862.05 | 21670.5 | 29703.2 | 7425.85 | 3455
|  | Первый заместитель главы Адмнистрации Красносулинского района |  |  | Хильченко Л.А.
Исп. Иванова Е.В.. 8-86367-5-24-78

## перспективные
Таблица № 2
Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в перспективе
| № п/п | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Инициатор инвестиционного проекта на территории Ростовской области (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О руководителя, контактного лица / инвестор (в случае отличия), контактные данные) | Наименование инвестиционного проекта | Необходимая инженерно-транспортная инфраструктура (газо-, энерго-, водоснабжение, водоотведение; железнодорожные пути, автодороги) по объектам нового строительства | Предварительный объем инвестиций в проект (млн. рублей) |  |  | Планируемое число новых рабочих мест (человек) | Информация о текущем состоянии переговоров | Предполагаемая заявленная мощность
[6 empty] | всего | собственные | привлеченные |  |  | газ | электроэнергия
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## приостановленные
Таблица № 3
Инвестиционные проекты, приостановленные в текущем году
№ п/п | Местонахождение объекта | Инициатор инвестиционного проекта / наименование объекта | Мощность | Общая стоимость (млн. рублей) | Причины приостановления процесса реализации проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого:

## завершенные в 2022
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
реализованные в 2022 г , по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Курирующий отраслевой орган исполнительн. власти | Принадлеж-ность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Период реализации проекта(годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей) |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта(МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица)
[6 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) | с начала реализац. проекта | в текущем году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Красносулинский район | Департамент потребительского рынка Роствоской области | да | ООО "МАК-Лоджистик" | Строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса | 2017 | 2022 | 990 | 395 | 595 | 677.7 | 45.1 | 140 | ООО "МАК-Лоджистик",347805 г.Каменск-Шахтинский, ул.Освобождения 16; 8(86365) 4-87-57; macklodgistic@mail.ru; Исаев Расул Саладиевич генеральный директор | Ростовская область, Красносулинский район, в 1 км по направлению на запад от х. Пушкин, Ростовская область, Красносулинский район, в 7,5 км по направлению на юг от х. Пушкин, контактное лицо Крылов Николай Александрович 8-86365-5-12-44, Кобелев Сергей Николаевич 89281252484
2 | Красносулинский район | Администрация Красносулинского района | нет | ИП Евтухова Галина Александровна | Строительство объекта коммерческого назначения (магазин смешанной группы товаров) | 2021 | 2022 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 1.8 | 4 | Индивидуальный предприниматель Евтухова Галина Александровна, Ростовская обл., Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 37 а. Контактное лицо: Саламахин Алексей Николаевич, 8-928-11-948-99, e-mail: councellor_a@mail.ru | Ростовская область, МО: Красносулинский райрн, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 37 а, Евтухова Галина Александровна. Контактное лицо: Саламахин Алексей Николаевич