Мониторинг исполнения поручений и указаний главы Администрации Красносулинского района за I квартал 2023 года

В I квартале 2023 года утверждено восемь перечней поручений главы Администрации района, по итогам расширенных планерных совещаний.

Мониторинг проводился в соответствии с организационно – правовыми основами исполнения поручений главы Администрации в органах местного самоуправления:

- распоряжение Администрации Красносулинского района от 26.12.2022 № 398 «Об утверждении Регламента Администрации Красносулинского района»;

- распоряжение Администрации Красносулинского района от 30.09.2022 №292 «Об организации контроля исполнения документов в Администрации Красносулинского района».

Поставлено на контроль 57 поручений в отчетный период.

Количественные показатели исполнения поручений:

- сфера экономики 8 поручений (контроль Хильченко Л.А.)

- социальная сфера 20 поручений (контроль Матвиенко Л.С.)

- сфера ТЭК и ЖКХ 16 поручений (контроль Шаповалов В.Б.)

- сфера АПК 5 поручений (контроль Сухин А.Н.)

- общие вопросы руководства 8 поручений (контроль Кишкинова И.Ю.)

Исполнение поручений главы Администрации района:

В ходе учета и анализа исполнения поручений организационными структурами Администрации района исполнено и снято с контроля – 16 поручений, согласно установленных контрольных сроков (протокол от 03.04.2023 №1).

При проведении проверки были выявлены нарушения контрольных сроков в 2 отчетах, что составляет 4% от общего количества поручений:

- 79-1 от 12.01.2023 В рамках реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами представить мероприятия (дорожная карта) по введению раздельного сбора мусора на территории района – ответственный исполнитель Шаповалов В.Б., Грузинов П.А.;

- 79-2 от 19.01.2023 Организовать устойчивую работу объектов теплоснабжения населения и социальной сферы для обеспечения нормативным температурным режимом жилых помещений – ответственный исполнитель Шаповалов В.Б., Грузинов П.А.

Сроки перенесены, отчеты отправлены на доработку.

По состоянию на 01.04.2023г. в Администрации района находится на контроле – 39 поручений.

Анализ качества исполнения поручений главы Администрации района.

|  | Всего | Хильченко Л.А. | Матвиенко Л.С. | Шаповалов В.Б. | Сухин А.Н. | Кишкинова И.Ю. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество поручений, поступив ших на исполнение в отчетном периоде | 57 | 8 | 20 | 16 | 5 | 8 |
| Количество поручений, исполнен ных в отчетном периоде | 16 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Количество поручений, не исполнен ных в отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество поручений, находящихся на постоянном контроле в отчетном периоде | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Количество поручений, исполненных с нарушением срока в отчетном периоде | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Количество поручений, находящихся на исполнение по состоянию на 15.04.2023 | 22 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 |

Размещение материалов об исполнении поручений главы Администрации района на официальном сайте органа местного самоуправления:

Ежемесячно на сайте Администрации района, размещается информация «Анализ документооборота в Администрации района»,  где дан анализ по контролю за выполнением поручений главы Администрации района.

Рассмотрение хода исполнения поручений главы Администрации района на заседании группы контроля за исполнением документов:

На заседаниях группы контроля рассмотрены итоги мониторинга исполнения поручений главы Администрации района. 18 поручений сняты с контроля (протокол от 03.04.2023 №2), согласно контрольных сроков, по исполнению остальных направлены напоминания ответственным исполнителям. В целом, поручения главы Администрации района исполняются в сроки, обеспечивается качество и полнота предоставления отчетной информации.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Исполнитель

Юндина Н.А.