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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2024 № 351
г. Красный Сулин
Об утверждении отчёта
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование»
за 2023 год

В соответствии с постановлением от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Администрации 
Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Постановление вносит 
отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 10.04.2024 № 351

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование»
за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для улучшения экологической обстановки в Красносулинском районе, повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
предотвращено заболачивание пахотных земель, лесонасаждений;
обеспечена защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия шахтных вод;
обеспечено участие детей в рамках реализации проекта «Эколята – молодые защитники Природы»;
выполнены работы по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений плотины Соколовского водохранилища на р. Кундрючья Красносулинского района Ростовской области»;
в Международной акции «Сад памяти» приняли участие учащиеся МБОУ СОШ № 22 и МБОУ Табунщиковская СОШ, совместно с ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения», инспекторским составом отдела охраны государственного природного заказчика Горненский в п. Донлесхоз, где было высажено 22 саженца сосны крымской и клёна остролистого;
в период с апреля по октябрь 2023 года в рамках акции «Вода России» федерального проекта «Сохранения уникальных водных объектов» Администрация Красносулинского района совместно с Администрациями городских и сельских поселений производилась очистка берегов рек от мусора за 2023 год на территории Красносулинского района расчищено 7,4 км водоохраных зон;
проведены мероприятия, посвященные Дням защиты от экологической опасности в Ростовской области. В социальных сетях ребята размещали фотографии и видео участия в акции «Сад памяти», «День древонасаждения».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1. «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий и 4-х контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» выполнено.
С целью предупреждения негативного воздействия шахтных вод осуществлено поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» и предотвращено заболачивание пахотных земель, лесонасаждений, согласно заключенного муниципального контракта № 0358300008422000216_289859 от 14.11.2022 года с ООО «Сокол». Оказанные услуги выполнены в полном объеме. Уровень шахтной воды поддерживался на проектных значениях нормы.
Основное мероприятие 1.2. «Сохранение и развитие зеленых насаждений» выполнено.
Проведены весенний и осенний дни древонасаждений, в течение года проведена обрезка древесно-кустарниковой растительности в населённых пунктах Красносулинского района.
Основное мероприятие 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» выполнено.
В январе 2023 года получены замечания Госэкспертизы в части уточнения источников финансирования работ. Договор на проведение Госэкспертизы проекта заключен 16.05.2023 года. 
Получено положительное заключение экспертизы проектной документации от 25.09.2023 № 61-1-1-3-056873-2023.
Основное мероприятие 1.4. «Капитальный ремонт объекта: «Гидротехнические сооружения плотины Соколовского водохранилища на р. Кундрючья Красносулинского района Ростовской области» выполнено. 
В соответствии с заключенным контрактом на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений плотины Соколовского водохранилища на р. Кундрючья Красносулинского района Ростовской области» подрядная организация выполнила работы в полном объеме.
По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 4-х контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 4.
В рамках подпрограммы 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий и 2-х контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения» выполнено.
Во всех образовательных учреждениях были проведены экологические праздники, в рамках реализации проекта «Вовлечение местного населения в сохранение природного наследия Донского края».
Цель проводимых мероприятий – формирование у детей гражданской позиции бережного отношения к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе, воспитание у учащихся экологической культуры.
Основное мероприятие 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов» выполнено. Информация о проделанной работе ежегодно публикуется в экологическом вестнике Дона.
По подпрограмме 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 8637,4 тыс. рублей – экономия средств по факту выполненных работ.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района» от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью, составил 102775,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
за счет средств областного бюджета – 56518,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 46257,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 94137,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
за счет средств областного бюджета – 51566,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 42571,8 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 8637,4 тыс. рублей. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района»: плановое значение – 4 единицы; фактическое значение – 4 единиц 
Показатель 2 «Норма поддержания уровня шахтных вод»: плановое значение – 172 м; фактическое значение – 169,8 м.
Показатель 1.1 «Доля очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты в общем объёме сброшенных сточных вод в отчётном году»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%.
Показатель 1.3 «Увеличение удельного веса площади охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области»: плановое значение – 0,085463086%, фактическое значение – 0,085463086%.
Показатель 1.6. «Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов»: плановое значение – 28,0, фактическое значение – 28,0
Показатель 1.7. «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица
Показатель 2.1 «Количество ежегодных мероприятий по просвещению и образованию, проводимых на территории Красносулинского района» плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 47 единиц (перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией).
Показатель 2.2 «Количество распространённых экологических очерков, статей, информационных материалов» плановое значение – 13 штук, фактическое значение – 14 штук.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
 
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.6 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.7 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
94137,8 тыс. рублей / 102775,2 тыс. рублей = 1.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1/1=1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +1,0 х 0,2 = 1,0 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотрены на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета района.
Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не привлекались.
В ходе реализации муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме 8637,4 тыс. рублей по мероприятиям:
основное мероприятие 1.1 «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» – 
0,1 тыс. рублей;
основное мероприятие 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» – 3335,2 тыс. рублей;
основное мероприятие 1.4 «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на водных объектах в Красносулинском районе» – 5302,1 тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 13.12.2023 № 320 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год, в соответствии с которым будут реализовываться основные мероприятия муниципальной программы.
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СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2023 год

	№ 
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.
«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	Заместитель главы
Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	2.
	ОМ 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»
	Директор МКУ «ОКС»
Кучеренко Т.А.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	Наличие заболоченных пахотных земель, лесонасаждений – 0 га
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Директор МКУ «ОКС»
Кучеренко Т.А.
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений, оказание услуг по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»
	Услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»выполнены в полном объёме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0358300008422000216_289859 от 14.11.2022 года с ООО «Сокол»
	-

	4.
	ОМ 1.2. «Сохранение и развитие зеленых насаждений»
	Директор МКУ «ОКС»
Кучеренко Т.А.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды
	Сохранены и развиваются зеленые насаждения с целью улучшения и защиты окружающей среды
	-

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Директор МКУ «ОКС»
Кучеренко Т.А.
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	В апреле и октябре проведены дни древонасаждений на территории района. Проведены работы по обрезке зелёных насаждений
	Увеличено количество зелёных насаждений в населённых пунктах Красносулинского района
	

	6.
	ОМ 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Сбор пакета документов по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова» по результатам общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по данному проекту
	Договор на проведение Госэкспертизы проекта заключен 16.05.2023 года
	-

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	Прохождение Госэкспертизы по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова»
	Получено положительное заключение Госэкспертизы проектной документации от 25.09.2023 
№ 61-1-1-3-056873-2023.
	-

	8.
	ОМ 1.4. «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на водных объектах в Красносулинском районе»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района ростовской области»
Маляренко А.В.
	31.12.2023
	01.07.2023
	31.12.2023
	Сокращение численности населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях
	Защита населения проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях
	-

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2023
	01.07.2023
	31.12.2023
	Выполнение работ по объекту: «Гидротехнические сооружения плотины Соколовского водохранилища на р. Кундрючья Красносулинского района Ростовской области»

	Работы по объекту: «Гидротехнические сооружения плотины Соколовского водохранилища на р. Кундрючья Красносулинского района Ростовской области» выполнены в полном объеме
	-

	10.
	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	Начальник управления образования
Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	11.
	ОМ 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	Начальник управления образования
Дремина М.П.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района

	Проведение мероприятий по экологическому просвещению
	-

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Начальник управления образования
Дремина М.П.
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	Участие представителей Красносулинского района в экологических мероприятиях
	Проведён «День древонасаждения», в рамках акции «Сад памяти». 
В Красносулинском районе представители власти, активисты, школьники и рядовые жители провели работы по озеленению города.
Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры
	-

	13.
	ОМ 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов»
	Начальник управления образования
Дремина М.П.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры
	Размещение экологических очерков, статей на стендах в общеобразовательных учреждениях, информационных материалов на сайтах муниципальных образований.
	-

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Начальник управления образования
Дремина М.П.
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	Размещение экологических очерков, статей, информационных материалов
	Размещено 14 информационных статей с целью повышения экологической культуры
	-



14
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СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

	Наименование муниципальной
 программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники
финансирования
	Объем расходов
(тыс. рублей),
предусмотренных
	Фактические расходы
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной
программой
	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	всего 
	102775,2
	102775,2
	94137,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	56518,2
	56518,2
	51566,0

	
	бюджет района
	46257,0
	46257,0
	42571,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	всего 
	102725,2
	102725,2
	94087,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	56518,2
	56518,2
	51566,0

	
	бюджет района
	46257,0
	46257,0
	42521,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»
	всего 
	38280,0
	38280,0
	38279,9

	Основное мероприятие 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»
	всего 
	3335,2
	3335,2
	0,0

	Основное мероприятие 1.4. «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на водных объектах в Красносулинском районе»
	всего 
	61110,0
	61110,0
	55807,9

	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры»
	всего 
	50,0
	50,0
	50,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	50,0
	50,0
	50,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	всего
	50,0
	50,0
	50,0
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СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
[bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	Номер и
наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2022
	2023
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1.
	Показатель 1.
Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района
	единиц
	4
	4
	4
	-

	2.
	Показатель 2.
Норма поддержания уровня шахтных вод
	м
	169,8
	172
	169,8
	-

	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»

	3.
	Показатель 1.1.
Доля очищенных ВК и ОС ОАО «Шахта «Бургустинская» сточных вод, сбрасываемых в водные объекты в общем объёме сброшенных сточных вод в отчётном году
	процент
	100
	100
	100
	-

	4.
	Показатель 1.3. 
Доля площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области
	процент
	0,085463086
	0,085463086
	0,085463086
	-

	5.
	Показатель 1.6. 
Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов
	процент
	25,0
	28,0
	28,0
	-

	6.
	Показатель 1.7. 
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние
	единиц
	-
	1
	1
	-

	Подпрограмма 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»

	7.
	Показатель 2.1. 
Количество ежегодных мероприятий по просвещению и образованию, проводимых на территории Красносулинского района
	единиц
	29
	9
	47
	перевыполнение планового значения показателя связано с увеличившейся познавательной активностью обучающихся и активной жизненной позицией

	8.
	Показатель 2.2. 
Количество распространенных экологических очерков, статей, информационных материалов
	штук
	13
	14
	14
	-
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