Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» 

отчетный период 6 месяцев 2022 года
Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и  обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351. На реализацию муниципальной программы в 2022 году  предусмотрено 169708,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 578,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета  - 146535,5тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 15900,5 тыс. рублей, средств бюджетов поселений – 6694,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 169710,6 тыс. рублей. Расхождение составляет 1,7 тыс. рублей за счет увеличения средств бюджета района. Муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района  от 14.06.2022 № 84 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в установленный срок. По состоянию на 01.07.2022 фактическое освоение средств составило 137475,4 тыс. рублей или 81% (от плановых бюджетных ассигнований).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.12.2021 № 394, утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2022 год.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 15756,6 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 15758,3 тыс. рублей. Расхождение составляет 1,7 тыс. рублей за счет увеличения средств бюджета района. За 6 месяцев 2022 года фактическое освоение средств составило 6461,9 тыс. рублей или 41,0% (от плановых бюджетных ассигнований).

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 5 основных мероприятий, которые будут выполнены до конца года в установленный срок.

По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за 6 месяцев 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

рассмотрены заявления о передаче в общедолевую собственность бесплатно земельных участков от 6 семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними. Ведется подбор земельных участков для 30 многодетных семей;

уменьшено количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено до 8 единиц;

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 3,693тыс. кв. метров общей площади жилья;

обеспечено своевременное и в полном объеме финансовое обеспечение деятельности аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 2) на 2022 предусмотрено 153952,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 578,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета  –146535,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 143,9  тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 6694,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 153952,3  тыс. рублей. Расхождений нет. За 6 месяцев 2022 года фактическое освоение средств составило 131013,5 тыс. рублей или 85,1% (от плановых бюджетных ассигнований).
По состоянию на 01.07.2022 в рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 3 основных мероприятия, которые будут выполнены до конца года в установленный срок.

По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за 6 месяцев 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

в части строительства пятиэтажного жилого дома маневренного фонда  заключен муниципальный контракт № 0158300000321000001-110549 от 09.02.2021 года с ООО «ИнжСтройКонтоль». Строительно-монтажные работы выполняютсясогласно требованиям муниципального контракта под авторским надзором ООО «Стройпроект» и строительным контролем ООО «Дельта» за ходом строительства объекта, завершение строительства запланировано в 2022 году, будут обеспечены безопасным условием проживания 60 семей (120 человек);

в рамках переселения из аварийного жилищного фонда предоставлена выкупная стоимость 6 семьям (7 человек) взамен изымаемого жилья, непригодного для проживания в Углеродовском городском поселении;

 в рамках переселения из аварийного жилищного фонда предоставлена выкупная стоимость 5 семьям (7 человек) взамен изымаемого жилья, непригодного для проживания в Долотинском сельском поселении;

в части оказания мер социальной поддержки молодым семьям выдано 2 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

в части обеспечения, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений обеспечено 18 ребенка-сироты.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года в целом прослеживается положительная динамика выполнения мероприятий, факты невыполнения либо несоблюдения сроков исполнения мероприятий муниципальной программы отсутствуют, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2022 год» по итогам 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель начальника

УЗИО и МЗ

Красносулинского района                                                 Н.В. Кияненко

Исп. Л.В. Кривцун

88636752437

ОТЧЕТ
Об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» 
за отчетный период 6 месяцев 2022 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/

ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено муници-пальной программой
	предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Х
	15756,6
	15758,3
	6461,9

	9296,4


	
	
	начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	15756,6
	15758,3
	6461,9


	9296,4



	2.
	ОМ 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 

Бисаинов А.Р.


	Повышена доступность жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1 
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 

Бисаинов А.Р.


	Предоставлены земельные участки для строительства многодетным семьям из Регионального адресного перечня
Земельных участков в соответствии с разработанным порядком
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2 «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»
	начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района – 
Минакова О.А.
	Переданы в общедолевую собственность бесплатно земельные участки категориям граждан, установленных 

законодательством РФ
	01.01.2022
	30.12.2022
	43,7
	43,7
	42,0
	1,7
Освоение денежных средств запланировано на II полугодие 2022 года

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А
	Предоставлено 6 земельных участка гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно 
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3

«Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.
	Повышена эффективность бюджетных средств
	01.01.2022
	30.12.2022
	15712,9
	15714,6
	6419,9
	9294,7
Освоение денежных средств запланировано на II полугодие 2022 года

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3


	начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.
	Предоставлена муниципальная услуга (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	ОМ 1.4

«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 

Бисаинов А.Р.;

начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.


	Снижены административные барьеры, увеличены темпы строительства, в том числе стандартного жилья
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.


	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 

Бисаинов А.Р.;

начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.


	Уменьшено количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено до 8 единиц
	Х
	30.06.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	О.М. 1.5. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 

Бисаинов А.Р.;

начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.
	Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.


	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 

Бисаинов А.Р.;

начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.
	за 6 месяцев 2022 года индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 3,693 тыс. кв. метров общей площади жилья
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Х
	153952,3
	153952,3
	131013,5
	22938,8

	
	
	начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	52517,8
	52517,8
	45041,3
	7476,5

	
	
	Глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	Х
	Х
	79166,3
	79166,3
	78300,3
	866,0

	
	
	глава администрации Углеродовского городского поселения – Ильяев С.Г.
	Х
	Х
	Х
	15457,7
	15457,7
	5143,4
	10314,3

	
	
	Глава администрации Долотинского сельского поселения – Борисова О.В.
	Х
	Х
	Х
	6810,5
	6810,5
	2528,5
	4282

	13.
	ОМ 2.1: «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 

Бисаинов А.Р.;

глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	01.01.2022
	30.12.2022
	79166,3
	79166,3
	78300,3
	866,0

Освоение денежных средств запланировано на II полугодие 2022 года

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 

Бисаинов А.Р.;

глава администрации Углеродовского городского поселения – Ильяев С.Г.
	Х
	01.01.2022
	30.12.2022
	15457,7
	15457,7
	5143,4
	10314,3 Освоение денежных средств запланировано на II полугодие 2022 года 

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.; Глава администрации Долотинского сельского поселения – Борисова О.В.
	Х
	01.01.2022
	30.12.2022
	6810,5
	6810,5
	2528,5
	4282,0 Освоение денежных средств запланировано на II полугодие 2022 года

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.


	Глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фонда
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Глава администрации Углеродовского городского поселения – Ильяев С.Г.
	Предоставление выкупной стоимости 6 семьям (7 человек)  за изымаемое жилое помещение 
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Глава администрации Долотинского сельского поселения – Борисова О.В.
	Предоставление выкупной стоимости 5 семьям (7 человек)  за изымаемое жилое помещение
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	ОМ 2.2:

«Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе»
	начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.


	Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей
	01.01.2022
	30.12.2022
	2179,2
	2179,2
	2179,0
	0,2 фактически сложившаяся экономия

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2


	начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.


	Предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям, 1 семья реализовала свое право на получение социальной выплаты, 1 молодая семья ведет подбор жилого помещения для приобретения в собственность
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 2.3: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
	начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.


	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	01.01.2022
	30.12.2022
	50338,6
	50338,6
	42862,3
	7476,3 тыс. рублей, в том числе:

361,0
фактически сложившаяся экономия 7115,3 освоение денежных средств запланировано на II полугодие 2022 года

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3


	начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.


	Обеспечены жилыми помещениями 20 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
	X
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Итого по муниципальной 

программе
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	169708,9
	169710,6
	137475,4
	32235,2

	
	
	начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Минакова О.А.
	Х
	X
	Х
	68274,4
	68276,1
	51503,2
	16772,9

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;

глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	Х
	Х
	79166,3
	79166,3
	78300,3
	866,0

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
глава администрации Углеродовского городского поселения – 

Иляев С.Г.
	Х
	Х
	Х
	15457,7
	15457,7
	5143,4
	10314,3

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.; Глава администрации Долотинского сельского поселения – Борисова О.В.
	Х
	Х
	Х
	6810,5
	6810,5
	2528,5
	4282,0


Заместитель начальника УЗИО и МЗ

Красносулинского района                                                                                                                              Н.В. Кияненко
Исполнитель: Л.В. Кривцун
88636752437
