Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения»  
за отчетный период 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018         № 1446.	
На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 253 828,9 тыс. рублей в том числе: за счет средств областного бюджета – 233 942,6 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 19 886,3 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]По состоянию на 01.07.2024 года фактически освоено – 865,9 тыс. рублей (или 0,34% от ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью) в том числе: за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 865,9 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:	
На реализацию подпрограммы 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»,  на реализацию основного мероприятия 1.6.  «Профилактика прочих заболеваний» предусмотрены бюджетные ассигнования – 2934,5 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по подпрограмме 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», Основное мероприятие 1.6. «Профилактика прочих заболеваний» средств на 01.07.2024 года составило 865,9 тыс. рублей (или 0,34 % от ассигнований, предусмотренных муниципальной программой).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 27.12.2023 № 340 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2024 год (далее – план реализации).
В реализации подпрограммы 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», основного мероприятия 1.3. «Профилактика ВИЧ, вирусных и гепатитов В и С» по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:
ведется активное информирование населения о распространении социально значимых заболеваний по средствам публикаций информационных статей на сайте Администрации Красносулинского района, в газетах и в группах социальных сетей официально представляющих Администрацию Красносулинского района; 
проводятся заседания муниципального межведомственного совета по вопросам борьбы с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита (ВИЧ-инфекции) (далее – Совет) не реже 2 раз в год. По итогам 6 месяцев  2024 года проведено одно заседание Совета от 15.02.2024 года.
По основным мероприятиям 1.4. «Профилактика инфекционных заболеваний» и 1.5. «Вакцинопрофилактика», так же  ведется информационная работа с населением, и даются публикации информационных статей в средства массовой информации о возникновении природно-очаговых инфекций на территории Красносулинского района, и дается вся необходимая информация о проведении иммунизации по эпидемиологическим показаниям. 
В реализации данных мероприятий играет большую роль и проведение не реже 1 раза в квартал комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга в Красносулинском районе (далее – Комиссия), где рассматриваются вопросы, касающиеся распространения заболеваний угрожающих жизни и здоровья населения района. По итогам 6 месяцев  2024 года проведено 2 заседания Комиссии от 27.02.2024 и 28.06.2024 года. 
По основному мероприятию 1.6. «Профилактика прочих заболеваний» достигнуты следующие результаты:
Осуществляется транспортировка (перевозка) больных болезнью почек (гемодиализные пациенты) в рамках регулярного сбора с определённых территорий района на транспортировку в г. Шахты для проведения процедуры заместительной почечной терапии (гемодиализ) страдающим хронической почечной недостаточностью – 11 человек.    
На реализацию подпрограммы 5. «Укрепление материально-технической базы», основного мероприятия 5.6. «Строительство объектов здравоохранения» в соответствии со сводной бюджетной росписью – 250 894,4 тыс. рублей на строительство детской поликлиники находящейся по адресу г. Красный Сулин ул. Фурманова 32.
В связи с нарушением сроков выполнения работ, контракт от 25.03.2022    № 00008422000017_289859 был расторгнут подрядной организацией. По состоянию на 01.07.2024 объявлен аукцион (конкурс) на определение подрядной организации.


Заместитель главы Администрации
Красносулинского района
по вопросам социального развития                                                  Л.С. Матвиенко


Старший инспектор отдела 
социальной политики Администрации 
Красносулинского района  		                                                    Д.А. Дуденко

Приложение

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» 
за отчетный период 6 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ФИО)
	Результат реализации 
(краткое описание)
	Фактичес-кая дата начала   
реализации
	Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, наступле-ния  контроль-ного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств 
(тыс. руб.) и причины их неосвоения   

	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено
муници-пальной програм-мой
	предус-мотрено сводной бюд-жетной росписью
	факт на отчет-ную дату
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	Всего:
	X
	X
	X
	1625,0
	2934,5
	865,9
	2068,6 

	
	
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики)
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Директор
 МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	X
	X
	X
	1625,0
	2934,5
	865,9
	2068,6
 

	2.
	Основное мероприятие 1.3. « Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики)
	Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В,С, а также противодействие распространению данных инфекций
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.

	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики)
	Подготовка итогового отчета по результатам деятельности муниципального межведомственного совета по вопросам борьбы с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита (ВИЧ-инфекции) и реализации плана первоочередных мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Красносулинском районе в 2024 году 
	X
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.4. Профилактика инфекционных заболеваний
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики)
	Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики до спорадических случаев
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4

	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики)
	Подготовка отчета по реализации комплексного плана по обеспечению санитарной охраны территорий, в т.ч. при возникновении чрезвычайной ситуации, касающейся угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Красносулинского района и предупреждению особо опасных и природно-очаговых инфекционных болезней на 2022-2027 гг. и подведение итогов комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга в Красносулинском районе
	X
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.5. «Вакцино- профилактика»
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики)
	Снижение уровня инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.

	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики)
	Свод статистической информации по проценту вакцинированных жителей района 
	X
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное 
мероприятие 1.6.
«Профилактика прочих заболеваний»
	Всего:
	X
	X
	X
	1625,0
	2934,5
	865,9
	2068,6
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2024 года

	
	
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики)
	Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний  и их коррекция
	01.01.2023
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Директор
МБУ «ЦСО ГПВиИ»
Красносулинского
района Альшенко Н.И.
	Транспортировка больных хронической болезнью почек
	01.03.2023
	31.12.2024
	1625,0
	2934,5
	865,9
	2068,6
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2024 года

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6

	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики),
Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. 
	Произведена транспортировка больных почечной недостаточностью в г. Шахты для проведения гемодиализа
	X
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики), Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А. 
	Х
	Х
	Х
	178205,5
	250894,4
	0,0 
	250894,4


	11.
	Основное мероприятие 5.6. «Строительство объектов здравоохранения»
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики), Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин по ул. Фурманова, б/н.
В связи с нарушением сроков выполнения работ, контракт был расторгнут подрядной организацией 
	01.01.2024
	31.12.2024
	178205,5
	250894,4
	0,0
	250894,4
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2024 года

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.6.

	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики), Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.)
	По состоянию на 01.07.2024 объявлен аукцион (конкурс) на определение подрядной организации
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х 



	13.
	Итого по 
муниципальной программе
	Всего:
	X
	X
	X
	179830,5
	253828,3
	865,9
	252363,0

	
	
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. (отдел социальной политики)
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	Х
	X
	X
	1625,0
	2934,5
	865,9
	2068,6


	
	
	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	Х
	Х
	Х
	178205,5
	250894,4
	0,0
	250894,4





Заместитель главы Администрации
Красносулинского района
по вопросам социального развития                     	                                                                                                                                              Л.С. Матвиенко 


Старший инспектор отдела 
социальной политики Администрации 
Красносулинского района  						                                            		                                                                Д.А. Дуденко
