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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.12.2024 № 321
г. Красный Сулин
Об утверждении единого 
аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 25.12.2024 № 1489 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1349», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2025 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.


Глава Администрации 
Красносулинского района	Н.А. Альшенко



Распоряжение вносит 
отдел социальной политики
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Администрации
Красносулинского района
от 26.12.2024 № 321

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2025 год

	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет
района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	«Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив в молодежной среде»
	01 января
2025 г.
	31 декабря
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	300,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Организованы и проведены мероприятия по работе с молодежью в Красносулинском районе» 
	01 января
2025 г.
	31 декабря
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в региональном форуме «Молодая волна»
	Х
	01 июня
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Обеспечено участие представителя муниципалитета в слете работников сферы молодежной политики 
	Х
	01 июля
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности 
	Х
	15 июля
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в образовательном форуме «Ростов» 
	Х
	01 октября 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
Проведен конкурс профессионального мастерства среди школьников и студентов 
	X
	20 декабря
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.6.
Заключены муниципальные контракты для обеспечения исполнения мероприятия
	X
	15 декабря
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.7
	Контрольная точка 1.7.
Произведены расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг»
	Х
	30 декабря
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. 
«Оказана поддержка молодежных общественных объединений и активной молодежи Красносулинского района» 
	01 января
2025 г.
	31 декабря
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	Х
	0,0

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.1.
Проведены мероприятия, реализованные при поддержке отдела социальной политики Администрации Красносулинского района 
	Х
	9 января
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.
Проведена церемония поощрения членов молодежных общественных объединений и активной молодежи Красносулинского района 
	Х
	15 декабря
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.3.
Заключены муниципальные контракты для обеспечения исполнения мероприятия
	X
	15 декабря
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4
	Контрольная точка 1.4.
Произведены расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг»
	X
	30 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	«Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	391,6
	0,0
	365,7
	25,9
	0,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено вовлечение молодежи Красносулинского района в современную практику формирования патриотизма»
	01 января 2025 г.
	31 декабря
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	391,6
	0,0
	365,7
	25,9
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 
	X
	01 марта
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Проведена акция «Народный кинопоказ»
	X
	01 марта
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Окна Победы»
	X
	15 мая
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
	X
	15 мая
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Свеча памяти
	X
	30 июня
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.6.
	Контрольная точка 1.6.
Проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации
	X
	30 июня
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.7.
	Контрольная точка 1.7.
Проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья
	X
	30 июня
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.8.
	Контрольная точка 1.8.
Проведены мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы против курения
	X
	30 июня
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.9.
	Контрольная точка 1.9.
Проведены мероприятия в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни
	X
	01 октября 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.10.
	Контрольная точка 1.10. 
Обеспечено участие представителя муниципалитета в областной молодежной программе «Профилактум» 
	X
	20 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.11
	Контрольная точка 1.11 Обеспечено участие представителя муниципалитета в областном профилактическом слете «Патриоты Дона»
	X
	20 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.12.
	Контрольная точка 1.12
Проведена церемония поощрения активистов патриотических и профилактических мероприятий Красносулинского района
	X
	20 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2 «Произведена профилактическая работа в сфере противодействия антисоциальному и деструктивному влиянию на молодое поколение»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1.
	Контрольная точка 1.1.
Проведены выездные профилактические мероприятия с молодежью Красносулинского района в первом полугодии
	X
	01 июля
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2.
	Контрольная точка 1.2. 
Проведены выездные профилактические мероприятия с молодежью Красносулинского района во втором полугодии
	X
	20 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3.
	Контрольная точка 1.3.
Заключены муниципальные контракты для обеспечения исполнения мероприятия
	X
	20 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.4.
	Контрольная точка 1.4.
Произведены расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг
	X
	20 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	«Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Организованы и проведены мероприятия по популяризации добровольчества (волонтерства) в молодежной среде» 
	01 января 2025 г.
	31 декабря
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
Проведена торжественная церемония поощрения добровольцев (волонтеров) 
	X
	10 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Принято участие в фестивале экологии и творчества «Экопоколение» волонтёрами Красносулинского района
	X
	30 мая
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Выполнена квота по заявкам на международную премию #МЫВМЕСТЕ
	X
	20 июня
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
Заключены муниципальные контракты для обеспечения исполнения мероприятия
	X
	20 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
Произведены расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг»


	X
	25 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	«Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1.
«Обеспечено функционирование многофункционального молодежного центра (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)»

	01 января 2025 г.
	31 декабря
2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Проведены тематические мероприятия для молодежи»
	X
	20 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Опубликованы информационные материалы, освещающие деятельность многофункционального молодежного центра в социальных сетях и коммуникационной сети «Интернет»
	X
	20 декабря 2025 г.
	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
«Заключены муниципальные контракты для обеспечения исполнения мероприятия»
	X
	20 декабря 2025 г.

	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
«Произведены расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг»
	X
	25 декабря 2025 г.

	Нестеренко Олеся Михайловна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Итого по государственной программе
	
	
	Ответственный исполнитель – отдел социальной политики
	691,6
	0,0
	365,7
	325,9
	0,0
	0,0





Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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