МОНИТОРИНГ
организации исполнения поручений, данных на планерных совещаниях главой Администрации Красносулинского района в 2022 году.
В соответствии с утвержденным документом (распоряжение Администрации Красносулинского района от 14.01.2020 №12 «Об утверждении Регламента Администрации Красносулинского района», распоряжение Администрации Красносулинского района от 30.12.2016 №272 «Об организации контроля исполнения документов в Администрации Красносулинского района), отделом по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации района проведен мониторинг исполнения поручений главы Администрации Красносулинского района за 2022год.
Количественные показатели исполнения поручений

главы Администрации района
	№ п/п
	Наименование показателей
	Значение показателей

	1
	Количество поручений, поступивших на исполнение в отчетный период
	324

	2
	Количество поручений, находящихся на исполнение в отчетный период
	43

	3
	Количество поручений, исполненных в отчетный период
	192


	4
	Количество поручений, находящихся на постоянном контроле в отчетный период
	54

	
	Количество поручений, исполненных с нарушением срока в отчетный период
	30


	5
	Количество поручений, не исполненных в отчетный период
	5


Информация об исполнении поручений

главы Администрации района
По итогам конца 2022 года, в производстве остается не исполненные поручения :
	№ в ЕСЭД
	Дата регистрации
	№ 
п/п
	Отметка об исполнении
	Содержание
	Ответственный
	Контроль до

	79-27
	18.08.2022
	5
	не исполнено 
	Перед началом учебного года в каждом учреждении образования провести мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, обеспечить безопасные условия обучения
	Дремина М.П.
	31.08.2022

	79-42
	03.11.2022
	2
	не исполнено 
	Завершить ремонтные работы системы отопления в МБОУ Пролетарская СОШ
	Шаповалов В.Б. Дремина М.П.
	10.11.2022

	79-46
	17.11.2022
	5
	не исполнено 
	Подготовить сводную информацию по предоставлению и учету денежных средств в отношении объектов строительства в текущем году
	Хильченко Л.А.
Бисаинов А.Р.
	30.11.2022

	79-48
	24.11.2022
	1
	не исполнено 
	Представить программу проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
	Сухин А.Н.
	01.12.2022

	79-49
	01.12.2022
	3
	не исполнено 
	Обеспечить проведение работ по устранению неисправностей детской площадки в МАУ «Парк культуры и отдыха им.А.Сулина»
	Грузинов П.А.
	15.12.2022


Информация об исполнении поручений

главы Администрации района
	№ п/п
	Исполнитель (Ф.И.О.)
	Занимаемая должность
	Количество поручений 

	
	
	
	исполненных
	не подошел срок
	постоянный срок 
	исполнено с нарушением срока
	не исполнено 

	
	
	
	I кв
	II кв
	III кв
	IV кв
	I кв
	II кв
	III кв
	IV кв
	I кв
	II кв
	III кв
	IV кв
	I кв
	II кв
	III кв
	IV кв
	I кв
	II кв
	III кв
	IV кв

	1
	Хильченко Л.А.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике
	10
	8
	19
	8
	-
	1
	5
	9
	10
	7
	-
	1
	-
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	2

	2
	Матвиенко Л.С.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
	10
	13
	28
	6
	-
	1
	1
	5
	3
	4
	-
	7
	4
	1
	-
	2
	-
	-
	1
	-

	3
	Шаповалов В.Б
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
	19
	14
	10
	5
	-
	1
	4
	4
	1
	4
	-
	6
	-
	1
	4
	3
	-
	-
	-
	1

	4
	Сухин А.Н.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	6
	3
	6
	3
	-
	-
	5
	1
	4
	5
	-
	1
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	1

	5
	Кишкинова И.Ю.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района
	8
	6
	11
	4
	-
	-
	1
	5
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


По итогу 2022 года на контроле остается 43 поручения, из которых 5 поручений переходят на 2023 год.

Анализ качества исполнения поручений главы Администрации района

	№ п/п
	Наименование показателей
	Значение показателей

	1
	Количество документов, в отношении которых высказаны замечания
	-

	2
	Количество подготовленных документов без замечаний
	276


Информация о публикации материалов об исполнении поручений главы Администрации района

	№ п/п
	Реквизиты поручений
	Количество опубликованных материалов
	Гиперссылка на материал

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Сведения о рассмотрении поручений главы Администрации района

 на оперативных и рабочих совещаниях 

	№ п/п
	Дата проведения совещания
	Реквизиты поручений главы Администрации района, рассмотренных на совещании
	Принято решение

	1
	13.01.2022
	79-1
	

	2
	27.01.2022
	79.04-1
	

	3
	03.02.2022
	79-2
	

	4
	17.02.2022
	79.04-2
	

	5
	03.03.2022
	79-3
	

	6
	01.03.2022
	79-4
	

	7
	10.03.2022
	79-5
	

	8
	24.03.2022
	79-6
	

	9
	31.03.2022
	79-7
	

	10
	07.04.2022
	79-8
	

	11
	14.04.2022
	79-9
	

	12
	21.04.2022
	79-11
	

	13
	29.04.2022
	79-12
	

	14
	05.05.2022
	79-13
	

	15
	12.05.2022
	79.04-3
	

	16
	19.05.2022
	79.04-5
	

	17
	26.05.2022
	79-14
	

	18
	09.06.2022
	79-15
	

	19
	30.06.2022
	79-17
	

	20
	07.07.2022
	79-19
	

	21
	14.07.2022
	79-20
	

	22
	28.07.2022
	79-22
	

	23
	04.08.2022
	79-23
	

	24
	11.08.2022
	79-25
	

	25
	18.08.2022
	79-27
	

	26
	26.08.2022
	79-28
	

	27
	02.09.2022
	79-29
	

	28
	08.09.2022
	79-30
	

	29
	15.09.2022
	79-31
	

	30
	22.09.2022
	79-32
	

	31
	29.09.2022
	79-34
	

	32
	06.10.2022
	79-35
	

	33
	13.10.2022
	79-36
	

	34
	20.10.2022
	79-38
	

	35
	27.10.2022
	79-40
	

	36
	03.11.2022
	79-42
	

	37
	10.11.2022
	79-45
	

	38
	17.11.2022
	79-46
	

	39
	24.11.2022
	79-48
	

	40
	01.12.2022
	79-49
	

	41
	08.12.2022
	79-50
	

	42
	15.12.2022
	79-52
	

	43
	22.12.2022
	79-54
	

	44
	29.12.2022
	
	


