Пояснительная информация к отчету
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»
отчетный период 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и  обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018       № 1351. На реализацию муниципальной программы в 2024 году  предусмотрено 199 172,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 312,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета  – 167 962,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 20 715,6 тыс. рублей, средств бюджетов поселений – 10 184,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 201 505,3  тыс. рублей. Расхождение составляет – 2 330,0 тыс. рублей, в связи с увеличением объема плановых бюджетных ассигнований областного бюджета и бюджета района. 
Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 04.06.2024  № 267  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов» в установленные сроки.
По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило   89 177,4 тыс. рублей или 44,2% (от плановых бюджетных ассигнований).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 27.12.2023 № 338, утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2024 год.
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 20 617,6 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 20 778,8 тыс. Расхождение составляет – 161,2 тыс. рублей за счет увеличения средств бюджета района на реализацию основного мероприятия 1.3. «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций».  
В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 5 основных мероприятий, которые будут выполнены до конца года в установленный срок.
На реализацию основного мероприятия 1.2. «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» муниципальной программой предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 66,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2024 года составило 0,0 тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия 1.3. «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций» в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме        20 712,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило 7 675,3 тыс. рублей или 36,9 % (от плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью).
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие промежуточные результаты:
рассмотрены заявления о передаче в общедолевую собственность бесплатно земельных участков от 6 семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними;
ведется подбор земельных участков для 33 многодетных семей;
количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сохранено на уровне 8 единиц;
предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 9,4 тыс. кв. метров общей площади жилья;
обеспечено своевременное и в полном объеме финансовое обеспечение деятельности аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 2) на 2024 предусмотрено 178 557,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 312,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета  –167 962,5  тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 98,0  тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 10 184,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 180 726,5  тыс. рублей. Расхождение составляет – 2168,8 тыс. рублей.  
На реализацию основного мероприятия 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» муниципальной программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 154 306,1 тыс. рублей.  
На реализацию основного мероприятия 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе» муниципальной программой предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 484,2 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью объем плановых бюджетных ассигнований увеличен на 1407,8 тыс. рублей, в связи с дополнительным выделением средств бюджета района и составил 2 892,0 тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» муниципальной программой предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 767,4 тыс. рублей Сводной бюджетной росписью объем плановых бюджетных ассигнований увеличен на 761,0 тыс. рублей, в связи с дополнительным выделением средств областного бюджета и составил 23 528,4 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 3 основных мероприятия, которые будут выполнены до конца года в установленный срок.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие промежуточные результаты:
в рамках переселения из аварийного жилищного фонда предоставлена выкупная стоимость 17 семьям (36 человек) взамен изымаемого жилья, непригодного для проживания;
в части оказания мер социальной поддержки молодым семьям выдано 1 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;
в части обеспечения, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений обеспечено жилыми помещениями  4 детей-сирот.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 года в целом прослеживается положительная динамика выполнения мероприятий, факты невыполнения либо несоблюдения сроков исполнения мероприятий муниципальной программы отсутствуют, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2023 год» по итогам 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.



Начальник УЗИО и МЗ
Красносулинского района                                                 О. А. Минакова


Исп. Сулакова И.А. 
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88636752437
ОТЧЕТ
Об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» 
за отчетный период 6 месяцев 2024 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/
ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено муници-пальной программой
	предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	факт на отчетную дату
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Х
	20617,6
	20778,8
	7675,3


	13103,5 


	
	
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	20617,6
	20778,8
	7675,3


	13103,5 


	2.
	ОМ 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор 
Бисаинов А.Р.

	Повышена доступность жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства
	01.01.2024
	28.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор 
Бисаинов А.Р.

	Предоставлены земельные участки для строительства многодетным семьям из Регионального адресного перечня
Земельных участков в соответствии с разработанным порядком
	Х
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2 «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Переданы в общедолевую собственность бесплатно земельные участки категориям граждан, установленных 
законодательством РФ
	01.01.2024
	28.12.2024
	66,0
	66,0
	0,0
	66,0
Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2024 года

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А
	Предоставлено 6 земельных участка гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно 
	Х
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3
«Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Повышена эффективность бюджетных средств
	01.01.2024
	28.12.2024
	20551,6
	20712,8
	7675,3
	13037,5
Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2024 года

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3

	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Предоставлена муниципальная услуга (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме
	Х
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	ОМ 1.4
«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.;
начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.

	Снижены административные барьеры, увеличены темпы строительства, в том числе стандартного жилья
	01.01.2024
	28.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.

	Уменьшено количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено до 8 единиц
	Х
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	О.М. 1.5. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района–
Минакова О.А.
	Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья
	01.01.2024
	28.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	за 6 месяцев 2024 года индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 9,4 тыс. кв. метров общей площади жилья
	Х
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Х
	178557,7
	180726,5
	81502,1
	99224,4

	
	
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	24251,6
	26420,4
	15674,0
	10746,4

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.;
И.о главы Администрации Красносулинского городского поселения  Болдырев  И.В.
	Х
	Х
	Х
	29597,7
	29597,7
	21752,6
	7845,1

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В.
	Х
	Х
	Х
	26106,5

	26106,5
	17457,4
	8649,1

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Долотинского сельского поселения  Борисова О.В.
	Х
	Х
	Х
	50569,6
	50569,6
	13645,1
	36924,5

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ковалевского  сельского поселения 
Изварин Н.В.
	Х
	Х
	Х
	9645,1
	9645,1
	1291,1
	8354,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ударниковского  сельского поселения 
Гайдук Д.В.
	Х
	Х
	Х
	38387,2
	38387,2
	11681,9
	26705,3

	13.
	ОМ 2.1: «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Х
	154306,1
	154306,1
	65828,1
	88478,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.;
И.о главы Администрации Красносулинского городского поселения – Болдырев  И.В.
	Х
	01.01.2024
	28.12.2024
	29597,7
	29597,7
	21752,6
	7845,1
фактически сложившаяся экономия бюджетных ассигнований

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
глава администрации Углеродовского городского поселения – Глушков В.В.
	Х
	01.01.2024
	28.12.2024
	26106,5
	26106,5
	17457,4
	12250,6
Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2024 года

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Долотинского сельского поселения – Борисова О.В.
	Х
	01.01.2024
	28.12.2024
	50569,6
	50569,6
	13645,1
	36924,5
Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2024 года

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ковалевского  сельского поселения  Изварин Н.В.
	Х
	01.01.2024
	28.12.2024
	9645,1
	9645,1
	1231,1
	8414,0
Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2024 года

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ударниковского  сельского поселения 
Гайдук Д.В.
	Х
	01.01.2024
	28.12.2024
	38387,2
	38387,2
	11681,3
	26705,9
Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2024 года

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.;
И.о. главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	Предоставлена выкупная стоимость 9 семьям (20 человек)  за изымаемое жилое помещение
	01.01.2024
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В.
	Предоставление выкупной стоимости 8 семьям (16 человек)  за изымаемое жилое помещение запланировано во II полугодии 2024 года
	01.01.2024
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Долотинского сельского поселения  Борисова О.В.
	Предоставлена выкупная стоимость 8 семьям (16 человек)  за изымаемое жилое помещение 
	01.01.2024
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ковалевского  сельского поселения  Изварин Н.В.
	Предоставление выкупной стоимости 3 семьям (7 человек)  за изымаемое жилое помещение запланировано во II полугодии 2024 года
	01.01.2024
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ударниковского  сельского поселения 
Гайдук Д.В.
	Предоставление выкупной стоимости 14 семьям (30 человек)  за изымаемое жилое помещение запланировано во II полугодии 2024 года
	01.01.2024
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	ОМ 2.2:
«Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе»
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.

	Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей
	01.01.2024
	28.12.2024
	1484,2
	2892,0
	1014,2
	1877,8
невостребованные средства

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2

	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.

	Предоставлено свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 1 молодой семье
	Х
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 2.3: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.

	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	01.01.2024
	28.12.2024
	22767,4
	23528,4
	14659,8
	8868,6 фактически сложившаяся экономия.

	18.








	Контрольное событие муниципальной программы 2.3






	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.

	Обеспечены жилыми помещениями 4 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
	X
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Итого по муниципальной 
программе
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	199175,3
	201505,3
	89177,4
	112327,9

	
	
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Х
	X
	Х
	44869,2
	47199,2
	23349,3
	23849,9

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
И.о. главы Администрации Красносулинского городского поселения  Болдырев И.В.
	Х
	Х
	Х
	29597,7
	29597,7
	21752,6
	7845,1

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор –Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Углеродовского городского поселения  Глушков В.В.
	Х
	Х
	Х
	26106,5
	26106,5
	17457,4

	8649,1 

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В.
	Х
	Х
	Х
	50569,6
	50569,6
	13645,1
	36924,5

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ковалевского  сельского поселения  Изварин Н.В.
	Х
	Х
	Х
	9645,1
	9645,1
	1291,1
	8354,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор  Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ударниковского  сельского поселения
Гайдук Д.В.
	Х
	Х
	Х
	38387,2
	38387,2
	11681,9
	26705,3
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