Пояснительная информация к отчету

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»

отчетный период 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и  обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018       № 1351. На реализацию муниципальной программы в 2024 году  предусмотрено 199 172,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 312,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета  – 167 962,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 20 715,6 тыс. рублей, средств бюджетов поселений – 10 184,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 201 505,3  тыс. рублей. Расхождение составляет – 2 330,0 тыс. рублей, в связи с увеличением объема плановых бюджетных ассигнований областного бюджета и бюджета района.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 04.06.2024  № 267  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов» в установленные сроки.

По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило   89 177,4 тыс. рублей или 44,2% (от плановых бюджетных ассигнований).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 27.12.2023 № 338, утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2024 год.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 20 617,6 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 20 778,8 тыс. Расхождение составляет – 161,2 тыс. рублей за счет увеличения средств бюджета района на реализацию основного мероприятия 1.3. «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций».

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 5 основных мероприятий, которые будут выполнены до конца года в установленный срок.

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» муниципальной программой предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 66,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2024 года составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций» в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме        20 712,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило 7 675,3 тыс. рублей или 36,9 % (от плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью).

По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

рассмотрены заявления о передаче в общедолевую собственность бесплатно земельных участков от 6 семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними;

ведется подбор земельных участков для 33 многодетных семей;

количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сохранено на уровне 8 единиц;

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 9,4 тыс. кв. метров общей площади жилья;

обеспечено своевременное и в полном объеме финансовое обеспечение деятельности аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 2) на 2024 предусмотрено 178 557,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 312,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета  –167 962,5  тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 98,0  тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 10 184,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 180 726,5  тыс. рублей. Расхождение составляет – 2168,8 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» муниципальной программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 154 306,1 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе» муниципальной программой предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 484,2 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью объем плановых бюджетных ассигнований увеличен на 1407,8 тыс. рублей, в связи с дополнительным выделением средств бюджета района и составил 2 892,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» муниципальной программой предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 767,4 тыс. рублей Сводной бюджетной росписью объем плановых бюджетных ассигнований увеличен на 761,0 тыс. рублей, в связи с дополнительным выделением средств областного бюджета и составил 23 528,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 3 основных мероприятия, которые будут выполнены до конца года в установленный срок.

По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

в рамках переселения из аварийного жилищного фонда предоставлена выкупная стоимость 17 семьям (36 человек) взамен изымаемого жилья, непригодного для проживания;

в части оказания мер социальной поддержки молодым семьям выдано 1 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

в части обеспечения, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений обеспечено жилыми помещениями  4 детей-сирот.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 года в целом прослеживается положительная динамика выполнения мероприятий, факты невыполнения либо несоблюдения сроков исполнения мероприятий муниципальной программы отсутствуют, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2023 год» по итогам 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник УЗИО и МЗ

Красносулинского района                                                 О. А. Минакова

Исп. Сулакова И.А.

88636752437

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»

за отчетный период 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной программой | предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 20617,6 | 20778,8 | 7675,3 | 13103,5 |
|  |  | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Х | Х | Х | 20617,6 | 20778,8 | 7675,3 | 13103,5 |
| 2. | ОМ 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р. | Повышена доступность жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р. | Предоставлены земельные участки для строительства многодетным семьям из Регионального адресного перечня Земельных участков в соответствии с разработанным порядком | Х | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | ОМ 1.2 «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Переданы в общедолевую собственность бесплатно земельные участки категориям граждан, установленных законодательством РФ | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 66,0 Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2024 года |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А | Предоставлено 6 земельных участка гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно | Х | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 6. | ОМ 1.3 «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Повышена эффективность бюджетных средств | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 20551,6 | 20712,8 | 7675,3 | 13037,5 Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2024 года |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Предоставлена муниципальная услуга (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме | Х | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 8. | ОМ 1.4 «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Снижены административные барьеры, увеличены темпы строительства, в том числе стандартного жилья | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Уменьшено количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено до 8 единиц | Х | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 10. | О.М. 1.5. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района– Минакова О.А. | Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | за 6 месяцев 2024 года индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 9,4 тыс. кв. метров общей площади жилья | Х | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 178557,7 | 180726,5 | 81502,1 | 99224,4 |
|  |  | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Х | Х | Х | 24251,6 | 26420,4 | 15674,0 | 10746,4 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; И.о главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Х | Х | Х | 29597,7 | 29597,7 | 21752,6 | 7845,1 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В. | Х | Х | Х | 26106,5 | 26106,5 | 17457,4 | 8649,1 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В. | Х | Х | Х | 50569,6 | 50569,6 | 13645,1 | 36924,5 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. | Х | Х | Х | 9645,1 | 9645,1 | 1291,1 | 8354,0 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Ударниковского сельского поселения Гайдук Д.В. | Х | Х | Х | 38387,2 | 38387,2 | 11681,9 | 26705,3 |
| 13. | ОМ 2.1: «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 154306,1 | 154306,1 | 65828,1 | 88478,0 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; И.о главы Администрации Красносулинского городского поселения – Болдырев И.В. | Х | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 29597,7 | 29597,7 | 21752,6 | 7845,1 фактически сложившаяся экономия бюджетных ассигнований |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; глава администрации Углеродовского городского поселения – Глушков В.В. | Х | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 26106,5 | 26106,5 | 17457,4 | 12250,6 Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2024 года |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Долотинского сельского поселения – Борисова О.В. | Х | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 50569,6 | 50569,6 | 13645,1 | 36924,5 Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2024 года |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. | Х | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 9645,1 | 9645,1 | 1231,1 | 8414,0 Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2024 года |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Ударниковского сельского поселения Гайдук Д.В. | Х | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 38387,2 | 38387,2 | 11681,3 | 26705,9 Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2024 года |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; И.о. главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Предоставлена выкупная стоимость 9 семьям (20 человек) за изымаемое жилое помещение | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В. | Предоставление выкупной стоимости 8 семьям (16 человек) за изымаемое жилое помещение запланировано во II полугодии 2024 года | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В. | Предоставлена выкупная стоимость 8 семьям (16 человек) за изымаемое жилое помещение | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. | Предоставление выкупной стоимости 3 семьям (7 человек) за изымаемое жилое помещение запланировано во II полугодии 2024 года | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Ударниковского сельского поселения Гайдук Д.В. | Предоставление выкупной стоимости 14 семьям (30 человек) за изымаемое жилое помещение запланировано во II полугодии 2024 года | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 15. | ОМ 2.2: «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 1484,2 | 2892,0 | 1014,2 | 1877,8 невостребованные средства |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Предоставлено свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 1 молодой семье | Х | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 17. | ОМ 2.3: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 22767,4 | 23528,4 | 14659,8 | 8868,6 фактически сложившаяся экономия. |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Обеспечены жилыми помещениями 4 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | X | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Итого по муниципальной программе | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | 199175,3 | 201505,3 | 89177,4 | 112327,9 |
|  |  | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Х | X | Х | 44869,2 | 47199,2 | 23349,3 | 23849,9 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; И.о. главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Х | Х | Х | 29597,7 | 29597,7 | 21752,6 | 7845,1 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор –Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В. | Х | Х | Х | 26106,5 | 26106,5 | 17457,4 | 8649,1 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В. | Х | Х | Х | 50569,6 | 50569,6 | 13645,1 | 36924,5 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. | Х | Х | Х | 9645,1 | 9645,1 | 1291,1 | 8354,0 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор Бисаинов А.Р.; Глава Администрации Ударниковского сельского поселения Гайдук Д.В. | Х | Х | Х | 38387,2 | 38387,2 | 11681,9 | 26705,3 |

Начальник УЗИО и МЗ

Красносулинского района                                                                                                                             О.А. Минакова

Исполнитель: И.А. Сулакова

88636752437