## Лист1
III. Информация об объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, реализуемых на территории
муниципального образования «Красносулинский район»
млн. руб.
Наименование, местоположение и характеристика объекта | Вид работ (ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стоимость работ | Профинансиро-вано в 2022 году (нарастающим итогом с начала года)* | Информация о состоянии дел по объекту с начала реализации, включая 2022 год (что конкретно сделано, в том числе наличие ПСД, положительного заключения госэкспертизы, этап проектирования, этап строительства, реконструкция, завершение)
Образование
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ударниковская средняя общеобразовательная школа», п. Пригородный, ул. Школьная, 2, Ударниковское сельское поселение | капитальный ремонт | 2022 | 2023 | 111.494 | 72.1 | Договор на выполнение строительно-монтажных работ заключен 31.05.2022. Работы выполняются согласно графика. Срок окончания работ - 30.06.2023.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 2», двухэтажная пристройка на 100 мест, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 59, Красносулинское городское поселение | строительство | 2022 | 2023 | 265.9 | 35 | Муниципальный контракт заключен 17.03.2022. Работы начаты 01.07.2022 . Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. Строительная готовность - 15 %.
Детский сад на 60 мест, ст. Владимировская, Владимировское сельское поселение | строительство | 2020 | 2022 | 119.6 | 106.5 | Муниципальный контракт заключен 28.09.2020. Работы завершены. Объект введен в эксплуатацию.
Здравоохранение
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница» г. Красного Сулина и Красносулинского района, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32, Красносулинское городское поселение | капитальный ремонт | 2021 | 2023 | 416.9417 | 36.13 | За 2021 - 2022 гг. освоено 150,665 67715 млн рублей. В здании поликлиники № 1 произведен монтаж групповых сетей освещения и розеточных групп, выполнен демонтаж межкомнатных деревянных перегородок и их частичное восстановление из кирпича, монтаж кровли из металлочерепицы, произведено устройство цементно-песчаной стяжки полов. Произведена разводка системы отопления по подвалу, установлен тепловой узел. В помещениях роддома, отделений гинекологии, неврологии произведен монтаж кровли, установлены окна по всем помещениям, демонтированы внутренние системы инженерных коммуникаций, оштукатурены стены в помещениях 1-3 этажей, выполнена заливка цементно-песчаной стяжки 1-3 этажей, разводка электрических и канализационных сетей. Выполнены работы по наружней канализации, монтаж вентиллируемого фасада подходит к завершению. Ведутся работы по капитальному ремонту здания инфекционного отделения.Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные планом работ на 2022 год. Ведется претензионная работа. выплачен аванс в размере 99 000 т.руб.
Детская поликлиника на ул. Фурманова, г. Красный Сулин, Красносулинское городское поселение | строительство | 2022 | 2023 | 305.38 | 63.63 | Муниципальный контракт на строительство двухэтажного здания поликлиники заключен 25.03.2022 со сроком выполнения работ до 10.11.2023.. Строительная готовность - 21 %.
Газификация
Распределительные газопроводы, х. Прохоровка, Пролетарское сельское поселение, х. Дудкино, Садковское сельское поселение | строительство | 2022 | 2022 | 45.85 | 15 | Муниципальные контракты заключены 28.02.2022. Работы выполнены в соответствии с графиком выполнения работ
Распределительные газопроводы, х. Садки и х. Зайцевка, Садковское сельское поселение, ст. Владимировская, Владимировское сельское поселение | строительство | 2021 | 2022 | 116.5 | 116.5 | Работы в составе проектов выполнены в полном объеме. Объекты введены в эксплуатацию.
Жилищное строительство
Жилой дом маневренного фонда на 70 квартир, г. Красный Сулин, в 30 м на юго-запад от дома № 13 по ул. Мира, Красносулинское городское поселение | строительство | 2021 | 2022 | 173.6 | 172.8 | Муниципальный контракт заключен 09.02.2021 со сроком выполнения работ до 30.04.2022. Работы завершены. Выдано разрешение от 05.08.2022 на ввод объекта в эксплуатацию.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Очистные сооружения канализации (строительство) и городские коллекторы (реконструкция), г. Красный Сулин, Красносулинское городское поселение | строительство и реконструкция | 2018 | 2022 | 470.03 | 429.08 | Муниципальный контракт заключен 21.09.2018 со сроком выполнения работ в ноябре 2022 года. В ходе выполнения работ потребовалась корректировка документации и перенос средств областного бюджета на 2023 год на завершение работ по объекту. Потребность в финансировании строительства объекта на 2023 год будет уточнена на основании положительного заключения государственной экспертизы по откорректированной сметной документации.
Культура
Сельские дома культуры, х. Михайловка, ул. Ленина, 18, х. Грачев, ул. Школьная, 17, х. Холодный Плес, ул. Октябрьская, 2а, Михайловское сельское поселение | капитальный ремонт | 2022 | 2022 | 7.28 | 6.44 | Муниципальные контракты заключены в феврале 2022 года. Работы выполнены в соответствии с графиками выполнения.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киселевский сельский дом культуры», с. Киселево, ул. Мичурина, 2, Киселевское сельское поселение | реконструкция | 2022 | 2023 | 304.6 | 165.4 | Муниципальный контракт заключен 01.03.2022 со сроком выполнения работ 15.11.2023. Строительная готовность - 36 %.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковалевский сельский дом культуры», х. Платово, ул. Советская, 88а, Ковалевское сельское поселение | капитальный ремонт | 2022 | 2023 | 59.6248 | 23.849 | Муниципальный контракт заключен 01.04.2022. Срок окончания строительно-монтажных работ - октябрь 2023 г. Строительная готовность - 40 %.
Дорожное строительство
Автомобильная дорога по ул. Строительная, х. Холодный Плес, Михайловское сельское поселение | капитальный ремонт | 2022 | 2022 | 14.8 | 14.5 | Работы завершены и профинансированы в полном объеме.
*Бюджетное финансирование и расчет с подрядчиком осуществляется на основании принятого акта выполненных работ. Уровень софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения по Красносулинскому району составляет 93,4 % из областного бюджета и 6,6 % из местного бюджета, в части строительства общеобразовательных организаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - 98,4 % из областного и 1,6 % из местного бюджетов.

## Лист2
Сферы
Охрана окружающей среды
Социальная сфера
Спорт
Культура
Образование
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
Газификация
Дорожное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Строительство
Сельское хозяйство
Связь