
Пояснительная информация

к Отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» 

за 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360 (далее – муниципальная программа). 

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 588 550,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 53 166,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 525 275,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 10 108,4 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 610 429,6 тыс. рублей. Расхождение составляет 21 879,5 тыс. рублей за счет увеличения средств областного бюджета на 21 685,1 тыс. рублей и бюджета района на 194,4 тыс. рублей. Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 25.06.2024 № 268 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в установленный срок.

По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило 320 587,9 тыс. рублей или 52,5% от плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, в том числе за счет средств федерального бюджета – 31 311,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 284 661,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 4 614,6 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является УСЗН Красносулинского района (далее – УСЗН), исполнителем – МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района (далее – ЦСО), участником – управление образования Красносулинского района (далее – УО).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

Подпрограмма 3 «Старшее поколение».

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», приказом УСЗН от 08.12.2023 № 31-од (в редакции от 17.04.2024 № 19-од) утвержден план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2024 год (далее – план реализации).

План реализации разработан на 2024 финансовый год и содержит перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков, ожидаемых результатов, фамилии и наименование должности ответственного исполнителя, участников реализации муниципальной программы и данные об объемах расходов на реализацию основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий программы.

 Кроме того, по каждой подпрограмме, для достижения результата основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий были выделены контрольные события в подпрограммах. Основными характеристиками контрольных событий являются общественная, социальная и экономическая значимость. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  (далее – подпрограмма 1) направлено 172 393,6 тыс. рублей (или 57,4 %), в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 28 872,5 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 140 783,8 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета района – 2 737,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 года шестнадцать основных мероприятий реализуются своевременно и в полном объеме. 

Для оперативного контроля за реализацией муниципальной программы, ориентированного на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного,  в плане реализации муниципальной программы, предусмотрено контрольное событие муниципальной программы 1. Срок исполнение контрольного события 1 не наступил.   

На реализацию подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее - подпрограмма 2) направлено 46 347,1 тыс. рублей (или 43,7 %), в том числе:  

- за счет средств федерального бюджета – 2 439,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 43 765,2 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета района – 142,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 года семь основных мероприятий и четыре приоритетных основных мероприятий подпрограммы 2 реализуются в установленные сроки и в полном объеме. Срок исполнения данных основных и приоритетных основных мероприятий 31.07.2024 года и 31.12.2024 года. 

Контрольное событие муниципальной программы 2.3 – состоялось. По контрольному событию муниципальной программы 2 «социальные обязательства государства в отношении беременных женщин и семей имеющих детей» срок исполнения не наступил. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Старшее поколение» (далее – подпрограмма 3) направлено 101 847,2 тыс. рублей (или 49,9 %), в том числе:  

- за счет средств областного бюджета – 100 112,8 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета района – 1 734,4 тыс. рублей.

Из пяти основных мероприятий подпрограммы 3, три основных мероприятия реализуются своевременно и в полном объеме:

осуществление  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района  полномочий по социальному обслуживанию граждан – обеспечивается доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан, выполнение муниципального задания в СРО составило – 63 чел. (или 105,0%), в ОСО – 2047 чел. (или 111,9%), в ОДП составило – 20 чел. (или 100,0%). (Основное мероприятие 3.1.);

организованы мероприятия для решения проблем пожилых людей –проводятся мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия – различная консультативная помощь, помощь в доставке на дом лекарственных средств, проводятся «Курсы компьютерной грамотности», курсы «Финансовой грамотности», услуги социальной парикмахерской, в социально-реабилитационном отделении дневного пребывания и социально-реабилитационных отделениях проводятся культурно-досуговые и  физкультурно-оздоровительные мероприятий, лечебный массаж, пальчиковая гимнастика, психологическая и сенсорная разгрузки с использованием соляных ламп и установок ароматерапии; с пенсионерами проводится профилактическая работа о способах совершения краж и мошенничества; 193 человека проводят досуг в различных кружках (Основное мероприятие 3.2.);

основное мероприятие 3.4 «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» реализуется в установленные сроки. Организованы доставки пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации Красносулинского района. Мобильной бригадой было доставлено в медицинские организации 1816 пожилых граждан старше 65 лет. Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады составило 221,0 тыс. рублей.

Срок исполнения данных основных мероприятий 31.12.2024 года.
Основное мероприятие 3.3. «Проведение  мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов» выполнено в срок:

в рамках непрограммных мероприятий выплачена  единовременная материальная помощь 9 гражданам; на территории района с 1 по 9 мая 2024 года для участников Великой Отечественной войны силами УСЗН и Центра были организованы праздничные поздравления с участием коллективов художественной самодеятельности, участие в акциях: «Песни военных лет», «Георгиевская ленточка»,  «Свеча памяти». Кроме того,  спонсорами была оказана:

финансовая помощь: 
5 чел. – участникам ВОВ, труженикам тыла, малолетним узникам, вдовам УВОВ на общую сумму 128,0 тыс. рублей;

выданы бесплатные продуктовые наборы: 173 чел. получили бесплатные продуктовые наборы – участники ВОВ, вдовы, малолетние узники и труженики тыла на общую сумму 95,0 тыс. рублей;

выданы бесплатные промтоварные наборы: получили 21 человек на общую сумму 17,2 тыс. рублей;

оказана помощь в благоустройстве придомовой территории силами социальных работников с привлечением волонтерских отрядов СОШ Красносулинского района 21 ветерану Великой Отечественной войны, также проведена уборка 11 памятников и 81 захоронения на закрепленных территориях.

Основное мероприятие 3.8. «Финансовое обеспечение мероприятий на осуществление текущего ремонта и содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества» выполнено досрочно. В Центре социального обслуживания населения, расположенного по адресу: г. Красный Сулин, ул. Комарова, д. 6/3, был проведен частичный ремонт кровли данного здания. Финансовое обеспечение мероприятий на осуществление текущего ремонта в ЦСО составило 123,9 тыс. рублей.

Контрольное событие муниципальной программы 3.3 – состоялось: 

в рамках непрограммных мероприятий выплачена единовременная материальная помощь ко Дню Победы; в преддверии 9 мая 2024 года ЦСО принял участие в акциях, посвященных празднованию 79-годовщины  Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводилось вручение продуктовых и промтоварных наборов ветеранам ВОВ.

 По контрольному событию муниципальной программы 3 «социальные обязательства для обеспечения доступности, качества и безопасности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан старшего поколения» – срок исполнения  не наступил. 

Постоянный контроль за ходом исполнения плана реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий в рамках выделенных на это средств из областного, федерального бюджетов и бюджета района в установленные сроки. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник управления                                                                           Е.В. Евсеева

Исп.: Полтавская Н.К.

тел.: 5-35-33
Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период 6 месяцев 2024 года
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО)

	Результат реализации 
(краткое описание)

	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания  реализации, наступления контрольного события

	Расходы бюджет района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения


	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено  сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	1.
	Подпрограмма 1  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»


	Ответственный исполнитель - начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	х
	х
	х
	288 777,9

	300 343,3

	172 393,6

	127 949,7 
тыс. руб.

	2.
	Основное 
мероприятие 1.1 Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 46 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района
	01.01.2024
	31.12.2024

	4 713,1
	4 713,1
	2 494,5
	2 218,6 
тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года

	3.
	Основное 
мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 667 ветеранов труда Ростовской области
	01.01.2024
	31.12.2024
	18 302,3
	18 302,3
	8 768,1
	9 534,2 
тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года

	4.
	Основное 
мероприятие 1.3 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2653 ветеранов труда
	01.01.2024
	31.12.2024
	62 383,1
	62 383,1
	33 516,9
	28 866,2 
тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года

	5.
	Основное 
мероприятие 1.4 Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов 
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 34 тружеников тыла 
	01.01.2024
	31.12.2024
	645,2
	645,2
	238,2
	407,0 
тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года

	6.
	Основное 
мероприятие 1.5 Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 57 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	01.01.2024
	31.12.2024
	996,1
	996,1
	500,7
	495,4 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года

	7.
	Основное 
мероприятие 1.6 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для       2361 специалистов, работающих и проживающих в сельской местности 
	01.01.2024
	31.12.2024
	84 858,9
	94 433,4
	69 148,3
	25 285,1 тыс. руб.,   освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года;

муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете не позднее 1 месяца со дня вступления его в силу

	8.
	Основное 
мероприятие 1.7 Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	1 148 семьям предоставлены субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	01.01.2024
	31.12.2024
	20 150,8
	20 150,8
	7 753,9
	12 396,9 тыс. руб.,
освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года

	9.
	Основное 
мероприятие 1.8 Предоставление  материальной и иной помощи для погребения
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	58 гражданам оказана материальная и иная помощь для погребения умерших и возмещено специализированной службе за 4 человека
	01.01.2024
	31.12.2024
	946,2
	946,2
	511,1

	435,1 тыс. руб.,  освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года


	10.
	Основное 
мероприятие 1.9 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	созданы  условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; фактическое освоение средств со​ставило 39,9 процента
	01.01.2024
	31.12.2024

	27 122,7
	28 919,2
	11 550,3
	17 368,9 тыс. руб.,  освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года; муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете не позднее 1 месяца со дня вступления его в силу


	11.
	Основное 
мероприятие 1.10 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	обеспечено финансирование текущей деятельности управления;  фактическое освоение средств со​ставило 37,5 процента
	01.01.2024
	31.12.2024

	452,5
	646,9
	242,8
	404,1 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года;
муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете не позднее 1 месяца со дня вступления его в силу


	12.

	Основное 
мероприятие 1.11 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)
	Начальник 
УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для 3 362 человек
	01.01.2024
	31.12.2024

	27 312,1
	27 312,1
	21 050,8
	6 261,3 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года

	13.
	Основное 
мероприятие 1.12 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	144 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата
	01.01.2024
	31.12.2024

	2 656,0
	2 656,0
	2 518,7
	137,3 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года



	14.
	Основное 
мероприятие 1.16 Оказание социальной помощи на основании социального контракта
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	38 семьям оказана социальная помощь на основании социального контракта 
	01.01.2024
	31.12.2024

	16 853,3
	16 853,3
	6 451,1
	10 402,2 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года



	15.

	Основное 
мероприятие 1.17 Предоставление мер социальной поддержки членам семей РФ, принимающих участие в специальной военной операции
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 24 членов семей граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции 
	01.01.2024
	31.12.2024

	1 524,7
	1 524,7
	92,0
	1 432,7 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года



	16.

	Основное 
мероприятие 1.18 Оказание социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	638 гражданам оказана социальная помощь в виде социального пособия 
	01.01.2024
	31.12.2024

	11 139,7
	11 139,7
	5 526,3
	5 613,4 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года



	17.
	Основное 
мероприятие 1.19 Оказание социальной помощи в виде адресной социальной выплаты
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	3472 гражданам оказана социальная помощь в виде адресной социальной выплаты 
	01.01.2024
	31.12.2024

	8 721,2
	8 721,2
	2 029,9
	6 691,3 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года



	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.


	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	социальные обязательства государства перед населением реализуются в установленные сроки и в полном объеме; срок исполнения контрольного события не наступил  
	х
	31.12.2024

	х
	х
	х
	Х

	19.

	Подпрограмма 2  «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»


	Ответственный исполнитель-начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.;

участник - начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М. П.
	х
	х
	х
	95 764,4
	106 078,5
	46 347,1
	59 731,4 тыс. руб.

	20.
	Основное 
мероприятие 2.1 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	заключены контракты на приобретение 430 санаторно-курортных и оздоровительных  путевок;  за отчетный период полностью оплачено 70 путевок; компенсации за самостоятельно приобретенные путевки получили 4 человека
	01.01.2024
	31.12.2024

	20 358,2
	20 358,2
	4 153,3
	16 204,9 тыс. руб.,  освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года



	21.

	Основное 
мероприятие 2.2 Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	заключен контракт на страхование 430 детей; за период оздоровления с 01.06.20024 по 30.06.2024 года,  застраховано 220 детей;

заключен контракт на проезд 32 детей находящихся в социально опасном положении к местам отдыха и обратно
	01.06.2024
	31.12.2024
	421,1
	421,1
	6,2
	414,9 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года


	22.

	Основное 
мероприятие 2.3 Софинансирование  расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время
	Начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М. П.
	организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, оздоровлено     1 866 детей в каникулярное время; субсидия областного бюджета бюджету района на софинанси-рование расход-ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации   отдыха детей в каникулярное время предоставлена в объеме весеннего оздоровления
	25.03.2024
	31.07.2024
	5 502,5
	5 502,5

	936,7
	4 565,8 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III квартал 2024 года

	23.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М. П.
	обеспечено оздоровление детей в каникулярное время: - в марте 2024 года (с 25.03.2024 по 29.03.2024 – 795 детей;                                               - в июне 2024 года (с 01.06.2024 по 24.06.2024 – 1 071 ребенка)
	х
	24.06.2024

	х
	х
	х
	х

	24.
	Приоритетное 
основное мероприятие 2.4 Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни произведены 359 малообеспеченным семьям на 378 детей
	01.01.2024
	31.12.2024

	6 131,8
	6 131,8
	2 143,5
	3 988,3 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года

	25.
	Основное 
мероприятие 2.5 Предоставление мер социальной поддержки на  детей из многодетных семей  
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	ежемесячные денежные выплаты  произведены в полном объеме и предоставлены 763 многодетным семьям на 2597 детей; компенсации расходов  на оплату коммунальных услуг предоставлено 212 семьям на 1031 человек
	01.01.2024
	31.12.2024

	11 727,1
	22 041,2
	18 845,5
	3 195,7 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года; муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете не позднее 1 месяца со дня вступления его в силу


	26.
	Основное 
мероприятие 2.6 Выплата пособия на ребенка 
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	пособие на ребенка выплачено 1356 малообеспеченным семьям на 2760 детей
	01.01.2024
	31.12.2024

	27 696,4
	27 696,4
	13 527,4
	14 169,0 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года

	27.
	Приоритетное 
основное мероприятие 2.7 Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	ежемесячные денежные выплаты  получили 238 получателей
	01.01.2024
	31.12.2024

	2 155,9
	2 155,9
	1 204,9
	951,0 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года

	28.
	Приоритетное 
основное мероприятие 2.8 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на  66 детей
	01.01.2024
	31.12.2024

	11 515,5
	11 515,5
	2 973,3
	8 542,2 тыс. руб.,               освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года



	29.
	Приоритетное 
основное мероприятие 2.9 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	произведены выплаты регионального материнского капитала на 20 детей
	01.01.2024
	31.12.2024

	9 594,9
	9 594,9
	2 375,3
	7 219,6 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года



	30.
	Основное 

мероприятие 2.15.

Предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	меры социальной поддержки получили 3 семьи, имеющие 3 детей с фенил-кетонурией
	01.01.2024
	31.12.2024

	220,8
	220,8
	106,1
	114,7 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года

	31.
	Основное 

мероприятие 2.16.

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
	Начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М. П.
	созданы  условия для достижения оздоровления детей в каникулярное время; фактическое освоение средств со​ставило 17,0 процентов 
	25.04.2024
	31.12.2024
	440,2
	440,2
	74,9
	365,3 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы 2


	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	социальные обязательства государства в отношении беременных женщин и семей имеющих детей реализуются в установленные сроки и в полном объеме; срок исполнения контрольного события не наступил  
	х
	31.12.2024
	х
	х
	х
	х

	33.
	Подпрограмма 3 «Старшее поколение»
	Исполнитель-начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.;

участник-директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	х
	х
	х
	204 007,8
	204 007,8
	101 847,2
	102 160,6 тыс. руб.



	34.
	Основное 
мероприятие 3.1 Осуществление  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	за отчетный период обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан; выполнение муниципального задания в СРО составило – 63 чел. (или 105,0%),

 в ОСО - 2047 чел. (или 111,9%), в ОДП – 20 чел. (или 100,0%)
	01.01.2024
	31.12.2024
	203 373,4
	203 373,4
	101 502,3

	101 871,1 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года



	35.
	Основное мероприятие 3.2 Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	на «Курсах компьютерной грамотности» обучение прошли 59 пенсионеров; в «Школе активного долголетия» проведены занятия с 11 575 чел.;

193 человека проводят досуг в кружках Центра: «Умелые ручки», «Мастерица», «Золотой возраст», «Селяночка», «Берегиня», «Досуг», «Встреча»,  «Сударушки», «Белая ладья», «Соседушки», «Цветочный рай», «Мир кукол», «Цветоводы», «Золотая ладья», «Хуторянка», «Бабушкин сундучок»;

оказано  консультативной помощи по различным направлениям – 535 пожилым гражданам; 

оказано содействие 6261 чел.  в доставке на дом лекарственных препаратов; 

в социально-реабилитационном отделении дневного пребывания  проводятся:       - занятия физкультурой и спортом (скандинавская ходьба, занятия на спортивных тренажерах лечебной физкультурой), данной услугой воспользовалось 229 чел.;          - работа по реабилитации: людей перенесших инсульт;

с инвалидами старше 18 лет с ментальными и когнитивными нарушениями;

- проводятся лечебные массажи, пальчиковая гимнастика;

- психологическая и сенсорная разгрузка с применением соляных ламп и ароматерапии;

- прием кислородных коктейлей, серебряной воды;    

проведены культурно-досуговые мероприятия, концертные программы:

- ко Дню защитника отечества с участником СВО  – «Для настоящих мужчин»;

- к Международному женскому дню – «Самым милым и любимым» с участием творческого коллектива «Русские напевы»;

- отметили русский народный праздник «Широкая масленица»;

-эко экскурсия в заказник  Донлесхоз;

- час памяти «Сулинский металлургический завод в рядах бессмертного полка» с участием межпоселенческой центральной библиотеки Красносулинского района;
- в честь Международного дня семьи проведены викторины, мастер-классы «Как красиво оформить родословное дерево», конкурс -лучший рассказ на тему «Семейная история»;
- экскурсия по парку «Юность», где пенсионеры познакомились с историей создания парка;

- получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения дневного пребывания участвовали в мероприятиях ко Дню России:
в тематических конкурсах отвечали на вопросы о России, изучали символику страны, изготавливали поделки, раскрашивали русских красавиц матрешек;
в познавательный час «Я живу в России» проведен мастер-класс по изготовлению из бумаги «Березы»;
- ко Дню памяти и скорби проведена патриотическая минута «День когда не пели даже птицы», оформлена книжная выставка «Без срока давности», проведен мастер класс по изготовлению «Свечи памяти».

Добровольчес-ким объединени

ем «Серебряные волонтеры» проведены мероприятия:

- участие в благотворительной акции ко Дню защитника Отечества «Тепло для героя», написали письма со словами поддержки и передали теплые подарки для участников СВО; 

- участие в конкурсе «Добро Бабушка-2024» посвященному Году добрых дел Ростовской области, по итогам конкурса участница победила в номинации «Мисс Улыбка».
Проведены праздничные мероприятия в социально-реабилитационных отделениях: - праздничные концерты, посвященные 8 Марта, участники ансамбля «Россияночка» подготовили необычный весенний букет из творческих подарков, любимых песен, хорошего настроения и теплых слов, 
- проведен музыкально поэтический час «Я обнимаю всех живых», посвященный 100-летию со дня рождения поэта -  фронтовика Б.Ш. Окуджавы.
- по курсу «Финансовая грамотность для старшего поколения» -прошли обучение 936 чел.;

- проведена профилактическая работа о способах совершения краж и мошенничества с 5962 пенсионерами;

- услугами социальной парикмахерской воспользовалось 160 чел.;
- услугами социальной мини-прачечной воспользовались 62 чел.; 
- в пункте проката средств реабилитации получили помощь 63 чел.; - на базе ЦСО открыта школа по уходу и реабилитации для граждан осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, услугами которой воспользовалось 91 чел.;
- услугами службы «Социальное такси» воспользовалось 167 чел.;
- услугами «Горячей линии» воспользовалось 123 чел.
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	-
	-

	36.
	Основное 
мероприятие 3.3 Проведение  мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.;

Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.


	к празднованию 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках непрограммных мероприятий  выплата  единовременной материальной помощи 9 гражданам;       с 01 по 09 мая 2024 года проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов (праздничные концерты, активное участие в акциях: «Песни военных лет» «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»; вручение  продуктовых и промтоварных наборов и т.д.)
	01.05.2024

	09.05.2024

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3
	ответственный исполнитель-начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.; участник-директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.
	единовременная  материальная помощь в рамках непрограммных мероприятий  ко дню Победы выплачена;

в период подготовки празднования 79-годовщины Победы  приняли  участие в акциях, посвященных  Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов;  вручены продуктовые и промтоварные наборы ветеранам ВОВ
	х
	09.05.2024
	х
	х
	х
	х

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы 3
	ответственный исполнитель-начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.; участник-директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.
	социальные обязательства для обеспечения доступности, качества и безопасности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан старшего поколения реализуются в установленные сроки и в полном объеме;

срок исполнения контрольного события не наступил  
	х
	31.12.2024
	х
	х
	х
	х

	39.
	Основное 
мероприятие 3.4 Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	мобильной бригадой, в медицинские организации доставлено 1816 человек старше 65 лет, проживающих в сельской местности
	01.01.2024
	31.12.2024

	510,4
	510,4
	221,0
	289,4 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на III-IV кварталы 2024 года



	40.
	Основное 
мероприятие 3.8 Финансовое обеспечение мероприятий на осуществление текущего ремонта и содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 

Альшенко Н.И.
	для обеспечение доступности и безопасности социального обслуживания населения в здании Центра, расположенного по адресу: г. Красный Сулин, ул. Комарова, д. 6/3, был проведен частичный ремонт кровли 
	20.03.2024
	13.05.2024
	124,0
	124,0
	123,9
	0,1 тыс. руб., фактически сложившиеся расходы

	41.

	ИТОГО по муниципальной программе
	х
	х
	х
	х
	588 550,1
	610 429,6
	320 587,9
	289 841,7 тыс. руб.

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	х
	х
	х
	378 599,6
	400 479,1
	217 729,1
	182 750,0 тыс. руб.

	
	
	Участник:  Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	х
	х
	х
	204 007,8
	204 007,8
	101 847,2
	102 160,6 тыс. руб.

	
	
	Участник: Начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М. П.
	х
	х
	х
	5 942,7
	5 942,7
	1 011,6
	4 931,1 тыс. руб.


Исп.: Полтавская Н.К., тел. 53533

