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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2024 № 349
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.



Глава Администрации
Красносулинского района 	Н.А. Альшенко




Постановление вносит 
отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды


Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 10.04.2024 № 349

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения устойчивости развития агропромышленного комплекса в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
увеличен объем производства валовой продукции сельского хозяйства на 3,5 процента;
 увеличен объем отгруженной продукции пищевой промышленности вырос на 0,8 процент;
увеличены доходы сельских жителей, осуществляющих свою трудовую деятельность в сельхозорганизациях, посредством роста заработной платы на 17,6 процента;
увеличена доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства на 32 процента;
увеличен объем производства молока на 0,8% в хозяйствах всех категорий;
увеличено поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности на 2,1% к уровню прошлого года.

Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,
а также сведения о достижение контрольных событий 

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы. 
В рамках подпрограммы 2 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено шесть основных мероприятий и шесть контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» выполнено. Для стимулирования страхования посевов сельскохозяйственных культур, сельхозтоваропроизводителям района доведена информация по условиям страхования и о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, а так же условия получения несвязанной поддержки на застрахованные площади.
В Красносулинском районе разработана структура посевных площадей на 2023 год с учетом рекомендаций зональной системы земледелия, обеспечивающая выполнение целевых показателей государственной программы. Доля зерновых и зернобобовых составляет 60,7% от площади пашни (70,6 тыс. га), что соответствует зональной системе земледелия; технические культуры посеяны на площади 31,1 тыс. га (26,7% от площади пашни); овощи, бахча, картофель 1,1 тыс. га (0,9%); кормовые культуры 0,9 тыс. га (0,8%). 
Основное мероприятие 2.2. «Развитие отрасли растениеводства» выполнено не в полном объеме. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 40,8 ц/га, валовой сбор 280 тыс. тонн. Валовый сбор кукурузы составил 25,9 тыс. тонн, при средней урожайности 47,0 ц/га. Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, увеличения производства продукции растениеводства сельхозтоваропроизводителями района было засеяно 17901 га элитными семенами, а также было внесено 8002 тонн минеральных удобрений в действующем веществе.
Основное мероприятие 2.3. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено. Произведено на убой скота и птицы в живом весе 17423,3 тонн, что на 1,6% выше аналогичного показателя уровня прошлого года. Всеми категориями хозяйств произведено молока 10,6 тыс. тонн.
Основное мероприятие 2.4. «Развитие отрасли животноводства» выполнено. Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности выросло на 1% к уровню прошлого года. 
Основное мероприятие 2.5. «Содействие в развитии переработки сельскохозяйственной продукции» выполнено. Увеличение объема производства готовой продукции в 2023 году составило на 2% больше от уровня предыдущего года.
Основное мероприятие 2.6. «Содействие в развитии малых форм хозяйствования на селе» выполнено. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было приобретено 5 единиц сельскохозяйственной техники. 
В 2023 году у ИП главы КФХ Санникова В.Н. увеличены объемы производства молока на 20,8% по сравнению с предыдущим годом.
Основное мероприятие 2.7. «Оказание содействия в получении государственной поддержки в виде субсидий» выполнено. Оказана государственная поддержка на сумму 17,64 млн. рублей.
Основное мероприятие 2.8. «Грантовая поддержка на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства» не выполнено. Причиной невыполнения основного мероприятия стало отсутствие претендентов.
По подпрограмме 2 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение 11-ти контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 9, не достигнуто – 2.
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
Стабильность работы сельхозорганизаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, достигается за счет увеличения объемов, производимой продукции, а не за счет улучшения ее качества. Так не все сельхозтоваропроизводители применяют в процессе выращивания сельхоз культур достаточное количество минеральных удобрений и средств защиты растений, для получения более качественного зерна. В связи с тем, что на зерновом рынке качество зерна мало влияет на его спрос, сельхозпродукция всегда востребована, поэтому экономически выгоднее выращивать большие объемы не улучшая её качество. С этим сформировалась устойчивая зависимость от складывающихся цен на зерновом рынке. 
Хозяйственная деятельность в сельском хозяйстве имеет тенденцию к производству сырья без её переработки. При рекордных урожаях зерновых культур в нашем районе ежегодно перерабатывается на муку и крупу всего порядка 2,5 тыс. тонн.
Структура производства продукции животноводства в Красносулинском районе хозяйствами всех категорий. Доля производства скота и птицы в живом весе увеличивается за счет возобновления работы 3 участков по выращиванию индейки.
Так как основное производство продукции приходится на личные подсобные хозяйства граждан, это не удовлетворяет потребности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Длительный срок окупаемости влияет на инвестиционную привлекательность отрасли животноводства, что усложняет переход личных хозяйств в самостоятельные предпринимательские единицы. В этом направлении объединение в снабженческо-сбытовые кооперативы представляется наиболее перспективным направлением. 
Определяющими факторами, сдерживающими развитие и создание новых производств, являются: отсутствие привлекательных необремененных площадей; инфраструктурные ограничения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 
«О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 1504,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1248,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 255,8 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей. 
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1504,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1248,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 255,7 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 20 показателей, по 12 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателю фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям плановые значения не достигнуты.
Показатель 1. «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства»: плановое значение – 6,2 млрд. рублей; фактическое значение – 9,7 млрд. рублей. Увеличение валового сбора озимой пшеницы, ячменя.
Показатель 2. «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»: плановое значение – 103,3%; фактическое значение – 101,4%. 
Показатель 3. «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства»: плановое значение – 25,8%; фактическое значение – 32,0%. Увеличение объемов производства продукции животноводства.
Показатель 4. «Объем отгруженной продукции пищевой промышленности»: плановое значение – 0,2083 млрд. рублей; фактическое значение – 0,2100 млрд. рублей. 
Показатель 5. «Индекс производства пищевых продуктов 
(в сопоставимых ценах)»: плановое значение – 100,2%; фактическое значение – 100,4%. 
Показатель 2.1. «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий»: плановое значение – 246900 тонн; фактическое значение – 280000 тонн. Увеличение применения минеральных удобрений, благоприятные погодные условия.
Показатель 2.5. «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений»: плановое значение – 6,0%; фактическое значение – 24,7%. Увеличение площади засеваемой элитными семенами обусловлено государственной поддержкой на возврат части затрат на приобретение элитных семян.
Показатель 2.6. «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)»: плановое значение – 4,45%; фактическое значение – 0,0%. Нулевая доля застрахованных площадей обусловлена стабильными погодными условиями влияющие на произрастание сельхоз культур.
Показатель 2.7. «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)»: плановое значение – 17,15 тыс. тонн; фактическое значение – 17,4 тыс. тонн. 
Показатель 2.8. «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение – 2,21 тыс. тонн; фактическое значение – 5,8 тыс. тонн. Производства молока обеспечено семейной животноводческой фермой ИП Главы К(Ф)Х Санникова В.Н.
Показатель 2.12. «Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе»: плановое значение – 8000 тонн действующего вещества; фактическое значение – 8002 тонн действующего вещества. 
Показатель 2.13. «Сохранение посевных площадей»: плановое значение – 93574,7 гектаров; фактическое значение – 116330 гектаров. Согласно структуре посевных площадей, соответствующей рекомендациям зональной системы земледелия.
Показатель 2.15. «Количество работающих крестьянских (фермерских) хозяйств на 31.12.2023»: плановое значение – 127 единиц; фактическое значение – 127 единиц.
Показатель 2.17. «Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе)»: плановое значение – 15,19 тыс. тонн; фактическое значение – 17,4 тыс. тонн. 
Показатель 2.18. «Производство молока в хозяйствах всех категорий»: плановое значение – 10,50 тыс. тонн; фактическое значение – 10,58 тыс. тонн.
Показатель 2.20. « Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь»: плановое значение – 1917 гектаров; фактическое значение – 1850 гектаров.
Показатель 2.21. «Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) на 31.12.2023 
(в соответствии с «дорожной картой» по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации на период до 2024 г.)»: плановое значение – 20 единиц; фактическое значение – 0 единиц.
Показатель 2.22. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг)»: плановое значение – 48194,0 рублей; фактическое значение – 47711,0 рублей.
Показатель 2.23 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)»: плановое значение – 23,7%; фактическое значение – 23,9%.
Показатель 2.24. «Количество проработанных проектов сельского туризма»: плановое значение – 1 единиц; фактическое значение – 0 единиц.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2 – 0,98 (1,00);
степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.5. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.6. – 0,00;
степень достижения целевого показателя 2.7. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.8. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.12. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.13. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.15 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.17 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.18 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.20 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.21 – 0,00;
степень достижения целевого показателя 2.22 – 0,99 (1,00);
степень достижения целевого показателя 2.23 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.24 – 0,00.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,85 (17/20), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,75 (6/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (1/1).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
1504,2 тыс. рублей / 1504,3 тыс. рублей = 1,0.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,0 / 1,0 = 1,0, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,86 х 0,5 + 0,75 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,86, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.
Условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году соблюдены в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 13.12.2023 № 319 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2024 год, в соответствии с которым будут реализовываться основные мероприятия.



Управляющий делами 
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий
муниципальной программы за 2023 год

	№
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность / Ф.И.О.)
	Плановый срок
окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 2 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	X
	Х
	Х
	-
	-
	-

	2.
	Основное 
мероприятие 2.1.
«Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Стимулирование использования механизма страхования посевов сельскохозяйственных культур,
достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия.
Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Для стимулирования страхования посевов сельскохозяйственных культур, сельхозтоваропроизводителям района доведена информация по условиям страхования и о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, а так же условия получения несвязанной поддержки на застрахованные площади.
В Красносулинском районе структура посевных площадей разработана с учетом рекомендаций зональной системы земледелия, обеспечивающая выполнение целевых показателей государственной программы. Доля зерновых и зернобобовых составляет 60,7% от площади пашни (70,6 тыс. га), что соответствует зональной системе земледелия; технические культуры посеяны на площади 31,1 тыс. га (26,7% от площади пашни); овощи, бахча, картофель 1,1 тыс. га (0,9%); кормовые культуры 0,9 тыс. га (0,8%). 
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	1. Сохранение посевных площадей, на уровне 96 068,4 га.
2. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) на уровне 2,64%
	1. В 2023 году посевная площадь в Красносулинском районе составила 116330 га;
2. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 0,0 %
	В связи с благоприятными погодными условиями влияющие на произрастание сельхоз культур

	4.
	Основное 
мероприятие 2.2.
«Развитие отрасли растениеводства»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Повышение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение производства продукции растениеводства
	Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, увеличения производства продукции растениеводства сельхозтоваропроизводителями района было засеяно 17901 га элитными семенами, а также было внесено 8002 тонн минеральных удобрений в действующем веществе
	-

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	1. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений не менее 6,0%.
2. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий не менее 206,8 тыс. тонн
	1. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 24,7 %
2. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составляет 280 тыс. тонн
	-

	6.
	Основное
мероприятие 2.3. 
«Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) составил 101,0 % к советующему периоду предыдущего года
	-

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 
1,0 тыс. тонн
	Производства молока семейной молочной фермой К(Ф)Х Санникова В.Н. увеличилось на 39,7% Произведено 2,2 тыс. тонн молока
	-

	8.
	Основное 
мероприятие 2.4.
«Развитие отрасли животноводства» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.202
	Увеличение производства продукции животноводства, сохранение или увеличение поголовья сельскохозяйственных животных
	Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности выросло на 1% к уровню прошлого года
	-

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.10.2023
	Х
	31.10.2023
	1. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составит 4,47 тыс. тонн.
2. Недопущение снижения численности маточного поголовья сельхозживотных в хозяйствах всех форм собственности имевшегося по состоянию на 01.01.2023
	1. Произведено на убой скота и птицы в живом весе 17,4 тыс. тонн, увеличение на 1,6% от уровня прошлого года;
2. Недопущено снижения численности маточного поголовья сельхозживотных в хозяйствах всех форм собственности имевшегося по состоянию на 01.01.2023
	-

	10.
	Основное 
мероприятие 2.5.
«Содействие в развитии переработки сельскохозяйственной продукции»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.

	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Увеличение объемов производства готовой продукции
	Увеличение объема производства готовой продукции составило на 1% больше по сравнению с предыдущим годом
	-

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Объем отгруженной продукции пищевой промышленности составит 0,2023 млрд. рублей
	Объем отгруженной продукции пищевой промышленности составил 0,2100 млрд. рублей
	-

	12.
	Основное 
мероприятие 2.6. 
«Содействие в развитии малых форм хозяйствования на селе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2023
	01.01.2023
	30.11.2023
	Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств. Увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было приобретено 5 единиц сельскохозяйственной техники.
У ИП главы КФХ Санникова В.Н. увеличены объемы производства молока на 20,8% по сравнению с предыдущим годом
	-

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.6
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	30.11.2023
	Х
	30.11.2023

	Подача заявок на 
конкурсный отбор Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области на получение грантов в количестве 1 единиц
	На постоянной основе ведется информационно-разъяснительная работа с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, об условиях участия в областном конкурсном отборе для получения грантовой поддержки.
	Отсутствие претендентов

	14.
	Основное 
мероприятие 2.7. «Оказание содействия в получении государственной поддержки в виде субсидий»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Увеличение производства продукции сельского хозяйства
	Производство продукции сельского хозяйства составил 9745,3 млн. рублей.
	-

	15.
	Основное 
мероприятие 2.8. «Грантовая поддержка на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и малых предприятий. Увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и малыми предприятиями. Рост занятости в сельской местности
	ведется информационно-разъяснительная работа с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, об условиях участия в областном конкурсном отборе для получения грантовой поддержки
	




Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2023 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
	Фактические расходы
(тыс. рублей)

	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	всего
	1504,3
	1504,3
	1504,2

	
	
	федеральный бюджет
	1248,5
	1248,5
	1248,5

	
	
	областной бюджет 
	255,8
	255,8
	255,7

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	2.
	Подпрограмма 2. 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	всего
	1504,3
	1504,3
	1504,2

	
	
	федеральный бюджет
	1248,5
	1248,5
	1248,5

	
	
	областной бюджет 
	255,8
	255,8
	255,7

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	3.
	Основное мероприятие 2.2.
«Развитие отрасли растениеводства»
	всего
	1504,3
	1504,3
	1504,2
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Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
	Обоснование отклонений
значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2022
	2023
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	1.
	Показатель 1.
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства
	млрд. рублей
	8,1
	6,2
	9,7
	Увеличение валового сбора озимой пшеницы, ячменя

	2.
	Показатель 2.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	процентов
	101,5
	103,3
	101,4
	

	3.
	Показатель 3.
Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства
	процентов
	30,0
	25,8
	32,0
	Увеличения объемов производства мяса

	4.
	Показатель 4.
Объем отгруженной продукции пищевой промышленности
	млрд. рублей
	0,2030
	0,2083
	0,2100
	

	5.
	Показатель 5.
ндекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)
	процентов
	100,4
	100,2
	100,4
	

	Подпрограмма 2. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

	6.
	Показатель 2.1.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в
хозяйствах всех категорий
	тонн
	270056
	246900
	280000
	Увеличение применения минеральных удобрений, благоприятные погодные условия

	7.
	Показатель 2.5.
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
	процентов
	25,9
	6,0
	24,7
	Увеличение площади, засеваемой элитными семенами, обусловлено государственной поддержкой на возврат части затрат на приобретение элитных семян

	8.
	Показатель 2.6.
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)
	процентов
	-
	4,45
	-
	В связи с благоприятными погодными условиями влияющие на произрастание сельхоз культур

	9.
	Показатель 2.7.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тыс. тонн
	17,1
	17,15
	17,4
	

	10.
	Показатель 2.8.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. тонн
	2,2
	2,21
	5,8
	Производства молока обеспечено семейной животноводческой фермой ИП Главы К(Ф)Х Санникова В.Н.

	11.
	Показатель 2.12.
Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе
	тонн действующего вещества
	8412
	8000
	8002
	[bookmark: _GoBack]

	12.
	Показатель 2.13.
Сохранение посевных площадей
	гектаров
	113415,0
	93574,7
	116330,0
	Согласно структуре посевных площадей, соответствующей рекомендациям зональной системы земледелия

	13.
	Показатель 2.15.
Количество работающих крестьянских (фермерских) хозяйств на 31.12.2023
	единиц
	126
	127
	127
	-

	14.
	Показатель 2.17.
Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе)
	тыс. тонн
	15,1
	15,19
	17,4
	Увеличение производства мяса

	15.
	Показатель 2.18.
Производство молока в хозяйствах всех категорий
	тыс. тонн
	10,50
	10,50
	10,58
	-


	16.
	Показатель 2.20.
Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь
	гектаров
	-
	1917
	1850
	-

	17.
	Показатель 2.21.
Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) на 31.12.2023 (в соответствии с «дорожной картой» по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации на период до 2024)
	единиц
	-
	20
	-
	Отсутствие претендентов

	18.
	Показатель 2.22.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг)
	рублей
	-
	48194,0
	47711,0
	-

	19.
	Показатель 2.23
Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)
	процентов
	-
	23,7
	23,9
	-

	20.
	Показатель 2.24.
Количество проработанных проектов сельского туризма
	единиц
	-
	1
	-
	Отсутствие проектов
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