Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Развитие физической культуры и спорта» 
за 6 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 №1350. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 131583,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2489,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 1276,1 тыс. рублей, бюджета района - 119708,5 тыс. рублей, внебюджетных источников - 8109,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 123040,6 тыс. рублей.
Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.07.2025 составило 58360,6 тыс. рублей, что составляет 47,4 % от бюджетных ассигнований, предусмотрено сводной бюджетной росписью.
[bookmark: _GoBack]Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме – 8109,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактически освоено 5722,6 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта»;
Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта в Красносулинском районе».
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» в 2025 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 433,5 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 433,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2025 составило  181,8 тыс. рублей за счет средств бюджета района (или 42,2 %)  от бюджетных ассигнований, предусмотрено сводной бюджетной росписью.
В рамках комплекса процессных мероприятий  «Развитие физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: в установленный срок – 2.
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.
Проведены 30 спортивных мероприятий в первом квартале 2025 года. Основные из них: Чемпионат ЮФО по настольному теннису; соревнования муниципального этапа Спартакиады Дона 2025 по видам спорта: армрестлинг, волейбол (жен., муж.), гиревой спорт, ГТО, дартс, инвалидный спорт (шашки, шахматы), мини-футбол, легкая атлетика, рыболовный спорт, настольный теннис, перетягивание каната, плавание, уличный баскетбол, шашки, шахматы (контрольная точка 1.1);
Проведены 70 спортивных мероприятий по итогам шести месяцев 2025 года. Основные из них: Соревнования муниципального этапа Спартакиады школьников Красносулинского района по видам спорта: мини-футбол, шахматы, баскетбол, волейбол, стритбол, тег-регби, легкая атлетика (контрольная точка 1.2).
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта в Красносулинском районе» в 2025 году запланированы ассигнования в сумме 131149,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета - 2489,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 1276,1 тыс. рублей, бюджета района - 119275,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 8109,3 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 123040,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2025 составило 58178,8 тыс. рублей (или 47,3 %). 
В рамках комплекса процессных мероприятий  «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результат), завершение которых запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 17 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 10 контрольных точек, из них: в установленный срок – 10.
Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца года.
Учтены предложения о потребности в средствах бюджета района в решении Собрания депутатов Красносулинского района (контрольная точка 1.1);
Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (контрольная точка 1.2);
Заключено соглашение  о предоставлении субсидии между главным распорядителем средств бюджета района и муниципальным учреждением (контрольная точка 1.3);
Закупка включена в план-график (контрольная точка 1.4);
Согласован перечень спортивного оборудования и инвентаря (контрольная точка 1.5);
Предусмотрена субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (контрольная точка 1.6);
Заключено соглашение № 17-1340274540 от 05.02.2025 на предоставление субсидии (контрольная точка 1.7);
Перечисление средств, предусмотренных на предоставление субсидии (контрольная точка 1.8);
Предусмотрено выделение денежных средств на ремонт спортивной направленности (контрольная точка 1.9);
Заключено соглашение  № 60626000-1-2025-007 от 22.01.2025 на предоставление услуги (контрольная точка 1.10).
В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.



