Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие»

отчетный период 6 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385.

На реализацию основных мероприятий муниципальной программой в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей, расхождений нет.

По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение бюджетных средств составило – 62,7 тыс. рублей (или 62,7 % от плановых значений). Объем неосвоенных бюджетных средств – 37,3 тыс. рублей.

Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 330 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года кредитными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) выданы кредитные средства на общую сумму 41392,8 тыс. рублей (или 12,5 % от плановых значений).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 21.12.2021 № 362 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2022 год, в соответствии с которым в отчетном периоде осуществлялась реализация основных мероприятий.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 3);

подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 4).

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году не предусмотрены бюджетные ассигнования.

По подпрограмме 1 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.

По состоянию на 01.07.2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

проведено 2 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района;

на официальном сайте Администрации Красносулинского района  размещен реестр инвестиционных проектов за I и II квартал 2022 года, обновлена база данных по индустриальному парку, размещено 2 отчета об инвестиционной деятельности Красносулинского района, обновлена информация  по вопросам, связанным с ГЧП.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.07.2022 года фактически освоено – 62,7 тыс. рублей (или 62,7 % от плановых значений), освоение денежных средств в сумме 37,3 тыс. рублей запланировано на II полугодие 2022 года.

По подпрограмме 2 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.

По состоянию на 01.07.2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

субъектам МСП Красносулинского района банковскими учреждениями предоставлено кредитных средств на сумму 39792,8 тыс. рублей, Микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района»   выдан 1 микрозайм на сумму 1600,0  тыс. рублей;

организована   работа телефона «горячей линии», для оперативного консультирования  обратившихся предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело. Оказано 108 консультаций;

на базе МФЦ Красносулинского района организована работа по оказанию консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, ведется прием документов по вопросам архитектуры и градостроительства Красносулинского района;

на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 9 информационных публикаций о социальном бизнесе и материалах затрагивающих интересы социального предпринимательства, статьи для ознакомления субъектов МСП публикуются в СМИ: - 47 публикаций и 6 видеоматериалов;

за 6 месяцев 2022 года проведено 7 мероприятий: 1 - заседание Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района; 1 - заседание межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства; 1 - совместное заседание Совета по предпринимательству и межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства; 2 - заседания Совета по развитию конкуренции Красносулинского района; 2 - заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красносулинский район».

В связи с празднованием Дня Российского предпринимательства, 26.05.2022 года, почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района  и памятными подарками было отмечено 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района.

Бизнес - сообщество Красносулинского района, в том числе Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красносулинском районе, принимали участие в  совещаниях с Министерством экономического развития Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году не предусмотрены бюджетные ассигнования.

По подпрограмме 3 запланирована реализация 3 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.

По состоянию на 01.07.2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

на территории Красносулинского района функционируют 5 туристических объектов: 1 – Государственный природный заказник «Горненский» –  государственный природный заказник областного значения; 2 – Южный Парк-Птиц «Малинки», расположенный недалеко от г. Шахты (1000 км. От М-4); 3 – Зайцевские (Хмелевские) скалы – естественный скальный массив, протяженностью до 1 км (Место проведения «Сафроновских» соревнований по альпинизму); 4 – «Каньон» затопленный родниками каменный карьер, длина - 450 м, ширина - 50 м, глубина - 30 м; 5 – Скелеватые скалы – естественный скальный массив (высота скал колеблется от 15 до 25 м);

на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 11 информационных материалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района;

календарь событийных мероприятий размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района;

На реализацию подпрограммы 4 в 2022 году не предусмотрены бюджетные ассигнования.

По подпрограмме 4 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.

По состоянию на 01.07.2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

в Красносулинском районе  зарегистрировано 129 СМП, оказывающих бытовые услуги населению. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен материал о свободных нишах бытового обслуживания населения;

проведено 2 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе;

проведено 2 заседания межведомственной комиссии по защите прав потребителей Красносулинского района;

в СМИ опубликовано 20 материалов направленных на повышение информированности потребителей.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за отчетный период 6 месяцев 2022 года представлен в приложении и пояснительной информации.

Первый заместитель главы

Администрации

Красносулинского района                                                                    Л.А. Хильченко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Экономическое развитие» отчетный период 6 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | 1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района. 2. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций. 3. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территорию Красносулинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Проведение 4 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | Проведено 2 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.«Создание условий для реализации инвестиционных проектов» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | 1.Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования. 2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района. 3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра инвестиционных проектов» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен реестр инвестиционных проектов за I и II квартал текущего года, обновлена база данных по индустриальному парку. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | 1. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области. 2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации. 3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций /стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 «Публикация в СМИ 4 информационных материалов об инвестиционной деятельности Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | На официальном сайте Администрации Красносулинского размещен отчет об инвестиционной деятельности Красносулинского района. В текущем периоде 2022 разработан и размещен инвестиционный паспорт Красносулинского района | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | 1. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты; 2. Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет-ресурсов. 3. Поощрение инициаторов инвестиционных проектов и предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 «Проведение торжественного мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | Проведение торжественного мероприятия запланировано на 4 квартал 2022 года. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | 1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП. 2. Формирование реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма ГЧП И МЧП. 3. Привлечение потенциальных инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне, по вопросам применения механизмов ГЧП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 «Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма ГЧП И МЧП» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация по вопросам, связанным с ГЧП. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 62,7 | 37,3 Освоение денежных средств запланиро-вано на II полугодие 2022 года |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. «Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к льготному финансированию» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Управляющие филиалами банков, МКК Фонд Местного Развития – директор Мирошниченко С.М. | 1. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района); 2. Содействие в развитии системы кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий с целью оптимизации процесса производства и повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 «Предоставление банковскими учреждениями кредитных ресурсов субъектам МСП в сумме 300000,0 руб. Предоставление микрокредитной компанией Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области микрозаймов субъектам МСП в сумме 10000,0 руб.» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | За 6 месяцев 2022 года банковскими учреждениями выдано кредитов субъектам МСП на сумму 39792,8 тыс. руб., Микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» за 6 месяцев 2022 года. Было выдан 1 микрозайм на сумму 1600,0 тыс. руб., что в общей сумме составило 41 392,8 тыс.руб. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства» - директор Корнеева Н.В. | 1. В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района № 269 от 30.06.2015 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Красносулинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» ведется работа по снижению давления на бизнес нормативно- правовых барьеров. 2.Организовали собственное дело из числа обратившихся в ГКУРО «Центр занятости населения г. Красный Сулин» 5 человек организовали собственное по следующим видам деятельности: 1 –деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях; 1- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 1 – деятельность по складированию и хранению; 1 – деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета; 1 – производство электромонтажных работ. Также в качестве самозанятых зарегистрированы 19 человек: 2 - деятельность по предоставлению прочих персональных услуг; 2- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая; 1 –изготовление прочей мебели и отдельных, мебельных деталей; 1– образование в области спорта и отдыха; 2 – предоставление услуг по перевозкам; 1 – производство прочей одежды и аксессуаров одежды; 1– работы бетонные и железобетонные; 2–- строительство жилых и нежилых зданий; 1– техническое обслуживание и ремонт легких и грузовых автотранспортных средств; 4 – торговля розничная в неспециализированных магазинах; 1 – торговля розничная одеждой в специализированных магазинах; 1– торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах. Администрацией Красносулинского района за 6 месяцев 2022 года было оказано 108 консультаций МСП: 12 – по вопросу проведения ярмарочных мероприятий; 7– вопросы применения ККТ; 33 – по поддержке МСП; 29- по вопросу регистрации ИП; 27- по вопросу выдачи микрозайма. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 «Оказание не менее 200 консультаций субъектам МСП» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | За 6 месяцев 2022 года субъектам МСП Администрацией Красносулинского района было оказано 108 консультаций. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Основное мероприятие 2.3.«Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А. | В апреле 2022 года проведен конкурс «Бизнес глазами детей», в целях популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи. 26 мая проведено торжественное мероприятие, посвященное празднования Дня российского предпринимательства. На II полугодие 2022 года запланировано проведение муниципального конкурса « Лучший Бизнес-проект» и «Предприниматель года». 2. Организованна работа телефона «Горячей линии», с целью получения информации о теневом бизнесе. На официальных сайтах Администраций городских и сельских поселений размещена информация о «теневом бизнесе». 4. На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на сайт Федеральной налоговой службы «Регистрация Самозанятых». Информационная поддержка и методическая помощь безработным гражданам на стадии организации предпринимательской деятельности оказывается на постоянной основе. За 6 месяцев 2022 года организовали свое дело 24 человека. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 62,7 | 37,3 Освоение денежных средств запланиро-вано на II полугодие 2022 года |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Проведение торжественного мероприятия ко Дню предпринимательства с поощрением лучших субъектов МСП» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | 26.05.2022 - проведено торжественное мероприятие посвященное дню российского предпринимательства, почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района и памятными подарками было отмечено 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района. | Х | 26.05.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Основное мероприятие 2.4. «Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Муниципальное автономное учреждение «МФЦ Красносулинского района» - директор Силакова Е.А., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предприниматель-ства» - директор Корнеева Н.В. | 1.На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на «Федеральный портал малого и среднего предпринимательства», с площадкой В2В, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе размещена активная ссылка на «Бизнес-навигатор МСП». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 «Предоставление не менее 20 услуг для субъектов МСП посредством МФЦ» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – МАУ «МФЦ») предоставляются услуги «Корпорации МСП». | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Основное мероприятие 2.5. «Развитие социального предпринимательства» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А. | Предприниматели Красносулинского района привлечены к участию в благотворительном мероприятии «Эстафета добрых дел». 1- Размещение на постоянной основе на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах поддержки социального предпринимательства. 2- На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям и социальному предпринимательству, в том числе формы финансовой поддержки социальному бизнесу. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 «Публикация 4 информационных материалов по теме социального предпринимательства» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 9 информационных публикаций о социальном бизнесе и материалах затрагивающих интересы социального предпринимательства. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Подпрограмма 3. «Развитие туризма в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | 1. Привлечение внимания к району, посредством продвижения его уникальности на официальном сайте Красносулинского района, размещение информации о достопримечательностях. Привлечение организаций в сфере туризма для участия в семинарах. 2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о 5 туристических объектах и 13 гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о 3 базах отдыха и 1 лодочной станции. 3. На сегодняшний день на территории Красносулинского района идут строительные по новому гостиничному объекту. 4. На территории Красносулинского района более 80% гостиничных комплексов оснащены системой онлайн- бронирования. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. «Функционирование не менее 4 туристических объектов в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | На территории Красносулинского района функционируют 5 туристических объектов: 1- Государственный природный заказник «Горненский»- государственный природный заказник областного значения. 2- Южный Парк- Птиц «Малинки», расположенный недалеко от г.Шахты (1000 км. От М-4); 3- Зайцевские (Хмелевские) скалы- естественный скальный массив, протяженностью до 1 км (Место проведения «Сафроновских» соревнований по альпинизму); 4- «Каньон»- затопленный родниками каменный карьер, длина- 450 м, ширина- 50 м, глубина- 30 м; 5- Скелеватые скалы- естественный скальный массив (высота скал колеблется от 15 до 25 м). | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Основное мероприятие 3.2. «Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | 1.Информация о туристическо- значимых и перспективных объектах туристической привлекательности размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. 4. К 3 туристическим объектам Красносулинского района установлены указатели. 5. На портале «Тихий Дон» размещена информация о государственном природном заказнике «Горненский», расположенном на территории Красносулинского района. 6. Календарь событийных мероприятий размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 «Публикация 4 информационных материалов в СМИ о развитии туризма и туристическом потенциале Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 11 информационных материала о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование объектов показа, расположенных на территории Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | На территории государственного природного заказника «Горненский» разработаны и утверждены 3 пеших экологических маршрута («Зеленые километры», «Дыхание леса», «Лесные тайны»). Для создания инфраструктуры экологического туризма. На экотропах в государственном природном заказнике «Горненский» обустроены места отдыха, установлены беседки, информационные стенды, указатели. Электронные карты существуют к двум туристическим объектам, расположенным на территории Красносулинского района- Южный Парк Птиц Малинки и Государственный природный заказник «Горненский». Они размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района во вкладке «Туризм». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Контрольное событие муниципальной программы 3.3 «Создание не менее двух туристических маршрутов по территории Красносулинского района и размещение их на сайте Администрации Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | Наступление контрольного события запланировано в 4 квартале 2022 года. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Основное мероприятие 4.1 «Создание новых объектов розничной торговли» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | 1. Развитие локальных торговых сетей. 2. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах. 3. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 «Публикация на официальном сайте перечня проектных инициатив в сфере потребительского рынка» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | В Красносулинском районе организованы 3 ярмарочные площадки в Пролетарском и Комиссаровском сельских поселениях, Красносулинском городском поселении. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 33. | Основное мероприятие 4.2. «Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34. | Контрольное событие муниципальной программы 4.2 «Открытие на территории Красносулинского района не менее 2 предприятий общественного питания» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | В текущем периоде 2022 года открылось 4 предприятия общественного питания специализирующихся на продаже брендовых видов кофе и свежей выпечке десертов | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 35. | Основное мероприятие 4.3 «Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | 1. Формирование перечня приоритетных и востребованных направлений в развитии предприятий бытового обслуживания, направление адресных предложений потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 4.3 «Публикация на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня «свободных ниш» Красносулинского района в сфере бытового обслуживания» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | В Красносулинском районе зарегистрировано 129 СМП, оказывающих бытовые услуги населению. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен материал о свободных нишах бытового обслуживания. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 37. | Основное мероприятие 4.4. «Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | Проведение мероприятий по выявлению контрафактной продукции, продаваемой в Красносулинском районе, пресечение несанкционированной торговли на территории Красносулинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Контрольное событие муниципальной программы 4.4 «Проведение 4 заседаний комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | Проведено 2 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 39. | Основное мероприятие 4.5. «Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, г. Гуково, г. Зверево, г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах Садовская Т.Н. Начальник управление образования Красносулинского района - начальник Дремина М.П. | 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о своих правах. 2. Проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам соблюдения законодательства по ЗПП, с приглашением представителей Роспотребнадзора 3. Привлечение учащихся Красносулинского района к участию в конкурсах и олимпиадах по тематике защиты прав потребителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | Контрольное событие муниципальной программы 4.5 «Публикация в СМИ не менее 4 материалов по защите прав потребителей» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | В СМИ опубликовано 20 материалов направленных на повышение информированности потребителей | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 41. | Итого по муниципальной программе | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 62,7 | 37,3 |

Первый заместитель главы Администрации

Красносулинского района                                                                                                                                              Л.А. Хильченко