РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.03.2025 № 6

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 23.12.2024 № 305

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 27.03.2025 № 12 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 23.12.2024 № 305 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2025 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 28.03.2025 № 6

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 23.12.2024 № 305

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) (Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | 5998,7 | 844,0 | 5154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 5998,7 | 844,0 | 5154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольная точка 1.1. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства» | Х | 31.03.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольная точка 1.2. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства» | Х | 30.04.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольная точка 1.3. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства» | Х | 30.09.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольная точка 1.4. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства» | Х | 31.10.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено развитие отрасли растениеводства» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Контрольная точка 2.1. «Прием заявок на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни» | Х | 31.10.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Контрольная точка 2.2. «Подведение итогов на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни» | Х | 30.11.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Контрольная точка 2.3. «Заключение соглашения на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни» | Х | 20.12.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 2.4. «Формирование сводного реестра получателей компенсации части стоимости агрохимического обследования пашни» | Х | 31.12.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) (Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Мероприятие (результат) 1. «Выполнены целевые показатели в сфере сельского хозяйства» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Контрольная точка 1.1. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2025 года» | Х | 25.04.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Контрольная точка 1.2. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2025 года» | Х | 25.07.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Контрольная точка 1.3. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2025 года» | Х | 25.10.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Контрольная точка 1.4. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 2025 года» | Х | 31.12.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 5998,7 | 844,0 | 5154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Х | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) (Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | 5998,7 | 844,0 | 5154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	 И.Ю. Кишкинова