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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2020 № 201
г. Красный Сулин 

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной 
программы Красносулинского 
района «Социальная поддержка 
граждан» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Постановление вносит
Управление социальной

защиты населения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 06.05.2020 № 201
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан»за 2019 год

Раздел 1.
 Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год
В целях создания условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018                      № 1360 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

снижена бедность среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;

удовлетворены потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;
предоставлены различные меры социальной поддержки, социальные гарантии семьям, имеющим детей.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты, задачи выполнены в пределах плановых ассигнований и количества обратившихся граждан.

Достижение данных результатов привело:

к улучшению качества жизни отдельных категорий граждан, усилению социальной поддержки семей с детьми, снижению бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки;

к обеспечению доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения, созданию условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие граждан;

улучшению социальной обстановки в Красносулинском районе.
Раздел 2.
Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 13 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 «Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе» выполнено. Производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 42 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района на сумму 2 608,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 725 ветеранов труда Ростовской области на сумму 9 876,3 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда» выполнено. Обеспечено своевременное и полное                    исполнение всех социальных гарантий для 3350 ветеранов труда на сумму 42 109,9 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной                      поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для – 4 тружеников тыла - по бесплатному зубопротезированию, для 79 тружеников тыла - по льготным                       медикаментам, для 110 тружеников тыла - по бесплатному проезду на общую сумму 497,5 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 62 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, на сумму 713,8 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2149 граждан, работающих и проживающих в сельской местности, на сумму 90 053,9 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.7 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» выполнено. Направлено 21 790,5 тыс. рублей на предоставление                  1892 семьям субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Основное мероприятие 1.8 «Предоставление  материальной и иной помощи для погребения» выполнено. Выплачены социальные пособия на погребение умершего 87 гражданам и возмещена стоимость услуг по погребению специализированной службе за 18 человек на общую сумму 609,7 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 1.9 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» выполнено. Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области (далее – УСЗН Красносулинского района) обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения на сумму 14 227,5 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.10 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)» выполнено. Обеспечено финансирование текущей деятельности управления на сумму 464,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.11 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» выполнено.  3688 инвалидам, ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны, ветеранам боевых действий, «чернобыльцам» предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 28 627,5 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.12 «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор                    России» выполнено. 169 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 2 427,8 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.13 «Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации» выполнено. Меры социальной поддержки представлены 113 гражданам на сумму 3 674,8 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое было достигнуто в установленные сроки - социальные обязательства государства перед населением выполнены своевременно и в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация 8-ми основных мероприятий, 5-ти приоритетных основных мероприятий и 1 контрольного события.
Запланированные семь основных мероприятий, пять приоритетных основных мероприятий подпрограммы 2 выполнены. Одно основное мероприятие (2.3) выполнено досрочно.
Основное мероприятие 2.1 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» выполнено. УСЗН Красносулинского района осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2019 году было приобретено санаторно-курортных и оздоровительных  путевок на отдых 600 детей, компенсаций за                  самостоятельно приобретенные путевки получили 86 человек на общую сумму 12 532,2 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.2 «Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей» выполнено. За период с 27.05.2019 по 30.08.2019 УСЗН Красносулинского района застраховано 600 детей, перевезено к местам отдыха и обратно 84 ребенка (в каникулярное время) и перевезено к месту отдыха и обратно детей, находящихся в социально опасном положении - 39 человек на общую сумму 375,2 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.3 «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации   отдыха детей в каникулярное время» выполнено досрочно. Управлением образования Красносулинского района за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В 2019 году оздоровлено  1 870 детей на сумму 4 210,3 тыс. рублей.
Приоритетное основное мероприятие 2.4 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни выплачены 847 малообеспеченным семьям на 922 ребенка на сумму 6 468,3 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.5 «Предоставление мер социальной поддержки на  детей из многодетных семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 502 многодетным семьям на 1766 детей на общую сумму 7 422,6 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.6 «Выплата пособия на ребенка»  выполнено. Пособие на ребенка выплачено 1625 малообеспеченным семьям на 3083 ребенка на сумму 27 338,3 тыс. рублей.
Приоритетное основное мероприятие 2.7 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» выполнено.               93 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму  192,2 тыс. рублей.
 Приоритетное основное мероприятие 2.8 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 511 детей на сумму 42 048,4 тыс. рублей.
Приоритетное основное мероприятие 2.9 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» выполнено. 73 семьи реализовали свое право на региональный материнский капитал на сумму 8 442,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.10 «Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей, Дню семьи» выполнено. В рамках данного основного мероприятия проводилась большая комплексная информационно-развлекательная программа по популяризации семейных ценностей на Дону «Казачьему роду нет переводу!», при активном содействии казаков Международного союза общественных объединений Все великого войска донского; прошло мероприятие, посвященное правилам дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», организованы для ребят познавательные викторины, конкурсы, эстафеты.
Основное мероприятие 2.11 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» выполнено. Назначено и выплачено единовременное пособие 1 беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачено 5 женщинам на 5 детей, всего на сумму 409,2 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.12 «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995                  № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» выполнено. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено                     161 женщине и 1 женщине, уволенной в связи с ликвидацией                        организаций, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – выплачено на 699 детей. Государственные пособия выплачены на сумму 33 540,8 тыс. рублей.
Приоритетное основное мероприятие 2.13 «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» выполнено. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачена 250 семьям на сумму 23 662,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое было достигнуто в установленные сроки: социальные обязательства государства в отношении семей, имеющих детей выполнены своевременно и в полном объеме; организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в которых оздоровлено в каникулярное время 1870 детей; организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные: Дню семьи, Международному Дню защиты детей.
В рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан» выполнено. Обеспечена доступность и качество социального обслуживания граждан; муниципальное задание выполнено – СРО (85 чел., или 100%), ОСО (1950 чел., или 100,0%). 

Основное мероприятие 3.2 «Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» выполнено. Организованы разные курсы и кружки; проводилась различная консультативная помощь, помощь в доставке на дом лекарственных средств, проведение в социальных комнатах различных социально-реабилитационных и  физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Основное мероприятие 3.3 «Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» выполнено. На территории района прошли митинги, возложения цветов, венков, праздничные концерты, с 6 по 9 мая 2019 года для пенсионеров, проживающих в социально-реабилитационных отделениях, и для пенсионеров, посещающих социальную комнату, силами УСЗН Красносулинского района и МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района были организованы праздничные концерты с участием музыкальных коллективов школ.

По подпрограмме 3 «Старшее поколение» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое было достигнуто в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы 

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

мониторинг исполнения основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы и рассмотрение по итогам полугодия и 9 месяцев 2019 года исполнения плана реализации муниципальной программы на заседаниях комиссии Администрации Красносулинского района;

своевременное заключение Соглашения № 105-СО от 21.02.2019                     «О предоставлении из областного бюджета субсидии в 2019 году для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время»;
мониторинг по итогам полугодия и за 2019 год исполнения муниципального задания МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района;
постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств из областного, федерального бюджетов и бюджета района в установленные сроки.
Факторы, повлекшие неисполнение основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде, отсутствуют. 
Раздел 4
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
 средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 565 558,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 129 643,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 406 137,6 тыс. рублей;

бюджет района – 6 512,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 23 264,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 362           «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 542 294,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 542 294,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 129 643,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 406 137,6 тыс. рублей;

бюджет района – 6 512,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                    562 472,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 128 576,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 404 124,5 тыс. рублей;

бюджет района – 6 507,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 23 264,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 3 085,5 тыс. рублей, из них:

2 815,1 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной защиты;

17,8 тыс. рублей – в связи с некратностью предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплат;

252,4 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности;

0,2 тыс. рублей – ассигнования запланированы в тысячах рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 4 из которым фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.
Показатель 1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района: плановое значение – 9,1%; фактическое значение – 9,7%.
Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.
Показатель 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района: плановое значение – 9,6%; фактическое значение – 9,6%.
Показатель 1.1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Красносулинского района: плановое значение – 25,9%; фактическое значение – 23,6%.
Показатель 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2.1. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному                       году: плановое значение – коэффициент 0,8; фактическое значение – коэффициент 0,8.
Показатель 2.2. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе: плановое значение – 30,5%; фактическое значение – 25,6%.
Показатель 2.3. Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте 
от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях: плановое значение – 25,0%; фактическое значение – 26,96%.
Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района со средней заработной платой по Ростовской области: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 103,0%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6
Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется  на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. = 0,94;
степень достижения целевого показателя 2. = 1;

степень достижения целевого показателя 3. = 1;
степень достижения целевого показателя 1.1. = 1,10;
степень достижения целевого показателя 1.2. = 1;
степень достижения целевого показателя 2.1. = 1;
степень достижения целевого показателя 2.2. = 1,19;
степень достижения целевого показателя 2.3. = 1,08;
степень достижения целевого показателя 3.1. = 1,03.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (8/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации.
2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (29/29), что характеризует высокий уровень эффективности реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (26/26).

3.2.  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

539 208,5 тыс. рублей / 542 294,0 тыс. рублей = 0,99.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1 / 0,99 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1 *0,2= 0,95, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году составила 3 085,5 тыс. рублей. Основные причины экономии: заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки, некратность предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплат, отсутствие потребности, планирование ассигнований в тысячах рублей.

Софинансирование расходов бюджета Красносулинского района осуществлялось по основному мероприятию 2.3 Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время. В целях реализации основного мероприятия 2.3., участником муниципальной программы - управлением образования Красносулинского района, был организован отдых 1870 детей в каникулярное время на «пришкольных площадках». Объем фактических затрат управления образования за отчетный период составил 4 210,3 тыс. рублей - на приобретение продуктов питания для детей, посещающих в каникулярное время «пришкольные площадки». Основное мероприятие было реализовано в соответствии с Соглашением                        № 105-СО от 21.02.2019 «О предоставлении из областного бюджета субсидии в 2019 году для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время», на условиях софинансирования: за счет средств областного бюджета – 92,5%, за счет средств бюджета района – 7,5%. Данные условия софинансирования полностью соблюдены в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302                      «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».
Фактически полученные доходы МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2019 год, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Красносулинского района, составляют 23 264,0 тыс. рублей. Данные доходы были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Центра в сумме 16 308,5 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов, капитальных вложений и прочие расходы в сумме 6 955,5 тыс. рублей.
Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района

«Социальная поддержка 
граждан» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных 
событий муниципальной программы за 2019 год

	№ п/п
	Номер 
и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8 
	9

	1
	Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	Начальник УСЗН Красносулинского района 

Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства по социальной поддержки отдельных категорий граждан; снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления; улучшения качества жизни отдельных категорий граждан
	социальные обязательства государства перед населением выполнены; социальная поддержка отдельных категорий граждан усилена; бедность среди получателей мер социальной поддержки – снижена до 9,7%; качество жизни отдельных категорий граждан - улучшена
	-

	2
	Основное мероприятие 1.1 Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе предоставлена в установленные сроки и установленных объемах
	производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 42 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района
	-

	3
	Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 725 ветеранов труда Ростовской области
	-



	4
	Основное мероприятие 1.3 Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 3350 ветеранов труда
	-



	5
	Основное мероприятие 1.4 Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	меры социальной поддержки труженикам тыла предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для – 
4 тружеников тыла - по бесплатному зубопротезированию; для 
79 тружеников тыла - по льготным медикаментам;

для 110 тружеников тыла - по бесплатному проезду
	-

	6
	Основное мероприятие 1.5 Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 
62 реабилити-рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	-

	7
	Основное мероприятие 1.6 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской 
местности, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 2149 граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	-

	8
	Основное мероприятие 1.7 Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены гражданам в установленные сроки и в установленных объемах
	1892 семьям своевременно и в полном объеме предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	-

	9
	Основное мероприятие 1.8 Предоставление  материальной и иной помощи для погребения
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	материальная и иная помощь для погребения предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах
	87 гражданам своевременно и в полном объеме выплачена материальная помощь для погребения умерших и возмещено специализированной службе за 
18 человек
	-

	10
	Основное мероприятие 1.9 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания и социальной защиты населения


	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.
	созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; фактическое освоение средств составило 
100,0 процентов
	-

	11
	Основное мероприятие 1.10 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм
	обеспечено финансирование текущей деятельности управления;  фактическое освоение средств составило 
99,0 процентов
	-



	12
	Основное мероприятие 1.11 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для  отдельных категорий 
граждан по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 
3688 человек
	-

	13
	Основное мероприятие 1.12 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	ежегодная 
денежная выплата лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах
	169 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата
	-

	14
	Основное мероприятие 1.13 Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	меры социальной поддержки представлены своевременно и в полном объеме 113 гражданам
	-

	15
	Контрольное событие муниципальной программы 1.


	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	Х 
	31.12.2019
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан
	социальные обязательства государства перед населением выполнены своевременно и в полном объеме, что усилило социальную поддержку отдельных категорий граждан
	-

	16
	Подпрограмма 2.  «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»


	Начальник УСЗН Красносулинского района Е.В. Евсеева;

Начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	повышение уровня жизни семей с детьми; выполнение в полном объеме обязательств государства по социальной поддержке семей с детьми 
	обязательства государства по социальной поддержке семей с детьми выполнены в полном объеме; уровень жизни семей с детьми - улучшен
	-

	17
	Основное мероприятие 2.1 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	01.01.2019
	31.12.2019
	31.12.2019
	обеспечение оздоровления детей 

от 6 до 18 лет из малоимущих семей Красносулинского района
	приобретено санаторно-курортных и оздоровительных  путевок на отдых 600 детей; компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки получили 86 человек
	-

	18
	Основное мероприятие 2.2 Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	30.08.2019
	27.05.2019
	30.08.2019
	создание условий для обеспечения оздоровления детей 

от 6 до 18 лет из малоимущих семей Красносулинского района
	за период с 27.05.2019 по 30.08.2019 застраховано 
600 детей; перевезено к местам отдыха и обратно 
84 ребенка 
(в каникулярное время); перевезено к месту отдыха и обратно 39 детей, находящихся в социально опасном положении
	-

	19
	Основное мероприятие 2.3 Софинансирование  расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации   отдыха детей в каникулярное время
	Начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М.П.
	31.12.2019
	25.03.2019


	20.08.2019
	обеспечение оздоровления детей;
предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Красносулинского района на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении

полномочий 

органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное 
время
	субсидия предоставлена; организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, оздоровлено 
1870 детей в каникулярное время
	-

	20
	Приоритетное основное мероприятие 2.4
Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	меры социальной поддержки детям первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни произведены в полном объеме 847 малообеспе-

ченным семьям (на 922 ребенка)
	-

	21
	Основное мероприятие 2.5 Предоставление мер социальной поддержки на  детей из многодетных семей  
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	меры социальной поддержки детям из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные денежные выплаты произведены в полном объеме и предоставлены  414 многодетным семьям на 
1338 детей; компенсации расходов  на оплату коммунальных услуг  предоставлено 
88 семьям на 
428 детей
	-

	22
	Основное мероприятие 2.6
Выплата пособия на ребенка 
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	пособие на ребенка выплачено в полном объеме 1625 малообеспеченным семьям на 
3083 ребенка
	-

	23
	Приоритетное основное мероприятие 2.7 
Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	меры социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	93 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты в полном объеме для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
	-

	24
	Приоритетное основное мероприятие 2.8 
Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	меры социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 511 детей в полном объеме
	-

	25
	Приоритетное основное мероприятие 2.9
Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	меры социальной поддержки малоимущим семьям, 
имеющим 
детей и проживающим на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах

	73 семьи реализовали свое право на региональный материнский капитал 
	-

	26
	Основное мероприятие 2.10 Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей, Дню семьи
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	01.06.2019
	15.05.2019


	01.06.2019


	преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста 
	15.05.2019 - проведение мероприятия посвященного Дню семьи;

01.06.2019 - проведение мероприятия посвященного Международному Дню защиты детей
	-

	27
	Основное мероприятие 2.11 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	меры социальной поддержки в виде единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	назначено и выплачено  единовременное пособие 
1 беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 
5 женщинам 
на 5 детей; 
все пособия выплачены в полном объеме
	-

	28
	Основное мероприятие 2.12

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-ности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ 
«О государствен-ных пособиях гражданам, имеющим детей»
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 
161 женщине и 
1 женщине уволенной  в связи с ликвидацией организаций, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – выплачено на 
699 детей; 
все пособия выплачены в полном объеме
	-

	29
	Приоритетное основное мероприятие 2.13 
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	31.12.2019
	04.04.2019


	31.12.2019
	меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачены в полном объеме  250 семьям
	-

	30
	Контрольное событие муниципальной программы 2


	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.;

Начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М.П.
	31.12.2019

22.06.2018

01.06.2019
	Х

Х

Х


	31.12.2019

22.06.2018

01.06.2019
	1) выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей;

2) обеспечение оздоровления детей в каникулярное время;

3) организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей, Дню семьи
	1) социальные обязательства государства в отношении семей имеющих детей реализуются в установленные сроки и в полном объеме;
2) обеспечено оздоровление детей в каникулярное время: - в марте 2019 года 
(с 25.03.2019 
по 29.03.2019 - 629 детей;                                               в июне 2019 года (с 03.06.2019 по 22.06.2019 – 1 241 ребенок)
3) проведены праздничные мероприятия, посвященные 
Дню семьи (15.05.2019), Международному Дню защиты 
детей 
(01.06.2019)
	-

-

-



	31
	Подпрограмма 3. «Старшее поколение»
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.;

Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	обеспечение доступности и  качества социального обслуживания населения; 
создание 
условий 
для формирования 
и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; улучшение социальной обстановки в Красносулинском районе

	доступность и  качество  социального обслуживания граждан - обеспечена; реализованы позитивные установки в обществе на активное долголетие; социальная обстановка в Красносулинском районе - улучшена
	-

	32
	Основное мероприятие 3.1 Осуществление  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан 
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	обеспечение доступности и качества социального обслуживания населения;

выполнение муниципального задания
	доступность и качество социального обслуживания граждан – обеспечена;
муниципальное задание выполнено 
(СРО - 85 чел., или 100%, 
ОСО - 1950 чел., или 100,0%)
	-

	33
	Основное мероприятие 3.2 Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.
	31.12.2019
	01.01.2019


	31.12.2019
	создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие;

повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан в районе, оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи
	для пожилых людей функционируют: «Курсы компьютерной грамотности» - прошли обучение 53 чел., услуги мобильной бригады 
получили  
165 чел., 
в «Школе активного долголетия» проведены занятия 
с 8763 чел.;

в кружках «Умелые ручки», «Ретро», «Православная культура», «Мастерица», «Золотой возраст», «Селяночка», «Берегиня», «Благовест», «Сударушки», «Соседушки», «Цветочный рай», «Мир кукол», «Золотая ладья», «Хуторянка» ежемесячно проводят досуг 366 пенсионеров;

оказано  консультативной помощи по различным направлениям – 1795 пожилым гражданам; 

оказано содействие 
12164 чел.  в доставке на дом лекарственных препаратов; 

в социальных комнатах проводятся социально-реабилитацион-ные, физкультурно-оздоровительные мероприятия
	-

	34
	Основное мероприятие 3.3 Проведение  мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной  войне 
1941-1945 годов 
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.;

Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.
	09.05.2019
	06.05.2019
	09.05.2019
	проведение мероприятия посвященного 
Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной  войне 
1941-1945 годов
	с 06-09 мая 
2019 года проведение мероприятий, посвященных 
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 
1941-1945 годов (участие в акции «Бессмертный полк», концерты, чаепития
	-

	35

	Контрольное событие муниципальной программы 3
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.;

Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.
	31.12.2019

09.05.2019
	Х

Х
	31.12.2019

09.05.2019
	1) выполнение в полном объеме социальных обязательств государства для обеспечения доступности и  качества  социального обслуживания населения;

2) проведение  мероприятия, посвященного Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов


	1) социальные обязательства государства для обеспечения доступности и  качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан 
старшего поколения реализуются в установленные сроки и в полном объеме;

2) проведены мероприятия, посвященные 
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 
1941-1945 годов 
(с 06.05.2019 по 09.05.2019)
	-

-



Приложение № 2

к отчету о реализации 
муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка 
граждан» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ  

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы 
за 2019 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного 
мероприятия

	Источники 
финансирования
	Объем 
расходов 
(тыс. руб.) предусмотренных

	Факти-ческие расходы

(тыс. руб.)

	
	
	муници-пальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»
	всего 
	565 558,0
	542 294,0
	562 472,5

	
	федеральный бюджет
	129 643,9
	129 643,9
	128 576,2

	
	областной бюджет  
	406 137,6
	406 137,6
	404 124,5

	
	бюджет района
	6 512,5
	6 512,5
	6 507,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0


	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	23 264,0
	Х
	23 264,0

	Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	всего 
	220 120,1
	220 120,1
	217 681,7

	
	федеральный бюджет
	35 442,2
	35 442,2
	34 730,1

	
	областной бюджет  
	181 600,8
	181 600,8
	179 879,1

	
	бюджет района
	3 077,1
	3 077,1
	3 072,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0


	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 
мероприятие 1.1 Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе
	всего  
	2 608,1
	2 608,1
	2 608,1

	Основное 
мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области
	всего 
	10 196,7
	10 196,7
	9 876,3

	Основное 
мероприятие 1.3 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	всего 
	42 689,1
	42 689,1
	42 109,9

	Основное 
мероприятие 1.4 Предоставление мер социальной поддержки  лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
	всего 
	501,3
	501,3
	497,5

	Основное
 мероприятие 1.5 Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий
	всего 
	714,2
	714,2
	713,8

	Основное 
мероприятие 1.6 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	всего 
	90 103,7
	90 103,7
	90 053,9

	Основное 
мероприятие 1.7 Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	всего 
	22 501,5
	22 501,5
	21 790,5

	Основное 
мероприятие 1.8 Предоставление материальной и иной помощи для погребения
	всего
	666,1
	666,1
	609,7

	Основное 
мероприятие 1.9 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
	всего 
	14 228,2
	14 228,2
	14 227,5

	Основное 
мероприятие 1.10 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)
	всего 
	469,0
	469,0
	464,4

	Основное 
мероприятие 1.11 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)
	всего 
	29 339,5
	29 339,5
	28 627,5

	Основное 
мероприятие 1.12 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	всего 
	2 427,9
	2 427,9
	2 427,8

	Основное 
мероприятие 1.13 Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
	всего 
	3 674,8
	3 674,8
	3 674,8

	Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
	всего 
	167 289,6
	167 289,6
	166 642,5

	
	федеральный бюджет
	94 201,7
	94 201,7
	93 846,1

	
	областной бюджет  
	72 396,8
	72 396,8
	72 105,4

	
	бюджет района
	691,1
	691,1
	691,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0


	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 
мероприятие 2.1 Организация и  обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
	всего 
	12 532,3
	12 532,3
	12 532,2

	Основное 
мероприятие 2.2 Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей
	всего 
	375,2
	375,2
	375,2

	Основное 
мероприятие 2.3 Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время
	всего 
	4 211,7
	4 211,7
	4 210,3

	Приоритетное основное 
мероприятие 2.4
Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
	всего 
	6 510,5
	6 510,5
	6 468,3

	Основное 
мероприятие 2.5 Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей
	всего 
	7 609,6
	7 609,6
	7 422,6

	Основное 
мероприятие 2.6 Выплата пособия на ребенка
	всего 
	27 341,0
	27 341,0
	27 338,3

	Приоритетное основное 
мероприятие 2.7
Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
	всего 
	192,5
	192,5
	192,2

	Приоритетное основное 
мероприятие 2.8
Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет
	всего 
	42 342,2
	42 342,2
	42 048,4

	Приоритетное основное 
мероприятие 2.9
Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
	всего 
	8 458,5
	8 458,5
	8 442,1

	Основное 
мероприятие 2.11 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
	всего 
	505,0
	505,0
	409,2

	Основное 
мероприятие 2.12 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	всего 
	33 547,7
	33 547,7
	33 540,8

	Приоритетное основное мероприятие 2.13
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	всего 
	23 663,4
	23 663,4
	23 662,9

	Подпрограмма 3. «Старшее поколение»
	всего 
	178 148,3
	154 884,3
	178 148,3

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	152 140,0
	152 140,0
	152 140,0

	
	бюджет района
	2 744,3
	2 744,3
	2 744,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0


	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	23 264,0
	Х
	23 264,0

	Основное 
мероприятие 3.1 Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан 
	всего 
	178 148,3
	154 884,3
	178 148,3


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка 
граждан» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и 
наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2018 
год 
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»

	1.
	Показатель 1.

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района
	процентов
	13,7
	9,1
	9,7

	отклонение фактического показателя от планового (+0,6%) объясняется:

- уменьшением общей численности населения района в отчетном году;

- изменением порядка предоставления мер социальной поддержки с 01.04.2019 года (право на назначение льгот имеют неработающие граждане, имеющие ЛПХ, в соответствии с ППРО от 13.03.2019 № 142)

	2.
	Показатель 2. 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	3.
	Показатель 3.

Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района
	процентов
	8,5
	9,6
	9,6
	-

	Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	4.
	Показатель 1.1.
Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, 

в общей численности населения Красносулинского района
	процентов
	26,2
	25,9
	23,6
	отклонение фактического показателя от планового (-2,3%) объясняется уменьшением доли малоимущего населения в Красносулинском районе, за счет изменения порядка назначения льгот с 01.04.2019 года (по имущественному признаку, в соответствии с ППРО от 13.03.2019 № 145)

	5.
	Показатель 1.2.

Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением
	процентов
	-
	100,0
	100,0
	-

	Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

	6.
	Показатель 2.1.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году
	коэффициент
	-
	0,8
	0,8
	-

	7.
	Показатель 2.2. 

Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе
	процентов
	27,7
	30,5
	25,6


	отклонение фактического показателя от планового (-4,9%) объясняется уменьшением количества малоимущих семей в районе за счет изменения порядка назначения льгот с 01.04.2019 года (по имущественному признаку, в соответствии с ППРО от 13.03.2019 № 145)

	8.
	Показатель 2.3.

Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте 
от 6 лет и 6 месяцев 
до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях
	процентов
	25,0
	25,0
	26,96


	отклонение фактического показателя от планового (+1,96%) объясняется увеличением охвата детей в весенний период 2019 года на 46 детей

	Подпрограмма 3 «Старшее поколение»

	9.
	Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района  со средней заработной платой по Ростовской области
	процентов
	100,0
	100,0
	103,0
	отклонение фактического показателя от планового (+3%) объясняется исполнением письма министерства труда и социального развития Ростовской области № 27-30/4273 
от 28.08.2019 о необходимости  выполнения в течение 
2019 года показателя «соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности» на уровне не ниже 103 процента



