РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2026 № 257

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления финансами» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.04.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района	 И.С. Кирпичков

Постановление вносит

Финансовое управление

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 27.03.2026 № 257

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

финансами за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и создания условий для эффективного управления муниципальными финансами, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

доходная часть бюджета исполнена в целом 3 630 238,7 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы бюджета Красносулинского района исполнены в объеме 784 368,5 тыс. рублей или 102,8 процента к годовому плану;

расходная часть бюджета Красносулинского района исполнена в объеме 3 679 229,2 тыс. рублей или 94,9 процента к годовому плану;

по результатам исполнения бюджета Красносулинского района сложился дефицит в объеме 48 990,5 тыс. рублей;

принято решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

постановлением Администрации Красносулинского района от 26.02.2025 № 192 актуализирован бюджетный прогноз Красносулинского района на период 2022-2036 годов;

внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 29.08.2007 № 53 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Красносулинский район»;

бюджетам поселений оказана финансовая поддержка из бюджета Красносулинского района в общем объеме 11 232,5 тыс. рублей;

в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля выявлены и пресечены нарушения в бюджетной сфере в общей сумме 8 121,7 тыс. рублей.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Красносулинского района.

Приоритетом являлось сохранение стабильности бюджетной системы в целях выполнения обязательств перед жителями Красносулинского района, повышения качества жизни, развития социальной сферы и инфраструктуры.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1. «Эффективное управление доходами» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Красносулинского района (в сопоставимых условиях)» выполнено.

Ежеквартально в адрес Министерства финансов Ростовской области направлялся отчет по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы.

По комплексу процессных мероприятий 1. «Эффективное управление доходами» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2. «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района» выполнено.

На официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликован отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района 
за 2024 год. Утверждено постановление Администрации Красносулинского района от 27.05.2025 № 255 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2026 год и на плановый 
период 2027 и 2028 годов».

Мероприятие (результат) 1.2. «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Красносулинского района» выполнено.

Принято решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

По комплексу процессных мероприятий 2. «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3. «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено.

Муниципальный долг Красносулинского района отсутствует.

По комплексу процессных мероприятий 3. «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» предусмотрено выполнение 1 мероприятия, оно достигнуто в установленные сроки – 1.

В рамках комплекса процессных мероприятий 4. «Совершенствование межбюджетных отношений» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

Направлена информация по показателям и исходным данным, используемые для расчета прогноза налоговых и неналоговых доходов, необходимые для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих 
в состав Красносулинского района от 30.06.2025 № 79.18-1255. В решении Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 
«О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 
2027 и 2028 годов» распределена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района. 
В единой автоматизированной системе управления общественными финансами в Ростовской области «АЦК-Планирование» 29.12.2025 между Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района и поселениями, входящими в состав Красносулинского района, заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Мероприятие (результат) 1.2. «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

В 2025 году финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района представлялась: Долотинскому с.п. в размере 5 148,2 тыс. рублей; Углеродовскому г.п. – 4 959,4 тыс. рублей; Ударниковскому с.п. – 1 124,9 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий 4. «Совершенствование межбюджетных отношений» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 8.

В рамках комплекса процессных мероприятий 5. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» выполнено.

План контрольных мероприятий Финансово-экономического 
управления на 2025 год утвержден начальником Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района – 28.12.2024, в течение 2025 года в план контрольных мероприятий были внесены изменения. 
Все запланированные с учетом внесенных изменений контрольные мероприятия проведены своевременно и в полном объеме. Проведено 11 контрольных мероприятий.

По комплексу процессных мероприятий 5. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 
«Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога; административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений)», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Красносулинского района. По итогам 2025 года значение показателя составило 1 100 305,2 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 21,7 процента;

в части выявления и пресечения нарушений бюджетного, 
трудового законодательства Российской Федерации, законодательства в сфере закупок, нарушений ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в 2025 году проведено 11 плановых контрольных мероприятий, а также завершены контрольные действия по 2 внеплановым камеральным проверкам, проведенным в декабре 2024 года. Объем проверенных средств при осуществлении контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю составил 102 509,6 тыс. рублей, в том числе в сфере закупок 21 656,8 тыс. рублей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Красносулинского района на 2025 год составил 169 742,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 124 272,3 тыс. рублей;

бюджет района – 45 470,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов» составил 169 742,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 169 742,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 124 272,3 тыс. рублей;

бюджет района – 45 470,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
169 667,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 124 272,3 тыс. рублей;

бюджет района – 45 395,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района за счет средств областного бюджета составил 75,0 тыс. рублей, из них:

2,0 тыс. рублей – экономия в связи с выплатами по больничным листам;

59,0 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок;

14,0 тыс. рублей – кредиторская задолженность в пользу ПАО «Ростелеком».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых

и фактических значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей: по 3 показателям фактические значения выше плановых, по 10 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения ниже плановых, по 1 показателю плановое значение не достигнуто.

Показатель 1. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района к уровню предыдущего года»: плановое значение – 110,9 процента; фактическое значение – 101,6 процента. Плановое значение не достигнуто за счет снижения дополнительных нормативов отчислений в бюджеты в консолидированный бюджет Красносулинского района от налога на доходы физических лиц.

Показатель 2. «Отношение дефицита бюджета Красносулинского района к общему годовому объему доходов бюджета Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и дополнительного норматива по НДФЛ»: плановое значение – 0,0 процента; фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 3. «Отношение объема муниципального долга Красносулинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)»: плановое значение – 0,0 процента; фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 4. «Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Красносулинского района в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 5. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)»: плановое значение – 
28,5 процента; фактическое значение – 30,7 процента.

Показатель 6. «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования»: плановое значение – 2 746,7 рублей; фактическое значение – 2 734,9 рублей.

Показатель 7. «Предоставление бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства»: плановое значение – 140 504,8 тыс. рублей; фактическое значение – 140 504,8 тыс. рублей.

Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога; административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений)» – плановое значение – 907 554,8 тыс. рублей, фактическое значение – 978 474,9 тыс. рублей.

Показатель 2.1. «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Красносулинского района»: плановое значение – 85,1 процента; фактическое значение – 94,5 процента.

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского района в объеме расходов бюджета Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»: плановое значение – 0,0 процента; фактическое значение – 
0,0 процента.

Показатель 4.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека: городские поселения» – плановое значение – 53 951,8 тыс. рублей, фактическое значение – 53 951,8 тыс. рублей; «сельские поселения»: плановое значение – 75 320,5 тыс. рублей; фактическое значение – 75 320,5 тыс. рублей.

Показатель 4.2. «Количество поселений, входящих в состав Красносулинского района в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством»: плановое значение – 0 штук; фактическое значение – 
0 штук.

Показатель 4.3. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Красносулинского района»: плановое значение – 0,0 процента; фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 4.4. «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района, из бюджета Красносулинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства»: плановое значение – 11 232,5 тыс. рублей; фактическое значение – 11 232,5 тыс. рублей.

Показатель 5.1. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, 
по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: плановое значение – 
100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 98,7 ((91,6+100,0+100,0+100,0+100,0+99,6+100,0)/7).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 5-ти структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы УДмпi за 2025 год составляет 99,4 (0,5х98,7+0,5х100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПмп рассчитывается по формуле:

ОПмп=0,7∙ОПпМП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 62,0 ((-14)+100,0+100,0)/3).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100 ((100+100,0+100,0)/3).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПмп) за 2025 год составляет 73,4 (0,7х62,0+0,3х100,0).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

EPi – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 99,6 ((0,2х0,98+0,2х1,0+0,2х1,0+0,2х1,0+0,2х1,0)х100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8∙УДмпi+0,1∙ОПмп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфмп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 96,8 (0,8х99,4+0,1х73,4+0,1х99,6), в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году составил – 75,0 тыс. рублей в том числе:

по мероприятию (результату) 1.1. «Обеспечена деятельность Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района» комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» экономия средств составила – 
75,0 тыс. рублей, за счет экономии в соответствии с заключенными контрактами.

Средства бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году не привлекались.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления финансами», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

от 05.12.2018 № 1347, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /Ф.И.О.) | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | Фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. 1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.И. | – |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы» | 25.04.2025 | 18.04.2025 | Х | Х | В адрес Министерства финансов Ростовской области направлена отчетная информация за I квартал 2025 года о ходе выполнения мероприятий плана по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы, утвержденного совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России № 21 по Ростовской области (письмо от 18.04.2025 № 79.18-792) | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.И. | – |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы» | 25.07.2025 | 17.07.2025 | Х | Х | В адрес Министерства финансов Ростовской области направлена отчетная информация за I полугодие 2025 года о ходе выполнения мероприятий плана по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы, утвержденного совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России № 21 по Ростовской области (письмо от 17.07.2025 № 79.18-1378) | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.И. | – |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы» | 25.10.2025 | 21.10.2025 | Х | Х | В адрес Министерства финансов Ростовской области направлена отчетная информация за 9 месяцев 2025 года о ходе выполнения мероприятий плана по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы, утвержденного совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России № 21 по Ростовской области (письмо от 21.10.2025 № 79.18-1972) | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.И. | – |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. 1. «Обеспечена деятельность Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю.; начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Горовая Н.Н.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.Н. | – |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Красносулинского района» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Красносулинского района» | 01.03.2025 | 14.02.2025 | Х | Х | Отчет «О результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района за 2024 год» подготовлен и размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района 14.02.2025. По результатам мониторинга средняя итоговая оценка составила 84,7 процента. 1 место среди всех главных распорядителей средств бюджета района заняло Управление социальной защиты населения Красносулинского района | начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 2.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Подготовлено постановление Администрации Красносулинского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 01.07.2025 | 27.05.2025 | Х | Х | Утверждено постановление Администрации Красносулинского района от 27.05.2025 № 255 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 2.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Главе Красносулинского района предоставлен проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 14.11.2025 | 14.11.2025 | Х | Х | Главе Красносулинского района 14.11.2025 для рассмотрения был представлен проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». В установленные бюджетным законодательством сроки принято решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 2.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Ведение сводной бюджетной росписи осуществлялось в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с приказом Финан6сово-экономического управления от 25.12.2015 № 45 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района)». Составление и ведение сводной бюджетной росписи реализовывалось с использованием «Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области». За 2025 год в сводную бюджетную роспись было внесено более 500 изменений | начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.Н.; начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.Н.; начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района» | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Х | Х | Главные администраторы доходов бюджета Красносулинского района и главные распорядители бюджетных средств Красносулинского района направили в адрес Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района исходные данные, необходимые для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований к 01.09.2025 | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.Н.; начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района в составе проекта решения Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период» | 01.11.2025 | 01.11.2025 | Х | Х | В проекте решения «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в приложениях 7-8 распределена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района. В установленные бюджетным законодательством сроки принято решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.Н.; начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 4.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Перечислены бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» | 25.12.2025 | 03.12.2025 | Х | Х | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислена муниципальным образованиям в соответствии с платежными поручениями: от 13.01.2025 № 1785, от 05.02.2025 № 57107, от 04.03.2025 № 161078, от 02.04.2025 № 281688, от 03.06.2025 № 536059, от 02.07.2025 № 660943, от 04.08.2025 № 787878, от 02.09.2025 № 899183, от 02.10.2025 № 1023706, от 06.11.2025 № 1168436, от 03.12.2025 № 1279402 | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.Н.; начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 4.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений, входящими в состав Красносулинского района | 29.12.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | 29.12.2025 в системе «АЦК-Планирование» между Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района и поселениями, входящими в состав Красносулинского района, заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений, входящими в состав Красносулинского района | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.Н.; начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 2.1. «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.Н. | – |
| 4.2.1. | Контрольная точка 2.1.1. «Предоставлены бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений» | 10.04.2025 | - | Х | Х | В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района в отчетном периоде финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов не предоставлялась | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.Н.; начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 4.2.2. | Контрольная точка 2.1.2. «Предоставлены бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений» | 10.07.2025 | 30.05.2025 | Х | Х | В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района в отчетном периоде финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов составила 10 245,9 тыс. рублей, а именно Долотинскому с.п. – 5 148,2 тыс. рублей, Углеродовскому г.п. – 3 972,8 тыс. рублей, Ударниковскому с.п. – 1 124,9 тыс. рублей | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.Н.; начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 4.2.3. | Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлены бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений» | 10.10.2025 | - | Х | Х | В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района в отчетном периоде финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов не предоставлялас | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.Н.; начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 4.2.4. | Контрольная точка 2.1.4. «Предоставлены бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений» | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района в отчетном периоде финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов составила 986,6 тыс. рублей, а именно Углеродовскому г.п. – 986,6 тыс. рублей | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.Н.; начальник бюджетного отдела Чекризова Е.Ю. | – |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | заведующий сектором финансового контроля Казьмина А.А. |  |
| 5.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Предоставлен Главе Красносулинского района отчет о результатах контрольной деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района за отчетный год» | 31.03.2025 | 26.03.2025 | Х | Х | Отчет о результатах контрольной деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района за 2024 год предоставлен Главе Красносулинского района по системе «Дело» от 26.03.2025 № 79/18-540) | заведующий сектором финансового контроля Казьмина А.А. |  |
| 5.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Утвержден план контрольных мероприятий Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района» | 31.12.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | План контрольных мероприятий Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района на 2026 год размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | заведующий сектором финансового контроля Казьмина А.А. |  |
| 5.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий» | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | Х | Приказы Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района о назначении контрольных мероприятий от 03.02.2025 № 7, от 12.02.2025 № 10, от 14.04.2025 № 33, от 14.05.2025 № 38, от 30.05.2025 № 42, от 17.06.2025 № 47, от 26.06.2025 № 49, от 01.08.2025 № 59, от 27.08.2025 № 75, от 20.10.2025 № 96, от 30.10.2025 № 100. Акты проверок от 05.03.2025 б/н, 21.03.2025 б/н, от 30.04.2025 б/н, от 28.05.2025 б/н, от 18.06.2025 б/н, от 08.07.2025 б/н, от 29.07.2025 б/н, от 08.09.2025 б/н, 10.10.2025 б/н, 28.11.2025 б/н, 08.12.2025 б/н | заведующий сектором финансового контроля Казьмина А.А. |  |
| 5.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий» | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | Х | Представления об устранении выявленных нарушений, их причин условий от 02.04.2025 № 3, от 16.04.2025 № 4, от 28.05.2025 № 5, от 27.06.2025 № 6, от 08.07.2025 № 7, от 12.08.2025 № 8, от 26.08.2025 № 9, от 30.09.2025 № 10, от 13.11.2025 № 11 | заведующий сектором финансового контроля Казьмина А.А. |  |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления финансами», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

от 05.12.2018 № 1347, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления финансами» за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания (экономия, тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» | всего | 169 742,4 | 169 742,4 | 169 667,4 | 99,9 | 75,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 124 272,3 | 124 272,3 | 124 272,3 | 100,0 | - |
|  | бюджет района | 45 470,1 | 45 470,1 | 45 395,1 | 99,8 | 75,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 29 237,6 | 29 237,6 | 29 162,6 | 99,7 | 75,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | бюджет района | 29 237,6 | 29 237,6 | 29 162,6 | 99,7 | 75,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» | всего | 140 504,8 | 140 504,8 | 140 504,8 | 100,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 124 272,3 | 124 272,3 | 124 272,3 | 100,0 | - |
|  | бюджет района | 16 232,5 | 16 232,5 | 16 232,5 | 100,0 | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления финансами», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

от 05.12.2018 № 1347, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Критерий наследуемости/ динамики | Признак положительной тенденции показателя (возрастающий, убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста показателя | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» |  |  |  |  |  |  |  | 73,4 | Х |
| 1. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» |  |  |  |  |  |  |  | 62,0 | Х |
| 1.1. | Показатель 1. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района к уровню предыдущего года» | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 118,2 | 110,9 | 101,6 | - 14,0 | - |
| 1.2. | Показатель 2. «Отношение дефицита бюджета Красносулинского района к общему годовому объему доходов бюджета Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и дополнительного норматива по НДФЛ»* | процентов | ненаследуемый показатель | убывающий | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.3. | Показатель 3. «Отношение объема муниципального долга Красносулинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)»* | процентов | ненаследуемый показатель | убывающий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.4. | Показатель 4. «Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Красносулинского района в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год»* | процентов | ненаследуемый показатель | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 1.5. | Показатель 5. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» | процентов | ненаследуемый показатель | возрастающий | 28,8 | 28,5 | 30,7 | 100,0 | - |
| 1.6. | Показатель 6. «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» | рублей | ненаследуемый показатель | возрастающий | 2381,9 | 2 746,7 | 2 734,9 | 100,0 | В связи с фактической экономией по фонду заработной платы и начислениям на, сложившейся в результате наличия вакансий по двум главным распорядителям средств района |
| 1.7. | Показатель 7. «Предоставление бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства»* | тыс. рублей | ненаследуемый показатель | возрастающий | - | 140 504,8 | 140 504,8 | - | - |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога; административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений)» | тыс. рублей | ненаследуемый показатель | возрастающий | 972 367,4 | 907 554,8 | 978 474,9 | 100,0 | - |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 2.1. «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Красносулинского района» | тыс. рублей | ненаследуемый показатель | возрастающий | 93,8 | 85,1 | 94,5 | 100,0 | - |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского района в объеме расходов бюджета Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»* | процентов | ненаследуемый показатель | убывающий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.4. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Показатель 4.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека»*: | тыс. рублей | ненаследуемый показатель | убывающий | - |  |  | - | - |
|  | городские поселения |  |  |  | - | 53 951,8 | 53 951,8 | - | - |
|  | сельские поселения |  |  |  | - | 75 320,5 | 75 320,5 | - | - |
| 2.4.2. | Показатель 4.2. «Количество поселений, входящих в состав Красносулинского района в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством»* | штук | ненаследуемый показатель | убывающий | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.4.3. | Показатель 4.3. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Красносулинского района»* | процентов | ненаследуемый показатель | убывающий | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.4.4. | Показатель 4.4. «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района, из бюджета Красносулинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» | тыс. рублей | ненаследуемый показатель | убывающий | 5 248,1 | 11 232,5 | 11 232,5 | 100,0 | - |
| 2.5. Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Показатель 5.1. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»* | процентов | ненаследуемый показатель | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |

* Не входят в расчет оценки динамики прироста значений показателей.