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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ»

(отчетный период 6 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018         № 1367.
На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 5699,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4992,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 706,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 5813,5 тыс. рублей. Расхождение составляет 820,6 тыс. рублей за счёт увеличения средств областного бюджета по основному мероприятию 1.1 «Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций».
Муниципальная программа будет привязана в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 04.06.2024 № 267 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в установленные сроки.
По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 2384,5 тыс. рублей или (41,0 %) от плановых бюджетным ассигнованиям, предусмотренных сводной бюджетной росписью, в том числе за счет средств областного бюджета – 2062,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 322,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:
подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (далее – подпрограмма 1);
подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» (далее – подпрограмма 2);
подпрограмма 3 «Развитие казачьей культуры» (далее – подпрограмма 3).
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.12.2023 № 361 (в редакции распоряжения Администрации Красносулинского района от  21.02.2024 № 44).

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено  5089,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4992,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 96,7 тыс. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью – 5107,1 тыс. рублей. Расхождение составляет 820,6 тыс. рублей за счёт увеличения средств областного бюджета.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 за отчетный период достигнуты следующие результаты: 
обеспечено несение государственной и иной службы казачьей дружины, проведено:
213 мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма;
792 мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
64 мероприятие по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;
34 мероприятий по охране окружающей среды.
Проведено заседание Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (протокол №1 от 19.04.2024).
На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 609,7 тыс. рублей за счет из средств бюджета района. Фактическое освоение средств составило 322,0 тыс. рублей.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 за отчетный период достигнуты следующие результаты:
учебный процесс организован, отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района отсутствуют;
обучающиеся казачьих образовательных учреждений в первом полугодии 2024 года приняли участие в: 
спортивное соревнование ГТО «Лихой казак – 2024»;
конкурс «Смотра строя и песни»;
мероприятие открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической подготовки;
конкурс «День семьи любви и верности».

Совместная деятельность образовательных организаций и казачьего общества ЮКО «Сулинский Юрт» направлена на воспитание здорового подрастающего поколения в соответствии с традициями своих предков, в связи с этим проведены торжественные мероприятия по принятию учащихся МБОУ «Углеродовская СОШ» и МБОУ СОШ № 10 в территориальное отделение ДМОО «Донцы», 10-м юным воспитанникам организации были вручены удостоверения.
На реализацию подпрограммы 3 в 2024 году финансирование не предусмотрено.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 за отчетный период достигнуты следующие результаты:
на базе  МБОУ СОШ № 10 осуществляет  деятельность музей «Истории и культуры Донского казачества»:  работают отряды, воспитательная деятельность которых направлена на изучение культуры, традиций, быта Донского казачества: «Сулинские кадеты»; «Донцы»; «Казачья доблесть»; «Донцы - молодцы»; «Сулинские орлята»  и др.;
работают кружки  казачьей направленности: «Казачья сторонка»; «Казачий фольклор»;  «Основы православной культуры», «Казачка рукодельница»; 
на сайте Всевеликого Войска Донского размещено 23 статьи и на сайте ГКУ «Казаки Дона» 23 статьи о деятельности казачьих обществ Красносулинского района, на официальном сайте Администрации Красносулинского района в разделе «ЮКО «Сулинский Юрт» размещено 15 статей, в газете «Красносулинский вестник» опубликовано 5 статей, телекомпанией «Сулин» выпущено 10 видеороликов, в социальных сетях – 15.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» за отчетный период 6 месяцев 2024 года приведен в приложении к пояснительной информации.
Первый заместитель главы 

Администрации Красносулинского 

района по вопросам экономического  

развития и внутренней политике                                                    И.С. Кирпичков 

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Поддержка казачьих обществ» за отчетный период  6 месяцев 2024 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат

реализации 

(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.) и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюд-жетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического  развития  и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Х
	Х
	Х
	5089,5
	5203,8
	2062,4
	3026,6

	2.
	ОМ 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций
	Ведущий специалист отдела по взаимодействию  со средствами массовой информации
и институтами гражданского общества 

с функцией муниципального центра управления

Администрации  Красносулинского района  Титова А.А.
	Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических и культурных проблем Красносулинского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Красносулинского района;

расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления
	01.01.2024
	31.12.2024
	4992,8
	5107,1
	2062,4
	2930,4
Освоение денежных средств запланировано во II 

полугодии 

2024 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического  развития  и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Обеспечено несение государственной и иной службы казачьей дружины, по состоянию на 01.07.2024 года проведено:
213 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма;

792 мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

64 мероприятия по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;

34 мероприятий по охране окружающей среды.
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений
	Ведущий специалист отдела по взаимодействию  со средствами массовой информации
и институтами гражданского общества 

с функцией муниципального центра управления

Администрации Красносулинского района Титова А.А.
	Совершенствование системы взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями
	01.01.2024
	31.12.2024
	96,7
	96,7
	0,0
	96,7

освоение денежных средств заплани-ровано во II полугодии 2024 года

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического  развития  и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Проведено заседание Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (протокол №1 от 19.04.2024)
	Х
	31.12.2024

	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического  развития  и внутренней политике Кирпичков И.С.
	«Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» проведен 22 апреля 2024 года
	Х
	22.04.2024

	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического  развития  и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Поощрение казачьих дружинников и народных казачьих дружинников за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий запланировано во втором полугодии 2024 года 
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического  развития  и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Х
	Х
	Х
	609,7
	609,7
	322,0
	287,7


	9.
	ОМ 2.1. Обеспечение предоставления образовательных услуг с использованием казачьего компонента
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент; максимальный охват детей и подростков программой изучения культуры традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края
	01.01.2024
	31.12.2024
	609,7
	609,7
	322,0
	287,7
 освоение денежных средств заплани-ровано во II 

полугодии 2024
 года

	10. 
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. 


	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Учебный процесс организован, отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района отсутствуют.
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	ОМ 2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования
	Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации
и институтами гражданского общества 

с функцией муниципального центра управления

Администрации Красносулинского района Титова А.А.
	Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, адаптация к жизни в обществе
	Х
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического  развития  и внутренней политике Кирпичков И.С.
	В I полугодии
2024 года
Обучающиеся
приняли  участие
в: спортивном
соревновании ГТО
Лихой казак–2024;
конкурсе «Смотра строя и песни»;
мероприятии открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической подготовки;
конкурсе «День семьи любви и верности»
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического  развития  и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Проведение среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивной эстафеты запланировано во втором полугодии 2024 года
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Подпрограмма 3 «Развитие казачьей культуры»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического  развития  и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	ОМ 3.1. Мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического  развития  и внутренней политике Кирпичков И.С.; начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.
	Увеличение количества граждан, участвующих в культурных мероприятиях, направленных на развитие казачьей культуры
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.  


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического  развития  и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Организованы и проведены мероприятия:

-митинг, парад Победы, возложение цветов, акция «Георгиевская ленточка» посвящённые 79-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне;

-военно-патриотическое мероприятие «День призывника»;

-  акция «Цвета моей страны» ко Дню России; 

- патриотическая акция «Нет забытых могил» (уборка воинских захоронений на гражданских кладбищах). В которых приняли участие более 300 человек.
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 3.2. Мероприятия по организации информационного обеспечения  населения Красносулинского района  о деятельности казачьих обществ
	Ведущий специалист отдела по взаимодействию  со средствами массовой информации
и институтами гражданского общества 

с функцией муниципального центра управления

Администрации Красносулинского района Титова А.А.
	Увеличение посещений населением Красносулинского района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством казаков
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2. 


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического  развития  и внутренней политике Кирпичков И.С.
	По состоянию на 01.07.2024 года размещено: 

на сайте Всевеликого Войска Донского размещено 34 статьи и на сайте ГКУ «Казаки Дона» 34 статьи о деятельности казачьих обществ Красносулинского района, 

на официальном сайте Администрации Красносулинского района в разделе «ЮКО «Сулинский Юрт» размещено 14 статей, 

в газете «Красносулинский вестник» опубликовано 8 статей, телекомпанией «Сулин» выпущено 11 видеороликов,

в социальных сетях – 35
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Итого по муниципальной  программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	5699,2
	5813,5
	2384,5
	3429,0

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию 

со средствами массовой информации

и институтами гражданского общества 

с функцией муниципального центра управления)
	Х
	Х
	
	5089,5
	5203,8
	2062,5
	3141,3

	
	
	Участник – управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	609,7
	609,7
	322,0
	287,7



