 

	
Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2026 год
по итогам I квартала 2026 года

[bookmark: _GoBack]Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда»
(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от  10.12.2018 № 1376. На реализацию муниципальной  программы в 2026 предусмотрено 97,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 97,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей. Освоение средств запланировано на III квартал 2026 года.
Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;
Комплекс процессных мероприятий – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».
В рамках муниципальной программы Красносулинского района  «Доступная среда» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы. 
Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
Приказом Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области от 23.03.2026 №13-од, утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2026 год.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 97,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 97,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей.
Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют
В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2026 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» оценивается на основании 8 контрольных точек.
По итогам I квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: в установленный срок – 2.
30.03.2026 проведено заседание «Рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда», по вопросу принятия решения о внесении изменений в список приоритетных объектов социальной инфраструктуры (протокол заседания от 30.03.2026 № 1) (Контрольная точка 1.1.9.);
10.03.2026 закупки включены в план закупок (приобретение управлением образования Красносулинского района 2-х индукционных систем для инвалидов по слуху) (Контрольная точка 1.1.13.);
Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году финансирование не предусмотрено.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя.
Достижение показателя запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2026 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» оценивается на основании 9 контрольных точек.
Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.
В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2026 года.
