Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации 

муниципальной программы Красносулинского района 

«Развитие культуры» за 6 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Красносулинского района  «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района                    от 07.12.2018 № 1364 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 103403,3 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 279,1 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 23652,5 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета района – 77894,1 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов поселений – 1577,6 тыс. руб.

Бюджетной росписью на 01.07.2022 предусмотрено 108297,6 тыс. рублей, расхождение на сумму 4894,3 тыс. рублей сложилось за счет выделения средств из областного бюджета - 4140,9 тыс. рублей, из бюджета района - 319,1 тыс. рублей, из бюджетов поселений - 434,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022  фактическое освоение средств составило – 39796,3 тыс. рублей или 36,7 % от плана.

Так же муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 4897,1 тыс. рублей на 01.07.2022 фактически освоено 3106,8 тыс. рублей.

Муниципальная  программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие учреждений сферы культуры  Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2).

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы  Красносулинского района «Развитие культуры»  на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному приказом  Отдела  культуры  и искусства Красносулинского района  от  10.12.2021  № 34.

По  подпрограмме 1 запланировано выполнение 4 основных мероприятий. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 8 контрольных событий. 
На реализацию основного мероприятия 1.1 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» в 2022 году предусмотрено 25669,7 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 30564,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2022 года составило 1154,3 тыс. рублей  или  3,8 %. Выполнено контрольное событие – библиотечный фонд МБУК КСР «МЦБ» пополнился на 2777 новых экземпляров.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Развитие культурно – досуговой деятельности» в 2022 году предусмотрено 19031,0 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 19031,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2022 года составило 9407,9  тыс. рублей или 49,4 %.  Выполнено контрольное событие: «Количество участников клубных формирований»  за 6 месяцев 2022 составило 920 человек. 

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Развитие библиотечного дела» в 2022 году предусмотрено 24338,3 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 24338,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2022 года составило 11359,0  тыс. рублей  или  46,7 %. Выполнены контрольные  события:  «Количество выданных документов из фондов библиотек»  за 6 месяцев 2022 года составило 368,1 тыс. экземпляров,  «Количество посещений библиотек на одного жителя в год» за 6 месяцев 2022 года составило 3,7 тыс. человек.  

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Развитие образования в сфере искусства» в 2022 году предусмотрено 30260,8 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 30260,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2022 года составило 16155,3 тыс. рублей или 53,4 %.  Контрольное событие выполнено - «Процент охвата детей художественно эстетическим образованием» составил 12,0 %.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год бюджетом района предусмотрено 4103,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4103,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года фактическое освоение средств составило 1719,8 тыс. рублей или 41,9 %.

По итогам первого полугодия в рамках подпрограммы 2 предусмотрено 2 основных мероприятия, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации указанных мероприятий по итогам 6 месяцев обеспечивалась деятельность аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

По состоянию на 01.07.2022 года отрицательные отзывы на качество муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района отсутствуют.

Начальник Отдела культуры

и искусства Красносулинского района                                      Л.Х.Захарова
ОТЧЕТ

 об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»    
отчетный период 6 месяцев 2022 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО)
	Результат

реализации

(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств 
(тыс. рублей) 

и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1     «Развитие учреждений сферы культуры  Красносулинского  района»  
	Ответственный исполнитель: 
Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	99299,8

	104194,1
	38076,5
	66117,6

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально – технической базы сферы культуры»
	Х
	Х
	Х
	Х
	25669,7
	30564,0
	1154,3
	29409,7

	
	
	Участник: 
Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры
	01.01.2022
	31.12.2022


	1700,7


	1700,7
	859,2
	841,5

Освоение средств запланировано на II полугодие 2022 года

	
	
	Участник: 
Директор  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	
	14.06.2022
	31.12.2022
	-
	319,1
	-
	319,1
Освоение средств запланировано на III квартал  2022 года

	
	
	Участник: Директор МБУ ДО «ДШИ №1» 
Тунников А.И.
	
	01.01.2022
	31.12.2022


	66,5


	857,4
	-
	857,4

Освоение средств запланировано на III квартал  2022 года

	
	
	Участник:
Глава Администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г.
	
	01.01.2022
	31.12.2022


	52,6
	52,6
	-
	52,6

Освоение средств запланировано на II полугодие 2022 года

	
	
	Участник:
 Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	
	01.01.2022
	31.12.2022


	23849,9
	23849,9
	295,1
	23554,8 Освоение средств запланировано на II полугодие 2022 года

	
	
	Участник: 
Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н.
	
	14.06.2022
	31.12.2022
	-
	3784,3
	-
	3784,3

Освоение средств запланировано на III квартал 2022 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения-  90 единиц;

Приобретение компьютерной техники
	Участник: 
Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Библиотечный фонд пополнился на 2777 новых экземпляров.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Приобретение музыкальных инструментов
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1» 
Тунников А.И.
	Срок поставки – 19.09.2022
	Х
	31.12.2022


	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Приобретение компьютерной техники
	Участник: Глава Администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г.
	-

	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Капитальный ремонт СДК
	Участник: 
Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	Срок выполнения работ – 31.10.2023 года. Выполнены демонтажные работы и конструктивные решения здания СДК
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности  
  
	Х

	Х
	Х
	Х
	19031,0
	19031,0
	9407,9
	9623,1
Освоение средств запланировано на II полугодие 2022 года

	
	
	Участник: 
Директор  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	01.01.2022
	31.12.2022
	19031,0

	19031,0
	9407,9
	9623,1 
Освоение средств запланировано на II полугодие  2022 года

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2

Количество участников клубных формирований – 920 человек
	Участник: 

Директор  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Количество участников клубных формирований  достигнуто и составило в

920 человек
	Х


	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела
	Участник: 
Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов
	01.01.2022
	31.12.2022
	24338,3
	24338,3
	11359,0
	12979,3 Освоение средств запланировано на II полугодие  2022 года

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3

Количество выданных документов из фондов библиотек 

Год–439,0 тыс. экземпл., в том числе

1 квартал  -109,0 тыс. экземпляров;

2 квартал – 110,0 тыс. экземпляров;

3 квартал  – 134,0  тыс. экземпляров;

4 квартал – 86,0  тыс. экземпляров

Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)

Год – 5,7 единиц, в том числе:

1 квартал  -1,5 тыс. человек;

2 квартал – 1,4 тыс. человек;

3 квартал – 1,4 тыс. человек;

4 квартал – 1,4 тыс. человек
	Участник: 
Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Количество выданных документов из фондов библиотек составило:

1 квартал  -111,5 тыс. экземпляров;

2 квартал – 256,6 тыс. экземпляров;

Количество посещений библиотек на одного жителя в год составило:

1 квартал – 1,5 тыс. человек;

2 квартал – 2,2  тыс. человек;


	Х


	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере искусства 
	Х
	Х
	Х
	Х
	30260,8
	30260,8
	16155,3
	14105,5 Освоение средств запланировано на II полугодие  2022 года

	
	
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1» 
Тунников А.И.
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;

эстетическое воспитание подрастающего поколения
	01.01.2022
	31.12.2022
	18762,3
	18762,3
	9869,1
	8893,2
Освоение средств запланировано на II полугодие  2022 года

	
	
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №2» 
Землянухин В.А.
	
	
	
	6831,4
	6831,4
	3763,1
	3068,3
Освоение средств запланировано на II полугодие  2022 года

	
	
	Участник: Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	
	
	
	4667,1
	4667,1
	2523,1
	2144,0
Освоение средств запланировано на II полугодие  2022 года

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
Охват детей художественно эстетическим образованием не ниже

12,0 %
	Участники: 
Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И., Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А., Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием  составил 12,0 % 
	Х


	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Подпрограмма 2   «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»    
	Ответственный исполнитель: 
Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	4103,5
	4103,5
	1719,8
	2383,7   Освоение средств запланировано на II полугодие  2022 года

	11.
	Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников  Отдела культуры и искусства Красносулинского района                 
	Ответственный исполнитель: 
Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной  программы, достижения ее целей и задач
	01.01.2022
	31.12.2022
	3909,3
	3909,3
	1672,3
	2237,0
Освоение средств запланировано на II полугодие  2022 года

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района
	Ответственный исполнитель:

Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Отрицательные отзывы отсутствуют
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций  Отдела культуры и искусства Красносулинского района                 
	Ответственный исполнитель: 
Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач
	01.01.2022
	31.12.2022
	194,2
	194,2
	47,5
	146,7
Освоение средств запланировано на II полугодие  2022 года

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района
	Ответственный исполнитель: 
Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Отрицательные отзывы отсутствуют

	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	103403,3
	108297,6
	39796,3
	68501,3

	
	
	Ответственный исполнитель: 
Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	4103,5
	4103,5
	1719,8
	2383,7

	
	
	Участник 1:
Директор  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Х
	Х
	Х
	19031,0
	19350,1
	9407,9
	9942,2

	
	
	Участник 2:

Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Х
	Х
	Х
	26039,0
	26039,0
	12218,2
	13820,8

	
	
	Участник 3:

 Директор МБУ ДО «ДШИ №1» 
Тунников А.И.
	Х
	Х
	Х
	18828,8
	19619,7
	9869,1
	9750,6

	
	
	Участник 4:

 Директор МБУ ДО «ДШИ №2» 
Землянухин В.А.
	Х
	Х
	Х
	6831,4


	6831,4
	3763,1
	3068,3

	
	
	Участник 5:

Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	Х
	Х
	Х
	4667,1
	4667,1
	2523,1
	2144,0

	
	
	Участник 6: 
Глава Администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г.
	Х
	Х
	Х
	52,6
	52,6
	-
	52,6

	
	
	Участник 7: 
Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	Х
	Х
	Х
	23849,9
	23849,9
	295,1
	23554,8

	
	
	Участник 8: 
Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н.
	Х
	Х
	Х
	-
	3784,3
	-
	3784,3


Начальник Отдела культуры и искусства

Красносулинского района                                                                                              Л.Х. Захарова
