[image: Описание: Описание: g_sul_gr]
АДМИНИСТРАЦИЯ
Красносулинского района
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 06.12.2024 № 85

г. Красный Сулин

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 29.11.2024 № 1317 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347», от 12.07.2024      № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной  программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» на 2025 год, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 01.01.2025 года и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Красносулинского района для составления проекта бюджета Красносулинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела экономики,
анализа и прогнозирования доходов
Финансово-экономического
управления Администрации
Красносулинского района                                                                  Н. И. Кочеткова

Приложение к приказу
Финансово-экономического
управления Администрации
Красносулинского района
                      от 06.12.2024 № 85

[bookmark: _GoBack]Единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» на 2025 год
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	бюджет района
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)»
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2025-2027 годы
	Х
	25.04.2025
	начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2025-2027 годы
	Х
	25.07.2025
	начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2025-2027 годы
	Х
	25.10.2025
	начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 1.4.
Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2025-2027 годы
	Х
	01.02.2026
	начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.;
начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района
Горовая Н. Н.
	25 737,0
	0,0
	0,0
	25 737,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Финансово-экономическое управления Администрации Красносулинского района»
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района
Горовая Н. Н.
	25 737,0
	Х
	Х
	25 737,0
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2. «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Красносулинского района»
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района
Горовая Н. Н.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.1.
	Контрольная точка 2.1.
Проведен мониторинг качества финансового менеджмента 
в отношении главных распорядителей средств бюджета Красносулинского района
	Х
	01.03.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2.
	Контрольная точка 2.2.
Подготовлено постановление Администрации Красносулинского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановые периоды»
	Х
	01.07.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3.
	Контрольная точка 2.3.
Главе Администрации Красносулинского района предоставлен проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	Х
	14.11.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.4.
	Контрольная точка 2.4.
Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
	Х
	31.12.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района
Горовая Н. Н.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Красносулинского района»
	Х
	Х
	начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.;
начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1.
Проведена единая политика муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Х
	Х
	начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.;
начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений»
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	129 272,3
	124 272,3
	0,0
	5 000,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	129 272,3
	124 272,3
	0,0
	5 000,0
	0,0

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района
	Х
	01.09.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района в составе проекта решения Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период
	Х
	01.11.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Перечислены бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
	Х
	25.12.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений, входящими в состав Красносулинского района
	Х
	29.12.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.
	Мероприятие (результат) 2.
«Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.1.
	Контрольная точка 2.1.
Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	Х
	10.04.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.2.
	Контрольная точка 2.2.
Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	Х
	10.07.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.3.
	Контрольная точка 2.3.
Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	Х
	10.10.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.4.
	Контрольная точка 2.4.
Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	Х
	20.12.2025
	начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Чекризова Е. Ю.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Кочеткова Н. И.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»
	01.01.2025
	31.12.2025
	заведующий сектором финансового контроля Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Казьмина А. А.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
	01.01.2025
	31.12.2025
	заведующий сектором финансового контроля Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Казьмина А. А.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
Предоставлен главе Администрации Красносулинского района отчет о результатах контрольной деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района за отчетный год
	Х
	31.03.2025
	заведующий сектором финансового контроля Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Казьмина А. А.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Утвержден план контрольных мероприятий Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района
	Х
	31.12.2025
	заведующий сектором финансового контроля Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Казьмина А. А.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий
	Х
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	заведующий сектором финансового контроля Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Казьмина А. А.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий
	Х
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	заведующий сектором финансового контроля Финансово-экономического управления 
Администрации Красносулинского района
Казьмина А. А.
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Лазуренко Н.В.
	155 009,3
	124 272,3
	0,0
	30 737,0
	0,0
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