   

Отдел культуры и искусства Красносулинского района



ПРИКАЗ № 8
             20.03.2026							г. Красный Сулин

О внесении изменений в приказ
Отдела культуры и искусства
Красносулинского района
от 20.02.2026 № 4/1



В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 20.03.2026 № 205 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364», от  12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций  по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь положением Отдела  культуры и искусства Красносулинского района, -


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 20.02.2026 № 4/1 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» на 2026 год» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.






Начальник  Отдела культуры и 
искусства Красносулинского района			   Л.Х.Захарова

Приложение к приказу
Отдела культуры и искусства
Красносулинского района 
от 20.03.2026  №  8 
Единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры» на 2026 год
 
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата),
контрольной точки 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов,  (тыс. рублей)

	
	
	Начало
	Окончание
	
	всего
	областной
бюджет
	федеральный
бюджет
	бюджет района
	внебюд-жетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья»
	12.01.2026
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	3 221,4
	64,4
	3 152,4
	4,6
	-

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек»

	12.01.2026
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	3 221,4
	64,4
	3 152,4
	4,6
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1  «Мониторинг заключения контрактов»

	Х
	30.03.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2  «Мониторинг исполнения контрактов»

	Х
	30.06.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3 «Мониторинг исполнения контрактов»

	Х
	30.09.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4 «Произведена приемка выполненных работ»
	Х
	26.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.5
	Контрольная точка 1.1.5 «Произведена оплата выполненных работ»
	Х
	29.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.6
	Контрольная точка 1.1.6 "Услуга оказана (работы выполнены)"
	Х
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства»  
	12.01.2026
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	135 391,6
	677,1
	268,6
	128 819,7
	5 626,2

	2.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными  учреждениями культуры Красносулинского района» 
	12.01.2026
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	78 090,0
	-
	-
	75 862,7
	2 227,3

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 
«Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	Х
	01.02.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.2
	Контрольная точка 1.1.2 Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  услуг  муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района
	Х
	15.07.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.3
	Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными  учреждениями культуры Красносулинского района»
	Х
	25.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.4
	Контрольная точка 1.1.4 
«Услуга оказана»
	Х
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	2.2
	Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия»
	12.01.2026

	30.12.2026

	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	918,6
	-
	-
	918,6
	-

	2.2.1
	Контрольная точка 1.3.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	01.03.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	2.2.2
	Контрольная точка 1.3.2 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»
	Х
	30.06.2026

	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	2.2.3
	Контрольная точка 1.3.3 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»
	Х
	30.09.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	2.2.4
	Контрольная точка 1.3.4 «Услуга оказана»
	Х
	30.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х


	Х
	Х
	Х
	X

	2.3
	Мероприятие (результат) 1.4. «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры»
	12.01.2026
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	331,8

	59,0
	268,6
	4,2
	-

	2.3.1
	Контрольная точка 1.4.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	01.03.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	2.3.2
	Контрольная точка 1.4.2 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»
	Х
	30.06.2026

	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	2.3.3
	Контрольная точка 1.4.3 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»
	Х
	30.09.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	2.3.4
	Контрольная точка 1.4.4 «Услуга оказана»
	Х
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х


	Х
	Х
	Х
	X

	2.4.
	Мероприятие (результат) 1.9. «Реализованы инициативные проекты в сфере культуры и искусства»
	20.02.2026
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	813,8
	618,1
	-
	195,7
	-

	2.4.1
	Контрольная точка 1.9.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	06.03.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	2.4.2
	Контрольная точка 1.9.2 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»
	Х
	30.06.2026

	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	2.4.3
	Контрольная точка 1.9.3 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»
	Х
	30.09.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	2.4.4
	Контрольная точка 1.9.4 «Услуга оказана»
	Х
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х


	Х
	Х
	Х
	X

	2.5.
	Мероприятие (результат) 1.10. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения»
	20.02.2026
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	1 716,4
	-
	-
	1 716,4
	-

	2.5.1
	Контрольная точка 1.10.1 «Заключено соглашение с Администрацией сельского поселения о предоставлении иного межбюджетного трансферта»
	Х
	01.04.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	2.5.2
	Контрольная точка 1.10.2 «Услуга оказана»
	Х
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	2.6
	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными  учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»
	12.01.2026
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	54 860,5
	-
	-
	51 461,6
	3 398,9

	2.6.1
	Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	Х
	01.02.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	2.6.2
	Контрольная точка 2.1.2 «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  услуг  муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»
	Х
	15.07.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	2.6.3
	Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными  учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»
	Х
	25.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	2.6.4
	Контрольная точка 2.1.4 «Услуга оказана»
	Х
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства»

	12.01.2026
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	6 794,1
	-
	-
	6 794,1
	-

	3.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	12.01.2026
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	6 550,0
	-
	-
	6 550,0
	-

	3.2
	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	12.01.2026
	30.12.2026
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	244,1
	-
	-
	244,1
	-

	4
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	145 407,1
	741,5
	3 421,0
	135 618,4
	5 626,2
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	Х
	Х
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	145 407,1
	741,5
	3 421,0
	135 618,4
	5 626,2



