Управление социальной защиты населения Красносулинского района

Ростовской области

П Р И К А З

23.12.2025                                     г. Красный Сулин   

     
        №  77-од
О  внесении  изменений  в приказ
от  06.12.2024 г. № 77-од 

«Об  утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной 

программы Красносулинского района

«Доступная  среда» на 2025 год»
В соответствии с приказом Финансово-экономического управления  Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района»,  постановлением Администрации Красносулинского района от 22.12.2025  № 984 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»» - 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения  в приложение к  приказу от 06.12.2024 г. № 77-од  «Об  утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная  среда» на 2025 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УСЗН 

Красносулинского района
  Е.В. Евсеева

Приложение к приказу

 УСЗН Красносулинского района 

от  23.12.2025 №  77-од
ЕДИНЫЙ
аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Доступная среда» на 2025 год

	№ п/п
	Номер структурного элемента государственной программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный

исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. руб.)

	
	
	
	
	всего
	областной бюджет
	федераль-ный бюджет
	мест-ный бюджет
	внебюджет-ные средства

	
	
	Срок реализации
	Срок реализации
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Комплекс процессных мероприятий 1

Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной

и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами

и другими маломобильными группами населения
	01.01.2025
	29.12.2025
	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	29,4
	–
	–
	29,4
	–

	2
	Мероприятие (результат) 1.1
Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры 

для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической 

и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов))
	01.01.2025
	29.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Контрольная точка 1.1.1

Проведено заседания «Рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда», по вопросу принятия решения о внесении изменений в список приоритетных объектов социальной инфраструктуры
	Х


	01.04.2025


	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	4
	Контрольная точка 1.1.2
Подготовлена сводная информация о проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры Красносулинского района.
	Х
	29.12.2025
	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5
	Контрольная точка 1.1.3
Проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов Красносулинского района
	Х
	29.12.2025


	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Контрольная точка 1.1.4
Проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов.

	Х
	30.06.2025

30.09.2025

29.12.2025


	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Контрольная точка 1.1.5

Закупка включена в план закупок


	Х
	09.12.2025 г.
	Захарова Л.Х. - начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Контрольная точка 1.1.6

Заключен муниципальный контракт 
	Х
	15.12.2025 г.
	Захарова Л.Х. - начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Контрольная точка 1.1.7

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг


	Х
	22.12.2025 г.
	Захарова Л.Х. - начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Контрольная точка 1.1.8
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Х
	30.12.2025 г.
	Захарова Л.Х. - начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	Комплекса процессных мероприятий  2 

Социальная интеграция 

инвалидов и других маломобильных групп населения в общество


	01.01.2025
	29.12.2025
	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	–
	–
	–
	–
	–

	12
	Мероприятие (результат) 2.1.

Создана информационная доступность 

для инвалидов и других маломобильных групп населения
	01.01.2025
	29.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Контрольная точка 2.1.1.

Опубликованы стати в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», по вопросам социальной защиты  и реабилитации инвалидов»

	Х
	30.06.2025

30.09.2025

29.12.2025


	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14
	Контрольная точка 2.1.2.
Размещены информации на официальном сайте Администрации Красносулинского района, по вопросам социальной защиты  и реабилитации инвалидов
	Х
	30.06.2025

30.09.2025

29.12.2025


	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Контрольная точка 2.1.3.
В региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области»,размещена и актуализирована информация  по направлению «Объекты, адаптированные для получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения 
	Х
	30.06.2025

29.12.2025


	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16
	Контрольная точка 2.1.4.

На интернет - портале «Жить вместе» размещена и актуализирована информацияоб объектах социальной инфраструктуры, прошедших паспортизацию
	Х
	30.06.2025

29.12.2025


	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Контрольная точка 2.1.5.

Проведен мониторинг  оценки отношения населения к проблемам инвалидов
	Х
	30.06.2025

30.09.2025

29.12.2025


	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18
	Мероприятие (результат) 2.2.


Граждане пожилого возраста и инвалиды  прошли обучение на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»
	01.01.2025
	29.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19
	Контрольная точка 2.2.1.
Проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан пожилого возраста и инвалидово возможности и порядке прохождения обучения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»
	Х
	30.06.2025

30.09.2025

29.12.2025


	Альшенко Н.И. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20
	Контрольная точка 2.2.2.
Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено за I полугодие каждого года
	Х
	30.06.2025
	Альшенко Н.И. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	Контрольная точка 2.2.3.

Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено за 9 месяцев каждого года
	Х
	30.09.2025
	Альшенко Н.И. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	22
	Контрольная точка 2.2.4. 

Мониторинг обучения граждан пожилого возраста и инвалидов за каждый год

	Х
	29.12.2025
	Альшенко Н.И. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	29,4
	–
	–
	29,4
	–

	
	
	Х
	Х
	 Захарова Л.Х. - начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	29,4
	–
	–
	29,4
	–


Исп. Дубченко  Светлана Александровна   8-86367-5-26-94

