## реализуемые, вкл 100
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
находящиеся в стадии реализации за 9 месяцев 2023 года, по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру |  | Муниципальное образование, на территории которого реализуется проект | Курирующий отраслевой орган исполнительной власти | Принадлежность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Отрасль реализации | Период реализации проекта(годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Планируемый объем освоения инвестиций в основной капитал в 2023 г. (млн рублей) | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей)на 30.09.2023 |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта(МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | Информация о текущей реализации инвестиционного проекта (земельный участок, финансирование проекта, ПСД, госэксперртиза, СМР)на 30.09.2023 | Проблемные вопросы по состоянию на 30.09.2023 | За кем закреплено из специалистов органов власти (ФИО, отдел, тел)
[8 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) |  | с начала реализац. проекта | в 2023 г.
| 1 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики | да | ОАО УК "Донуголь" | Строительство по проекту: "Вскрытие, подготовка и отработка шахтой "Шерловская-Наклонная" запасов угля пласта К2 ниже изогипсы -500 в северо-восточной части шахтного поля шахты "Обуховская №1" ОАО "Донуголь" | угольная промышленность | 2013 | 2029 | 4650.8 | 3990.8 | 660 | 180.9 | 4650.8 | 330.5 | 361 | ОАО "Донуголь" 346513, г.Шахты, пер.Енисейский , 11, тел.8(8636)27-92-60,27-62-61,27-92-62, e-mail-office@donugol@inbox. Генеральный директор Старков Алексей Константинович | Ростовская область, Красносулинский район, 2,5 км к югу от х.Грязновка Божковского с/п | Построен подземный горизонт -500 метров: пройдены магистральные Коренной и Надкоренной штреки, суммарной протяжённостью 4 560 метров. • Построен на полную протяжённость (2771м) новый Воздухоподающий наклонный ствол №2 сечением 17 м2. • Построена и введена в эксплуатацию новая вентиляторная установка главного проветривания (ВУГП) АВР-22, шахта переведена на более устойчивый всасывающий способ проветривания.• Построен и введён в работу водоотлив на горизонте -740 метров.• Осуществляется переоборудование главного водоотлива горизонта -500 метров более мощными насосами ЦНС-300/540 – выполнено на 75%.• Полностью завершены горные работы по подготовке выемочных столбов восточного крыла центральной панели северо-восточной части шахтного поля шахты «Обуховская № 1», в общем объёме 18 150 метров.• Продолжается подготовка горно-проходческими работами запасов западного крыла центральной панели северо-восточной части шахтного поля шахты «Обуховская № 1». По состоянию на 01.09.2023 года пройдено 7 243 метров. | необходимость ремонта участка автодороги межмуниципального значения М-4 – х. Божковка на участке от М-4 до станции Божковская (8,85 км), автодорогу местного значения, ведущую далее вдоль железнодорожной линии «Новомихайловская - Чапаевка-Ростовская» до начала технологической дороги к промплощадке шахты «Шерловская-Наклонная» (6,20 км), а также названую технологическую дорогу (3,96 км). По своим характеристикам эти дороги могут быть отнесены к IV категории. | Иванова Е.В. - начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района 88636752478
| 2 | Красносулинский и Октябрьский р-ны, г.Шахты, г.Новошахтинск Ростовской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Роствоской области | да | ООО "Экострой-Дон" | Строительство и эксплуатация Красносулинского Межмуниципального Экологического Отходоперерабатывающего Комплекса в Ростовской области мощностью до 250 000 тонн в год (1-й этап). Проект предполагает создание МЭОК по сортировке и переработке твердых коммунальных (ТКО) и промышленных отходов (ПО), строительство «карты» полигона для захоронения неперерабатываемых отходов, строительство мусороперегрузочных станций, а также оптимизацию логистической схемы по сбору и транспортированию ТКО. | ЖКХ | 2013 | 2024 | 1261 | 504.4 | 756.6 | 127.3 | 221.3 | 19.1 | 241 | ООО "Экострой-Дон". 346500, Ростовская область, г. Шахты, проспект Карла Маркса, дом 110, оф. 301. Тел. +7(8636) 26-32-14. Электронная почта: ecos-don@yandex.ru Директор - Минина Зухра Болатбековна. 84956250639 - Марина секретарь Мининой | Ростовская область, Красносулинский район, примерно 2 км по направлению на Юго-Запад от п. Аютинский | Региональным оператором ООО «Экострой-Дон» приобретен в собственность земельный участок с кадастровым номером 61:18:0600022:567.Разработана проектно-сметная документация по объекту и получено положительное заключение экологической экспертизы.По объекту Красносулинского МЭОКа проектно-сметная документация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» от 28.06.2022.В связи с необходимостью актуализации сведений, проектная документации была отозвана. В марте текущего года проектная документация повторно была направленана государственную экологическую экспертизу, но в связи с активизацией протестной деятельности парка птиц «Малинки», отозвана из Росприроднадзора. В связи с изменениями, внесенными в проектную документацию по замечаниям Главгосэкспертизы, планируемый срок направления проектной документации на государственную экологическую экспертизу- до 15.09.2023.Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы — 30.10.2023.Строительство Красносулинского МЭОКа планируется начать после получения положительного заключения экспертиз. Ввод в эксплуатацию планируется после оформления всей необходимой разрешительной документации – до 30.09.2024.
| 3 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Глава КФХ Чернышева Е.Н. | развитие и расширение действующего Южного парка птиц Малинки, 2 очередь | Культурное развитие, туризм, экотуризм, зоопарки | 2017 | 2024 | 980 | 0 | 980 | 100 | 817 | 30 | 150 | Южный парк птиц Малинки (КФХ ИП Чернышева), Ростовская область, Красносулинский район, на территории ПСХ «Соколовское», +79266608058, +79261406644, anjesup@mail.ru, park@malinkibirds.ru, Чернышева Елена Николаевна ( конт. лицо Потанина Анжела Витальевна, Моргунова Элеонора Викторовна) | Ростовская область, Красносулинский район, на территории ПСХ «Соколовское», Чернышева Елена Николаевна | На территории действующего парка строятся вольеры для хищных птиц, копытных животных, журавлей и т.д. По окончании строительства вольеров будут организованы работы по подведению коммуникаций. Обустраиваются искусственные водоёмы для обитания животных, максимально приближенных к естественным условиям. Проводятся работы по обустройству мест отдыха. Приобретен земельный участок, на котором будет вестись строительство "Глэмпинг". В настоящее время идет:1) получение из бюджета Ростовской области в 2023 году субсидии в целях содействия достижению результатов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Ростовской области на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» на проект «Туристская информационная среда Южного парка птиц «Малинки»: цифровая экспозиция «Птицы Донского края»; 2) Получение субсидии из федерального бюджета в 2023 году на государственную поддержку инвестиционного проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения на реализацию проекта в Ростовской области «Кенгуру.Глэмпинг». | реконструкции подъезда к Южному парку птиц Малинки от автодороги М-4 (ремонт автодороги); предоставление земельного участка под расширение парка; предоставление земельного участка под парковочные места (парковку)
| 4 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "ЮжСталь" | Создание комплекса по производству 720 тыс. тонн литой заготовки в год | промышленное производство | 2018 | 2023 (1-й этап реконструкции)2024 (2-й этап реконструкции) | 2736 | 2736 | - | 700.3 | 1308.8 | 0 | 667 | Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Заводская, 1,e-mail: info@ugsteel.ru, генеральный директор Аббасов Ширин Абубакир оглы, контактное лицо Яровой Николай Васильевич 89081942390 | Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Заводская, 1, e-mail: info@ugsteel.ru, генеральный директор Аббасов Ширин Абубакир оглы, контактное лицо Яровой Николай Васильевич 89081942390 | Государственная экспертиза модифицированной проектной документации. Выполнение СМР и ПНР. Получены технические условия на подключение новой подстанции. Продолжаются подготовительные работы по пусконаладочным работам. | Обеспечение внешним электроснабжением (нехватка мощностей ~ 45 МВт)
| 5 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО УК «Южуголь» | Строительство шахты «Садкинская -Северная» (мощьность 1,5 млн. тонн в год) | Угольная отрасль | 2007 | 2024 | 12000 | 12000 | 0 | 32 | 249 | 4 | 940 | ООО УК « Южуголь»,119017, г.Москва, Кадашёвская набережная,д.6/1/2, строение1,этаж 5, кабинет 523. Штейнцайг Роман Михайлович | Ростовская обл.Красносулинский р-он, СПК «Родина», в 3,25 км на юго-восток от хутора Зайцевка. | Земельный участок 61:18:0600010:507-находится в собственности ООО «Шахта Садкинская-Северная», ПСД проходит экологическую экспертизу, после прохождения экологической экспертизы ПСД будет направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза», СМР будут осуществляться после положительного заключения и выдачи разрешения на строительство.
| 6 | Красносулинский район | Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | нет | ООО "Завод ТЕХНО" | Проект "Линия АГРО"Строительство новых технологических линий по производству субстрата из сырья собственного производства» | Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий | 2021 | 2023 | 441.8 | 441.8 | 0 | 437.1 | 441.8 | 437.1 | 35 | Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г.Красный Сулин, 1 км на северо-восток от улицы Содружества, № 1 директор - Абакунов В.Г. руководитель проекта - Новолоков Д.Ю., тел. 8 (86367) 50-800 | Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г.Красный Сулин, 1 км на северо-восток от улицы Содружества, № 1 директор - Абакунов В.Г., руководитель проекта - Новолоков Д.Ю.,тел. 8 (86367) 50-800 | Завершены строительные работы, ведутся пуско-наладочные работы и благоустройство территории.Планируется открытие 26.10.2023
| 7 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики Ростовской области | да | АО НЗНП | Комбинированная установка по производству автомобильных бензинов мощностью 894 тыс. тонн в год, включая установку по производству СУГ | нефтепереработка | 2020 | 2025 | 66369.7 | 12610.2 | 53759.5 | 1797.9 | 29410.9 | 9116.5 | 419 | Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й. Петров Алексей Анатольевич | Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й. | Земельный участок(адрес, кадастровый номер, площадь, форма собственности, стадия оформления)- 61:56:0110002:680, площадью 24200 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская обл, р-н Красносулинский, Киселевское сельское поселение, собственность АО «НЗНП»;- 61:56:0110002:2289, площадью 265278 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская область, р-н Красносулинский, Киселевское сельское поселение, с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым № 61:56:0110002:343, находится в аренде у АО «НЗНП»;- 61:56:0110002:2321, площадью 587071 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, северо-западная часть Новошахтинского кадастрового района., собственность АО «НЗНП»;- 61:56:0110002:2358, площадью 792059 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская обл, р-н Красносулинский, Киселевское сельское поселение, собственность АО «НЗНП».В рамках реализации инвестиционного проекта планируется строительство комбинированной установки по производству автомобильных бензинов мощностью 893 тыс.тн/год, включающая следующие производственные объекты: установка гидроочистки бензиновых фракций мощностью 893 тыс.тн/год; установка изомеризации бензинов мощностью 245 тыс.тн/год; установка каталитического риформинга бензинов мощностью 461 тыс.тн/год; 20 новых объектов общезаводского хозяйства.Разработана проектная документация. По завершению разработки проекта санитарно-защитной зоны, проектная документация будет подана для прохождения Государственных экспертиз. Законтрактовано оборудование длительной поставки производства UOP. Выбрана подрядная организация для производства строительно монтажных работ. Ведутся работы строительно-монтажные работы по устройству фундаментов и монтажу металлоконструкций. Получено разрешение на строительство. Получено положительное заключение ГЭЭ и ГГЭ проектной документации. Ведется разработка рабочей документации.
| 8 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики Ростовской области | да | АО НЗНП | Строительство комплекса глубокой переработки нефтяного сырья и средних дистиллятов | нефтепереработка | 2020 | 2027 | 102909.2 | 9261.8 | 93647.4 | 17590.1 | 11798.2 | 3936 | 597 | Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й. Петров Алексей Анатольевич | Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й. | Земельный участок(адрес, кадастровый номер, площадь, форма собственности, стадия оформления)- 61:56:0110002:680, площадью 24200 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская обл, р-н Красносулинский, Киселевское сельское поселение, собственность АО «НЗНП»;- 61:56:0110002:2289, площадью 265278 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская область, р-н Красносулинский, Киселевское сельское поселение, с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым № 61:56:0110002:343, находится в аренде у АО «НЗНП»;- 61:56:0110002:2321, площадью 587071 кв.м, расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, северо-западная часть Новошахтинского кадастрового района., собственность АО «НЗНП»;В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создание следующих производственных объектов: комбинированная установка гидрокрекинга мощностью 2,57 млн.тн/год; секция производства водорода мощностью 70 тыс.тн/год; установка производства серы 1-й очереди мощностью 21 тыс.тн/год; установка замедленного коксования мощностью 1,86 млн. тн/год; установка производства серы 2-й очереди мощностью 95 тыс. тн/год.В настоящее время разработан бизнес-план проекта, ведется разработка базовых проектов и выпуск проектной и рабочей документации. Ожидается получение разрешения на строительство. Ведется работа по привлечению инвестиционного кредита. Получено положительное заключение ГЭЭ и ГГЭ проектной документации. Ведется разработка рабочей документации.с 2021 года ведется работа по заключению договоров купли-продажи основного технологического оборудования ( 100 % импортное оборудование). Начало поставок оборудования было запланировано с июня 2022, траншами до 2025 года. Основной поставщик технологического оборудования компания ELP.
| 9 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "ТрансЛогистика" | Строительство здания дорожного сервиса | обслуживание пассажиров | 2022 | 2023 | 12 | 12 | 0 | 10.2 | 4.3 | 3 | 5 | Ростовская область город Зверево улица Советская 1Л ООО "ТрансЛогистика" директор Чеканов Игорь Геннадьевич ( тел +7-903-439-11-87) | 6.3 км на юг от хутора Пушкин Пролетарское сельское поселение Красносулинский район | договор аренды земельного участка, собственное финансирование проекта. Получено разрешение на строительство объекта. Возведен фундамент и фундаментные стены 1 этажа.
| 10 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Абраамян Матевос Хачатурович | Строительство ресторанно-гостиничного комплекса | сервис и туризм | 2018 | 2023 | 15 | 15 | 0 | 2.7 | 12.6 | 0.6 | 20 | Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Матросова,5, Индивидуальный предприниматель Абраамян Матевос Хачатурович, 89381005003, mateo-007@mail.ru | Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 30, Индивидуальный предприниматель Абраамян Матевос Хачатурович, 89381005003, mateo-007@mail.ru | Приобретен земельный участок. Объект построен. Открыт ресторан. Идут внутренние отделочные работы гостиничного комплекса,приобретается мебель.Завершено благоустройство территории.
|  | ИТОГО: Красносулинский район | [7 empty] | 191375.5 | 41572 | 149803.5 | 20978.5 | 48914.7 | 13876.8 | 3435
|  | Первый заместитель главы Адмнистрации Красносулинского района |  |  | Хильченко Л.А.
Исп. Иванова Е.В.. 8-86367-5-24-78

## перспективные
Таблица № 2
Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в перспективе
| № п/п | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Инициатор инвестиционного проекта на территории Ростовской области (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О руководителя, контактного лица / инвестор (в случае отличия), контактные данные) | Наименование инвестиционного проекта | Необходимая инженерно-транспортная инфраструктура (газо-, энерго-, водоснабжение, водоотведение; железнодорожные пути, автодороги) по объектам нового строительства | Предварительный объем инвестиций в проект (млн. рублей) |  |  | Планируемое число новых рабочих мест (человек) | Информация о текущем состоянии переговоров | Предполагаемая заявленная мощность
[6 empty] | всего | собственные | привлеченные |  |  | газ | электроэнергия
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## приостановленные
Таблица № 3
Инвестиционные проекты, приостановленные в текущем году
№ п/п | Местонахождение объекта | Инициатор инвестиционного проекта / наименование объекта | Мощность | Общая стоимость (млн. рублей) | Причины приостановления процесса реализации проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого:

## завершенные в 2023
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
реализованные в 2023 г , по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Курирующий отраслевой орган исполнительн. власти | Принадлеж-ность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Период реализации проекта(годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей) |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта(МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица)
[6 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) | с начала реализац. проекта | в текущем году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1