Отдел культуры и искусства Красносулинского района

ПРИКАЗ № 33

28.12.2024							г. Красный Сулин

О внесении изменений в приказ

Отдела культуры и искусства

Красносулинского района

от 25.12.2023 № 26

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 27.12.2024 № 1528 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364», постановлением Администрации Красносулинского района  09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций»,  руководствуясь положением Отдела  культуры и искусства Красносулинского района, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 25.12.2023 № 26 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» на 2024 год» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  Отдела культуры и

искусства Красносулинского района			   Л.Х.Захарова

Приложение к приказу

Отдела культуры и искусства

Красносулинского района

от 28.12.2024  №  33

План реализации

муниципальной программы  Красносулинского района «Развитие культуры»  на  2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ( должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации |  | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района» | Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х. | Х | X | 136154,3 | 5314,7 | 10972,3 | 103069,5 | 890,8 | 15907,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Х | Х | Х | 17343,4 | 5314,7 | 10972,3 | 165,6 | 890,8 | - |
|  |  | Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 31.12.2024 | 1606,1 | 219,8 | 1294,6 | 91,7 | - | - |
|  |  | Участник: Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И. |  | 31.12.2024 | 3638,1 | 2864,8 | 731,8 | 41,5 | - | - |
|  |  | Участник: Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Галкина А.В. |  | 31.12.2024 | 145,0 | - | 145,0 | - | - | - |
|  |  | Участник: Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е. |  | 31.12.2024 | 979,9 | 803,6 | 164,6 | 11,7 | - | - |
|  |  | Участник: Директор МБУК «МК РДК» Титовский С.П. |  | 31.12.2024 | 1739,4 | 1426,5 | 292,2 | 20,7 | - | - |
|  |  | Участник: Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. |  | 31.12.2024 | 1505,1 | - | 1124,5 | - | 380,6 | - |
|  |  | Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. |  | 31.12.2024 | 7729,8 | - | 7219,6 | - | 510,2 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А. | Комплектование книжного фонда | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Приобретение компьютерной техники | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Участник: Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И. | Приобретение музыкальных инструментов | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Приобретение цифрового фортепиано | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Участник: Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Галкина А.В. | Приобретение металлодетектора | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Участник: Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е. | Приобретение музыкальных инструментов | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Участник: Директор МБУК «МК РДК» Титовский С.П. | Приобретение мультимедийного проектора | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Участник: Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Приобретение комплекта мультимедийного оборудования | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. | Укрепление-материально технической базы МБУК Ковалевский «СДК» | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Х | Х | Х | 41120,7 | - | - | 29009,8 | - | 12110,9 |
|  |  | Участник: Директор МБУК «МК РДК» Титовский С.П. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 31.12.2024 | 40087,9 | - | - | 27977,0 | - | 12110,9 |
|  |  | Участник: Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. |  | 31.12.2024 | 920,0 | - | - | 920,0 | - | - |
|  |  | Участник: Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В. |  | 31.12.2024 | 112,8 | - | - | 112,8 | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Участник: Директор МБУК «МК РДК» Титовский С.П. | Количество участников клубных формирований 922 человека | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Участник: Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня 100% от средней заработной платы по Ростовской области | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Участник: Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня 100% от средней заработной платы по Ростовской области | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела | Х | Х | Х | 34521,9 | - | - | 34285,3 | - | 236,6 |
|  |  | Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А. | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 31.12.2024 | 33924,8 | - | - | 33688,2 | - | 236,6 |
|  |  | Участник: Специалист по имущественным и земельным отношениям Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А. |  | 31.12.2024 | 37,2 | - | - | 37,2 | - | - |
|  |  | Участник: Глава Администрация Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. |  | 31.12.2024 | 542,5 | - | - | 542,5 | - | - |
|  |  | Участник: Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В. |  | 31.12.2024 | 17,4 | - | - | 17,4 | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А. | Количество выданных документов из фондов библиотек Год–440,0 тыс. экземпл., в том числе 1 квартал -110,0 тыс. экземпляров; 2 квартал – 110,0 тыс. экземпляров; 3 квартал – 110,0 тыс. экземпляров; 4 квартал – 110,0 тыс. экземпляров | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) Год – 8,6 единиц, в том числе: 1 квартал -2,2 тыс. человек; 2 квартал – 2,1 тыс. человек; 3 квартал – 2,1 тыс. человек; 4 квартал – 2,2 тыс. человек | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Участник: Специалист по имущественным и земельным отношениям Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня 100% от средней заработной платы по Ростовской области | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Участник: Глава Администрация Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня 100% от средней заработной платы по Ростовской области | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Участник: Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В. | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня 100% от средней заработной платы по Ростовской области | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере искусства | Х | Х | Х | 43168,3 | - | - | 39608,8 | - | 3559,5 |
|  |  | Участник: Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И. | поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения | 31.12.2023 | 25432,6 | - | - | 23187,1 | - | 2245,5 |
|  |  | Участник: Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А. |  |  | 10630,1 | - | - | 9757,1 | - | 873,0 |
|  |  | Участник: Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е. |  |  | 7105,6 | - | - | 6664,6 | - | 441,0 |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Участники: Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И., Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А., Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е. | Охват детей художественно эстетическим образованием не ниже 12,0 % | 31.12.2023 | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» | Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х. | Х | X | 5679,0 | - | - | 5679,0 | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х. | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. | 31.12.2024 | 5482,5 | - | - | 5482,5 | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х. | Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района. | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | X | Х |
| 13 | Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х. | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. | 31.12.2024 | 196,5 | - | - | 196,5 | - | - |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х. | Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района. | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | X | Х |
| 15 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 141833,3 | 5314,7 | 10972,3 | 108748,5 | 890,8 | 15907,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х. | Х | X | 5679,0 | - | - | 5679,0 | - | - |
|  |  | Участник 1 И. о. директора МБУК «МК РДК» Титовский С.П. | Х | X | 41827,3 | 1426,5 | 292,2 | 27997,7 | - | 12110,9 |
|  |  | Участник 2 Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А. | Х | X | 35530,9 | 219,8 | 1294,6 | 33779,9 | - | 236,6 |
|  |  | Участник 3 Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И. | Х | X | 29070,7 | 2864,8 | 731,8 | 23228,6 | - | 2245,5 |
|  |  | Участник 4 Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А. | Х | X | 10775,1 | - | 145,0 | 9757,1 | - | 873,0 |
|  |  | Участник 5 Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е. | Х | X | 8085,5 | 803,6 | 164,6 | 6676,3 | - | 441,0 |
|  |  | Участник: Глава Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н. | Х | X | 2967,6 | - | 1124,5 | 1462,5 | 380,6 | - |
|  |  | Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. | Х | X | 7729,8 | - | 7219,6 | - | 510,2 | - |
|  |  | Участник: Специалист по имущественным и земельным отношениям Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А. | Х | X | 37,2 | - | - | 37,2 | - | - |
|  |  | Участник: Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В. | Х | X | 130,2 | - | - | 130,2 | - | - |