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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2024 № 350
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Постановление вносит 
отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 10.04.2024 № 350

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»
за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для сохранения доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 № 1468 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых выполнено:
благоустройство детской игровой площадки на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, п. Молодежный, по ул. Степная и благоустройство универсальной спортивной площадки для мини футбола, волейбола и баскетбола на территории Садковкого сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Садковское сельское поселение, х. Садки, 
в 30 м на север от дома № 3 по ул. Набережная;
выполнен ремонт автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинский район (км3 +812 – 7+800) протяженностью 4,3 километра.
На постоянной основе ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов для работы в сельской местности. В 2023 году сельхозтоваропроизводителей, нуждающихся в квалифицированных специалистах, не выявлено.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» не выполнено. С целью привлечения квалифицированных кадров в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан проводится разъяснительная работа с населением о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам.
По подпрограмме 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрено выполнение одного контрольного события, в установленные сроки контрольное событие не выполнено в связи с отсутствием претендентов.
В рамках подпрограммы 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и одного контрольного события.
Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнено.
В рамках реализации основного мероприятия выполнен ремонт автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинский район 
(км 3+812–7+800) выполнены работы по ремонту 4,3 километров автомобильной дороги.
Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия в 2023 году выполнены работы по объектам: 
благоустройство детской игровой площадки на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, п. Молодежный, по ул. Степная;
благоустройство универсальной спортивной площадки для мини футбола, волейбола и баскетбола на территории Садковкого сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Садковское сельское поселение, х. Садки, в 30 м на север от дома № 3 по ул. Набережная;
Основное мероприятие 2.3 «Создание современного облика сельских территорий» выполнено. 
В рамках реализации данного основного мероприятия оказывалась помощь в подготовке пакетов документов по 6 объектам для прохождения конкурсного отбора на 2024 год. 
По подпрограмме 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация двух контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 33577,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 28900,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 3747,3 тыс. рублей;
бюджет района – 298,0 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 631,0 тыс. рублей. 
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района» от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» составил 32946,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 28900,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 3747,3 тыс. рублей;
бюджет района – 298,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
33577,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 28900,9 тыс. рублей; 
областной бюджет – 3747,2 тыс. рублей;
бюджет района – 298,0 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 631,0 тыс. рублей. 
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований 0,1 тыс. рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения не достигнуты.
Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района»: плановое значение – 43,4%; фактическое 
значение – 43,4%. 
Показатель 2. «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств»: плановое значение – 74,0%; фактическое значение – 74,0%.
Показатель 3. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»: плановое значение – 19,7%; фактическое значение – 40,3%.
Показатель 4. «Обеспеченность сельского населения питьевой водой»: плановое значение – 70,0%, фактическое значение – 70,0%.
Показатель 5. «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности»: плановое значение – 58,0%, фактическое значение – 58,0%.
Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»: плановое значение – 54 кв. метра, фактическое значение – 0 кв. метра. 
Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»: плановое значений – 2 единиц, фактическое значений – 2единиц.
Показатель 2.6. «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»: плановое значение – 4,0 км, фактическое значение – 4,3 км.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 3 – 1;
степень достижения целевого показателя 4 – 1;
степень достижения целевого показателя 5 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;
степень достижения целевого показателя 2.4 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.6 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,87 (7/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,67 (2/3), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (2/2).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
33577,1 тыс. рублей / 33577,2 тыс. рублей = 1.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,87 х 0,5 + 0,67 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,84, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 14.12.2023 № 322 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год и в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования.

Управляющий делами
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Администрации района	И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района
«Комплексное развитие сельских 
территорий» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2023 год

	№ п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок
окончания реализации
	Фактический
срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации 
не в полном
объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	ОМ 1.1.Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Заместитель главы 
Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	Привлечение квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан
	Ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Заместитель главы 
Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	15.12.2023
	Х
	15.12.2023
	Обеспечение привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы для удовлетворения потребности в обеспечении жильем граждан, проживающих в сельской местности или молодой семьи и молодых специалистов
	Отсутствие претендентов 
	

	5.
	Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Заместитель главы 
Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	6.
	ОМ 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	весь период
	весь период
	весь период
	Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности
	Создаются благоприятные условия для жизнедеятельности сельского населения, повышается уровень социально-инженерного обустройства в сельской местности 
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Ремонт автомобильной дороги «х. Садки-х. Дудкино» Красносулинского района 
(км3+812-7+800)
	Выполнены работы по объекту «Ремонт автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинского района 
(км 3+812 – 7+800)»
	

	7.
	ОМ 2.2. Благоустройство сельских территорий
	Заместитель главы 
Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.

	15.12.2023
	01.01.2023
	15.12.2023
	Создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, уличного освещения, ливневых стоков и других видов благоустройства, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. Привлечение средств бизнеса и населения в участии реализации проектов
	[bookmark: _GoBack]Выполнены работы по благоустройству детской игровой площадки на территории Михайловского сельского поселения и по благоустройству универсальной спортивной2 площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола на территории Садковоского сельского поселения.
	

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
Получение субсидии на мероприятия по благоустройству сельских территорий
	Заместитель главы 
Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	15.12.2023
	Х
	15.12.2023
	Реализация 2-х проектов по благоустройству на территории Михайловского, Садковского сельских поселений
	Завершена реализация двух проектов по созданию и обустройству детской площадки и спортивной площадки в Михайловском и Садковском сельских поселений.
	




Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Комплексное развитие сельских
территорий» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2023 год

	Наименование
муниципальной
 программы, подпрограммы,
основного мероприятия
	Источники
финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
	Фактические расходы 
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной
росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»
	всего 
	33577,2
	32946,2
	33577,1

	
	федеральный бюджет
	28900,9
	28900,9
	28900,9

	
	областной бюджет
	3747,3
	3747,3
	3747,2

	
	бюджет района
	298,0
	298,0
	298,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	631,0
	Х
	631,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 2.«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	всего 
	33577,2
	32946,2
	33577,1

	
	федеральный бюджет
	28900,9
	28900,9
	28900,9

	
	областной бюджет
	3747,3
	3747,3
	3747,2

	
	бюджет района
	298,0
	298,0
	298,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	631,0
	Х
	631,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.1.
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
	всего
	29795,0
	29795,0
	29794,9

	Основное мероприятие 2.2. 
Благоустройство сельских территорий
	всего 
	3782,2
	3151,2
	3782,2






Приложение № 3
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и
наименование

	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2022
	2023
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

	1.
	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района
	процент
	43,0
	43,4
	43,4
	-

	2.
	Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
	процент
	73,0
	74,0
	74,0
	-

	3.
	Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
	процент
	40,3
	19,7
	40,3
	-

	4.
	Показатель 4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой
	процент
	70,0
	70,0
	70,0
	-

	5.
	Показатель 5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности
	процент
	58,0
	58,0
	58,0
	-

	Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

	6.
	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
	квадратный метр
	-
	54
	-
	Отсутствие претендентов

	7.
	Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
	единиц
	3
	2
	2
	-

	8.
	Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 
а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
	километров
	-
	4,0
	4,3
	



Приложение № 4
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по поселениям, входящих в состав Красносулинского района

	№ п/п
	Номер и
наименование

	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2022
	2023
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

	1.
	Михайловское сельское поселение
	единиц
	1
	1
	1
	-

	2.
	Садковское сельское поселение
	единиц
	1
	1
	1
	-
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