Пояснительная информация к отчету

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Доступная среда»

за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году финансирование  по состоянию на 01.10.2022 года не предусмотрено.

В соответствии с постановлением  Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», приказом УСЗН Красносулинского района от 17.12.2021 № 79-од утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Доступная среда» на 2022 год.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной  инфраструктуры  для беспрепятственного доступа  и получения услуг инвалидами  и другими  маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов  и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2).

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1  по итогам 9 месяцев 2022  года были достигнуты следующие результаты:

в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 27.05.2014 № 623 «Об утверждении Порядка согласования задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры», УСЗН Красносулинского района было согласовано   техническое задание на проектирование:

1. Государственному бюджетному профессиональному учреждению Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий (ГБПОУ РО «ККПТ»): ») задание на проектирование «Выполнение проектных и изыскательских работ «Капитальный ремонт ГБПОУ РО «ККПТ», расположенного по адресу: 346361, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чкалова, 13.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2  достигнуты следующие результаты:

УСЗН Красносулинского района, совместно c представителями местных организаций «Всероссийское общество инвалидов» и «Всероссийское общество слепых» проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. По состоянию на 01.10.2022  в опросе приняли участие 114 инвалидов;

на курсах «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста», организованных на базе Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района (далее - МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района), по состоянию на 01.10.2022  прошли обучение 70 из 70 обратившихся граждан;

за 9 месяцев 2022 года опубликовано 5 статей в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 4 информации, в том числе информация об административной ответственности за неисполнения законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов; о работе пункта проката технических средств реабилитации и социального такси, об открытии отделения дневного пребывания для граждан старшего поколения, организованных на базе МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»  за 9 месяцев 2022 года, установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления контрольных событий основных мероприятий, в связи с чем, принятия дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за отчетный период 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник УСЗН

Красносулинского района                                                              Е. В. Евсеева

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная  среда»

отчетный период  9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1:«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник УСЗН Красносулинского района Е. В. Евсеева. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: «Совершенствование нормативно- правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Начальник УСЗН Красносулинского района Е.В. Евсеева | Сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: «1.Проведение в IV квартале 2022 года мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. 2. Согласование технических заданий на разработку проектно-сметной документации организациям планирующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов на территории Красносулинского района. 3 Подготовка сводной информации о проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Красносулинского района» | Начальник УСЗН Красносулинского района Е.В. Евсеева | По состоянию на 01.10.2022: Согласовано техническое задание на проектирование: 1. Государственному бюджетному профессиональному учреждению Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий (ГБПОУ РО «ККПТ»): ») задание на проектирование «Выполнение проектных и изыскательских работ «Капитальный ремонт ГБПОУ РО «ККПТ», расположенного по адресу: 346361, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чкалова, 13. | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Начальник УСЗН Красносулинского района Е. В. Евсеева Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Н.И. Альшенко | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1: «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1: «Проведение социологического опроса среди инвалидов и других маломобильных групп (МГН) населения по вопросу доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН. Проведение мониторинга оценки отношения населения к проблемам инвалидов» | Начальник УСЗН Красносулин-ского района Евсеева Е. В. | Проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг отношения населения к проблемам инвалидов. По состоянию на 01.10.2022 в опросе приняли участие 114 инвалидов | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 7. | Основное мероприятие 2.3: «Обучение инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Н.И. Альшенко | Реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3: «Обучение, обратившихся в МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Н.И. Альшенко | по состоянию на 01.10.2022 на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» прошли обучение 70 из 70 обратившихся граждан |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.4: «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений, выпуск печатных информационных листков)» | Начальник УСЗН Красносулинского района Е.В.Евсеева | # Реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4: «Полное и своевременное осведомление инвалидов об их правах и социальных гарантиях, а также по вопросам доступности объектов и услуг ОСИ» | Начальник УСЗН Красносулинского района Е.В.Евсеева | # По состоянию на 01.10.2022 опубликовано 5 статей в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 4 информации, в т.ч. информация об административной ответственности за неисполнения законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов; о работе пункта проката технических средств реабилитации и социального такси, об открытии отделения дневного пребывания для граждан старшего поколения, организованных на базе МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 11. | ИТОГО по муниципальной программе | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполнитель: Дубченко Светлана Александровна 5-26-94